## Hoja1
Selección	Cod. Base/Centro	Trabajo	Desc. Actuación	TERed Tipo	Etiquetas EC	Distrito	SGT Plazo Legal Ejec.	Contador de plazo legal	Último Comentario	F.I. Ejecucion Trabajo	F.F. Ejecucion Trabajo	Imp. MO Cont. Prev. Cierre Trabajo (C)	Trámite Caducado	Actuación	Estado ATOM	Responsable (C)	Imp. Prev. Cierre Trabajo (C)	Prioridad UFD	Desc. Base/Centro	Desc. Estado SSNN Actuación	Desc. Estado HIPPO Actuación	Empresa Colaboradora	Desc. Estado SSNN Trabajo	F.I. Ejecucion Actuación	F.F. Ejecucion Actuación	Imp. Mat. Cont. Incurr. Trabajo (C)	Imp. Mat. Cont. Compr. Trabajo (C)	Imp. Mat. Cont. Prev. Cierre Trabajo (C)	Imp. Mat. Emp. Incurr. Trabajo (C)	Imp. Mat. Emp. Compr. Trabajo (C)	Imp. Mat. Emp. Prev. Cierre Trabajo (C)	Imp. MO Cont. Incurr. Trabajo (C)	Imp. MO Cont. Compr. Trabajo (C)	Imp. Incurr. Trabajo (C)	Imp. Compr. Trabajo (C)	Agendado Por	Inst. Sup. CT (Act)	Inst. Sup. SUB (Act)	Inst. Sup. LMT (Act)	Inst. Sup. LAT (Act)	SGM Procedencia	SGM Nivel 1	SGM Nivel 2	SGM Nivel 3	SGM Responsable	SGM Solicitante	SGM Tipo Adjudicación	Municipio	SGT Desc. Tipo Adjudicacion	SGT Nombre Tipo Obra	SGT Prov. servicio SI/NO (C)	Desc. Plazo Legal Ejec. (C)	SGT F. Cobro	SGT F. PS	SGT F. Replan.	SGT F. RTE	SGT F. Alta	SGT F. Pres.	SGT F. Adjudicacion	SGT Nombre Supervisor	SGM Obs. trabajo	SGM Imp. OT/ES	Empresa colaboradora OT	Brigada	Grupo Gestion	Marca Exportación	Desc. Trabajo	F. Límite Lote	Última aparición Trabajo	F.F Tram Ejecución	TR7	Observaciones	Material Campañas	Fecha límite legal ejecución	Incurr. Actuación Ej N (C)	PdC Actuación Ej N	SGM H-H Trabajo Normal Prev.	SGM Imp. Solicitud	Fase Actuación	Fecha Ejecutable	Número de Reclamaciones	Fecha Última Entrada	User Id Última Entrada	Fecha Última Planificación	Causa exclus. última PLA	Número de Comentarios	Cod. Pedido Concertado	Fecha Primer Cierre Prog.	Fecha Último Cierre Prog.	Intensidad Supervision	Material Singular	Gasto/Inv. (C)	Causa de Desprogramación	Imp. Actuación (C)	Imp. MO Actuación (C)	Criterio de asignación	Obra civil	Exclusiones REPLA	Inst.Particular FECHAS	ORG. Inst. Particular Fecha	Inst.Particular Fechas DEFECTOS	TIPO Inst.Particular DEFECTOS	Contenido Obra	Zona Delegación	Delegación	Fecha Alta	Próxima caducidad de trámite	nº programaciones	Fecha Última Ejecutabilidad	Nº Reportes	Nº Reportes CSS	Nº Reportes ANOM	NDO Formal	MTTO Correctivo Urgente	Sistema Origen	GDA Cod. Solicitud	GDA Tipo Actuación	GDA Clase Actividad	GDA Estado Solicitud	GDA Tipo Instalación	GDA Nivel Tensión	Tipo red (C)	Nº de STOPs	Fecha Último STOP	Expediente Digital	Causa Reagendado Trabajo	Coeficiente TTA	Agrupación TERed	Coordinador SyS	F. F. Log Ejecución	Bloqueado por Migración	Agrupadora	Estado Interno PLA	Alerta Trabajo	Estado Propuesto OT	Ejecutable	Ejecutabilidad Parcial	Provincia	Nº Trabajos Ejec. Parcial	Incurrido Ej N Trabajo	PdC Ej N Trabajo	Razon Revisa	Clase Prioridad	Orden Planificación GdA	Prioridad Manual
FALSE	9182	918224090340.1	P.S.: CERRO DEL MURMULLO, 63 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	80	48		10/07/2025	15/07/2025	0,00 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	0,00 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	10/07/2025	05/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.971,00 €	0,00 €	0,00 €	434,27 €	0,00 €	19.405,27 €	0,00 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	24/06/2025		16/04/2025		26/11/2024	26/11/2024	24/06/2025	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CERRO DEL MURMULLO, 63 MADRID-1		30/07/2025		0		TRUE	14/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	26/05/2025	4	26/11/2024		21/06/2025	AM	1	5624000070			5	TRUE	I		642,87 €	642,87 €	GTD	FALSE	AM-MF	21/03/2025	PZE	26/11/2024	OR		CEN	MADRID	26/11/2024			26/05/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		19405,27	19405,27
FALSE	9182	918224090340.2	P.S.: CERRO DEL MURMULLO, 63 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	80	48		04/08/2025	05/10/2025	642,87 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	10/07/2025	05/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €	90085944												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	24/06/2025		25/06/2025		26/11/2024	26/11/2024	24/06/2025	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CERRO DEL MURMULLO, 63 MADRID-2		30/07/2025		0		FALSE	14/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	26/05/2025	4	18/07/2025	3134	21/06/2025	AM	1	5624000070			5	FALSE	I		642,87 €	642,87 €	GTD	FALSE	AM-MF	21/03/2025	PZE	26/11/2024	OR		CEN	MADRID	24/06/2025			26/05/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918222060366.9	P.S.: PRECIADOS, 28 MADRID	Nada		CENTRO	60	38		23/06/2025	17/07/2025	110,11 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	110,11 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	23/06/2025	31/07/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110,11 €	0,00 €	110,11 €	90028089												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	05/10/2023		03/11/2023		01/09/2023	01/09/2023	03/11/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PRECIADOS, 28 MADRID-9		30/07/2025		0		FALSE	08/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/11/2023	4			19/01/2025	ET-AM	1	5624000070			5	FALSE	I		31.567,93 €	4.274,18 €	TTD	FALSE	ET-AM-MF	22/05/2025	CPP	01/09/2023	OR		CEN	MADRID	04/11/2023			09/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	18/12/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	110,11
FALSE	9182	918223030202.2	P.S.: SECO, 13 MADRID	Nada		RETIRO	60	33		04/08/2025	05/10/2025	617,46 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	617,46 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/04/2025	05/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	617,46 €	0,00 €	617,46 €	90085944												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	11/09/2023		11/09/2023		24/07/2023	24/07/2023	11/09/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SECO, 13 MADRID-2		30/07/2025		0		FALSE	15/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	17/10/2024		18/07/2025	3134	23/11/2024		1	5624000070			5	FALSE	I		1.169,06 €	1.169,06 €	TTD	FALSE		16/06/2025	PZE	29/04/2025	ARG		CEN	MADRID	11/09/2023			16/06/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	01/05/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	617,46
FALSE	9182	918224120188.2	P.S.: JOSE ESCOBAR Y SALIENTE, 50 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	28		04/08/2025	05/10/2025	642,87 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GARCIA VALENCIA ALBERTO	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	30/06/2025	05/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €	90085944												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	10/02/2025		05/06/2025		10/02/2025	10/02/2025	05/06/2025	GARCIA VALENCIA ALBERTO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JOSE ESCOBAR Y SALIENTE,-2		30/07/2025		1		FALSE	11/09/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	14/05/2025	6	18/07/2025	3134	16/05/2025	ET-AM	0	5624000070			5	FALSE	I		1.980,56 €	1.560,86 €	TCS	FALSE	ET-AM-MF	27/06/2025	CIE	10/02/2025	OR		CEN	MADRID	05/06/2025			23/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	06/06/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918224040269.2	P.S.: PEDRAFITA DO CEBREIRO, 1 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	80	25		04/08/2025	05/10/2025	560,29 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GARCIA VALENCIA ALBERTO	560,29 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/08/2025	05/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	560,29 €	0,00 €	560,29 €	90085944												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	29/04/2024		10/05/2024		29/04/2024	29/04/2024	10/05/2024	GARCIA VALENCIA ALBERTO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PEDRAFITA DO CEBREIRO, 1-2		30/07/2025		1		FALSE	14/09/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	30/04/2024	2	18/07/2025	3134	31/05/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		2.293,24 €	1.672,79 €	GTD	FALSE		16/07/2025	PZE	29/04/2024	OR		CEN	MADRID	11/05/2024			26/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	19/06/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	560,29
FALSE	9182	418519040391.9	P.S.: GUADARRAMA, 13 MADRID	Nada		LATINA	30	15	FALTAN REPORTES	01/08/2025	04/08/2025	537,65 €		4,18519E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ruben Moreno Garcia	541,44 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	26/05/2021	04/08/2025	0,00 €	3,79 €	3,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	537,65 €	0,00 €	541,44 €	44211950												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/07/2020		13/10/2020		13/12/2019	13/12/2019	13/10/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: GUADARRAMA, 13 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	12/07/2024	6			12/07/2024		2	5624000070			5	FALSE	I		2.186,36 €	1.931,70 €	GTD	TRUE		10/07/2025	CPP	29/04/2025	ARG	Instalaciones de enlace, PAT, RSBT, Obra civil	CEN	MADRID	28/02/2020			12/03/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	01/05/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	541,44
FALSE	9182	918223100222.2	P.S.: LA GAVIA, 55 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	80	15		01/08/2025	01/08/2025	642,87 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	16/06/2025	01/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	04/06/2025		09/06/2025		19/04/2024	19/04/2024	04/06/2025	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: LA GAVIA, 55 MADRID-2		30/07/2025		1		FALSE	28/09/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	01/08/2024	9			02/08/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		642,87 €	642,87 €	TCS	FALSE		08/01/2025	CPP	19/04/2024	OR		CEN	MADRID	04/06/2025			04/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	05/06/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918224090056.2	P.S.: SIERRA DE LA DEMANDA, 63 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	80	10		04/08/2025	05/10/2025	642,87 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GARCIA VALENCIA ALBERTO	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/07/2025	05/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €	90085944												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	31/10/2024		22/01/2025		31/10/2024	31/10/2024	22/01/2025	GARCIA VALENCIA ALBERTO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SIERRA DE LA DEMANDA, 63-2		30/07/2025		1		FALSE	05/10/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	31/05/2025	8	18/07/2025	3134	03/11/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		2.103,34 €	1.682,01 €	TCS	FALSE		17/07/2025	CPP	31/10/2024	OR		CEN	MADRID	22/01/2025			17/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	31/05/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918123090178.2	P.S.: MADRAZO, 9 MADRID	Nada		CENTRO	80	9		23/07/2025	28/07/2025	568,34 €		9,18123E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	568,34 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	23/07/2025	28/11/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	568,34 €	0,00 €	568,34 €	90017798												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	21/01/2025		21/01/2025		02/12/2024	02/12/2024	21/01/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MADRAZO, 9 MADRID-2		30/07/2025		0		FALSE	06/10/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	16/07/2025	16			23/01/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		25.229,76 €	4.536,93 €	GTD	FALSE	ET-AM	18/07/2025	CPP	02/12/2024	OR		CEN	MADRID	22/01/2025			18/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	568,34
FALSE	9182	918224060105.2	P.S.: JUAN ANTONIO BARDEM, 19 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	80	9		07/08/2025	18/08/2025	642,87 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GARCIA VALENCIA ALBERTO	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/07/2025	18/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	17/02/2025		13/06/2025		17/02/2025	17/02/2025	13/06/2025	GARCIA VALENCIA ALBERTO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JUAN ANTONIO BARDEM, 19-2		30/07/2025		1		FALSE	06/10/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	10/05/2025	9			19/07/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		1.957,77 €	1.533,54 €	TCS	FALSE		18/07/2025	CPP	17/02/2025	OR		CEN	MADRID	13/06/2025			18/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/06/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918224090173.1	P.S.: LAS SANTERAS, 51 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	5		14/08/2025	25/08/2025	1.128,49 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GARCIA VALENCIA ALBERTO	1.748,64 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	25/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,15 €	620,15 €	0,00 €	1.128,49 €	0,00 €	1.748,64 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	08/11/2024		02/06/2025		08/11/2024	08/11/2024	02/06/2025	GARCIA VALENCIA ALBERTO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: LAS SANTERAS, 51 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	12/10/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	31/05/2025	3	09/11/2024		26/07/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		2.391,51 €	1.771,36 €	TCS	FALSE		22/07/2025	CPP	08/11/2024	OR		CEN	MADRID	09/11/2024			24/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	23/07/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1748,64
FALSE	9182	918224090173.2	P.S.: LAS SANTERAS, 51 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	5		14/08/2025	25/08/2025	642,87 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GARCIA VALENCIA ALBERTO	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	25/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	08/11/2024		02/06/2025		08/11/2024	08/11/2024	02/06/2025	GARCIA VALENCIA ALBERTO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: LAS SANTERAS, 51 MADRID-2		30/07/2025		1		FALSE	12/10/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	31/05/2025	3			26/07/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		2.391,51 €	1.771,36 €	TCS	FALSE		22/07/2025	CPP	08/11/2024	OR		CEN	MADRID	02/06/2025			24/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	03/06/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918224100056.1	RET.: GRAN VIA DEL ESTE, 80 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	0	0	12/03/25 Expediente MT	14/08/2025	26/08/2025	9.880,94 €		9,18224E+11			13.665,82 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/08/2025	26/08/2025	0,00 €	280,25 €	280,25 €	0,00 €	3.504,63 €	3.504,63 €	0,00 €	9.880,94 €	0,00 €	13.665,82 €	UserPla												MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		20/11/2024				20/11/2024	20/11/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: GRAN VIA DEL ESTE, 80 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/03/2025		20/11/2024		26/07/2025		1				5	FALSE	I		13.665,82 €	9.880,94 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	20/11/2024			01/03/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	13665,82
FALSE	9182	418419070273.2	RET.: PRECIADOS, 28 MADRID	Nada		CENTRO	0	0		02/07/2025	02/07/2025	941,02 €		4,18419E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	941,02 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/05/2025	31/07/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	941,02 €	0,00 €	941,02 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		02/07/2025		02/07/2025		12/11/2020	12/11/2020	02/07/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: PRECIADOS, 28 MADRID-2		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	11/06/2025	1			17/09/2022	ET-AM	2	5624000070			5	FALSE	I		941,02 €	941,02 €	GTD	TRUE	ET-AM-MF	31/07/2023	PZE			RSBT, Desmontaje, Obra civil, CT , Telegestión, Celdas MT, Trabajos en CT, PAT, LSMT, Trafo MT/BT, Ensayos y mediciones	CEN	MADRID	02/07/2025			11/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	941,02
FALSE	9182	918225050026.1	RET.: ALBUFERA, 105 MADRID	Nada			0	0		01/08/2025	13/08/2025	759,78 €		9,18225E+11			1.048,05 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	01/08/2025	13/08/2025	0,00 €	189,93 €	189,93 €	0,00 €	98,34 €	98,34 €	0,00 €	759,78 €	0,00 €	1.048,05 €	logistica												MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		10/07/2025				10/07/2025	10/07/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: ALBUFERA, 105 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	26/07/2025	1	10/07/2025		14/07/2025		0				3	FALSE	I		1.048,05 €	759,78 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	10/07/2025			26/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1048,05
FALSE	9182	918224030070.1	P.S.: ASCENSION BIELSA, 15 MADRID	Varios TERed		PUENTE DE VALLECAS	30	187	RECHAZADO GEOPRTAL	01/07/2024	17/07/2024	888,27 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	1.158,96 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/07/2024	17/07/2024	0,00 €	164,58 €	164,58 €	0,00 €	106,12 €	106,12 €	0,00 €	888,27 €	0,00 €	1.158,96 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	21/03/2024		30/04/2024		21/03/2024	21/03/2024	30/04/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ASCENSION BIELSA, 15 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	14/07/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	16/04/2024	5	27/06/2024	3150	24/03/2024	ET-AM	14	5624000070	29/04/2024	27/06/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.158,96 €	888,27 €	TGA	FALSE	ET-AM	14/06/2024	PPP	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	21/03/2024		3	14/06/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	08/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1158,96
FALSE	9182	918222120081.1	P.S.: DE LA ALBUFERA, 0 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	PUENTE DE VALLECAS	30	165	Se reclama a EIFFAGE ya que EMT indica terminada la obra, con tensión en CGP. Falta el CUPS. Se envía correo.	19/02/2025	20/02/2025	1.931,21 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Xosé Carlos Velon Vázquez	2.375,64 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	19/02/2025	20/02/2025	0,00 €	444,43 €	444,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.931,21 €	0,00 €	2.375,64 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/02/2024		23/02/2024		26/01/2023	26/01/2023	23/02/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: DE LA ALBUFERA, 0 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	04/03/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	17/02/2023		13/05/2024	2885	02/02/2025	ET-AM	8	5623004415	26/02/2024	19/02/2025	5	FALSE	I	Trabajo en red reprogramado	2.375,64 €	1.931,21 €	TGA	FALSE	ET-AM	02/02/2024	PZE	26/01/2023	OR		CEN	MADRID	26/01/2023		2	03/02/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	28/01/2023	TRUE		FALSE	AH3701	NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2375,64
FALSE	9182	918124110056.1	P.S.: AMOR DE DIOS, 6 MADRID	Trabajo BT	LICENCIA RETIRADA	CENTRO	30	48	Geoportal, se rechaza. Las Potencias de las 3 viviendas son 22.15 cada una. Faltan los reportes del resto de la centralizacion, enchufe, alumbrado, extintor	05/06/2025	30/06/2025	765,83 €		9,18124E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Roberto José Tarifa Tamajon	1.000,81 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/06/2025	30/06/2025	0,00 €	161,92 €	161,92 €	0,00 €	73,06 €	73,06 €	0,00 €	765,83 €	0,00 €	1.000,81 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	02/12/2024		21/02/2025		02/12/2024	02/12/2024	21/02/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: AMOR DE DIOS, 6 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	16/02/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	21/12/2024	1	04/06/2025	3150	15/02/2025	ET-AM	5	5624000070	20/02/2025	04/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.000,81 €	765,83 €	TGA	FALSE	ET-AM	13/05/2025	CIE	02/12/2024	OR		CEN	MADRID	02/12/2024		2	17/01/2025	3			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1000,81
FALSE	9182	918221070021.1	P.S.: ALBUFERA, 319 MADRID	Varios TERed	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	PUENTE DE VALLECAS	30	43	OK	16/06/2025	20/06/2025	4.609,36 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	5.787,80 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	16/06/2025	20/06/2025	0,00 €	491,92 €	491,92 €	0,00 €	686,52 €	686,52 €	0,00 €	4.609,36 €	0,00 €	5.787,80 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	16/03/2022		09/05/2022		09/02/2022	09/02/2022	09/05/2022	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ALBUFERA, 319 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	01/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	30/04/2022	15	19/06/2023	3017	10/02/2022	ET-AM	23	5624000070	06/05/2022	16/06/2025	3	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	5.787,80 €	4.609,36 €	TGA	TRUE	ET-AM	23/05/2025	CPP	09/02/2022	OR	Obra civil, RSBT, PAT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	10/02/2022		1	01/06/2025			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	24/05/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	5787,8
FALSE	9182	918222060366.1	P.S.: PRECIADOS, 28 MADRID	Descargo		CENTRO	60	38	02/07/2025 Descargo planificado para el 22/07/2025	04/07/2025	31/07/2025	4.164,07 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	31.457,81 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	23/06/2025	31/07/2025	0,00 €	471,83 €	471,83 €	0,00 €	26.821,92 €	26.821,92 €	0,00 €	4.164,07 €	0,00 €	31.457,81 €	44334970												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	05/10/2023		03/11/2023		01/09/2023	01/09/2023	03/11/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PRECIADOS, 28 MADRID-1		30/07/2025		0		TRUE	08/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/11/2023	4	03/07/2025	1874	19/01/2025	ET-AM	1	5624000070	02/07/2025	03/07/2025	5	TRUE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	31.567,93 €	4.274,18 €	TTD	FALSE	ET-AM-MF	22/05/2025	CPP	01/09/2023	OR		CEN	MADRID	01/09/2023		2	09/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	18/12/2023	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	31457,81
FALSE	9182	918224090078.9	P.S.: AURORA IGLESIAS, 13 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	PUENTE DE VALLECAS	5	35	El suministro definitivo de este expediente no se podrá realizar hasta que no se ejecute el exp 918224050074 luz de obra	27/06/2025	30/06/2025	47,01 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	47,01 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/06/2025	30/06/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47,01 €	0,00 €	47,01 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	10/06/2025		10/06/2025		02/10/2024	02/10/2024	10/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG3	FALSE	P.S.: AURORA IGLESIAS, 13 MADRID-9		30/07/2025		0		FALSE	17/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	12/06/2025	4	16/06/2025	3150	21/06/2025	ET-AM	13	5624000070	23/06/2025	23/06/2025		FALSE	I		1.231,00 €	1.144,23 €			ET-AM	24/01/2025	PZE	04/03/2025	MA		CEN	MADRID	10/06/2025		1	12/06/2025			2		FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	47,01
FALSE	9182	918225020070.1	P.S.: EMBALSE DE NAVACERRADA, 16 MADRID	Nada	LICENCIA RETIRADA	VILLA DE VALLECAS	30	35	APROBADO POR IGEA 320040 CABLE B.T. XZ1 0.6/1 KV 1X50 AL	06/06/2025	30/06/2025	512,19 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Jose Fernandez Justo	622,69 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/06/2025	30/06/2025	0,00 €	97,04 €	97,04 €	0,00 €	13,46 €	13,46 €	0,00 €	512,19 €	0,00 €	622,69 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	27/02/2025		03/06/2025		27/02/2025	27/02/2025	03/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: EMBALSE DE NAVACERRADA, 16 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	01/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	01/06/2025	6	27/02/2025		25/05/2025	ET-AM-MF	4	5624000070	02/06/2025	02/06/2025	3	FALSE	I		622,69 €	512,19 €	TGA	FALSE	ET-AM-MF	26/05/2025	PZE	27/02/2025	OR		CEN	MADRID	27/02/2025		1	01/06/2025	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	622,69
FALSE	9182	918224090078.4	P.S.: AURORA IGLESIAS, 13 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	PUENTE DE VALLECAS	5	35	DENEGADA POR SGT RETIRAR CALA	27/06/2025	30/06/2025	1.097,22 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Jose Fernandez Justo	1.183,99 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/06/2025	30/06/2025	0,00 €	51,97 €	51,97 €	0,00 €	34,80 €	34,80 €	0,00 €	1.097,22 €	0,00 €	1.183,99 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	10/06/2025		10/06/2025		02/10/2024	02/10/2024	10/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG3	FALSE	P.S.: AURORA IGLESIAS, 13 MADRID-4		30/07/2025		0		FALSE	17/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	12/06/2025	4	16/06/2025	3150	21/06/2025	ET-AM	10	5624000070	23/06/2025	23/06/2025		FALSE	I		1.231,00 €	1.144,23 €			ET-AM	24/01/2025	PZE	04/03/2025	MA		CEN	MADRID	10/06/2025		1	12/06/2025	2				FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1183,99
FALSE	9182	918224120147.1	P.S.: MONTE IGUELDO, 109 MADRID	Trabajo BT		PUENTE DE VALLECAS	30	31	PRESUPUESTO	24/06/2025	27/06/2025	775,32 €		9,18224E+11	VALIDACIÓN GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	1.052,17 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	24/06/2025	27/06/2025	0,00 €	165,39 €	165,39 €	0,00 €	111,46 €	111,46 €	0,00 €	775,32 €	0,00 €	1.052,17 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	16/12/2024		21/01/2025		16/12/2024	16/12/2024	21/01/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MONTE IGUELDO, 109 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	13/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	21/12/2024	3	23/06/2025	3150	20/12/2024	ET-AM-MF	13	5624000070	20/01/2025	23/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.052,17 €	775,32 €	TGA	FALSE	ET-AM-MF	14/01/2025	CZE	27/01/2025	MA		CEN	MADRID	16/12/2024		2	13/06/2025			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	01/04/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1052,17
FALSE	9182	918224050298.1	P.S.: PROV AHIJONES-BERROCALES5, 62 MADRID	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VICÁLVARO	30	30	16/06/25 Pte de replanteo en campo	29/07/2025	31/07/2025	387,37 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	477,49 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	29/07/2025	30/09/2025	0,00 €	90,12 €	90,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	387,37 €	0,00 €	477,49 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/11/2024		25/06/2025		07/11/2024	07/11/2024	25/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PROV AHIJONES-BERROCALES5, 62 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	19/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	18/12/2024	5	17/07/2025	3150	31/05/2025		1	5624000070	20/06/2025	28/07/2025	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	477,49 €	387,37 €	TGA	FALSE		09/07/2025	CZE	07/11/2024	OR		CEN	MADRID	10/09/2024		2	19/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	17/06/2025	TRUE		FALSE	AH4282	NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	477,49
FALSE	9182	918224100178.1	P.S.: VALDECULEBRAS, 33 MADRID	Trabajo BT		VILLA DE VALLECAS	30	27	30/07/2025 Aprobado el 23 y todavia no ha caido en MAC, el expediente se pintó dentro de plazo y sigue contando aún estando aprobado.	26/06/2025	22/07/2025	872,03 €		9,18224E+11	VALIDACIÓN GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	1.204,76 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	26/06/2025	22/07/2025	0,00 €	168,80 €	168,80 €	0,00 €	163,94 €	163,94 €	0,00 €	872,03 €	0,00 €	1.204,76 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/06/2025		25/06/2025		17/06/2025	17/06/2025	25/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: VALDECULEBRAS, 33 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	19/06/2025	6	23/06/2025	3150	19/06/2025	ET-AM	4	5624000070	20/06/2025	23/06/2025	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.204,76 €	872,03 €	TGA	FALSE	ET-AM-MF	27/03/2025	PZE	17/06/2025	OR		CEN	MADRID	09/01/2025		2	19/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	29/03/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1204,76
FALSE	9182	918225040115.1	P.S.: JUAN ALVAREZ MENDIZABAL, 0005 MADRID	Trabajo BT		MONCLOA-ARAVACA	30	26	30/07/2025 El expediente esta fuera de plazo por un error de este mismo al pintarlo en SME, llevo sin poder pintarlo desde el 22/07	03/07/2025	31/07/2025	714,36 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	1.012,35 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/07/2025	02/08/2025	0,00 €	166,80 €	166,80 €	0,00 €	131,20 €	131,20 €	0,00 €	714,36 €	0,00 €	1.012,35 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/05/2025		28/05/2025		06/05/2025	06/05/2025	28/05/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: JUAN ALVAREZ MENDIZABAL, 0005 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	25/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	25/05/2025		29/05/2025	3150	12/05/2025		6	5624000070	27/05/2025	30/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.012,35 €	714,36 €	TGA	FALSE		14/05/2025	PZE	16/06/2025	MA		CEN	MADRID	06/05/2025		1	25/06/2025	5			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	15/06/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1012,35
FALSE	9182	918224110376.1	P.S.: CIUDAD DE BARCELONA, 0122 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	RETIRO	30	23	SALIDA DE RBTS DEL CT	27/05/2025	28/05/2025	1.498,21 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Victor Fernandez Alvarez	1.969,82 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/05/2025	28/05/2025	0,00 €	78,01 €	78,01 €	0,00 €	393,60 €	393,60 €	0,00 €	1.498,21 €	0,00 €	1.969,82 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/04/2025		02/05/2025		11/04/2025	11/04/2025	02/05/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CIUDAD DE BARCELONA, 0122 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	24/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	17/04/2025	2	12/04/2025		26/04/2025	ET-AM	7	5624000070	26/05/2025	26/05/2025		FALSE	I		1.969,82 €	1.498,21 €			ET-AM	23/04/2025	PZE	11/04/2025	OR		CEN	MADRID	17/01/2025		1	24/04/2025	3				FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1969,82
FALSE	9182	918225050196.1	P.S.: HACHERO, 17 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	PUENTE DE VALLECAS	30	23	TIENE QUE CONECTAR LGA Y TERMINAR CENTRALIZACIÓN	01/07/2025	08/07/2025	511,14 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	581,66 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/07/2025	08/07/2025	0,00 €	64,02 €	64,02 €	0,00 €	6,50 €	6,50 €	0,00 €	511,14 €	0,00 €	581,66 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/06/2025		03/07/2025		14/06/2025	14/06/2025	03/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: HACHERO, 17 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	29/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	29/06/2025	2	15/06/2025		20/06/2025	ET-AM	4	5624000070	01/07/2025	01/07/2025	3	FALSE	I		581,66 €	511,14 €	TGA	FALSE	ET-AM	23/06/2025	CZE	10/07/2025	MA		CEN	MADRID	15/06/2025		1	29/06/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	581,66
FALSE	9182	918224020210.1	P.S.: ESPERANZA GARCIA, 21 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	22	GEOPORTAL DENEGADO	06/05/2024	27/05/2024	525,12 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	688,77 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/05/2024	27/05/2024	0,00 €	144,44 €	144,44 €	0,00 €	19,20 €	19,20 €	0,00 €	525,12 €	0,00 €	688,77 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	26/02/2024		07/05/2024		26/02/2024	26/02/2024	07/05/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ESPERANZA GARCIA, 21 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	31/05/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	10/03/2024	1	28/02/2024		27/04/2024	ET-AM	8	5624000070	06/05/2024	06/05/2024	3	FALSE	I		688,77 €	525,12 €	TGA	FALSE	ET-AM	30/04/2024	PZE	04/06/2024	MA		CEN	MADRID	28/02/2024		2	01/05/2024			3	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	688,77
FALSE	9182	918225020341.1	P.S.: JUANA DOÑA, 5 MADRID	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	ARGANZUELA	30	21	03/06/25 El cliente nos comunica que hasta que no se ejecute los trabajos MT, no quiere hacer este expediente	10/07/2025	14/07/2025	1.242,38 €		9,18225E+11	VALIDACIÓN GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	1.702,84 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	10/07/2025	14/07/2025	0,00 €	275,08 €	275,08 €	0,00 €	185,38 €	185,38 €	0,00 €	1.242,38 €	0,00 €	1.702,84 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	21/04/2025		21/04/2025		09/04/2025	09/04/2025	21/04/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JUANA DOÑA, 5 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	17/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	28/04/2025		18/06/2025	3150	21/06/2025	ET-AM	2	5624000070	02/06/2025	23/06/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.702,84 €	1.242,38 €			ET-AM	17/06/2025	CPP	10/06/2025	ARG		CEN	MADRID	09/04/2025		3	17/06/2025	1				FALSE	SGT							RED MT/BT	1	12/06/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1702,84
FALSE	9182	918222060364.1	P.S.: PRECIADOS, 28 MADRID	Descargo		CENTRO	80	19	Se da Ejecutabilidad Parcial al trabajo, mientras corrigen en Lizentia el Anulado a NO EJECUTABLE.	03/07/2025	31/07/2025	691,46 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	6.881,86 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/07/2025	31/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.190,40 €	6.190,40 €	0,00 €	691,46 €	0,00 €	6.881,86 €	44334970												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	27/10/2023		03/11/2023		27/10/2023	27/10/2023	03/11/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PRECIADOS, 28 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	22/09/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	04/07/2025	2	28/10/2023		05/11/2023		1	5624000070	02/07/2025	02/07/2025		TRUE	I		6.881,86 €	691,46 €				02/07/2025	CPP	27/10/2023	OR		CEN	MADRID	28/10/2023		1	04/07/2025					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	6881,86
FALSE	9182	918225010193.1	P.S.: PARQUE, MADRID	Trabajo BT		VICÁLVARO	30	18	03/07 Se está abriendo canalización	24/06/2025	31/07/2025	22.831,41 €		9,18225E+11	VALIDACIÓN GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	28.549,58 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	24/06/2025	31/07/2025	0,00 €	883,52 €	883,52 €	0,00 €	4.834,66 €	4.834,66 €	0,00 €	22.831,41 €	0,00 €	28.549,58 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	21/02/2025		09/04/2025		21/02/2025	21/02/2025	09/04/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PARQUE, MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	02/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	22/03/2025	1	23/06/2025	3150	31/05/2025		7	5624000070	08/04/2025	03/07/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	28.549,58 €	22.831,41 €				23/05/2025	PZE	05/05/2025	ARG		CEN	MADRID	22/02/2025		1	03/07/2025	2				FALSE	SGT							RED MT/BT	2	28/06/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	28549,58
FALSE	9182	918225010377.1	P.S.: RIVAS, 9 MADRID	Nada	LICENCIA RETIRADA	VICÁLVARO	30	16	HAY QUE ENEGIZAR SALIDA Y REALIZAR CANALIZACIÓN PARA ALIMENTAR CPM	10/07/2025	31/07/2025	2.199,88 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	2.801,03 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	10/07/2025	15/08/2025	0,00 €	201,04 €	201,04 €	0,00 €	400,10 €	400,10 €	0,00 €	2.199,88 €	0,00 €	2.801,03 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	28/04/2025		12/06/2025		28/04/2025	28/04/2025	12/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: RIVAS, 9 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	08/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	08/06/2025	12	09/07/2025	3150	08/05/2025		6	5624000070	11/06/2025	09/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.801,03 €	2.199,88 €	TGA	FALSE		09/07/2025	CPP	17/06/2025	ARG		CEN	MADRID	30/04/2025		2	09/07/2025	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	20/06/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2801,03
FALSE	9182	918224090092.1	P.S.: SECO, 13 MADRID	Nada	LICENCIA RETIRADA	RETIRO	30	9	EJECUTADO	18/04/2025	23/04/2025	4.678,79 €		9,18224E+11	VALIDACIÓN GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	6.048,38 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	18/04/2025	23/04/2025	0,00 €	202,71 €	202,71 €	0,00 €	1.166,88 €	1.166,88 €	0,00 €	4.678,79 €	0,00 €	6.048,38 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/02/2025		11/02/2025		10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SECO, 13 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	12/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	12/04/2025	1	10/02/2025		14/02/2025	ET-AM	3	5624000070	14/04/2025	13/05/2025		FALSE	I		6.048,38 €	4.678,79 €			ET-AM	16/06/2025	PZE	10/02/2025	OR		CEN	MADRID	10/02/2025		1	13/05/2025	13				FALSE	SGT							RED MT/BT	1	03/05/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	6048,38
FALSE	9182	918224080008.1	P.S.: PUERTA DE MOROS, 0008 MADRID	Nada		CENTRO	30	5	LA BTV TIENE QUE ESTAR INSTALADA EN EL LIMITE DE LA PROPIEDAD CON LA VIA PÚBLICA.	09/09/2024	12/09/2024	858,13 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	1.041,23 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	09/09/2024	12/09/2024	0,00 €	119,65 €	119,65 €	0,00 €	63,46 €	63,46 €	0,00 €	858,13 €	0,00 €	1.041,23 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	13/08/2024		11/09/2024		13/08/2024	13/08/2024	11/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PUERTA DE MOROS, 0008 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	08/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	08/09/2024		13/08/2024		24/08/2024	ET-AM	4	5624000070	09/09/2024	09/09/2024		FALSE	I		1.041,23 €	858,13 €			ET-AM	23/08/2024	PZE	15/11/2024	MA		CEN	MADRID	13/08/2024		1	08/09/2024			1		FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1041,23
FALSE	9182	418418100073.1	RET.: MARROQUINA, 34 MADRID	Trabajo BT		MORATALAZ	0	0	F1 REQ000014773185, PARA PODER REPRESENTAR EN SME LA EECC	05/06/2025	06/07/2025	305,60 €		4,18418E+11	VALIDACIÓN GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	383,90 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/06/2025	06/07/2025	0,00 €	71,80 €	71,80 €	0,00 €	6,50 €	6,50 €	0,00 €	305,60 €	0,00 €	383,90 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		14/07/2025		14/07/2025		23/11/2018	23/11/2018	14/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: MARROQUINA, 34 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	18/05/2023	1	04/06/2025	3150	29/03/2025	ET-AM	4	5624000070	21/11/2023	04/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	383,90 €	305,60 €	TGA	FALSE	ET-AM						CEN	MADRID	17/05/2023		2	01/06/2025	4			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	5	28/05/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	383,9
FALSE	9182	918221020150.1	RET.: RECOLETOS, 27 MADRID	Nada	ANULAR RAUL	CENTRO	0	0	EJECUTADO	19/01/2023	19/01/2023	38,08 €		9,18221E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	Higinio Iglesias Garcia	38,08 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	19/01/2023	19/01/2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,08 €	0,00 €	38,08 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		14/10/2022		17/01/2023		23/02/2021	23/02/2021	17/01/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	RET.: RECOLETOS, 27 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	28/10/2022		28/10/2022		24/12/2022	ET-AM	4	5624000070	10/01/2023	10/01/2023	1	FALSE	I		38,08 €	38,08 €	TGA	FALSE	ET-AM					Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	24/02/2021		1	28/10/2022				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	38,08
FALSE	9182	918223070118.1	RET.: PRECIADOS, 28 MADRID	Descargo	RET. PEND.PART	CENTRO	0	0	02/07/2025 Descargo planificado para el 22/07/2025	10/07/2025	31/07/2025	674,97 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	1.091,85 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	10/07/2025	31/07/2025	0,00 €	61,22 €	61,22 €	0,00 €	355,66 €	355,66 €	0,00 €	674,97 €	0,00 €	1.091,85 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		25/09/2023		04/10/2023		25/09/2023	25/09/2023	04/10/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	RET.: PRECIADOS, 28 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	26/09/2023	2	16/10/2023	3150	21/06/2025		6	5624000070	02/10/2023	02/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.091,85 €	674,97 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	25/09/2023		2	26/09/2023			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1091,85
FALSE	9182	918223120146.1	P.S.: CARTAGENA DE INDIAS, 50 MADRID	Descargo		VILLA DE VALLECAS	60	0	06/06 Descargo planificado para el 01/07/2025	24/06/2025	07/07/2025	1.835,93 €		9,18223E+11	REVISIÓN DE RTE	JUAN LABRA JORGE	2.456,08 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/06/2025	07/07/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,15 €	620,15 €	0,00 €	1.835,93 €	0,00 €	2.456,08 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	02/07/2025		02/07/2025		08/04/2024	08/04/2024	02/07/2025	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CARTAGENA DE INDIAS, 50 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	05/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/08/2024	4	23/06/2025	3150	18/01/2025	ET-AM	1	5624000070	20/01/2025	23/06/2025	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	3.163,52 €	2.543,37 €	TCS	FALSE	ET-AM-MF	21/04/2025	PZE	08/04/2024	OR		CEN	MADRID	08/04/2024		3	06/06/2025	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	21/01/2025	TRUE		FALSE	AH3564	NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2456,08
FALSE	9182	918224030277.1	P.S.: ISLA DE LUZON, 13 MADRID	Descargo		VILLA DE VALLECAS	80	0	18/06/2025 Descargo planificado para el 03/07	24/06/2025	31/07/2025	1.128,49 €		9,18224E+11	REVISIÓN DE RTE	JUAN LABRA JORGE	1.748,64 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	18/06/2025	31/07/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,15 €	620,15 €	0,00 €	1.128,49 €	0,00 €	1.748,64 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	29/04/2024		19/06/2025		29/04/2024	29/04/2024	18/06/2025	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ISLA DE LUZON, 13 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	06/09/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/03/2025	5	23/06/2025	3150	16/05/2025	ET-AM	2	5624000070	19/06/2025	23/06/2025	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.391,51 €	1.771,36 €	GTD	FALSE	ET-AM-MF	18/06/2025	CPP	29/04/2024	OR		CEN	MADRID	29/04/2024		2	18/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	10/04/2025	TRUE		FALSE	AH4272	NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1748,64
FALSE	9182	918122090352.1	RET.: INFANTA ISABEL, 25 MADRID	Descargo	RET. PEND.PART	RETIRO	0	0	07/07 DESCARGO PLANIFICADO PARA EL 30/07 Y 31/07	21/07/2025	31/07/2025	17.707,10 €		9,18122E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	68.824,71 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/08/2025	03/09/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.117,61 €	51.117,61 €	0,00 €	17.707,10 €	0,00 €	68.824,71 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		13/08/2024		16/10/2024		13/08/2024	13/08/2024	16/10/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: INFANTA ISABEL, 25 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	11/09/2024	2	27/03/2025	2885	05/07/2025		3	5624000070	02/12/2024	07/07/2025	5	FALSE	I	Trabajo en red reprogramado	68.824,71 €	17.707,10 €	TTD	FALSE							CEN	MADRID	13/08/2024		1	11/05/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	03/05/2025	TRUE		FALSE	AH3428	GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	68824,71
FALSE	9182	918224100040.1	RET.: JUANELO, 14 MADRID	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	CENTRO	0	0	FALTAN REPORTES DE LA CGP , CON TODO SU ENVOLVENTE Y LGA CONECTADA.	03/12/2024	17/12/2024	800,44 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	870,96 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/12/2024	17/12/2024	0,00 €	64,02 €	64,02 €	0,00 €	6,50 €	6,50 €	0,00 €	800,44 €	0,00 €	870,96 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		28/10/2024		26/11/2024		28/10/2024	28/10/2024	26/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: JUANELO, 14 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	23/11/2024		28/11/2024	3150	23/11/2024	ET-AM	7	5624000070	25/11/2024	02/12/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	870,96 €	800,44 €	TGA	FALSE	ET-AM						CEN	MADRID	31/10/2024		2	23/11/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	870,96
FALSE	9182	918224110189.1	RET.: ALBUFERA, 319 MADRID	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	PUENTE DE VALLECAS	0	0	OK	05/06/2025	09/06/2025	4.942,45 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Jose Fernandez Justo	6.283,22 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/06/2025	09/06/2025	0,00 €	371,35 €	371,35 €	0,00 €	969,42 €	969,42 €	0,00 €	4.942,45 €	0,00 €	6.283,22 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		28/01/2025		02/04/2025		28/01/2025	28/01/2025	26/03/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ALBUFERA, 319 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	22/03/2025	2	04/06/2025	3150	03/02/2025	ET-AM	12	5624000070	25/03/2025	04/06/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	6.283,22 €	4.942,45 €			ET-AM						CEN	MADRID	28/01/2025		2	22/03/2025	5				FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	6283,22
FALSE	9182	918224120177.1	RET.: BUENOS AIRES, 60 MADRID	Trabajo BT	LICENCIA RETIRADA	PUENTE DE VALLECAS	0	0	19/02/25 El cliente no tiene instalada la CGP, para la ejecucion necesario camión cesta	30/06/2025	10/07/2025	689,48 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Javier Zamorano Jiménez	898,91 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	30/06/2025	10/07/2025	0,00 €	153,01 €	153,01 €	0,00 €	56,42 €	56,42 €	0,00 €	689,48 €	0,00 €	898,91 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		29/01/2025		13/02/2025		29/01/2025	29/01/2025	12/02/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: BUENOS AIRES, 60 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	08/02/2025		13/02/2025	3150	22/03/2025	ET-AM	6	5624000070	10/02/2025	09/07/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	898,91 €	689,48 €			ET-AM	20/03/2025	PZE				CEN	MADRID	29/01/2025		1	27/06/2025			1		FALSE	SGT							RED MT/BT	1	26/04/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	898,91
FALSE	9182	918225020261.1	RET.: ESPIRITU SANTO, 15 MADRID	Trabajo BT		CENTRO	0	0	REPOSICIÓN	24/06/2025	22/07/2025	1.432,95 €		9,18225E+11	VALIDACIÓN GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	1.611,34 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	24/06/2025	22/07/2025	0,00 €	151,01 €	151,01 €	0,00 €	27,38 €	27,38 €	0,00 €	1.432,95 €	0,00 €	1.611,34 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		10/04/2025		23/05/2025		10/04/2025	10/04/2025	22/05/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ESPIRITU SANTO, 15 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	12/05/2025	2	23/06/2025	3150	03/05/2025	ET-AM-MF	7	5624000070	20/05/2025	23/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.611,34 €	1.432,95 €	TGA	FALSE	ET-AM-MF	07/05/2025	PZE				CEN	MADRID	12/04/2025		2	12/05/2025	3			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1611,34
FALSE	9182	918225040076.1	RET.: CORRAL DE ALMAGUER, 19 MADRID	Trabajo BT			0	0	REPOSICIÓN	26/06/2025	22/07/2025	294,12 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Jose Fernandez Justo	294,12 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	26/06/2025	22/07/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	294,12 €	0,00 €	294,12 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		14/04/2025		27/05/2025		14/04/2025	14/04/2025	27/05/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: CORRAL DE ALMAGUER, 19 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	25/05/2025		29/05/2025	3150	10/05/2025	ET-AM	5	5624000070	26/05/2025	25/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	294,12 €	294,12 €	TGA	FALSE	ET-AM						CEN	MADRID	14/04/2025		2	25/05/2025	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	294,12
FALSE	9182	918225030340.1	RET.: LOPE DE VEGA, 30 MADRID	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	CENTRO	0	0	REPOSICIÓN	02/07/2025	31/07/2025	539,04 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Jose Fernandez Justo	745,03 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/07/2025	08/08/2025	0,00 €	147,01 €	147,01 €	0,00 €	58,98 €	58,98 €	0,00 €	539,04 €	0,00 €	745,03 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		15/04/2025		22/05/2025		15/04/2025	15/04/2025	22/05/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: LOPE DE VEGA, 30 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	12/05/2025	1	01/07/2025	3150	24/05/2025		7	5624000070	20/05/2025	01/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	745,03 €	539,04 €	TGA	FALSE		10/06/2025	CZE				CEN	MADRID	15/04/2025		4	12/05/2025	5			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	745,03
FALSE	9182	918225020345.1	RET.: BENJAMIN PALENCIA, 17 MADRID	Trabajo BT	LICENCIA RETIRADA	PUENTE DE VALLECAS	0	0	DENEGADO POR SGT, NO REPORTEN QUE JUTIFIQUEN LA CANTIDAD DE METROS DE ZANJA	10/06/2025	07/07/2025	1.613,20 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Jose Fernandez Justo	2.030,20 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	10/06/2025	07/07/2025	0,00 €	200,69 €	200,69 €	0,00 €	216,32 €	216,32 €	0,00 €	1.613,20 €	0,00 €	2.030,20 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		17/04/2025		19/05/2025		17/04/2025	17/04/2025	13/05/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: BENJAMIN PALENCIA, 17 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	12/05/2025		20/05/2025	3150	02/05/2025	ET-AM-MF	8	5624000070	12/05/2025	09/06/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.030,20 €	1.613,20 €			ET-AM-MF						CEN	MADRID	17/04/2025		2	12/05/2025	2				FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	2030,2
FALSE	9182	918225040078.1	RET.: CANENCIA DE LA SIERRA, 8 MADRID	Trabajo BT			0	0	REPOSICIÓN	26/06/2025	22/07/2025	414,61 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Jose Fernandez Justo	414,61 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	26/06/2025	22/07/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	414,61 €	0,00 €	414,61 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		21/04/2025		27/05/2025		21/04/2025	21/04/2025	27/05/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: CANENCIA DE LA SIERRA, 8 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	25/05/2025		29/05/2025	3150	12/05/2025	ET-AM	7	5624000070	26/05/2025	25/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	414,61 €	414,61 €	TGA	FALSE	ET-AM	23/05/2025	PZE				CEN	MADRID	21/04/2025		2	25/05/2025	3			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	414,61
FALSE	9182	918222120004.1	RET.: BENADALID, 8 MADRID	Nada	LICENCIA RETIRADA	PUENTE DE VALLECAS	0	0	CPM Y CONEXIONES	10/07/2025	31/07/2025	6.523,72 €		9,18222E+11	VALIDACIÓN GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	7.825,57 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	10/07/2025	08/09/2025	0,00 €	534,39 €	534,39 €	0,00 €	767,46 €	767,46 €	0,00 €	6.523,72 €	0,00 €	7.825,57 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		23/04/2025		13/06/2025		23/04/2025	23/04/2025	12/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: BENADALID, 8 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	08/06/2025	2	30/06/2025	3150	03/05/2025		6	5624000070	11/06/2025	09/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	7.825,57 €	6.523,72 €	TGA	FALSE		22/07/2025	PZE				CEN	MADRID	23/04/2025		2	08/06/2025	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	7825,57
FALSE	9182	918225040119.1	RET.: DIALOGO, 63 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VICÁLVARO	0	0	APROBADO POR GEOPORTAL 240 SUB	18/06/2025	30/06/2025	729,88 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Jose Fernandez Justo	981,23 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	18/06/2025	30/06/2025	0,00 €	153,01 €	153,01 €	0,00 €	98,34 €	98,34 €	0,00 €	729,88 €	0,00 €	981,23 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		24/04/2025		02/06/2025		24/04/2025	24/04/2025	27/05/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	RET.: DIALOGO, 63 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	22/05/2025	4	29/05/2025	3150	24/05/2025	ET-AM-MF	6	5624000070	26/05/2025	18/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	981,23 €	729,88 €	TGA	FALSE	ET-AM-MF	28/07/2025	PZE				CEN	MADRID	24/04/2025		2	22/05/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	981,23
FALSE	9182	918225040077.1	RET.: ALMONTE, 131 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VILLA DE VALLECAS	0	0	desconexión cgp	08/07/2025	23/07/2025	281,20 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Jose Fernandez Justo	281,20 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/07/2025	23/07/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	281,20 €	0,00 €	281,20 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		05/05/2025		09/07/2025		05/05/2025	05/05/2025	09/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ALMONTE, 131 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	06/07/2025		05/05/2025		19/06/2025	ET-AM	4	5624000070	08/07/2025	08/07/2025	3	FALSE	I		281,20 €	281,20 €	TGA	FALSE	ET-AM						CEN	MADRID	05/05/2025		1	06/07/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	281,2
FALSE	9182	918225040233.1	RET.: PUERTO CARDOSO, 4 MADRID	Trabajo BT		PUENTE DE VALLECAS	0	0	CARTELES CORTE	24/06/2025	22/07/2025	564,16 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Jose Fernandez Justo	843,29 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	24/06/2025	22/07/2025	0,00 €	167,66 €	167,66 €	0,00 €	111,46 €	111,46 €	0,00 €	564,16 €	0,00 €	843,29 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		07/05/2025		28/05/2025		07/05/2025	07/05/2025	28/05/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: PUERTO CARDOSO, 4 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	25/05/2025	1	23/06/2025	3150	12/05/2025	ET-AM-MF	5	5624000070	27/05/2025	23/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	843,29 €	564,16 €	TGA	FALSE	ET-AM-MF	19/05/2025	PZE				CEN	MADRID	07/05/2025		3	25/05/2025	4			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	843,29
FALSE	9182	918225050149.1	RET.: VALDERRIBAS, 94 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	0	0	OK,REPOSICIÓN	24/06/2025	22/07/2025	572,11 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Jose Fernandez Justo	745,02 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	24/06/2025	22/07/2025	0,00 €	149,01 €	149,01 €	0,00 €	23,90 €	23,90 €	0,00 €	572,11 €	0,00 €	745,02 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		29/05/2025		24/06/2025		29/05/2025	29/05/2025	24/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: VALDERRIBAS, 94 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	18/06/2025	2	23/06/2025	3150	08/06/2025	ET-AM-MF	10	5624000070	18/06/2025	23/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	745,02 €	572,11 €	TGA	FALSE	ET-AM-MF	29/07/2025	PZE				CEN	MADRID	29/05/2025		2	18/06/2025			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	745,02
FALSE	9182	418117070363.1	RET.: RAMON CALABUIG, 41 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	0	0	28/02/25 El cliente ya no quiere realizar la obra	27/10/2025	06/11/2025	777,06 €		4,18117E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	886,08 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	PLANIFICADA	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/10/2025	06/11/2025	0,00 €	97,24 €	97,24 €	0,00 €	11,78 €	11,78 €	0,00 €	777,06 €	0,00 €	886,08 €													MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		07/08/2020		28/08/2020		20/09/2017	20/09/2017	28/08/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: RAMON CALABUIG, 41 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA	13/05/2020		09/08/2023	3017	22/03/2025		12	5624000070	27/08/2020	14/05/2021	3	FALSE	I		886,08 €	777,06 €	TGA	TRUE						RSBT, Obra civil, PAT, Trabajos en CT, Desmontaje	CEN	MADRID	28/02/2020			13/05/2020	7			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	886,08
FALSE	9182	418117090253.1	P.S.: SUR, 0217 MADRID	Nada	ANULAR RAUL	PUENTE DE VALLECAS	30	0	se resuelve para generar nueva carta	27/10/2025	04/11/2025	7.788,99 €		4,18117E+11	NO IDENTIFICADO	Francisco Javier De Pablos Cecilia	9.347,31 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	PLANIFICADA	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/10/2025	04/11/2025	0,00 €	602,49 €	602,49 €	0,00 €	955,84 €	955,84 €	0,00 €	7.788,99 €	0,00 €	9.347,31 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/04/2020		27/07/2020		11/12/2017	24/04/2020	13/07/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SUR, 0217 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	05/08/2022	0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA	13/05/2020	2	13/03/2025	3150	22/03/2025		23	5624000070	30/06/2020	11/11/2024	5	FALSE	I		9.347,31 €	7.788,99 €	TGA	TRUE		10/05/2024	CZE	02/09/2024	MA	RSBT, Obra civil, PAT	CEN	MADRID	28/02/2020			06/07/2022	5			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	9347,31
FALSE	9182	918221070273.1	RET.: UZP0202 LOS CERROS, 3701 MADRID	Nada		VICÁLVARO	0	0		08/08/2025	06/11/2025	76.838,72 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	200.433,05 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/08/2025	06/11/2025	0,00 €	7.214,21 €	7.214,21 €	0,00 €	116.380,12 €	116.380,12 €	0,00 €	76.838,72 €	0,00 €	200.433,05 €													MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		24/02/2023		26/01/2025		24/02/2023	24/02/2023	13/09/2024	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: UZP0202 LOS CERROS, 3701 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	LOGÍSTICA	05/12/2023	1	24/02/2023		28/01/2025		1	5624000070			5	TRUE	I		200.433,05 €	76.838,72 €	TTD	FALSE							CEN	MADRID	03/06/2022			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	25/02/2023	TRUE		TRUE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	200433,05
FALSE	9182	918222040025.1	P.F.: SAN FELIU DE GUIXOLS, 11 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	80	0		23/12/2025	24/12/2025	1.590,42 €		9,18222E+11			2.016,34 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	23/12/2025	24/12/2025	0,00 €	5,92 €	5,92 €	0,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	1.590,42 €	0,00 €	2.016,34 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	27/10/2022				27/10/2022	27/10/2022					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.F.: SAN FELIU DE GUIXOLS, 11 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	03/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		3	28/10/2022		05/11/2022		0				5	FALSE	I		2.016,34 €	1.590,42 €	TTD	FALSE							CEN	MADRID	28/10/2022			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	04/11/2022	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2016,34
FALSE	9182	918223010127.1	P.S.: MEDITERRANEO, 0 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	0		10/10/2025	13/10/2025	1.969,00 €		9,18223E+11	RETROCEDIDO	Maria Martin Benito	3.431,44 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	10/10/2025	13/10/2025	0,00 €	900,88 €	900,88 €	0,00 €	561,56 €	561,56 €	0,00 €	1.969,00 €	0,00 €	3.431,44 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	29/02/2024				29/02/2024	29/02/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MEDITERRANEO, 0 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	09/02/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		5	29/02/2024		02/03/2024		0	5622007494			5	FALSE	I		3.431,44 €	1.969,00 €	TCS	FALSE		20/11/2024	PZE	29/02/2024	OR		CEN	MADRID	22/08/2023			21/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/09/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	3431,44
FALSE	9182	918223080177.1	P.S.: COMUNIDADES, 28 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	0		02/10/2025	03/10/2025	1.112,50 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	1.732,95 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/10/2025	03/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,45 €	620,45 €	0,00 €	1.112,50 €	0,00 €	1.732,95 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	12/02/2025		23/09/2024		15/12/2023	15/12/2023	12/02/2025	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: COMUNIDADES, 28 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	12/10/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		11	15/12/2023		21/12/2023		0	5624000070			5	FALSE	I		2.301,29 €	1.680,84 €	TTD	FALSE		23/07/2025	PZE	15/12/2023	OR		CEN	MADRID	15/12/2023			24/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	1732,95
FALSE	9182	918224020237.1	RET.: UZP0203 LOS AHIJONES, 6007 MADRID	Nada		VICÁLVARO	0	0		22/12/2025	30/12/2025	8.107,32 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	40.990,79 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/12/2025	30/12/2025	0,00 €	120,66 €	120,66 €	0,00 €	32.762,81 €	32.762,81 €	0,00 €	8.107,32 €	0,00 €	40.990,79 €													MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		10/05/2024		25/10/2024		10/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: UZP0203 LOS AHIJONES, 6007 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN			11/05/2024		27/10/2024		0	5624000070			5	TRUE	I		40.990,79 €	8.107,32 €	TCS	FALSE							CEN	MADRID	11/05/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	18/06/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	40990,79
FALSE	9182	918224050251.1	P.S.: VEINTINUEVE MERCAMADRID, 4 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	0		29/09/2025	30/09/2025	1.452,43 €		9,18224E+11			2.131,94 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	29/09/2025	30/09/2025	0,00 €	198,99 €	198,99 €	0,00 €	480,52 €	480,52 €	0,00 €	1.452,43 €	0,00 €	2.131,94 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/06/2024				14/06/2024	14/06/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VEINTINUEVE MERCAMADRID, 4 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	05/09/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		2	14/06/2024		22/06/2024		0				3	FALSE	I		2.131,94 €	1.452,43 €	TGA	FALSE		05/08/2024	PZE	14/06/2024	OR		CEN	MADRID	14/06/2024			06/08/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2131,94
FALSE	9182	918224060084.1	RET.: TORRES MIRANDA, 8 MADRID	Nada		ARGANZUELA	0	0		09/12/2025	12/12/2025	3.589,97 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	23.375,33 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	09/12/2025	12/12/2025	0,00 €	4,46 €	4,46 €	0,00 €	19.780,90 €	19.780,90 €	0,00 €	3.589,97 €	0,00 €	23.375,33 €													MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		16/10/2024		18/10/2024		26/08/2024	26/08/2024	18/10/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: TORRES MIRANDA, 8 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		4	26/08/2024		20/10/2024		0	5624000070			5	TRUE	I		24.009,10 €	4.223,73 €	TCS	FALSE							CEN	MADRID	26/08/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	23375,33
FALSE	9182	918224060084.2	RET.: TORRES MIRANDA, 8 MADRID	Nada		ARGANZUELA	0	0		09/12/2025	12/12/2025	633,77 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	633,77 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	09/12/2025	12/12/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	633,77 €	0,00 €	633,77 €													MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		16/10/2024		18/10/2024		26/08/2024	26/08/2024	18/10/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: TORRES MIRANDA, 8 MADRID-2		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		4			20/10/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		24.009,10 €	4.223,73 €	TCS	FALSE							CEN	MADRID	18/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	633,77
FALSE	9182	918224020250.1	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 2129 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	60	0		29/09/2025	23/10/2025	5.206,25 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	49.465,44 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	29/09/2025	23/10/2025	0,00 €	395,34 €	395,34 €	0,00 €	43.863,85 €	43.863,85 €	0,00 €	5.206,25 €	0,00 €	49.465,44 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	23/10/2024		14/11/2024		23/10/2024	23/10/2024	11/11/2024	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 2129 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	11/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	LOGÍSTICA		6	24/10/2024		16/11/2024		1	5624000070			5	TRUE	I		49.465,44 €	5.206,25 €	GTD	FALSE		12/05/2025	PZE	23/10/2024	OR		CEN	MADRID	24/10/2024			12/05/2025	4			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	49465,44
FALSE	9182	918224070005.1	P.S.: CAVANILLES, 58 MADRID	Nada		RETIRO	60	0		03/03/2026	04/03/2026	1.374,79 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	CHICHARRO CAMPOS PABLO	1.843,43 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/03/2026	04/03/2026	0,00 €	48,94 €	48,94 €	0,00 €	419,70 €	419,70 €	0,00 €	1.374,79 €	0,00 €	1.843,43 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	12/05/2025		19/06/2025		12/05/2025	12/05/2025	18/06/2025	CHICHARRO CAMPOS PABLO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CAVANILLES, 58 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	22/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		26	12/05/2025		14/05/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		2.640,42 €	2.171,78 €	GTD	FALSE		23/06/2025	CPP	12/05/2025	OR		CEN	MADRID	18/11/2024			23/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	1843,43
FALSE	9182	918224020261.1	P.S.: VILLALCON, 2 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	60	0		12/11/2025	13/11/2025	2.121,83 €		9,18224E+11			2.741,98 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	12/11/2025	13/11/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,15 €	620,15 €	0,00 €	2.121,83 €	0,00 €	2.741,98 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	26/11/2024				26/11/2024	26/11/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VILLALCON, 2 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	06/09/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		6	26/11/2024		29/11/2024		0				5	FALSE	I		2.741,98 €	2.121,83 €	TCS	FALSE		08/07/2025	PPP	26/11/2024	OR		CEN	MADRID	26/11/2024			08/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2741,98
FALSE	9182	918222080008.1	P.S.: CAMPUS SUR, 11 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	80	0		10/11/2025	11/11/2025	855,68 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	1.272,39 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	10/11/2025	11/11/2025	0,00 €	1,51 €	1,51 €	0,00 €	415,20 €	415,20 €	0,00 €	855,68 €	0,00 €	1.272,39 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	11/02/2025		21/07/2025		11/02/2025	11/02/2025	14/07/2025	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CAMPUS SUR, 11 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	19/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		15	11/02/2025		15/02/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		1.915,26 €	1.498,56 €	TCS	FALSE		31/05/2025	PZE	11/02/2025	OR		CEN	MADRID	11/02/2025			31/05/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	1272,39
FALSE	9182	918223080177.2	P.S.: COMUNIDADES, 28 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	0		02/10/2025	03/10/2025	568,34 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	568,34 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/10/2025	03/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	568,34 €	0,00 €	568,34 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	12/02/2025		17/02/2025		15/12/2023	15/12/2023	12/02/2025	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: COMUNIDADES, 28 MADRID-2		30/07/2025		1		FALSE	12/10/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		11			21/12/2023		0	5624000070			5	FALSE	I		2.301,29 €	1.680,84 €	TTD	FALSE		23/07/2025	PZE	15/12/2023	OR		CEN	MADRID	12/02/2025			24/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	568,34
FALSE	9182	918223090096.1	P.S.: JUANA DOÑA, 5 MADRID	Nada		ARGANZUELA	80	0		22/09/2025	24/09/2025	2.471,80 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	4.134,08 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/09/2025	24/09/2025	0,00 €	21,89 €	21,89 €	0,00 €	1.640,40 €	1.640,40 €	0,00 €	2.471,80 €	0,00 €	4.134,08 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	20/03/2025		24/03/2025		20/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JUANA DOÑA, 5 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	19/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		9	20/03/2025		26/03/2025		0	5624000070				FALSE	I		4.776,96 €	3.114,67 €				31/05/2025	PZE	20/03/2025	OR		CEN	MADRID	06/03/2025			31/05/2025					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	4134,08
FALSE	9182	918223090096.2	P.S.: JUANA DOÑA, 5 MADRID	Nada		ARGANZUELA	80	0		22/09/2025	24/09/2025	642,87 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/09/2025	24/09/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	20/03/2025		24/03/2025		20/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JUANA DOÑA, 5 MADRID-2		30/07/2025		1		FALSE	19/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		9			26/03/2025		0	5624000070				FALSE	I		4.776,96 €	3.114,67 €				31/05/2025	PZE	20/03/2025	OR		CEN	MADRID	24/03/2025			31/05/2025					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918224010062.1	P.S.: VILLAVERDE A PERALES RIO, 13 MADRID	Nada		VILLAVERDE	60	0		28/01/2026	04/03/2026	13.159,53 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	70.890,74 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/01/2026	04/03/2026	0,00 €	555,10 €	555,10 €	0,00 €	57.176,11 €	57.176,11 €	0,00 €	13.159,53 €	0,00 €	70.890,74 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	24/02/2025		17/03/2025		24/02/2025	24/02/2025	17/03/2025	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: VILLAVERDE A PERALES RIO, 13 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	05/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		6	25/02/2025		19/03/2025		0	5624000070				TRUE	I		70.890,74 €	13.159,53 €				05/03/2025	PZE	24/02/2025	OR		CEN	MADRID	25/02/2025			06/03/2025					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	70890,74
FALSE	9182	918225030279.1	P.S.: EVARISTO SAN MIGUEL, 0022 MADRID	Nada		MONCLOA-ARAVACA	30	0		28/08/2025	09/09/2025	10.200,40 €		9,18225E+11			12.397,49 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	28/08/2025	09/09/2025	0,00 €	329,70 €	329,70 €	0,00 €	1.867,40 €	1.867,40 €	0,00 €	10.200,40 €	0,00 €	12.397,49 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/04/2025				29/04/2025	29/04/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: EVARISTO SAN MIGUEL, 0022 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	05/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		10	30/04/2025		05/05/2025		0				5	FALSE	I		12.397,49 €	10.200,40 €	TGA	FALSE		05/05/2025	PZE	29/04/2025	OR		CEN	MADRID	30/04/2025			06/05/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	12397,49
FALSE	9182	918225040185.1	P.S.: PROV AHIJONES-BERROCALES2, 175 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0		09/09/2025	17/09/2025	473,67 €		9,18225E+11			582,74 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	09/09/2025	17/09/2025	0,00 €	109,07 €	109,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	473,67 €	0,00 €	582,74 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/04/2025				29/04/2025	29/04/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PROV AHIJONES-BERROCALES2, 175 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	09/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		2	30/04/2025		25/05/2025		0				5	FALSE	I		582,74 €	473,67 €	TGA	FALSE		09/07/2025	CZE	29/04/2025	OR		CEN	MADRID	30/04/2025			10/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	582,74
FALSE	9182	918223060236.1	RET.: UZP0203 LOS AHIJONES, 6011 MADRID	Nada		VICÁLVARO	0	0		30/03/2026	07/04/2026	7.728,48 €		9,18223E+11			7.941,20 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	30/03/2026	07/04/2026	0,00 €	2,87 €	2,87 €	0,00 €	209,85 €	209,85 €	0,00 €	7.728,48 €	0,00 €	7.941,20 €													MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		09/05/2025				09/05/2025	09/05/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: UZP0203 LOS AHIJONES, 6011 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		1	09/05/2025		04/06/2025		0				5	FALSE	I		7.941,20 €	7.728,48 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	09/05/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	7941,2
FALSE	9182	918225040155.1	RET.: CASTRILLO DE AZA, 15 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	0	0		08/09/2025	18/09/2025	886,51 €		9,18225E+11			915,73 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	08/09/2025	18/09/2025	0,00 €	29,22 €	29,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	886,51 €	0,00 €	915,73 €													MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		29/05/2025				29/05/2025	29/05/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: CASTRILLO DE AZA, 15 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN			29/05/2025		08/06/2025		0				3	FALSE	I		915,73 €	886,51 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	29/05/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	915,73
FALSE	9182	918224120203.1	P.S.: NARVAEZ, 21 MADRID	Nada		SALAMANCA	30	0		06/10/2025	08/10/2025	3.277,54 €		9,18224E+11			4.067,46 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	06/10/2025	08/10/2025	0,00 €	258,63 €	258,63 €	0,00 €	531,30 €	531,30 €	0,00 €	3.277,54 €	0,00 €	4.067,46 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	04/06/2025				04/06/2025	04/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: NARVAEZ, 21 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		4	04/06/2025		08/06/2025		0				3	FALSE	I		4.067,46 €	3.277,54 €	TGA	FALSE		09/06/2025	CZE	04/06/2025	OR		CEN	MADRID	04/06/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	4067,46
FALSE	9182	918224070005.2	P.S.: CAVANILLES, 58 MADRID	Nada		RETIRO	60	0		03/03/2026	04/03/2026	642,03 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	CHICHARRO CAMPOS PABLO	642,03 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/03/2026	04/03/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,03 €	0,00 €	642,03 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	12/05/2025		19/06/2025		12/05/2025	12/05/2025	18/06/2025	CHICHARRO CAMPOS PABLO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CAVANILLES, 58 MADRID-2		30/07/2025		1		FALSE	22/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		26			14/05/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		2.640,42 €	2.171,78 €	GTD	FALSE		23/06/2025	CPP	12/05/2025	OR		CEN	MADRID	16/06/2025			23/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	642,03
FALSE	9182	918224070005.3	P.S.: CAVANILLES, 58 MADRID	Nada		RETIRO	60	0		03/03/2026	04/03/2026	36,59 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	CHICHARRO CAMPOS PABLO	36,59 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/03/2026	04/03/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36,59 €	0,00 €	36,59 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	12/05/2025		16/06/2025		12/05/2025	12/05/2025	18/06/2025	CHICHARRO CAMPOS PABLO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CAVANILLES, 58 MADRID-3		30/07/2025		1		FALSE	22/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		26			14/05/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		2.640,42 €	2.171,78 €	GTD	FALSE		23/06/2025	CPP	12/05/2025	OR		CEN	MADRID	16/06/2025			23/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	36,59
FALSE	9182	918224070005.9	P.S.: CAVANILLES, 58 MADRID	Nada		RETIRO	60	0		03/03/2026	04/03/2026	118,38 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	CHICHARRO CAMPOS PABLO	118,38 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/03/2026	04/03/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	118,38 €	0,00 €	118,38 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	12/05/2025		18/06/2025		12/05/2025	12/05/2025	18/06/2025	CHICHARRO CAMPOS PABLO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CAVANILLES, 58 MADRID-9		30/07/2025		1		FALSE	22/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		26			14/05/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		2.640,42 €	2.171,78 €	GTD	FALSE		23/06/2025	CPP	12/05/2025	OR		CEN	MADRID	18/06/2025			23/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	118,38
FALSE	9182	918225050317.1	RET.: SIERRA GADOR, 45 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	0	0		17/10/2025	21/10/2025	3.053,90 €		9,18225E+11			3.587,73 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	17/10/2025	21/10/2025	0,00 €	244,45 €	244,45 €	0,00 €	289,38 €	289,38 €	0,00 €	3.053,90 €	0,00 €	3.587,73 €													MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		19/06/2025				19/06/2025	19/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: SIERRA GADOR, 45 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		4	19/06/2025		28/06/2025		0				3	FALSE	I		3.587,73 €	3.053,90 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	19/06/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	3587,73
FALSE	9182	918225050277.1	P.S.: PRIM, 0005 MADRID	Nada		CENTRO	30	0		29/08/2025	08/09/2025	614,97 €		9,18225E+11			771,52 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	29/08/2025	08/09/2025	0,00 €	114,95 €	114,95 €	0,00 €	41,60 €	41,60 €	0,00 €	614,97 €	0,00 €	771,52 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/06/2025				20/06/2025	20/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PRIM, 0005 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	31/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		1	20/06/2025		28/06/2025		0				3	FALSE	I		771,52 €	614,97 €	TGA	FALSE		30/06/2025	CZE	20/06/2025	OR		CEN	MADRID	20/06/2025			01/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	771,52
FALSE	9182	918225030146.1	RET.: NAVAS DEL REY, 67 MADRID	Nada			0	0		28/08/2025	09/09/2025	666,07 €		9,18225E+11			975,48 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	28/08/2025	09/09/2025	0,00 €	197,95 €	197,95 €	0,00 €	111,46 €	111,46 €	0,00 €	666,07 €	0,00 €	975,48 €													MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		27/06/2025				27/06/2025	27/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: NAVAS DEL REY, 67 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		3	27/06/2025		12/07/2025		0				3	FALSE	I		975,48 €	666,07 €	TGA	FALSE		23/07/2025	PZE				CEN	MADRID	27/06/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	975,48
FALSE	9182	918222080008.2	P.S.: CAMPUS SUR, 11 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	80	0		10/11/2025	11/11/2025	642,87 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	10/11/2025	11/11/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	11/02/2025		21/07/2025		11/02/2025	11/02/2025	14/07/2025	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CAMPUS SUR, 11 MADRID-2		30/07/2025		1		FALSE	19/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		15			15/02/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		1.915,26 €	1.498,56 €	TCS	FALSE		31/05/2025	PZE	11/02/2025	OR		CEN	MADRID	14/07/2025			31/05/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918225060109.1	RET.: TRES MERCAMADRID, 1 MADRID	Nada			0	0		17/09/2025	18/09/2025	1.406,26 €		9,18225E+11			1.406,26 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	17/09/2025	18/09/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.406,26 €	0,00 €	1.406,26 €													MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		16/07/2025				16/07/2025	16/07/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: TRES MERCAMADRID, 1 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN			16/07/2025		20/07/2025		0				3	FALSE	I		1.406,26 €	1.406,26 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	16/07/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	1406,26
FALSE	9182	918225060235.1	RET.: DEHESA VIEJA, 74 MADRID	Nada			0	0		28/10/2025	29/10/2025	1.231,04 €		9,18225E+11			1.431,49 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	PLANIFICADA	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	28/10/2025	29/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,45 €	200,45 €	0,00 €	1.231,04 €	0,00 €	1.431,49 €													MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		16/07/2025				16/07/2025	16/07/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: DEHESA VIEJA, 74 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA		1	16/07/2025		20/07/2025		0				3	FALSE	I		1.431,49 €	1.231,04 €	TGA	FALSE		22/07/2025	PZE				CEN	MADRID	16/07/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	1431,49
FALSE	9182	918225060166.1	RET.: PROV AHIJONES 53, 8 MADRID	Nada			0	0		28/10/2025	07/11/2025	518,91 €		9,18225E+11			657,19 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	PLANIFICADA	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	28/10/2025	07/11/2025	0,00 €	138,28 €	138,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	518,91 €	0,00 €	657,19 €													MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		17/07/2025				17/07/2025	17/07/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: PROV AHIJONES 53, 8 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA		1	17/07/2025		21/07/2025		0				3	FALSE	I		657,19 €	518,91 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	17/07/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	657,19
FALSE	9182	918225060199.1	P.S.: ARTE FIGURATIVO, 19 MADRID	Nada			30	0		09/09/2025	10/09/2025	1.293,82 €		9,18225E+11			1.613,99 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	09/09/2025	10/09/2025	0,00 €	197,19 €	197,19 €	0,00 €	122,98 €	122,98 €	0,00 €	1.293,82 €	0,00 €	1.613,99 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/07/2025				17/07/2025	17/07/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ARTE FIGURATIVO, 19 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	28/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN			17/07/2025		21/07/2025		0				3	FALSE	I		1.613,99 €	1.293,82 €	TGA	FALSE		28/07/2025	PZE	17/07/2025	OR		CEN	MADRID	17/07/2025			29/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	1613,99
FALSE	9182	418114050091.9	P.S.: ALBUFERA, 0000 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0	1/10/2021 no programable	10/04/2024	10/05/2024	40,38 €		4,18114E+11	RETROCEDIDO	Carlos Alberto Perez Feijoo	40,63 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	PLANIFICADA	COBRA INSTALACIONES	PRESUPUESTO ELABORADO	10/04/2024	10/05/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,25 €	0,25 €	0,00 €	40,38 €	0,00 €	40,63 €													MADRID		PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/11/2019				12/05/2014	28/07/2014					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ALBUFERA, 0000 MADRID-9		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA					18/03/2022	EA-ET-AM	1	5620005372			5	FALSE	I		67,82 €	67,57 €	TGA	FALSE	EA-ET-AM			28/07/2014	OR		CEN	MADRID	28/02/2020							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	40,63
FALSE	9182	418114110054.1	P.S.: PICO ARTILLEROS, 0061 MADRID	Trabajo BT		MORATALAZ	30	0	1/10/2021 stop	15/12/2020	25/12/2020	55,54 €		4,18114E+11	RETROCEDIDO		131,32 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	HEMAG	PRESUPUESTO ELABORADO	18/03/2019	25/12/2020	0,00 €	75,78 €	75,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55,54 €	0,00 €	131,32 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/08/2020				05/11/2014	15/01/2015					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: PICO ARTILLEROS, 0061 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	14/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	16/12/2020				30/05/2020	ET	1	5620005372			5	FALSE	I		162,72 €	86,69 €	TGA	FALSE	ET						CEN	MADRID	02/04/2020			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/06/2021	FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	131,32
FALSE	9182	418114110054.9	P.S.: PICO ARTILLEROS, 0061 MADRID	Nada		MORATALAZ	30	0	1/10/2021 stop	15/12/2020	25/12/2020	31,14 €		4,18114E+11	RETROCEDIDO		31,39 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	HEMAG	PRESUPUESTO ELABORADO	18/03/2019	25/12/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,25 €	0,25 €	0,00 €	31,14 €	0,00 €	31,39 €													MADRID		PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/08/2020				05/11/2014	15/01/2015					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: PICO ARTILLEROS, 0061 MADRID-9		30/07/2025		1		FALSE	14/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	16/12/2020				30/05/2020	ET	1	5620005372			5	FALSE	I		162,72 €	86,69 €	TGA	FALSE	ET						CEN	MADRID	02/04/2020			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/06/2021	FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	31,39
FALSE	9182	418114110121.9	P.S.: ARROYO FONTARRON, 0111 MADRID	Nada		MORATALAZ	30	0	11/08 JJCG PASAR A JOSE ANGEL MARTIN NUÑEZ	03/11/2025	11/11/2025	29,18 €		4,18114E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	VELASCO MORENO PEDRO MANUEL	29,43 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	PLANIFICADA	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/11/2025	11/11/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,25 €	0,25 €	0,00 €	29,18 €	0,00 €	29,43 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/08/2020		14/01/2021		07/11/2014	15/01/2015	14/01/2021	VELASCO MORENO PEDRO MANUEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ARROYO FONTARRON, 0111 MADRID-9		30/07/2025		1		FALSE	15/01/2021	0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA	16/12/2020		13/01/2022	3017	31/03/2025		1	5624000070	13/01/2021	07/10/2021	5	FALSE	I		29,43 €	29,18 €	GTD	TRUE						Instalaciones de enlace, LAMT, RSBT, Obra civil, PAT	CEN	MADRID	28/02/2020			16/12/2020				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	29,43
FALSE	9182	418116080269.1	P.S.: REINA CRISTINA, 2 MADRID	Nada		RETIRO	30	0	1/10/2021 stop	03/11/2025	13/11/2025	277,08 €		4,18116E+11			337,66 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	PLANIFICADA	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	03/11/2025	13/11/2025	0,00 €	60,58 €	60,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	277,08 €	0,00 €	337,66 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/04/2020				01/09/2017	24/04/2020					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: REINA CRISTINA, 2 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA	16/12/2020				09/02/2025		1	5620005372			5	FALSE	I		337,66 €	277,08 €	TTD	FALSE				01/09/2017	OR		CEN	MADRID	28/02/2020			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/06/2021	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	337,66
FALSE	9182	418117020499.1	P.S.: PRECIADOS, 10 MADRID	Trabajo BT		CENTRO	30	0		03/11/2025	11/11/2025	44,63 €		4,18117E+11	RETROCEDIDO		117,09 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	PLANIFICADA	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	03/11/2025	11/11/2025	0,00 €	72,46 €	72,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44,63 €	0,00 €	117,09 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/02/2019				03/03/2017	24/04/2020					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PRECIADOS, 10 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA					27/03/2025		0	5620005372			5	FALSE	I		158,91 €	86,20 €	TGA	FALSE				03/03/2017	OR		CEN	MADRID	28/02/2020				2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	117,09
FALSE	9182	418117020499.9	P.S.: PRECIADOS, 10 MADRID	Nada		CENTRO	30	0		03/11/2025	11/11/2025	41,57 €		4,18117E+11			41,82 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	PLANIFICADA	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	03/11/2025	11/11/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,25 €	0,25 €	0,00 €	41,57 €	0,00 €	41,82 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/02/2019				03/03/2017	24/04/2020					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PRECIADOS, 10 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA					27/03/2025		0	5620005372			5	FALSE	I		158,91 €	86,20 €	TGA	FALSE				03/03/2017	OR		CEN	MADRID	28/02/2020							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	41,82
FALSE	9182	418518080058.1	P.S.: PUERTO DE CANFRANC, 3 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0		07/08/2025	15/08/2025	727,28 €		4,18518E+11			930,17 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	111,81 €	111,81 €	0,00 €	91,08 €	91,08 €	0,00 €	727,28 €	0,00 €	930,17 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	22/08/2019				31/05/2019	31/05/2019					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PUERTO DE CANFRANC, 3 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/07/2024		11/07/2024		19/07/2025		0	5620005372				FALSE	I		930,17 €	727,28 €	TGA	FALSE				31/05/2019	OR		CEN	MADRID	11/07/2024			12/07/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			FALSE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	930,17
FALSE	9182	418519050095.1	P.S.: RAFAEL DE RIEGO, 26 MADRID	Nada		ARGANZUELA	30	0	07/10 El cliente sigue sin tener el armario instalado	07/08/2025	15/08/2025	567,56 €		4,18519E+11	NO IDENTIFICADO	Francisco Javier De Pablos Cecilia	753,61 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	126,22 €	126,22 €	0,00 €	59,84 €	59,84 €	0,00 €	567,56 €	0,00 €	753,61 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/04/2020		13/07/2020		17/07/2019	24/04/2020	13/07/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: RAFAEL DE RIEGO, 26 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	07/06/2020	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020		13/01/2022	3017	19/07/2025		4	5624000070	30/06/2020	12/04/2021	3	FALSE	I		753,61 €	567,56 €	TGA	TRUE				02/09/2020	MA	LAMT, Instalaciones de enlace, Obra civil, Trabajos en CT, RSBT, PAT	CEN	MADRID	28/02/2020			08/05/2020			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	753,61
FALSE	9182	418519070217.1	P.S.: SIERRA DE MEIRA, 32 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0	El cliente no quiere hacer el trabajo	31/07/2025	08/08/2025	417,88 €		4,18519E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	562,02 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	31/07/2025	08/08/2025	0,00 €	106,92 €	106,92 €	0,00 €	37,22 €	37,22 €	0,00 €	417,88 €	0,00 €	562,02 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/04/2021		03/05/2021		02/08/2019	24/04/2020	03/05/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SIERRA DE MEIRA, 32 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	12/06/2020	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020		04/01/2022	3017	12/07/2025		1	5624000070	15/10/2020	07/10/2021	3	FALSE	I		562,02 €	417,88 €	TGA	TRUE				04/12/2020	MA	RSBT, Obra civil, Instalaciones de enlace, PAT, LAMT	CEN	MADRID	28/02/2020			13/05/2020			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	562,02
FALSE	9182	918220070331.1	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 4 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	0		14/08/2025	22/08/2025	486,07 €		9,1822E+11			574,77 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/08/2025	22/08/2025	0,00 €	88,70 €	88,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	486,07 €	0,00 €	574,77 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/03/2021				24/03/2021	24/03/2021					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 4 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/07/2024		11/07/2024		26/07/2025		0				5	FALSE	I		574,77 €	486,07 €	TGA	FALSE				24/03/2021	OR		CEN	MADRID	25/03/2021			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	12/07/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	574,77
FALSE	9182	918221010330.4	P.S.: POZO DEL TIO RAIMUNDO, 0007 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	5	0		01/08/2025	01/08/2025	186,15 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GOMEZ-CARREÑO MARTIN MIGUEL AN	186,15 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/08/2025	01/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186,15 €	0,00 €	186,15 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	11/10/2022		11/10/2022		07/06/2021	07/06/2021	11/10/2022	GOMEZ-CARREÑO MARTIN MIGUEL AN			EIFFAGE		GG3	FALSE	P.S.: POZO DEL TIO RAIMUNDO, 0007 M-4		30/07/2025		0		FALSE	17/10/2022	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/10/2022	1			26/07/2025		0	5624000070			1	FALSE	I		186,15 €	186,15 €	TG3	FALSE				15/06/2021	MA	Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	11/10/2022			12/10/2022				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	186,15
FALSE	9182	918221070062.1	P.S.: BUENOS AIRES, 17 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0	14/06 No tiene CGP	31/07/2025	31/07/2025	336,74 €		9,18221E+11			418,98 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/07/2025	31/07/2025	0,00 €	82,24 €	82,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	336,74 €	0,00 €	418,98 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/09/2021				23/09/2021	23/09/2021					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: BUENOS AIRES, 17 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/07/2024	1	11/07/2024		12/07/2025		1				5	FALSE	I		418,98 €	336,74 €	TGA	FALSE				23/09/2021	OR		CEN	MADRID	25/09/2021			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	12/07/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	418,98
FALSE	9182	918221070082.1	P.S.: CARIDAD, 28 MADRID	Nada		RETIRO	30	0		07/08/2025	15/08/2025	474,63 €		9,18221E+11			567,01 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	92,38 €	92,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	474,63 €	0,00 €	567,01 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/02/2022				09/02/2022	09/02/2022					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CARIDAD, 28 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	14/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	10/02/2022	3	10/02/2022		19/07/2025		0				5	FALSE	I		567,01 €	474,63 €	TGA	FALSE				09/02/2022	OR		CEN	MADRID	10/02/2022			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	10/02/2022	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	567,01
FALSE	9182	918222030061.1	P.S.: JUAN DE URBIETA, 0009 MADRID	Nada		RETIRO	30	0		07/08/2025	15/08/2025	3.297,09 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	21.295,98 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	276,46 €	276,46 €	0,00 €	17.722,44 €	17.722,44 €	0,00 €	3.297,09 €	0,00 €	21.295,98 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/03/2022		04/04/2022		17/03/2022	17/03/2022	04/04/2022	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: JUAN DE URBIETA, 0009 MADRID-1		30/07/2025		0		TRUE	26/05/2022	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	26/04/2022		18/03/2022		19/07/2025		0	5624000070			3	TRUE	I		21.295,98 €	3.297,09 €	TGA	TRUE				17/03/2022	OR	Grupo Electrógeno, CT , RSBT, Obra civil, Desmontaje, Instalaciones de enlace, LSMT	CEN	MADRID	18/03/2022			26/04/2022				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	21295,98
FALSE	9182	918221040172.1	P.S.: UZP0301 VALDECARROS, 13 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	80	0		12/03/2026	17/03/2026	4.409,48 €		9,18221E+11			4.834,34 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	12/03/2026	17/03/2026	0,00 €	4,86 €	4,86 €	0,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	4.409,48 €	0,00 €	4.834,34 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	02/11/2023				02/11/2023	02/11/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: UZP0301 VALDECARROS, 13 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		1	04/11/2023		04/11/2023		1				5	FALSE	I		4.834,34 €	4.409,48 €	TCS	FALSE				02/11/2023	OR		CEN	MADRID	04/11/2023							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	4834,34
FALSE	9182	918222030479.1	P.S.: FRANCISCO IGLESIAS, 55 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0		07/08/2025	15/08/2025	658,53 €		9,18222E+11			897,37 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	169,14 €	169,14 €	0,00 €	69,70 €	69,70 €	0,00 €	658,53 €	0,00 €	897,37 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	25/04/2022				25/04/2022	25/04/2022					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: FRANCISCO IGLESIAS, 55 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	29/05/2022	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	30/04/2022		26/04/2022		19/07/2025		0				3	FALSE	I		897,37 €	658,53 €	TGA	FALSE				25/04/2022	OR		CEN	MADRID	26/04/2022			29/04/2022				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	897,37
FALSE	9182	918222050192.1	P.S.: BENIFERRI, 0041 MADRID	Nada		VILLAVERDE	30	0		07/08/2025	15/08/2025	1.289,89 €		9,18222E+11			1.643,73 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	222,52 €	222,52 €	0,00 €	131,32 €	131,32 €	0,00 €	1.289,89 €	0,00 €	1.643,73 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/11/2022				07/11/2022	07/11/2022					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: BENIFERRI, 0041 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	11/12/2022	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/11/2022	4	08/11/2022		19/07/2025		0				3	FALSE	I		1.643,73 €	1.289,89 €	TGA	FALSE				07/11/2022	OR		CEN	MADRID	08/11/2022			11/11/2022				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1643,73
FALSE	9182	918222030436.1	P.S.: ESPAÑA, 18 MADRID	Nada		MONCLOA-ARAVACA	30	0		07/08/2025	15/08/2025	379,67 €		9,18222E+11	RETROCEDIDO		480,58 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	100,91 €	100,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	379,67 €	0,00 €	480,58 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	22/03/2023				22/03/2023	22/03/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ESPAÑA, 18 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	24/03/2023	8	23/03/2023		19/07/2025		0	5622007494			5	FALSE	I		480,58 €	379,67 €	TGA	FALSE				22/03/2023	OR		CEN	MADRID	28/06/2022			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	24/03/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	480,58
FALSE	9182	918221050151.1	P.S.: ENRIQUE URQUIJO, 81 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0		03/03/2026	10/03/2026	5.083,44 €		9,18221E+11	RETROCEDIDO	Maria Martin Benito	62.383,58 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	03/03/2026	10/03/2026	0,00 €	172,84 €	172,84 €	0,00 €	57.127,30 €	57.127,30 €	0,00 €	5.083,44 €	0,00 €	62.383,58 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	27/11/2024				27/11/2024	27/11/2024					EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ENRIQUE URQUIJO, 81 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	LOGÍSTICA		6	28/11/2024		19/03/2025		0	5624000070			5	TRUE	I		63.315,95 €	6.015,81 €	GTD	FALSE				27/11/2024	OR		CEN	MADRID	04/11/2022							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/11/2022	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	62383,58
FALSE	9182	918221060013.1	P.S.: ENRIQUE URQUIJO, 91 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0		08/08/2025	13/08/2025	3.041,66 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	42.257,39 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/08/2025	13/08/2025	0,00 €	111,43 €	111,43 €	0,00 €	39.104,31 €	39.104,31 €	0,00 €	3.041,66 €	0,00 €	42.257,39 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	26/02/2025		17/03/2025		27/11/2024	27/11/2024	26/02/2025	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ENRIQUE URQUIJO, 91 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	13/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	LOGÍSTICA		7	28/11/2024		12/12/2024		1	5624000070			5	TRUE	I		43.225,56 €	4.009,82 €	TCS	FALSE				27/11/2024	OR		CEN	MADRID	19/11/2022			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	24/11/2022	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	42257,39
FALSE	9182	918221060013.9	P.S.: ENRIQUE URQUIJO, 91 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0		08/08/2025	13/08/2025	250,76 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	250,76 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/08/2025	13/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,76 €	0,00 €	250,76 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	26/02/2025		27/02/2025		27/11/2024	27/11/2024	26/02/2025	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ENRIQUE URQUIJO, 91 MADRID-9		30/07/2025		1		FALSE	13/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	LOGÍSTICA		7			12/12/2024		1	5624000070			5	FALSE	I		43.225,56 €	4.009,82 €	TCS	FALSE				27/11/2024	OR		CEN	MADRID	08/12/2022			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/12/2022	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	250,76
FALSE	9182	918221090369.1	P.S.: MIGUEL DELIBES, 65 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0	09/06/2025 Pdte de APM	28/10/2025	20/11/2025	2.593,98 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	46.094,19 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/10/2025	20/11/2025	0,00 €	111,43 €	111,43 €	0,00 €	43.388,79 €	43.388,79 €	0,00 €	2.593,98 €	0,00 €	46.094,19 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	14/01/2025		17/03/2025		14/01/2025	14/01/2025	26/02/2025	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MIGUEL DELIBES, 65 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	LOGÍSTICA		5	14/01/2025		19/03/2025		1	5624000070			5	TRUE	I		47.155,72 €	3.655,50 €	TCS	FALSE				14/01/2025	OR		CEN	MADRID	19/11/2022			30/11/2022				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/11/2022	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	46094,19
FALSE	9182	918221090369.2	P.S.: MIGUEL DELIBES, 65 MADRID	CAMP		VICÁLVARO	60	0		28/10/2025	20/11/2025	642,87 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/10/2025	20/11/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	14/01/2025		17/03/2025		14/01/2025	14/01/2025	26/02/2025	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MIGUEL DELIBES, 65 MADRID-2		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	LOGÍSTICA		5			19/03/2025		1	5624000070			5	FALSE	I		47.155,72 €	3.655,50 €	TCS	FALSE				14/01/2025	OR		CEN	MADRID	29/11/2022			30/11/2022				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	30/11/2022	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918221070204.1	P.S.: ILUSION, 41 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0		07/08/2025	12/08/2025	2.064,78 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	57.084,88 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/08/2025	12/08/2025	0,00 €	22,48 €	22,48 €	0,00 €	54.997,63 €	54.997,63 €	0,00 €	2.064,78 €	0,00 €	57.084,88 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	07/12/2022		09/12/2022		21/11/2022	21/11/2022	16/12/2022	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ILUSION, 41 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	08/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/06/2024	3	21/11/2022		19/07/2025		0	5624000070			5	TRUE	I		58.040,36 €	3.020,25 €	TTD	TRUE				21/11/2022	OR	Obra civil, PAT, LSMT, CT , RSBT, Trabajos en CT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	21/11/2022			09/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	24/11/2022	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	57084,88
FALSE	9182	918221070204.2	P.S.: ILUSION, 41 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0		07/08/2025	12/08/2025	581,43 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	581,43 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/08/2025	12/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	581,43 €	0,00 €	581,43 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	07/12/2022		18/12/2022		21/11/2022	21/11/2022	16/12/2022	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ILUSION, 41 MADRID-2		30/07/2025		1		FALSE	08/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/06/2024	3			19/07/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		58.040,36 €	3.020,25 €	TTD	TRUE				21/11/2022	OR	Obra civil, PAT, LSMT, CT , RSBT, Trabajos en CT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	08/12/2022			09/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/12/2022	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	581,43
FALSE	9182	918221070204.9	P.S.: ILUSION, 41 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0		07/08/2025	12/08/2025	374,05 €		9,18221E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	374,05 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/08/2025	12/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	374,05 €	0,00 €	374,05 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	07/12/2022		07/12/2022		21/11/2022	21/11/2022	16/12/2022	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ILUSION, 41 MADRID-9		30/07/2025		1		FALSE	08/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/06/2024	3			19/07/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		58.040,36 €	3.020,25 €	TTD	TRUE				21/11/2022	OR	Obra civil, PAT, LSMT, CT , RSBT, Trabajos en CT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	08/12/2022			09/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/12/2022	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	374,05
FALSE	9182	918222110143.1	P.S.: MINERVA, 17 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0		07/08/2025	15/08/2025	577,70 €		9,18222E+11			895,11 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	186,21 €	186,21 €	0,00 €	131,20 €	131,20 €	0,00 €	577,70 €	0,00 €	895,11 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/11/2022				01/12/2022	01/12/2022					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MINERVA, 17 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	01/01/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	09/12/2022		01/12/2022		19/07/2025		0				3	FALSE	I		895,11 €	577,70 €	TGA	FALSE				01/12/2022	OR		CEN	MADRID	01/12/2022			02/12/2022				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	895,11
FALSE	9182	918222120304.1	P.S.: ROSARIO, 6 MADRID	Nada		CENTRO	30	0		07/08/2025	15/08/2025	12.748,11 €		9,18222E+11			17.650,18 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	1.968,79 €	1.968,79 €	0,00 €	2.933,28 €	2.933,28 €	0,00 €	12.748,11 €	0,00 €	17.650,18 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	27/01/2023				27/01/2023	27/01/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ROSARIO, 6 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	26/03/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/02/2023	1	27/01/2023		19/07/2025		0				5	FALSE	I		17.650,18 €	12.748,11 €	TTD	FALSE				27/01/2023	OR		CEN	MADRID	27/01/2023			24/02/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	17650,18
FALSE	9182	918222110538.1	P.S.: CARRETAS, 9 MADRID	Nada		CENTRO	30	0		07/08/2025	15/08/2025	1.524,97 €		9,18222E+11			1.814,89 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	96,64 €	96,64 €	0,00 €	193,28 €	193,28 €	0,00 €	1.524,97 €	0,00 €	1.814,89 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/02/2023				06/02/2023	06/02/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CARRETAS, 9 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	19/03/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	19/02/2023	1	07/02/2023		19/07/2025		0				3	FALSE	I		1.814,89 €	1.524,97 €	TGA	FALSE				06/02/2023	OR		CEN	MADRID	07/02/2023			17/02/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1814,89
FALSE	9182	918223010223.1	P.S.: ORELLANA, 1 MADRID	Nada		CENTRO	30	0		14/08/2025	14/08/2025	23,69 €		9,18223E+11			79,24 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/08/2025	14/08/2025	0,00 €	48,51 €	48,51 €	0,00 €	7,04 €	7,04 €	0,00 €	23,69 €	0,00 €	79,24 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/02/2023				08/02/2023	08/02/2023					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: ORELLANA, 1 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	11/03/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	09/02/2023	1	08/02/2023		26/07/2025		0				1	FALSE	I		79,24 €	23,69 €	TGA	FALSE				08/02/2023	OR		CEN	MADRID	08/02/2023			09/02/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	79,24
FALSE	9182	918222100440.1	P.S.: SAN CIPRIANO, 0 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0		07/08/2025	15/08/2025	4.937,80 €		9,18222E+11			5.983,15 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	1.045,35 €	1.045,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.937,80 €	0,00 €	5.983,15 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/03/2023				17/03/2023	17/03/2023					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: SAN CIPRIANO, 0 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	14/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/03/2023	1	14/09/2024		19/07/2025		0				5	FALSE	I		5.983,15 €	4.937,80 €	TTD	FALSE				17/03/2023	OR		CEN	MADRID	17/03/2023			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	19/03/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	5983,15
FALSE	9182	918223030031.1	P.S.: DE LA CIUDAD DE PLASENCIA, 0 MADRID	Nada		CENTRO	30	0		07/08/2025	15/08/2025	564,93 €		9,18223E+11			835,85 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	139,72 €	139,72 €	0,00 €	131,20 €	131,20 €	0,00 €	564,93 €	0,00 €	835,85 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	27/03/2023				27/03/2023	27/03/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DE LA CIUDAD DE PLASENCIA, 0 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	10/05/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	11/04/2023	1	27/03/2023		19/07/2025		0				3	FALSE	I		835,85 €	564,93 €	TGA	FALSE				27/03/2023	OR		CEN	MADRID	27/03/2023			10/04/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	835,85
FALSE	9182	918222070415.1	P.S.: FORJAS, 21 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	0		01/10/2025	02/10/2025	2.186,03 €		9,18222E+11			2.783,77 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	01/10/2025	02/10/2025	0,00 €	177,74 €	177,74 €	0,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	2.186,03 €	0,00 €	2.783,77 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	03/05/2023				03/05/2023	03/05/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: FORJAS, 21 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	03/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		6	20/04/2023		29/04/2023		0				5	FALSE	I		2.783,77 €	2.186,03 €	TCS	FALSE				03/05/2023	OR		CEN	MADRID	20/04/2023			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	29/04/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2783,77
FALSE	9182	918223020601.1	P.S.: CIUDAD DE BARCELONA, 162 MADRID	Nada		RETIRO	30	0		07/08/2025	13/08/2025	4.034,54 €		9,18223E+11			5.041,14 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	13/08/2025	0,00 €	167,48 €	167,48 €	0,00 €	839,12 €	839,12 €	0,00 €	4.034,54 €	0,00 €	5.041,14 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/02/2024				23/02/2024	23/02/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CIUDAD DE BARCELONA, 162 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	12/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/03/2024	4	23/02/2024		19/07/2025		0				3	FALSE	I		5.041,14 €	4.034,54 €	TGA	FALSE				23/02/2024	OR		CEN	MADRID	28/04/2023			13/12/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	5041,14
FALSE	9182	918223020669.1	P.S.: TELLEZ, 30 MADRID	Nada		RETIRO	30	0		17/07/2025	29/07/2025	9.152,89 €		9,18223E+11			11.178,66 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	17/07/2025	29/07/2025	0,00 €	303,83 €	303,83 €	0,00 €	1.721,94 €	1.721,94 €	0,00 €	9.152,89 €	0,00 €	11.178,66 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	01/03/2024				01/03/2024	01/03/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: TELLEZ, 30 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	16/06/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/05/2024	6	01/03/2024		28/06/2025		0				5	FALSE	I		11.178,66 €	9.152,89 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA			01/03/2024	OR		CEN	MADRID	28/04/2023			17/05/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	11178,66
FALSE	9182	918223030300.1	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 8 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	0		14/08/2025	26/08/2025	9.560,12 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	11.112,32 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	26/08/2025	0,00 €	1.552,20 €	1.552,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.560,12 €	0,00 €	11.112,32 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	26/04/2023		30/11/2023		26/04/2023	26/04/2023	30/11/2023	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 8 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	14/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	04/05/2023		14/09/2024		26/07/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		11.112,32 €	9.560,12 €	TTD	FALSE				26/04/2023	OR		CEN	MADRID	26/04/2023			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	28/04/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	11112,32
FALSE	9182	918221110238.1	P.S.: UZP0202 LOS CERROS, 354 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	0		10/10/2025	29/05/2026	198.540,99 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	249.288,77 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	10/10/2025	29/05/2026	0,00 €	42.479,94 €	42.479,94 €	0,00 €	8.267,85 €	8.267,85 €	0,00 €	198.540,99 €	0,00 €	249.288,77 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	17/01/2024		13/05/2024		17/01/2024	17/01/2024	12/02/2024	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: UZP0202 LOS CERROS, 354 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		3	17/01/2024		15/05/2024		0	5624000070			5	TRUE	I		249.288,77 €	198.540,99 €	TTD	FALSE				17/01/2024	OR		CEN	MADRID	11/05/2023							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	249288,77
FALSE	9182	918223040213.1	P.S.: DE ARGANDA, 200 MADRID	Nada		ARGANZUELA	30	0		07/08/2025	15/08/2025	342,69 €		9,18223E+11			526,37 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	162,08 €	162,08 €	0,00 €	21,60 €	21,60 €	0,00 €	342,69 €	0,00 €	526,37 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	12/05/2023				12/05/2023	12/05/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DE ARGANDA, 200 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	26/06/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/05/2023		12/05/2023		19/07/2025		0				3	FALSE	I		526,37 €	342,69 €	TGA	FALSE				12/05/2023	OR		CEN	MADRID	12/05/2023			27/05/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/05/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	526,37
FALSE	9182	918223040228.1	P.S.: RAMÍREZ DE PRADO, 2 MADRID	Nada		ARGANZUELA	30	0		07/08/2025	15/08/2025	465,61 €		9,18223E+11			585,13 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	105,20 €	105,20 €	0,00 €	14,32 €	14,32 €	0,00 €	465,61 €	0,00 €	585,13 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	12/05/2023				12/05/2023	12/05/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: RAMÍREZ DE PRADO, 2 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	26/06/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/05/2023		12/05/2023		19/07/2025		0				3	FALSE	I		585,13 €	465,61 €	TGA	FALSE				12/05/2023	OR		CEN	MADRID	12/05/2023			27/05/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/05/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	585,13
FALSE	9182	918223040229.1	P.S.: JUAN DE VERA, 15 MADRID	Nada		ARGANZUELA	30	0		07/08/2025	15/08/2025	491,67 €		9,18223E+11			586,92 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	73,65 €	73,65 €	0,00 €	21,60 €	21,60 €	0,00 €	491,67 €	0,00 €	586,92 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/05/2023				11/05/2023	11/05/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JUAN DE VERA, 15 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	26/06/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/05/2023		11/05/2023		19/07/2025		0				3	FALSE	I		586,92 €	491,67 €	TGA	FALSE				11/05/2023	OR		CEN	MADRID	11/05/2023			27/05/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/05/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	586,92
FALSE	9182	918223040230.1	P.S.: VALDELASIERRA, 7 MADRID	Nada		ARGANZUELA	30	0		07/08/2025	15/08/2025	2.329,35 €		9,18223E+11			2.921,85 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	161,47 €	161,47 €	0,00 €	431,03 €	431,03 €	0,00 €	2.329,35 €	0,00 €	2.921,85 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/05/2023				11/05/2023	11/05/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VALDELASIERRA, 7 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	18/06/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/05/2023		11/05/2023		19/07/2025		0				3	FALSE	I		2.921,85 €	2.329,35 €	TGA	FALSE				11/05/2023	OR		CEN	MADRID	11/05/2023			19/05/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2921,85
FALSE	9182	918223040288.1	P.S.: JULIA SOLA, 4 MADRID	Nada		VILLAVERDE	30	0		07/08/2025	15/08/2025	596,54 €		9,18223E+11			778,51 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	156,73 €	156,73 €	0,00 €	25,24 €	25,24 €	0,00 €	596,54 €	0,00 €	778,51 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/05/2023				10/05/2023	10/05/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JULIA SOLA, 4 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	18/06/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/05/2023		10/05/2023		19/07/2025		0				3	FALSE	I		778,51 €	596,54 €	TGA	FALSE				10/05/2023	OR		CEN	MADRID	10/05/2023			19/05/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	778,51
FALSE	9182	918222120219.1	P.S.: DEMOCRACIA, 21 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	80	0		14/01/2026	23/01/2026	651,42 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	1.075,75 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/01/2026	23/01/2026	0,00 €	4,33 €	4,33 €	0,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	651,42 €	0,00 €	1.075,75 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	23/05/2023		13/11/2023		23/05/2023	23/05/2023	13/11/2023	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DEMOCRACIA, 21 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	03/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		2	23/05/2023		07/06/2023		0	5624000070			5	FALSE	I		1.523,41 €	1.099,08 €	TTD	FALSE				23/05/2023	OR		CEN	MADRID	23/05/2023			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	07/06/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	1075,75
FALSE	9182	918222120219.2	P.S.: DEMOCRACIA, 21 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	80	0		14/01/2026	23/01/2026	447,66 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	447,66 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/01/2026	23/01/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	447,66 €	0,00 €	447,66 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	23/05/2023		13/11/2023		23/05/2023	23/05/2023	13/11/2023	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DEMOCRACIA, 21 MADRID-2		30/07/2025		1		FALSE	03/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		2			07/06/2023		0	5624000070			5	FALSE	I		1.523,41 €	1.099,08 €	TTD	FALSE				23/05/2023	OR		CEN	MADRID	02/08/2023			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	03/08/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	447,66
FALSE	9182	918223050314.1	P.S.: ATOCHA, 121 MADRID	Nada		CENTRO	60	0		07/08/2025	14/08/2025	5.000,22 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	45.142,12 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/08/2025	14/08/2025	0,00 €	174,08 €	174,08 €	0,00 €	39.967,83 €	39.967,83 €	0,00 €	5.000,22 €	0,00 €	45.142,12 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	23/01/2024		23/01/2024		31/07/2023	31/07/2023	23/01/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ATOCHA, 121 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	08/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/09/2024	2	31/07/2023		19/07/2025		0	5624000070			5	TRUE	I		45.895,30 €	5.753,40 €	TCS	FALSE		31/10/2025	PZE	31/07/2023	OR		CEN	MADRID	31/07/2023			09/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	10/09/2023	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	45142,12
FALSE	9182	918223050314.2	P.S.: ATOCHA, 121 MADRID	Nada		CENTRO	60	0		07/08/2025	14/08/2025	617,46 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	617,46 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/08/2025	14/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	617,46 €	0,00 €	617,46 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	23/01/2024		21/09/2023		31/07/2023	31/07/2023	23/01/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ATOCHA, 121 MADRID-2		30/07/2025		0		FALSE	08/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/09/2024	2			19/07/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		45.895,30 €	5.753,40 €	TCS	FALSE		31/10/2025	PZE	31/07/2023	OR		CEN	MADRID	20/09/2023			09/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	21/09/2023	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	617,46
FALSE	9182	918223050314.9	P.S.: ATOCHA, 121 MADRID	Nada		CENTRO	60	0		07/08/2025	14/08/2025	135,72 €		9,18223E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	135,72 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/08/2025	14/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135,72 €	0,00 €	135,72 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	23/01/2024		23/01/2024		31/07/2023	31/07/2023	23/01/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ATOCHA, 121 MADRID-9		30/07/2025		0		FALSE	08/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/09/2024	2			19/07/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		45.895,30 €	5.753,40 €	TCS	FALSE		31/10/2025	PZE	31/07/2023	OR		CEN	MADRID	20/09/2023			09/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	21/09/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	135,72
FALSE	9182	918223070127.1	P.S.: ABTAO, 25 MADRID	Nada		RETIRO	30	0		07/08/2025	15/08/2025	392,56 €		9,18223E+11			491,71 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	99,15 €	99,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	392,56 €	0,00 €	491,71 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/08/2023				03/08/2023	03/08/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ABTAO, 25 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	14/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/09/2023	1	03/08/2023		19/07/2025		0				5	FALSE	I		491,71 €	392,56 €	TGA	FALSE				03/08/2023	OR		CEN	MADRID	03/08/2023			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	05/08/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	491,71
FALSE	9182	918223070352.1	P.S.: CAMINO DE LOS VINATEROS, 0047 MADRID	Nada		MORATALAZ	30	0		07/08/2025	15/08/2025	9.052,12 €		9,18223E+11			11.470,96 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	425,24 €	425,24 €	0,00 €	1.993,60 €	1.993,60 €	0,00 €	9.052,12 €	0,00 €	11.470,96 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	01/09/2023				01/09/2023	01/09/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CAMINO DE LOS VINATEROS, 0047 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	05/02/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/01/2024		01/09/2023		19/07/2025		0				5	FALSE	I		11.470,96 €	9.052,12 €	TTD	FALSE				01/09/2023	OR		CEN	MADRID	01/09/2023			06/01/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	10/09/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	11470,96
FALSE	9182	918221110283.1	P.S.: VILLABLANCA, 50 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0		08/08/2025	11/08/2025	851,76 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	1.276,09 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/08/2025	11/08/2025	0,00 €	4,33 €	4,33 €	0,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	851,76 €	0,00 €	1.276,09 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	07/12/2023		11/09/2023		04/09/2023	04/09/2023	07/12/2023	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VILLABLANCA, 50 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	13/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		2	04/09/2023		16/09/2023		0	5624000070			5	FALSE	I		2.216,69 €	1.792,36 €	TTD	FALSE				04/09/2023	OR		CEN	MADRID	04/09/2023			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	15/09/2023	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	1276,09
FALSE	9182	918221110283.2	P.S.: VILLABLANCA, 50 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0		08/08/2025	11/08/2025	617,46 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	617,46 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/08/2025	11/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	617,46 €	0,00 €	617,46 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	07/12/2023		11/09/2023		04/09/2023	04/09/2023	07/12/2023	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VILLABLANCA, 50 MADRID-2		30/07/2025		1		FALSE	13/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		2			16/09/2023		0	5624000070			5	FALSE	I		2.216,69 €	1.792,36 €	TTD	FALSE				04/09/2023	OR		CEN	MADRID	11/09/2023			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	15/09/2023	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	617,46
FALSE	9182	918221110283.9	P.S.: VILLABLANCA, 50 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0		08/08/2025	11/08/2025	323,14 €		9,18221E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	323,14 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/08/2025	11/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	323,14 €	0,00 €	323,14 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	07/12/2023		07/12/2023		04/09/2023	04/09/2023	07/12/2023	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VILLABLANCA, 50 MADRID-9		30/07/2025		1		FALSE	13/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		2			16/09/2023		0	5624000070			5	FALSE	I		2.216,69 €	1.792,36 €	TTD	FALSE				04/09/2023	OR		CEN	MADRID	08/12/2023			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	323,14
FALSE	9182	918223030173.1	P.S.: PALOS DE LA FRONTERA, 33 MADRID	Nada		ARGANZUELA	80	0		22/08/2025	28/08/2025	4.127,89 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	47.849,33 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/08/2025	28/08/2025	0,00 €	287,93 €	287,93 €	0,00 €	43.433,51 €	43.433,51 €	0,00 €	4.127,89 €	0,00 €	47.849,33 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	10/02/2025		14/02/2025		10/02/2025	10/02/2025	14/02/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PALOS DE LA FRONTERA, 33 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	07/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	LOGÍSTICA		18	10/02/2025		17/02/2025		2	5624000070			5	TRUE	I		48.755,88 €	5.034,43 €	TCS	FALSE				10/02/2025	OR		CEN	MADRID	12/09/2023			19/07/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	12/07/2024	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	47849,33
FALSE	9182	918223030173.2	P.S.: PALOS DE LA FRONTERA, 33 MADRID	CAMP		ARGANZUELA	80	0		22/08/2025	28/08/2025	642,87 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/08/2025	28/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	10/02/2025		14/02/2025		10/02/2025	10/02/2025	14/02/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PALOS DE LA FRONTERA, 33-2		30/07/2025		0		FALSE	07/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	LOGÍSTICA		18			17/02/2025		2	5624000070			5	FALSE	I		48.755,88 €	5.034,43 €	TCS	FALSE				10/02/2025	OR		CEN	MADRID	04/10/2023			19/07/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	12/07/2024	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918223030173.9	P.S.: PALOS DE LA FRONTERA, 33 MADRID	Nada		ARGANZUELA	80	0		22/08/2025	28/08/2025	263,67 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	263,67 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/08/2025	28/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	263,67 €	0,00 €	263,67 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	10/02/2025		14/02/2025		10/02/2025	10/02/2025	14/02/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PALOS DE LA FRONTERA, 33 MADR-9		30/07/2025		0		FALSE	07/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	LOGÍSTICA		18	10/02/2025		17/02/2025		2	5624000070			5	FALSE	I		48.755,88 €	5.034,43 €	TCS	FALSE				10/02/2025	OR		CEN	MADRID	04/10/2023			19/07/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	12/07/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	263,67
FALSE	9182	918223080115.1	P.S.: SANZ RASO, 25 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0		07/08/2025	15/08/2025	728,39 €		9,18223E+11			1.014,04 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	179,59 €	179,59 €	0,00 €	106,06 €	106,06 €	0,00 €	728,39 €	0,00 €	1.014,04 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/10/2023				23/10/2023	23/10/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SANZ RASO, 25 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	17/12/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/11/2023	2	23/10/2023		19/07/2025		0				3	FALSE	I		1.014,04 €	728,39 €	TGA	FALSE				23/10/2023	OR		CEN	MADRID	23/10/2023			17/11/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1014,04
FALSE	9182	918223010198.1	P.S.: DEMOCRACIA, 62 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	0		12/04/2026	13/04/2026	999,30 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GARCIA VALENCIA ALBERTO	1.423,63 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	12/04/2026	13/04/2026	0,00 €	4,33 €	4,33 €	0,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	999,30 €	0,00 €	1.423,63 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	16/11/2023		21/11/2023		16/11/2023	16/11/2023	20/11/2023	GARCIA VALENCIA ALBERTO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DEMOCRACIA, 62 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		3	16/11/2023		19/11/2023		0	5624000070				FALSE	I		1.871,30 €	1.446,97 €						16/11/2023	OR		CEN	MADRID	16/11/2023								FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	1423,63
FALSE	9182	918223010198.3	P.S.: DEMOCRACIA, 62 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	0		12/04/2026	13/04/2026	447,66 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GARCIA VALENCIA ALBERTO	447,66 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	12/04/2026	13/04/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	447,66 €	0,00 €	447,66 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	16/11/2023		21/11/2023		16/11/2023	16/11/2023	20/11/2023	GARCIA VALENCIA ALBERTO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DEMOCRACIA, 62 MADRID-3		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		3			19/11/2023		0	5624000070				FALSE	I		1.871,30 €	1.446,97 €						16/11/2023	OR		CEN	MADRID	20/11/2023								FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	447,66
FALSE	9182	918223090325.1	P.S.: JULIAN DEL CERRO, 6 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0		07/08/2025	15/08/2025	738,74 €		9,18223E+11			918,90 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	157,78 €	157,78 €	0,00 €	22,38 €	22,38 €	0,00 €	738,74 €	0,00 €	918,90 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	13/12/2023				13/12/2023	13/12/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JULIAN DEL CERRO, 6 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	28/01/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	30/12/2023		13/12/2023		19/07/2025		0				3	FALSE	I		918,90 €	738,74 €	TGA	FALSE				13/12/2023	OR		CEN	MADRID	13/12/2023			29/12/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	918,9
FALSE	9182	918223080312.1	P.S.: GRAN VIA, 3 MADRID	Nada		CENTRO	30	0		07/08/2025	15/08/2025	1.708,29 €		9,18223E+11			2.112,60 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	185,93 €	185,93 €	0,00 €	218,38 €	218,38 €	0,00 €	1.708,29 €	0,00 €	2.112,60 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	16/02/2024				16/02/2024	16/02/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: GRAN VIA, 3 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	14/04/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/03/2024	3	17/02/2024		19/07/2025		0				3	FALSE	I		2.112,60 €	1.708,29 €	TGA	FALSE				16/02/2024	OR		CEN	MADRID	17/02/2024			15/03/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2112,6
FALSE	9182	918223100223.1	P.S.: SIERRA DE LOS FILABRES, 51 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0		14/08/2025	22/08/2025	3.261,45 €		9,18223E+11			3.972,73 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/08/2025	22/08/2025	0,00 €	230,82 €	230,82 €	0,00 €	480,46 €	480,46 €	0,00 €	3.261,45 €	0,00 €	3.972,73 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	26/02/2024				26/02/2024	26/02/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SIERRA DE LOS FILABRES, 51 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	05/05/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/04/2024	2	28/02/2024		26/07/2025		0				3	FALSE	I		3.972,73 €	3.261,45 €	TGA	FALSE				26/02/2024	OR		CEN	MADRID	28/02/2024			05/04/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3972,73
FALSE	9182	918223120106.1	P.S.: CEUSTA SANT VICENTE, 38 MADRID	Nada		MONCLOA-ARAVACA	30	0		14/08/2025	22/08/2025	12.813,73 €		9,18223E+11			15.579,73 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/08/2025	22/08/2025	0,00 €	450,98 €	450,98 €	0,00 €	2.315,02 €	2.315,02 €	0,00 €	12.813,73 €	0,00 €	15.579,73 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	04/03/2024				04/03/2024	04/03/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CEUSTA SANT VICENTE, 38 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	01/09/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/08/2024	1	04/03/2024		26/07/2025		0				5	FALSE	I		15.579,73 €	12.813,73 €	TGA	FALSE				04/03/2024	OR		CEN	MADRID	04/03/2024			02/08/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	15579,73
FALSE	9182	918222090006.1	P.S.: GRAN VIA, 54 MADRID	Nada		CENTRO	80	0		26/03/2026	27/03/2026	1.727,80 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	CHICHARRO CAMPOS PABLO	2.256,40 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	26/03/2026	27/03/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	528,60 €	528,60 €	0,00 €	1.727,80 €	0,00 €	2.256,40 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	21/03/2024		28/05/2024		21/03/2024	21/03/2024	28/05/2024	CHICHARRO CAMPOS PABLO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: GRAN VIA, 54 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	12/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN	24/08/2024	12	21/03/2024		16/11/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		2.669,73 €	2.141,13 €	TTD	FALSE				21/03/2024	OR		CEN	MADRID	21/03/2024			24/08/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2256,4
FALSE	9182	918222090006.2	P.S.: GRAN VIA, 54 MADRID	Nada		CENTRO	80	0		26/03/2026	27/03/2026	413,33 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	CHICHARRO CAMPOS PABLO	413,33 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	26/03/2026	27/03/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	413,33 €	0,00 €	413,33 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	21/03/2024		28/05/2024		21/03/2024	21/03/2024	28/05/2024	CHICHARRO CAMPOS PABLO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: GRAN VIA, 54 MADRID-2		30/07/2025		1		FALSE	12/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN	24/08/2024	12			16/11/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		2.669,73 €	2.141,13 €	TTD	FALSE				21/03/2024	OR		CEN	MADRID	28/05/2024			24/08/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	413,33
FALSE	9182	918224030090.1	P.S.: VELILLA, 0012 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0		07/08/2025	15/08/2025	698,50 €		9,18224E+11			934,78 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	180,08 €	180,08 €	0,00 €	56,20 €	56,20 €	0,00 €	698,50 €	0,00 €	934,78 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	04/04/2024				04/04/2024	04/04/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VELILLA, 0012 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	19/05/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/04/2024	1	04/04/2024		19/07/2025		0				3	FALSE	I		934,78 €	698,50 €	TGA	FALSE				04/04/2024	OR		CEN	MADRID	04/04/2024			19/04/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	934,78
FALSE	9182	918224030157.1	P.S.: REAL, 40 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0		07/08/2025	15/08/2025	820,90 €		9,18224E+11			1.057,18 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	180,08 €	180,08 €	0,00 €	56,20 €	56,20 €	0,00 €	820,90 €	0,00 €	1.057,18 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	05/04/2024				05/04/2024	05/04/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: REAL, 40 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	19/05/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/04/2024		06/04/2024		19/07/2025		0				3	FALSE	I		1.057,18 €	820,90 €	TGA	FALSE				05/04/2024	OR		CEN	MADRID	06/04/2024			19/04/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1057,18
FALSE	9182	918224040228.1	P.S.: CASTRILLO DE AZA, 9 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	0	21/01/25 Obra ejecutable, esperar a que cambie de estado	07/08/2025	15/08/2025	990,15 €		9,18224E+11			1.237,95 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	193,04 €	193,04 €	0,00 €	54,76 €	54,76 €	0,00 €	990,15 €	0,00 €	1.237,95 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/05/2024				03/05/2024	03/05/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CASTRILLO DE AZA, 9 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	23/06/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/05/2024	1	04/05/2024		19/07/2025		1				3	FALSE	I		1.237,95 €	990,15 €	TGA	FALSE				03/05/2024	OR		CEN	MADRID	04/05/2024			24/05/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1237,95
FALSE	9182	918224030098.1	P.S.: CAL, 15 MADRID	Nada		USERA	30	0		07/08/2025	11/08/2025	1.828,84 €		9,18224E+11			2.045,55 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	11/08/2025	0,00 €	108,11 €	108,11 €	0,00 €	108,60 €	108,60 €	0,00 €	1.828,84 €	0,00 €	2.045,55 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	27/05/2024				27/05/2024	27/05/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CAL, 15 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	04/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/07/2024	3	27/05/2024		19/07/2025		0				5	FALSE	I		2.045,55 €	1.828,84 €	TGA	FALSE				27/05/2024	OR		CEN	MADRID	27/05/2024			05/07/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2045,55
FALSE	9182	918224050336.1	P.S.: ARTILLEROS, 0006 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0		31/07/2025	08/08/2025	340,48 €		9,18224E+11			399,92 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/07/2025	08/08/2025	0,00 €	44,11 €	44,11 €	0,00 €	15,33 €	15,33 €	0,00 €	340,48 €	0,00 €	399,92 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/06/2024				10/06/2024	10/06/2024					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: ARTILLEROS, 0006 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	11/07/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	11/06/2024		10/06/2024		12/07/2025		0				3	FALSE	I		399,92 €	340,48 €	TGA	FALSE				10/06/2024	OR		CEN	MADRID	10/06/2024			11/06/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	399,92
FALSE	9182	918224040215.1	P.S.: JUAN PORTAS, 33 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0		07/08/2025	15/08/2025	804,39 €		9,18224E+11			1.059,00 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	108,11 €	108,11 €	0,00 €	146,50 €	146,50 €	0,00 €	804,39 €	0,00 €	1.059,00 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	05/09/2024				05/09/2024	05/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JUAN PORTAS, 33 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	20/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	23/09/2024	5	05/09/2024		19/07/2025		0				5	FALSE	I		1.059,00 €	804,39 €	TGA	FALSE				05/09/2024	OR		CEN	MADRID	27/06/2024			20/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1059
FALSE	9182	918223100123.1	P.S.: TOLERANCIA, 4 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	0		21/08/2025	03/09/2025	11.358,11 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	80.715,61 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/08/2025	03/09/2025	0,00 €	213,26 €	213,26 €	0,00 €	69.144,25 €	69.144,25 €	0,00 €	11.358,11 €	0,00 €	80.715,61 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	01/08/2024		20/11/2024		01/08/2024	01/08/2024	20/11/2024	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: TOLERANCIA, 4 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	LOGÍSTICA		16	01/08/2024		22/11/2024		1	5624000070			5	TRUE	I		80.715,61 €	11.358,11 €	TCS	FALSE				01/08/2024	OR		CEN	MADRID	01/08/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	80715,61
FALSE	9182	918224010110.1	P.S.: LUIS OCAÑA, 2 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	0		27/06/2025	08/07/2025	1.483,71 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GARCIA VALENCIA ALBERTO	1.901,34 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/06/2025	08/07/2025	0,00 €	2,43 €	2,43 €	0,00 €	415,20 €	415,20 €	0,00 €	1.483,71 €	0,00 €	1.901,34 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	31/07/2024		12/05/2025		31/07/2024	31/07/2024	12/05/2025	GARCIA VALENCIA ALBERTO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: LUIS OCAÑA, 2 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	22/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/03/2025	6	31/07/2024		03/05/2025	ET	0	5624000070			5	FALSE	I		2.469,67 €	2.052,04 €	TCS	FALSE	ET			31/07/2024	OR		CEN	MADRID	31/07/2024			03/03/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1901,34
FALSE	9182	918224060051.1	P.S.: PIROTECNIA, 37 MADRID	Nada		VICÁLVARO	5	0		01/08/2025	01/08/2025	333,68 €		9,18224E+11			596,83 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	01/08/2025	01/08/2025	0,00 €	181,99 €	181,99 €	0,00 €	81,16 €	81,16 €	0,00 €	333,68 €	0,00 €	596,83 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	25/07/2024				25/07/2024	25/07/2024					EIFFAGE		GG3	FALSE	P.S.: PIROTECNIA, 37 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	31/07/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	26/07/2024				26/07/2025		0				1	FALSE	I		596,83 €	333,68 €	TG1	FALSE				25/07/2024	OR		CEN	MADRID	25/07/2024			26/07/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	596,83
FALSE	9182	918224070146.1	P.S.: ARAMIS, 15 MADRID	Nada		LATINA	30	0		07/08/2025	15/08/2025	1.473,81 €		9,18224E+11			1.787,16 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	196,03 €	196,03 €	0,00 €	117,32 €	117,32 €	0,00 €	1.473,81 €	0,00 €	1.787,16 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/09/2024				03/09/2024	03/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ARAMIS, 15 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	13/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/09/2024	1	04/09/2024		19/07/2025		0				3	FALSE	I		1.787,16 €	1.473,81 €	TGA	FALSE				03/09/2024	OR		CEN	MADRID	04/09/2024			13/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1787,16
FALSE	9182	918222120456.1	P.S.: LUIS I, 37 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	80	0		24/11/2025	26/11/2025	1.823,41 €		9,18222E+11			2.244,37 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	24/11/2025	26/11/2025	0,00 €	0,96 €	0,96 €	0,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	1.823,41 €	0,00 €	2.244,37 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	05/08/2024				05/08/2024	05/08/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: LUIS I, 37 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN			05/08/2024		18/08/2024		0				5	FALSE	I		23.919,50 €	3.497,66 €	GTD	FALSE				05/08/2024	OR		CEN	MADRID	05/08/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2244,37
FALSE	9182	918224020260.1	P.S.: EL REAL DE SAN VICENTE, 39 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	0		24/07/2025	01/08/2025	166,49 €		9,18224E+11			181,10 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	24/07/2025	01/08/2025	0,00 €	14,61 €	14,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166,49 €	0,00 €	181,10 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	05/09/2024				05/09/2024	05/09/2024					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: EL REAL DE SAN VICENTE, 39 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	20/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/09/2024	7	20/09/2024	2739	05/07/2025		0				5	FALSE	I		181,10 €	166,49 €	TGA	FALSE				05/09/2024	OR		CEN	MADRID	05/09/2024			20/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	181,1
FALSE	9182	918223060082.1	P.S.: GARGANTA DE LOS MONTES, 1 MADRID	Nada		ARGANZUELA	80	0		08/01/2026	13/01/2026	1.872,73 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	2.718,02 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/01/2026	13/01/2026	0,00 €	24,40 €	24,40 €	0,00 €	820,90 €	820,90 €	0,00 €	1.872,73 €	0,00 €	2.718,02 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	18/09/2024		22/10/2024		18/09/2024	18/09/2024	22/10/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: GARGANTA DE LOS MONTES, 1 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		20	18/09/2024		15/01/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		4.729,31 €	3.884,01 €	TTD	FALSE				18/09/2024	OR		CEN	MADRID	18/09/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2718,02
FALSE	9182	918223060082.2	P.S.: GARGANTA DE LOS MONTES, 1 MADRID	Nada		ARGANZUELA	80	0		08/01/2026	13/01/2026	1.267,53 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	1.267,53 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/01/2026	13/01/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.267,53 €	0,00 €	1.267,53 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	18/09/2024		22/10/2024		18/09/2024	18/09/2024	22/10/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: GARGANTA DE LOS MONTES,-2		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		20			15/01/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		4.729,31 €	3.884,01 €	TTD	FALSE				18/09/2024	OR		CEN	MADRID	22/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	1267,53
FALSE	9182	918223060082.9	P.S.: GARGANTA DE LOS MONTES, 1 MADRID	Nada		ARGANZUELA	80	0		08/01/2026	13/01/2026	743,76 €		9,18223E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	743,76 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/01/2026	13/01/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	743,76 €	0,00 €	743,76 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	18/09/2024		22/10/2024		18/09/2024	18/09/2024	22/10/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: GARGANTA DE LOS MONTES,-9		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		20			15/01/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		4.729,31 €	3.884,01 €	TTD	FALSE				18/09/2024	OR		CEN	MADRID	22/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	743,76
FALSE	9182	918224060130.1	P.S.: LOS ROSALES, 17 MADRID	Nada		USERA	30	0	CLIENTE SOLICITA INTERVENCIÓN PARA "CAMBIO DE HORNACINA DE CONTADOR DE SUMINISTRO DE OBRA PARA TRAMITAR SUMINISTRO DEFINITIVO", CONTACTAR CON GABRIEL BUENASMAÑANAS CRESPO, TLFN 678354291, PROPONEN PARA EL 16/04/2025. COMPROBAR UBICACIÓN CON EXPEDIENTE DEFINITIVO PENDIENTE EN LIZENTIA.	07/08/2025	15/08/2025	1.088,79 €		9,18224E+11			1.391,61 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	184,22 €	184,22 €	0,00 €	118,60 €	118,60 €	0,00 €	1.088,79 €	0,00 €	1.391,61 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	18/09/2024				18/09/2024	18/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: LOS ROSALES, 17 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	27/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	29/09/2024		18/09/2024		19/07/2025		1				3	FALSE	I		1.391,61 €	1.088,79 €	TGA	FALSE				18/09/2024	OR		CEN	MADRID	18/09/2024			27/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1391,61
FALSE	9182	918224070303.1	P.S.: SIERRA MOLINA, 30 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0		07/08/2025	15/08/2025	907,06 €		9,18224E+11			1.165,35 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	177,13 €	177,13 €	0,00 €	81,16 €	81,16 €	0,00 €	907,06 €	0,00 €	1.165,35 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/09/2024				09/09/2024	09/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SIERRA MOLINA, 30 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	13/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/09/2024		10/09/2024		19/07/2025		0				3	FALSE	I		1.165,35 €	907,06 €	TGA	FALSE		20/01/2026	PZE	09/09/2024	OR		CEN	MADRID	10/09/2024			13/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1165,35
FALSE	9182	918223050059.1	P.S.: BARIO, 2 MADRID	Nada		VILLAVERDE	60	0		23/05/2026	26/05/2026	2.290,11 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	2.910,26 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	23/05/2026	26/05/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,15 €	620,15 €	0,00 €	2.290,11 €	0,00 €	2.910,26 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	03/10/2024		03/03/2025		03/10/2024	03/10/2024	03/03/2025	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: BARIO, 2 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		3	03/10/2024		25/04/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		4.071,87 €	3.451,72 €	GTD	FALSE				03/10/2024	OR		CEN	MADRID	03/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2910,26
FALSE	9182	918224010189.1	P.S.: OROVILLA, 25 MADRID	Nada		USERA	80	0		14/05/2026	19/05/2026	4.616,48 €		9,18224E+11			5.437,38 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/05/2026	19/05/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	820,90 €	820,90 €	0,00 €	4.616,48 €	0,00 €	5.437,38 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	04/10/2024				04/10/2024	04/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: OROVILLA, 25 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		10	04/10/2024		15/03/2025		0				5	FALSE	I		5.437,38 €	4.616,48 €	TTD	FALSE				04/10/2024	OR		CEN	MADRID	04/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	5437,38
FALSE	9182	918224050240.1	P.S.: FUENCARRAL, 0006 MADRID	Nada		CENTRO	30	0		07/08/2025	15/08/2025	1.798,65 €		9,18224E+11			2.192,47 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	69,34 €	69,34 €	0,00 €	324,48 €	324,48 €	0,00 €	1.798,65 €	0,00 €	2.192,47 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/09/2024				23/09/2024	23/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: FUENCARRAL, 0006 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	24/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	28/10/2024	4	23/09/2024		19/07/2025		0				3	FALSE	I		2.192,47 €	1.798,65 €	TGA	FALSE				23/09/2024	OR		CEN	MADRID	23/09/2024			25/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2192,47
FALSE	9182	918221100278.1	P.S.: PARQUE PALOMERAS BAJAS, 10 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0		07/08/2025	15/08/2025	18.811,51 €		9,18221E+11			22.928,61 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	1.714,66 €	1.714,66 €	0,00 €	2.402,44 €	2.402,44 €	0,00 €	18.811,51 €	0,00 €	22.928,61 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/10/2024				07/10/2024	07/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PARQUE PALOMERAS BAJAS, 10 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	15/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/11/2024	1	07/10/2024		19/07/2025		0				5	FALSE	I		22.928,61 €	18.811,51 €	GTD	FALSE				07/10/2024	OR		CEN	MADRID	07/10/2024			15/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	22928,61
FALSE	9182	918221100285.1	P.S.: MARROQUINA, 71 MADRID	Nada		MORATALAZ	30	0		25/07/2025	19/08/2025	21.120,81 €		9,18221E+11			25.803,54 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	25/07/2025	19/08/2025	0,00 €	1.980,77 €	1.980,77 €	0,00 €	2.701,96 €	2.701,96 €	0,00 €	21.120,81 €	0,00 €	25.803,54 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/07/2025				17/07/2025	17/07/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MARROQUINA, 71 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	19/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/07/2025	2	17/07/2025		20/07/2025		0				3	FALSE	I		25.803,54 €	21.120,81 €	TGA	FALSE				17/07/2025	OR		CEN	MADRID	07/10/2024			20/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	25803,54
FALSE	9182	918222030217.1	P.S.: SAN CIPRIANO, 68 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0		14/08/2025	22/08/2025	3.806,26 €		9,18222E+11			4.640,96 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/08/2025	22/08/2025	0,00 €	341,70 €	341,70 €	0,00 €	493,00 €	493,00 €	0,00 €	3.806,26 €	0,00 €	4.640,96 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/10/2024				07/10/2024	07/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SAN CIPRIANO, 68 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	22/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	23/11/2024		07/10/2024		26/07/2025		0				3	FALSE	I		4.640,96 €	3.806,26 €	TGA	FALSE				07/10/2024	OR		CEN	MADRID	07/10/2024			22/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4640,96
FALSE	9182	918224080255.1	P.S.: ARROYO DE LA BULERA, 16 MADRID	Nada		VILLAVERDE	30	0		07/08/2025	15/08/2025	1.045,51 €		9,18224E+11			1.397,71 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	196,16 €	196,16 €	0,00 €	156,04 €	156,04 €	0,00 €	1.045,51 €	0,00 €	1.397,71 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/10/2024				07/10/2024	07/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ARROYO DE LA BULERA, 16 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	17/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/10/2024		07/10/2024		19/07/2025		0				3	FALSE	I		1.397,71 €	1.045,51 €	TGA	FALSE				07/10/2024	OR		CEN	MADRID	07/10/2024			18/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1397,71
FALSE	9182	918224040402.1	P.S.: GRAN VIA DEL SURESTE, 39 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	60	0		17/02/2026	19/02/2026	2.513,18 €		9,18224E+11			3.133,63 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	17/02/2026	19/02/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,45 €	620,45 €	0,00 €	2.513,18 €	0,00 €	3.133,63 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	21/10/2024				21/10/2024	21/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: GRAN VIA DEL SURESTE, 39 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		5	21/10/2024		24/10/2024		0				5	FALSE	I		3.133,63 €	2.513,18 €	TCS	FALSE		06/01/2026	PZE	21/10/2024	OR		CEN	MADRID	21/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	3133,63
FALSE	9182	918224060022.1	P.S.: ALCALDE PEDRO ESCARBASSIE, 9 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	0		18/03/2026	19/03/2026	2.091,34 €		9,18224E+11			2.711,79 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	18/03/2026	19/03/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,45 €	620,45 €	0,00 €	2.091,34 €	0,00 €	2.711,79 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	14/11/2024				14/11/2024	14/11/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ALCALDE PEDRO ESCARBASSIE, 9 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN			14/11/2024		17/11/2024		0				5	FALSE	I		2.711,79 €	2.091,34 €	GTD	FALSE				14/11/2024	OR		CEN	MADRID	14/11/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2711,79
FALSE	9182	918224100194.1	P.S.: PROV AHIJONES-BERROCALES2, 176 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0		14/08/2025	22/08/2025	3.232,68 €		9,18224E+11			5.025,83 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/08/2025	22/08/2025	0,00 €	114,55 €	114,55 €	0,00 €	1.678,60 €	1.678,60 €	0,00 €	3.232,68 €	0,00 €	5.025,83 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	21/02/2025				21/02/2025	21/02/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PROV AHIJONES-BERROCALES2, 176 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	26/03/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	24/02/2025	5	22/02/2025		26/07/2025		0				3	FALSE	I		5.025,83 €	3.232,68 €	TGA	FALSE				21/02/2025	OR		CEN	MADRID	12/11/2024			24/02/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	5025,83
FALSE	9182	918224030324.1	P.S.: ILUSION, 22 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	0		12/12/2025	12/01/2026	8.967,15 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	54.630,51 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	12/12/2025	12/01/2026	0,00 €	264,21 €	264,21 €	0,00 €	45.399,15 €	45.399,15 €	0,00 €	8.967,15 €	0,00 €	54.630,51 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	20/11/2024		26/01/2025		20/11/2024	20/11/2024	03/01/2025	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ILUSION, 22 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		4	20/11/2024		28/01/2025		1	5624000070			5	TRUE	I		54.630,51 €	8.967,15 €	TCS	FALSE				20/11/2024	OR		CEN	MADRID	20/11/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	54630,51
FALSE	9182	918224110151.1	P.S.: PROV LOS BERROCALES 75, 31 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0		07/08/2025	15/08/2025	1.605,73 €		9,18224E+11			2.677,70 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	81,47 €	81,47 €	0,00 €	990,50 €	990,50 €	0,00 €	1.605,73 €	0,00 €	2.677,70 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/02/2025				20/02/2025	20/02/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PROV LOS BERROCALES 75, 31 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	25/03/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	23/02/2025	2	20/02/2025		19/07/2025		0				3	FALSE	I		2.677,70 €	1.605,73 €	TGA	FALSE				20/02/2025	OR		CEN	MADRID	22/11/2024			23/02/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2677,7
FALSE	9182	918223050047.1	P.S.: MENDEZ ALVARO, 47 MADRID	Nada		ARGANZUELA	80	0		27/01/2026	28/01/2026	1.126,64 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	1.742,29 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/01/2026	28/01/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	615,65 €	615,65 €	0,00 €	1.126,64 €	0,00 €	1.742,29 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	04/12/2024		24/03/2025		04/12/2024	04/12/2024	24/03/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MENDEZ ALVARO, 47 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		4	04/12/2024		07/12/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		2.385,16 €	1.769,51 €	TCS	FALSE				04/12/2024	OR		CEN	MADRID	04/12/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	1742,29
FALSE	9182	918223110356.1	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 20 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	60	0		20/11/2025	21/11/2025	1.906,66 €		9,18223E+11			2.526,81 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	20/11/2025	21/11/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,15 €	620,15 €	0,00 €	1.906,66 €	0,00 €	2.526,81 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	27/11/2024				27/11/2024	27/11/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 20 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		6	28/11/2024		01/05/2025		0				5	FALSE	I		2.526,81 €	1.906,66 €	GTD	FALSE				27/11/2024	OR		CEN	MADRID	28/11/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2526,81
FALSE	9182	918224050064.1	P.S.: CASTRILLO DE AZA, 13 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	0		31/07/2025	08/08/2025	1.228,62 €		9,18224E+11			1.772,06 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/07/2025	08/08/2025	0,00 €	97,36 €	97,36 €	0,00 €	446,08 €	446,08 €	0,00 €	1.228,62 €	0,00 €	1.772,06 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/02/2025				20/02/2025	20/02/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CASTRILLO DE AZA, 13 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	25/03/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	23/02/2025	16	20/02/2025		12/07/2025		0				3	FALSE	I		1.772,06 €	1.228,62 €	TGA	FALSE				20/02/2025	OR		CEN	MADRID	29/11/2024			23/02/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1772,06
FALSE	9182	918224060255.1	P.S.: FERENC PUSKAS, 219 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0		03/10/2025	08/10/2025	4.059,06 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	48.158,47 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/10/2025	08/10/2025	0,00 €	736,52 €	736,52 €	0,00 €	43.362,89 €	43.362,89 €	0,00 €	4.059,06 €	0,00 €	48.158,47 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	27/11/2024		17/12/2024		27/11/2024	27/11/2024	17/12/2024	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: FERENC PUSKAS, 219 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		8	28/11/2024		19/12/2024		0	5624000070			5	TRUE	I		48.158,47 €	4.059,06 €	GTD	FALSE				27/11/2024	OR		CEN	MADRID	28/11/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	48158,47
FALSE	9182	918224060271.1	P.S.: CERRO DE LA PLATA, 3 MADRID	Nada		RETIRO	30	0		14/08/2025	22/08/2025	1.283,80 €		9,18224E+11			1.577,12 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/08/2025	22/08/2025	0,00 €	181,86 €	181,86 €	0,00 €	111,46 €	111,46 €	0,00 €	1.283,80 €	0,00 €	1.577,12 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	26/11/2024				26/11/2024	26/11/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CERRO DE LA PLATA, 3 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	09/02/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/01/2025	1	26/11/2024		26/07/2025		0				3	FALSE	I		1.577,12 €	1.283,80 €	TGA	FALSE				26/11/2024	OR		CEN	MADRID	26/11/2024			10/01/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1577,12
FALSE	9182	918224100389.1	P.S.: CALCIO, 4 MADRID	Nada		VILLAVERDE	30	0		07/08/2025	15/08/2025	431,82 €		9,18224E+11			540,89 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	109,07 €	109,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	431,82 €	0,00 €	540,89 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	05/12/2024				05/12/2024	05/12/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CALCIO, 4 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	19/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/12/2024	2	05/12/2024		19/07/2025		0				5	FALSE	I		540,89 €	431,82 €	TGA	FALSE				05/12/2024	OR		CEN	MADRID	05/12/2024			20/12/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	540,89
FALSE	9182	918224090304.1	P.S.: TUDESCOS, 0001 MADRID	Nada		CENTRO	80	0		14/08/2025	25/08/2025	0,85 €		9,18224E+11			0,85 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/08/2025	25/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,85 €	0,00 €	0,85 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	08/05/2025				08/05/2025	08/05/2025					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: TUDESCOS, 0001 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	05/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/05/2025	3	08/05/2025		26/07/2025		0				1	FALSE	I		0,85 €	0,85 €	TG1	FALSE				08/05/2025	OR		CEN	MADRID	13/12/2024			17/05/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	0,85
FALSE	9182	918224100252.1	P.S.: FUENCARRAL, 6 MADRID	Nada		CENTRO	30	0		07/08/2025	15/08/2025	1.387,99 €		9,18224E+11			1.592,45 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	177,08 €	177,08 €	0,00 €	27,38 €	27,38 €	0,00 €	1.387,99 €	0,00 €	1.592,45 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	13/12/2024				13/12/2024	13/12/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: FUENCARRAL, 6 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	19/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/12/2024		13/12/2024		19/07/2025		0				3	FALSE	I		1.592,45 €	1.387,99 €	TGA	FALSE				13/12/2024	OR		CEN	MADRID	13/12/2024			20/12/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1592,45
FALSE	9182	918221080215.1	P.S.: DEMOCRACIA, 36 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	60	0		25/11/2025	29/12/2025	29.503,93 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	AGUIRRE RONCAL WILLY	102.815,63 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	25/11/2025	29/12/2025	0,00 €	4.543,59 €	4.543,59 €	0,00 €	68.768,11 €	68.768,11 €	0,00 €	29.503,93 €	0,00 €	102.815,63 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	18/12/2024		26/01/2025		18/12/2024	18/12/2024	17/01/2025	AGUIRRE RONCAL WILLY			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: DEMOCRACIA, 36 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		8	18/12/2024		28/01/2025		0	5624000070			5	TRUE	I		102.815,63 €	29.503,93 €	GTD	FALSE				18/12/2024	OR		CEN	MADRID	18/12/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	102815,63
FALSE	9182	918223110337.1	P.S.: JOSE GUTIERREZ MAROTO, 10 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	80	0		15/04/2026	16/04/2026	1.847,39 €		9,18223E+11			2.270,65 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/04/2026	16/04/2026	0,00 €	3,56 €	3,56 €	0,00 €	419,70 €	419,70 €	0,00 €	1.847,39 €	0,00 €	2.270,65 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	09/01/2025				09/01/2025	09/01/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JOSE GUTIERREZ MAROTO, 10 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		2	09/01/2025		12/01/2025		0				5	FALSE	I		2.270,65 €	1.847,39 €	TCS	FALSE				09/01/2025	OR		CEN	MADRID	09/01/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2270,65
FALSE	9182	918224030088.1	P.S.: TELLEZ, 2 MADRID	Nada		RETIRO	80	0		01/09/2025	09/09/2025	7.052,40 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	35.527,39 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/09/2025	09/09/2025	0,00 €	205,90 €	205,90 €	0,00 €	28.269,09 €	28.269,09 €	0,00 €	7.052,40 €	0,00 €	35.527,39 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	30/01/2025		30/01/2025		08/01/2025	08/01/2025	30/01/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: TELLEZ, 2 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		6	08/01/2025		01/02/2025		0	5624000070				TRUE	I		36.170,26 €	7.695,27 €						08/01/2025	OR		CEN	MADRID	08/01/2025								FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	35527,39
FALSE	9182	918224030088.2	P.S.: TELLEZ, 2 MADRID	Nada		RETIRO	80	0		01/09/2025	09/09/2025	642,87 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/09/2025	09/09/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	30/01/2025		30/01/2025		08/01/2025	08/01/2025	30/01/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: TELLEZ, 2 MADRID-2		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		6			01/02/2025		0	5624000070				FALSE	I		36.170,26 €	7.695,27 €						08/01/2025	OR		CEN	MADRID	30/01/2025								FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918224100051.1	P.S.: DELICIAS, 82 MADRID	Nada		ARGANZUELA	30	0		14/08/2025	22/08/2025	1.983,69 €		9,18224E+11			2.382,33 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/08/2025	22/08/2025	0,00 €	149,36 €	149,36 €	0,00 €	249,28 €	249,28 €	0,00 €	1.983,69 €	0,00 €	2.382,33 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/01/2025				09/01/2025	09/01/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DELICIAS, 82 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	13/04/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/03/2025	1	09/01/2025		26/07/2025		0				5	FALSE	I		2.382,33 €	1.983,69 €	TGA	FALSE				09/01/2025	OR		CEN	MADRID	09/01/2025			14/03/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2382,33
FALSE	9182	918224040101.1	P.S.: TENIENTE CORONEL NOREÑA, 20 MADRID	Nada		ARGANZUELA	30	0		14/08/2025	22/08/2025	3.078,61 €		9,18224E+11			3.451,73 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/08/2025	22/08/2025	0,00 €	264,52 €	264,52 €	0,00 €	108,60 €	108,60 €	0,00 €	3.078,61 €	0,00 €	3.451,73 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	28/01/2025				28/01/2025	28/01/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: TENIENTE CORONEL NOREÑA, 20 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	20/04/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/03/2025	4	28/01/2025		26/07/2025		0				5	FALSE	I		3.451,73 €	3.078,61 €	TGA	FALSE				28/01/2025	OR		CEN	MADRID	28/01/2025			21/03/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3451,73
FALSE	9182	918224070001.1	P.S.: . MERCAMADRID NAVE J1, 0004 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	80	0		14/08/2025	09/10/2025	47.534,62 €		9,18224E+11			67.496,41 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/08/2025	09/10/2025	0,00 €	1.877,99 €	1.877,99 €	0,00 €	18.083,80 €	18.083,80 €	0,00 €	47.534,62 €	0,00 €	67.496,41 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	17/01/2025				17/01/2025	17/01/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: . MERCAMADRID NAVE J1, 0004 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	09/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	23/05/2025	2	17/01/2025		26/07/2025		0				5	FALSE	I		67.496,41 €	47.534,62 €	GTD	FALSE				17/01/2025	OR		CEN	MADRID	17/01/2025			21/05/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	67496,41
FALSE	9182	918224100163.1	P.S.: JOSE ESCOBAR Y SALIENTE, 80 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0		30/10/2025	05/11/2025	4.089,73 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	49.607,14 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	30/10/2025	05/11/2025	0,00 €	239,47 €	239,47 €	0,00 €	45.277,95 €	45.277,95 €	0,00 €	4.089,73 €	0,00 €	49.607,14 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	26/02/2025		18/03/2025		20/01/2025	20/01/2025		LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JOSE ESCOBAR Y SALIENTE, 80 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		3	20/01/2025		20/03/2025		0	5624000070			5	TRUE	I		50.678,36 €	5.160,94 €	GTD	FALSE				20/01/2025	OR		CEN	MADRID	20/01/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	49607,14
FALSE	9182	918224100189.1	P.S.: PUERTO DEL REY, 23 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0		31/07/2025	08/08/2025	13.215,12 €		9,18224E+11			15.826,98 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/07/2025	08/08/2025	0,00 €	593,64 €	593,64 €	0,00 €	2.018,22 €	2.018,22 €	0,00 €	13.215,12 €	0,00 €	15.826,98 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/01/2025				24/01/2025	24/01/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PUERTO DEL REY, 23 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	30/03/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/03/2025	4	26/01/2025		12/07/2025		0				5	FALSE	I		15.826,98 €	13.215,12 €	TGA	FALSE				24/01/2025	OR		CEN	MADRID	26/01/2025			28/02/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	15826,98
FALSE	9182	918220050115.1	P.S.: UZP0204 LOS BERROCALES, 29 MADRID	Nada		VICÁLVARO	0	0		04/03/2026	03/05/2033	2.243.691,28 €		9,1822E+11			2.243.691,28 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	04/03/2026	03/05/2033	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.243.691,28 €	0,00 €	2.243.691,28 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Otros suministros en alta tensión. Plazo a determinar en función de los trabajos.	12/05/2023				12/05/2023	12/05/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: UZP0204 LOS BERROCALES, 29 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		2	08/05/2025		10/05/2025		0					FALSE	I		2.243.691,28 €	2.243.691,28 €		FALSE				12/05/2023	OR		CEN	MADRID	29/02/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2243691,28
FALSE	9182	918221050157.1	P.S.: HORMIGUERAS, 145 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	80	0		10/10/2025	14/10/2025	3.295,10 €		9,18221E+11			4.589,74 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	10/10/2025	14/10/2025	0,00 €	4,59 €	4,59 €	0,00 €	1.290,05 €	1.290,05 €	0,00 €	3.295,10 €	0,00 €	4.589,74 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	20/02/2025				20/02/2025	20/02/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: HORMIGUERAS, 145 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		14	20/02/2025		12/03/2025		0				5	FALSE	I		4.589,74 €	3.295,10 €	GTD	FALSE				20/02/2025	OR		CEN	MADRID	20/02/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	4589,74
FALSE	9182	918222030424.1	P.S.: MEZQUITA, 0 MADRID	Nada		USERA	30	0		14/08/2025	22/08/2025	1.278,78 €		9,18222E+11			1.566,48 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/08/2025	22/08/2025	0,00 €	287,69 €	287,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.278,78 €	0,00 €	1.566,48 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/08/2022				13/04/2022	13/04/2022					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: MEZQUITA, 0 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/08/2022		10/11/2024	2731	26/07/2025		0				5	FALSE	I		4.102,91 €	3.381,79 €	TGA	FALSE				12/08/2022	OR		CEN	MADRID	13/08/2022			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	13/08/2022	FALSE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1566,48
FALSE	9182	918223050234.1	P.S.: CALCIO, 4 MADRID	Nada		VILLAVERDE	80	0		14/03/2026	18/03/2026	4.410,64 €		9,18223E+11			5.231,24 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/03/2026	18/03/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	820,60 €	820,60 €	0,00 €	4.410,64 €	0,00 €	5.231,24 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	31/03/2025				31/03/2025	31/03/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CALCIO, 4 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		6	31/03/2025		06/06/2025		0				5	FALSE	I		5.231,24 €	4.410,64 €	GTD	FALSE				31/03/2025	OR		CEN	MADRID	31/03/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	5231,24
FALSE	9182	918223060246.1	P.S.: GRAN VIA, 46 MADRID	Nada		CENTRO	80	0		25/01/2026	27/01/2026	2.091,34 €		9,18223E+11			2.711,49 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	25/01/2026	27/01/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,15 €	620,15 €	0,00 €	2.091,34 €	0,00 €	2.711,49 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	24/02/2025				24/02/2025	24/02/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: GRAN VIA, 46 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		3	25/02/2025		15/03/2025		0				5	FALSE	I		3.130,75 €	2.510,60 €	GTD	FALSE				24/02/2025	OR		CEN	MADRID	25/02/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2711,49
FALSE	9182	918224020259.1	P.S.: EL REAL DE SAN VICENTE, 33 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	60	0		24/05/2026	25/05/2026	2.091,34 €		9,18224E+11			2.711,49 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	24/05/2026	25/05/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,15 €	620,15 €	0,00 €	2.091,34 €	0,00 €	2.711,49 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	17/02/2025				17/02/2025	17/02/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: EL REAL DE SAN VICENTE, 33 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		6	18/02/2025		23/02/2025		0				5	FALSE	I		2.711,49 €	2.091,34 €	GTD	FALSE				17/02/2025	OR		CEN	MADRID	18/02/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2711,49
FALSE	9182	918224060177.1	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 130 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	60	0		12/11/2025	18/11/2025	5.963,22 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	45.927,37 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	12/11/2025	18/11/2025	0,00 €	264,32 €	264,32 €	0,00 €	39.699,83 €	39.699,83 €	0,00 €	5.963,22 €	0,00 €	45.927,37 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	20/03/2025		10/04/2025		20/03/2025	20/03/2025	10/04/2025	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 130 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		14	20/03/2025		12/04/2025		0	5624000070				TRUE	I		45.927,37 €	5.963,22 €						20/03/2025	OR		CEN	MADRID	20/03/2025								FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	45927,37
FALSE	9182	918224060219.1	P.S.: DEMOCRACIA, 9 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	80	0		16/12/2025	17/12/2025	2.091,34 €		9,18224E+11			2.711,49 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	16/12/2025	17/12/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,15 €	620,15 €	0,00 €	2.091,34 €	0,00 €	2.711,49 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	26/03/2025				26/03/2025	26/03/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DEMOCRACIA, 9 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		12	26/03/2025		29/03/2025		0				5	FALSE	I		2.711,49 €	2.091,34 €	TCS	FALSE				26/03/2025	OR		CEN	MADRID	26/03/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2711,49
FALSE	9182	918224060250.1	P.S.: PEÑA RUBIA, 4 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0		14/08/2025	22/08/2025	12.907,67 €		9,18224E+11			15.172,03 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/08/2025	22/08/2025	0,00 €	364,22 €	364,22 €	0,00 €	1.900,14 €	1.900,14 €	0,00 €	12.907,67 €	0,00 €	15.172,03 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	28/02/2025				28/02/2025	28/02/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PEÑA RUBIA, 4 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	04/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/04/2025	2	28/02/2025		26/07/2025		0				5	FALSE	I		15.172,03 €	12.907,67 €	TGA	FALSE				28/02/2025	OR		CEN	MADRID	28/02/2025			04/04/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	15172,03
FALSE	9182	918224100163.2	P.S.: JOSE ESCOBAR Y SALIENTE, 80 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0		30/10/2025	05/11/2025	642,87 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	30/10/2025	05/11/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	26/02/2025		18/03/2025		20/01/2025	20/01/2025		LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JOSE ESCOBAR Y SALIENTE, 80 MADRID-2		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		3			20/03/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		50.678,36 €	5.160,94 €	GTD	FALSE				20/01/2025	OR		CEN	MADRID	26/02/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918224100163.9	P.S.: JOSE ESCOBAR Y SALIENTE, 80 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0		30/10/2025	05/11/2025	428,34 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	428,34 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	30/10/2025	05/11/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	428,34 €	0,00 €	428,34 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	26/02/2025		26/02/2025		20/01/2025	20/01/2025		LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JOSE ESCOBAR Y SALIENTE, 80 MADRID-9		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		3			20/03/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		50.678,36 €	5.160,94 €	GTD	FALSE				20/01/2025	OR		CEN	MADRID	26/02/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	428,34
FALSE	9182	918225010108.1	P.S.: LADERA DE LOS ALMENDROS, 34 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0		07/08/2025	15/08/2025	431,82 €		9,18225E+11			540,88 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	109,07 €	109,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	431,82 €	0,00 €	540,88 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	12/02/2025				12/02/2025	12/02/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: LADERA DE LOS ALMENDROS, 34 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	06/04/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/03/2025		12/02/2025		19/07/2025		0				5	FALSE	I		540,88 €	431,82 €	TGA	FALSE				12/02/2025	OR		CEN	MADRID	12/02/2025			07/03/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	540,88
FALSE	9182	918225010260.1	P.S.: MÉNDEZ ÁLVARO, 3 MADRID	Nada		ARGANZUELA	30	0		14/08/2025	21/08/2025	5.999,94 €		9,18225E+11			7.378,22 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/08/2025	21/08/2025	0,00 €	348,42 €	348,42 €	0,00 €	1.029,86 €	1.029,86 €	0,00 €	5.999,94 €	0,00 €	7.378,22 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	28/03/2025				28/03/2025	28/03/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MÉNDEZ ÁLVARO, 3 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	13/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/06/2025	3	28/03/2025		26/07/2025		0				3	FALSE	I		7.378,22 €	5.999,94 €	TGA	FALSE		24/07/2025	CZE	28/03/2025	OR		CEN	MADRID	28/03/2025			13/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	7378,22
FALSE	9182	918225010276.1	P.S.: ENTREPEÑAS, 13 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	0		07/08/2025	13/08/2025	4.515,96 €		9,18225E+11			5.474,42 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	13/08/2025	0,00 €	278,48 €	278,48 €	0,00 €	679,98 €	679,98 €	0,00 €	4.515,96 €	0,00 €	5.474,42 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/02/2025				24/02/2025	24/02/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ENTREPEÑAS, 13 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	03/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/07/2025	1	25/02/2025		19/07/2025		0				3	FALSE	I		5.474,42 €	4.515,96 €	TGA	FALSE				24/02/2025	OR		CEN	MADRID	25/02/2025			04/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	5474,42
FALSE	9182	918225010439.1	P.S.: DEMOCRACIA, 2 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0		14/08/2025	27/08/2025	9.619,05 €		9,18225E+11			11.585,17 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/08/2025	27/08/2025	0,00 €	446,46 €	446,46 €	0,00 €	1.519,66 €	1.519,66 €	0,00 €	9.619,05 €	0,00 €	11.585,17 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/03/2025				24/03/2025	24/03/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DEMOCRACIA, 2 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	29/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/06/2025		24/03/2025		26/07/2025		0				5	FALSE	I		11.585,17 €	9.619,05 €	TGA	FALSE				24/03/2025	OR		CEN	MADRID	24/03/2025			30/05/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	11585,17
FALSE	9182	918225020122.1	P.S.: EUGENIO ZUBIA, 10 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0		07/08/2025	11/08/2025	1.504,04 €		9,18225E+11			1.802,84 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	11/08/2025	0,00 €	192,47 €	192,47 €	0,00 €	106,34 €	106,34 €	0,00 €	1.504,04 €	0,00 €	1.802,84 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/02/2025				14/02/2025	14/02/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: EUGENIO ZUBIA, 10 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	06/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/06/2025		14/02/2025		19/07/2025		0				3	FALSE	I		1.802,84 €	1.504,04 €	TGA	FALSE				14/02/2025	OR		CEN	MADRID	14/02/2025			06/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1802,84
FALSE	9182	918225020298.1	P.S.: MIR, 25 MADRID	Nada		VICÁLVARO	5	0		14/08/2025	22/08/2025	677,33 €		9,18225E+11			931,94 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/08/2025	22/08/2025	0,00 €	108,11 €	108,11 €	0,00 €	146,50 €	146,50 €	0,00 €	677,33 €	0,00 €	931,94 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	20/03/2025				20/03/2025	20/03/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MIR, 25 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	09/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/07/2025	2	21/03/2025		26/07/2025		0				5	FALSE	I		931,94 €	677,33 €	TGA	FALSE				20/03/2025	OR		CEN	MADRID	21/03/2025			04/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	931,94
FALSE	9182	918221090369.9	P.S.: MIGUEL DELIBES, 65 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0	EXPEDIENTE A REALIZAR POR TTD	28/10/2025	20/11/2025	418,65 €		9,18221E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	418,65 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/10/2025	20/11/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	418,65 €	0,00 €	418,65 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	14/01/2025		26/02/2025		14/01/2025	14/01/2025	26/02/2025	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MIGUEL DELIBES, 65 MADRID-9		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	LOGÍSTICA		5			19/03/2025		2	5624000070			5	FALSE	I		47.155,72 €	3.655,50 €	TCS	FALSE				14/01/2025	OR		CEN	MADRID	26/02/2025			30/11/2022				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	418,65
FALSE	9182	918222030139.1	P.S.: TOLERANCIA, 10 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	0		20/11/2025	01/12/2025	8.814,39 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	72.750,99 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	20/11/2025	01/12/2025	0,00 €	535,05 €	535,05 €	0,00 €	63.401,55 €	63.401,55 €	0,00 €	8.814,39 €	0,00 €	72.750,99 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	10/02/2025		21/02/2025		10/02/2025	10/02/2025	21/02/2025	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: TOLERANCIA, 10 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	LOGÍSTICA		7	10/02/2025		24/02/2025		1	5624000070				TRUE	I		72.750,99 €	8.814,39 €						10/02/2025	OR		CEN	MADRID	10/02/2025								FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	72750,99
FALSE	9182	918223050047.2	P.S.: MENDEZ ALVARO, 47 MADRID	Nada		ARGANZUELA	80	0		27/01/2026	28/01/2026	642,87 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/01/2026	28/01/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	04/12/2024		24/03/2025		04/12/2024	04/12/2024	24/03/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MENDEZ ALVARO, 47 MADRID-2		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		4			07/12/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		2.385,16 €	1.769,51 €	TCS	FALSE				04/12/2024	OR		CEN	MADRID	24/03/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918223050059.2	P.S.: BARIO, 2 MADRID	Nada		VILLAVERDE	60	0		23/05/2026	26/05/2026	642,87 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	23/05/2026	26/05/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	03/10/2024		17/03/2025		03/10/2024	03/10/2024	03/03/2025	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: BARIO, 2 MADRID-2		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		3			25/04/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		4.071,87 €	3.451,72 €	GTD	FALSE				03/10/2024	OR		CEN	MADRID	03/03/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918223050059.9	P.S.: BARIO, 2 MADRID	Nada		VILLAVERDE	60	0		23/05/2026	26/05/2026	518,74 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	518,74 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	23/05/2026	26/05/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	518,74 €	0,00 €	518,74 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	03/10/2024		03/03/2025		03/10/2024	03/10/2024	03/03/2025	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: BARIO, 2 MADRID-9		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		3			25/04/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		4.071,87 €	3.451,72 €	GTD	FALSE				03/10/2024	OR		CEN	MADRID	03/03/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	518,74
FALSE	9182	918224100133.1	P.S.: HUMILDAD, 11 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0		09/01/2026	13/01/2026	3.484,45 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ana Ales Diosdado	42.891,58 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	09/01/2026	13/01/2026	0,00 €	177,78 €	177,78 €	0,00 €	39.229,35 €	39.229,35 €	0,00 €	3.484,45 €	0,00 €	42.891,58 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	03/03/2025		24/03/2025		03/03/2025	03/03/2025	24/03/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: HUMILDAD, 11 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		4	03/03/2025		28/03/2025		0	5624000070				TRUE	I		42.891,58 €	3.484,45 €						03/03/2025	OR		CEN	MADRID	03/03/2025								FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	42891,58
FALSE	9182	918224120259.1	P.S.: MENDEZ ALVARO, 36 MADRID	Nada		ARGANZUELA	30	0		14/08/2025	22/08/2025	986,45 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	1.140,97 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	22/08/2025	0,00 €	69,30 €	69,30 €	0,00 €	85,22 €	85,22 €	0,00 €	986,45 €	0,00 €	1.140,97 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/02/2025		11/02/2025		10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MENDEZ ALVARO, 36 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	23/03/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/02/2025	2	10/02/2025		26/07/2025		0	5624000070				FALSE	I		1.140,97 €	986,45 €				04/08/2025	PZE	10/02/2025	OR		CEN	MADRID	10/02/2025			21/02/2025					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1140,97
FALSE	9182	918224110130.1	P.S.: PICO DE MULHACEN, 4 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0		07/08/2025	13/08/2025	4.480,09 €		9,18224E+11			5.398,61 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	13/08/2025	0,00 €	282,26 €	282,26 €	0,00 €	636,26 €	636,26 €	0,00 €	4.480,09 €	0,00 €	5.398,61 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	02/04/2025				02/04/2025	02/04/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PICO DE MULHACEN, 4 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	08/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/05/2025		02/04/2025		19/07/2025		0				3	FALSE	I		5.398,61 €	4.480,09 €	TGA	FALSE				02/04/2025	OR		CEN	MADRID	02/04/2025			09/05/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	5398,61
FALSE	9182	918225010286.1	P.S.: CAVANILLES, 58 MADRID	Nada		RETIRO	30	0		31/07/2025	08/08/2025	457,35 €		9,18225E+11			563,75 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/07/2025	08/08/2025	0,00 €	106,40 €	106,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	457,35 €	0,00 €	563,75 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/04/2025				10/04/2025	10/04/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CAVANILLES, 58 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	20/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/06/2025	1	12/04/2025		12/07/2025		0				5	FALSE	I		563,75 €	457,35 €	TGA	FALSE				10/04/2025	OR		CEN	MADRID	12/04/2025			20/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	563,75
FALSE	9182	918225020416.1	P.S.: DEHESA DE VICALVARO, 26 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0		31/07/2025	07/08/2025	5.030,85 €		9,18225E+11			6.080,31 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/07/2025	07/08/2025	0,00 €	350,27 €	350,27 €	0,00 €	699,18 €	699,18 €	0,00 €	5.030,85 €	0,00 €	6.080,31 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/04/2025				11/04/2025	11/04/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DEHESA DE VICALVARO, 26 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	29/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/06/2025		12/04/2025		12/07/2025		0				3	FALSE	I		6.080,31 €	5.030,85 €	TGA	FALSE				11/04/2025	OR		CEN	MADRID	12/04/2025			30/05/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	6080,31
FALSE	9182	918225020124.1	P.S.: VILLALCON, 3 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	80	0		21/01/2026	22/01/2026	2.091,34 €		9,18225E+11			2.711,49 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	21/01/2026	22/01/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,15 €	620,15 €	0,00 €	2.091,34 €	0,00 €	2.711,49 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	22/04/2025				22/04/2025	22/04/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VILLALCON, 3 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN			22/04/2025		28/06/2025		0				5	FALSE	I		2.711,49 €	2.091,34 €	TCS	FALSE				22/04/2025	OR		CEN	MADRID	22/04/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2711,49
FALSE	9182	918222020240.1	P.S.: SEGOVIA, 15 MADRID	Nada		CENTRO	60	0		25/12/2025	26/12/2025	888,33 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	1.305,96 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	25/12/2025	26/12/2025	0,00 €	2,43 €	2,43 €	0,00 €	415,20 €	415,20 €	0,00 €	888,33 €	0,00 €	1.305,96 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	20/06/2025		20/06/2025		29/04/2025	29/04/2025	20/06/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SEGOVIA, 15 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		24	30/04/2025		28/06/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		2.147,93 €	1.730,30 €	TCS	FALSE				29/04/2025	OR		CEN	MADRID	30/04/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	1305,96
FALSE	9182	918223070161.1	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 49 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	0		24/07/2025	04/08/2025	7.405,98 €		9,18223E+11			10.629,65 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	24/07/2025	04/08/2025	0,00 €	2.010,73 €	2.010,73 €	0,00 €	1.212,94 €	1.212,94 €	0,00 €	7.405,98 €	0,00 €	10.629,65 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/04/2025				29/04/2025	29/04/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 49 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	13/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/06/2025		30/04/2025		05/07/2025		0				3	FALSE	I		10.629,65 €	7.405,98 €	TGA	FALSE				29/04/2025	OR		CEN	MADRID	30/04/2025			13/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	10629,65
FALSE	9182	918225020219.4	P.S.: ARROYO DE LA BULERA, 0028 MADRID	Nada		VILLAVERDE	30	0		24/07/2025	01/08/2025	139,34 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Javier Zamorano Jiménez	139,34 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	24/07/2025	01/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139,34 €	0,00 €	139,34 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	30/04/2025		30/04/2025		27/02/2025	27/02/2025	30/04/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: ARROYO DE LA BULERA, 0028 MAD-4		30/07/2025		0		FALSE	01/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/05/2025				05/07/2025		0	5624000070				FALSE	I		139,34 €	139,34 €						28/03/2025	MA		CEN	MADRID	30/04/2025			02/05/2025					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	139,34
FALSE	9182	918225030463.1	P.S.: PUENTE DEL ARZOBISPO, 50 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	0		31/07/2025	08/08/2025	559,01 €		9,18225E+11			752,99 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/07/2025	08/08/2025	0,00 €	173,56 €	173,56 €	0,00 €	20,42 €	20,42 €	0,00 €	559,01 €	0,00 €	752,99 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	02/05/2025				02/05/2025	02/05/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PUENTE DEL ARZOBISPO, 50 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	22/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/05/2025		04/05/2025		12/07/2025		0				3	FALSE	I		752,99 €	559,01 €	TGA	FALSE				02/05/2025	OR		CEN	MADRID	04/05/2025			23/05/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	752,99
FALSE	9182	918223060246.2	P.S.: GRAN VIA, 46 MADRID	Nada		CENTRO	80	0		25/01/2026	27/01/2026	419,27 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	CHICHARRO CAMPOS PABLO	419,27 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	25/01/2026	27/01/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	419,27 €	0,00 €	419,27 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	24/02/2025		08/05/2025		24/02/2025	24/02/2025		CHICHARRO CAMPOS PABLO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: GRAN VIA, 46 MADRID-2		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		3			15/03/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		3.130,75 €	2.510,60 €	GTD	FALSE				24/02/2025	OR		CEN	MADRID	06/05/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	419,27
FALSE	9182	918224100256.1	P.S.: CABALLERO DE GRACIA, 40 MADRID	Nada		CENTRO	80	0		02/04/2026	04/05/2026	1.740,92 €		9,18224E+11	RETROCEDIDO	Daniel Hernandez Garduño	2.158,99 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	02/04/2026	04/05/2026	0,00 €	2,87 €	2,87 €	0,00 €	415,20 €	415,20 €	0,00 €	1.740,92 €	0,00 €	2.158,99 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	26/05/2025				07/05/2025	07/05/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CABALLERO DE GRACIA, 40 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		16	07/05/2025		10/05/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		52.187,19 €	27.506,13 €	TCS	FALSE				07/05/2025	OR		CEN	MADRID	07/05/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2158,99
FALSE	9182	918225010358.1	P.S.: PROV LOS BERROCALES 81, 10 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0		29/12/2025	31/12/2025	2.577,99 €		9,18225E+11			3.223,97 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	29/12/2025	31/12/2025	0,00 €	25,83 €	25,83 €	0,00 €	620,15 €	620,15 €	0,00 €	2.577,99 €	0,00 €	3.223,97 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	08/05/2025				08/05/2025	08/05/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PROV LOS BERROCALES 81, 10 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		3	08/05/2025		12/05/2025		0				5	FALSE	I		3.223,97 €	2.577,99 €	TCS	FALSE				08/05/2025	OR		CEN	MADRID	08/05/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	3223,97
FALSE	9182	918225020319.1	P.S.: MAESTRO ARBOS, 4 MADRID	Nada		ARGANZUELA	80	0		29/11/2025	01/12/2025	890,67 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	1.314,89 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	29/11/2025	01/12/2025	0,00 €	4,53 €	4,53 €	0,00 €	419,70 €	419,70 €	0,00 €	890,67 €	0,00 €	1.314,89 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	12/05/2025		27/06/2025		12/05/2025	12/05/2025	27/06/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MAESTRO ARBOS, 4 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		2	12/05/2025		24/05/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		1.957,77 €	1.533,54 €	GTD	FALSE				12/05/2025	OR		CEN	MADRID	12/05/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	1314,89
FALSE	9182	918222020240.2	P.S.: SEGOVIA, 15 MADRID	Nada		CENTRO	60	0		25/12/2025	26/12/2025	642,87 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	25/12/2025	26/12/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	20/06/2025		20/06/2025		29/04/2025	29/04/2025	20/06/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SEGOVIA, 15 MADRID-2		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		24			28/06/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		2.147,93 €	1.730,30 €	TCS	FALSE				29/04/2025	OR		CEN	MADRID	14/05/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918222020240.9	P.S.: SEGOVIA, 15 MADRID	Nada		CENTRO	60	0		25/12/2025	26/12/2025	199,10 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	199,10 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	25/12/2025	26/12/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	199,10 €	0,00 €	199,10 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	20/06/2025		20/06/2025		29/04/2025	29/04/2025	20/06/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SEGOVIA, 15 MADRID-9		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		24			28/06/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		2.147,93 €	1.730,30 €	TCS	FALSE				29/04/2025	OR		CEN	MADRID	14/05/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	199,1
FALSE	9182	918224100256.2	P.S.: CABALLERO DE GRACIA, 40 MADRID	Nada		CENTRO	80	0		02/04/2026	04/05/2026	759,00 €		9,18224E+11	RETROCEDIDO	Xosé Carlos Velon Vázquez	759,00 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	02/04/2026	04/05/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	759,00 €	0,00 €	759,00 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	26/05/2025				07/05/2025	07/05/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CABALLERO DE GRACIA, 40 MADRID-2		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		16			10/05/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		52.187,19 €	27.506,13 €	TCS	FALSE				07/05/2025	OR		CEN	MADRID	14/05/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	759
FALSE	9182	918225030334.1	P.S.: VALDECULEBRAS, 87 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	0		14/08/2025	22/08/2025	431,82 €		9,18225E+11			540,88 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/08/2025	22/08/2025	0,00 €	109,07 €	109,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	431,82 €	0,00 €	540,88 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/05/2025				14/05/2025	14/05/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VALDECULEBRAS, 87 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	03/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/07/2025		14/05/2025		26/07/2025		0				5	FALSE	I		540,88 €	431,82 €	TGA	FALSE				14/05/2025	OR		CEN	MADRID	14/05/2025			04/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	540,88
FALSE	9182	918225040239.1	P.S.: MARIO MORENO CANTINFLAS, 24 MADRID	Nada		VICÁLVARO	5	0		31/07/2025	04/08/2025	1.330,89 €		9,18225E+11			1.959,22 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/07/2025	04/08/2025	0,00 €	221,27 €	221,27 €	0,00 €	407,06 €	407,06 €	0,00 €	1.330,89 €	0,00 €	1.959,22 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	15/05/2025				15/05/2025	15/05/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MARIO MORENO CANTINFLAS, 24 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	04/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/06/2025		15/05/2025		12/07/2025		0				3	FALSE	I		1.959,22 €	1.330,89 €	TGA	FALSE				15/05/2025	OR		CEN	MADRID	15/05/2025			30/05/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1959,22
FALSE	9182	918225040243.1	P.S.: VICTORIA KENT, 85 MADRID	Nada		VICÁLVARO	5	0		07/08/2025	15/08/2025	1.132,30 €		9,18225E+11			1.802,51 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	220,31 €	220,31 €	0,00 €	449,90 €	449,90 €	0,00 €	1.132,30 €	0,00 €	1.802,51 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	15/05/2025				15/05/2025	15/05/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VICTORIA KENT, 85 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	04/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/06/2025		15/05/2025		19/07/2025		0				3	FALSE	I		1.802,51 €	1.132,30 €	TGA	FALSE				15/05/2025	OR		CEN	MADRID	15/05/2025			30/05/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1802,51
FALSE	9182	918225040322.1	P.S.: PROV AHIJONES-BERROCALES2, 228 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0		08/09/2025	16/09/2025	688,97 €		9,18225E+11			821,25 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	08/09/2025	16/09/2025	0,00 €	132,28 €	132,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	688,97 €	0,00 €	821,25 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	15/05/2025				15/05/2025	15/05/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PROV AHIJONES-BERROCALES2, 228 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		3	15/05/2025		24/05/2025		0				5	FALSE	I		821,25 €	688,97 €	TGA	FALSE				15/05/2025	OR		CEN	MADRID	15/05/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	821,25
FALSE	9182	918224110333.1	P.S.: ARROYO DE LA BULERA, 35 MADRID	Nada		VILLAVERDE	30	0		31/07/2025	04/08/2025	1.845,58 €		9,18224E+11			3.074,14 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/07/2025	04/08/2025	0,00 €	329,90 €	329,90 €	0,00 €	898,66 €	898,66 €	0,00 €	1.845,58 €	0,00 €	3.074,14 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/05/2025				20/05/2025	20/05/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ARROYO DE LA BULERA, 35 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	29/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/06/2025	4	20/05/2025		12/07/2025		0				3	FALSE	I		3.074,14 €	1.845,58 €	TGA	FALSE				20/05/2025	OR		CEN	MADRID	20/05/2025			30/05/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3074,14
FALSE	9182	918225040094.1	P.S.: ANTONIO ZAMORA, 46 MADRID	Nada		LATINA	30	0		31/07/2025	07/08/2025	5.318,27 €		9,18225E+11			6.594,45 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/07/2025	07/08/2025	0,00 €	778,55 €	778,55 €	0,00 €	497,64 €	497,64 €	0,00 €	5.318,27 €	0,00 €	6.594,45 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	21/05/2025				21/05/2025	21/05/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ANTONIO ZAMORA, 46 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	29/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/06/2025		21/05/2025		12/07/2025		0				3	FALSE	I		6.594,45 €	5.318,27 €	TGA	FALSE		08/09/2025	PZE	21/05/2025	OR		CEN	MADRID	21/05/2025			30/05/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	6594,45
FALSE	9182	918225050164.1	P.S.: RICARDO GOIZUETA, 15 MADRID	Nada		ARGANZUELA	30	0		07/08/2025	15/08/2025	1.145,52 €		9,18225E+11			1.376,92 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	190,10 €	190,10 €	0,00 €	41,30 €	41,30 €	0,00 €	1.145,52 €	0,00 €	1.376,92 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/05/2025				24/05/2025	24/05/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: RICARDO GOIZUETA, 15 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	29/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/06/2025		24/05/2025		19/07/2025		0				3	FALSE	I		1.376,92 €	1.145,52 €	TGA	FALSE				24/05/2025	OR		CEN	MADRID	24/05/2025			30/05/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1376,92
FALSE	9182	918224080257.1	P.S.: PROV LOS BERROCALES 71, 34 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	0		08/12/2025	12/12/2025	5.007,84 €		9,18224E+11			6.047,69 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	08/12/2025	12/12/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.039,85 €	1.039,85 €	0,00 €	5.007,84 €	0,00 €	6.047,69 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	27/05/2025				27/05/2025	27/05/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PROV LOS BERROCALES 71, 34 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		4	27/05/2025		30/05/2025		0				5	FALSE	I		6.047,69 €	5.007,84 €	TCS	FALSE				27/05/2025	OR		CEN	MADRID	27/05/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	6047,69
FALSE	9182	918225030513.1	P.S.: VERSALLES, 23 MADRID	Nada		SAN BLAS	80	0		04/02/2026	09/02/2026	3.757,13 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	BLANCO AZCARATE DIEGO	30.612,59 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/02/2026	09/02/2026	0,00 €	34,97 €	34,97 €	0,00 €	26.820,49 €	26.820,49 €	0,00 €	3.757,13 €	0,00 €	30.612,59 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	03/06/2025		02/07/2025		03/06/2025	03/06/2025	25/06/2025	BLANCO AZCARATE DIEGO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: VERSALLES, 23 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		4	04/06/2025		04/07/2025		0	5624000070			5	TRUE	I		30.612,59 €	3.757,13 €	GTD	FALSE				03/06/2025	OR		CEN	MADRID	04/06/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	30612,59
FALSE	9182	918225050139.1	P.S.: O'DONNELL, 0005 MADRID	Nada		SALAMANCA	30	0		26/09/2025	03/10/2025	6.181,35 €		9,18225E+11			7.497,69 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	26/09/2025	03/10/2025	0,00 €	338,97 €	338,97 €	0,00 €	977,38 €	977,38 €	0,00 €	6.181,35 €	0,00 €	7.497,69 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/06/2025				03/06/2025	03/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: O'DONNELL, 0005 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN			04/06/2025		07/06/2025		0				3	FALSE	I		7.497,69 €	6.181,35 €	TGA	FALSE				03/06/2025	OR		CEN	MADRID	04/06/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	7497,69
FALSE	9182	918225050272.1	P.S.: POSTIGO DE SAN MARTIN, 0005 MADRID	Nada		CENTRO	30	0		29/09/2025	28/10/2025	25.548,70 €		9,18225E+11			29.932,18 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	29/09/2025	28/10/2025	0,00 €	921,28 €	921,28 €	0,00 €	3.462,20 €	3.462,20 €	0,00 €	25.548,70 €	0,00 €	29.932,18 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	04/06/2025				04/06/2025	04/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: POSTIGO DE SAN MARTIN, 0005 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN			04/06/2025		08/06/2025		0				5	FALSE	I		29.932,18 €	25.548,70 €	GTD	FALSE				04/06/2025	OR		CEN	MADRID	04/06/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	29932,18
FALSE	9182	918225030442.1	P.S.: PLANETARIO, 6 MADRID	Nada		ARGANZUELA	30	0		21/08/2025	29/08/2025	325,93 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	418,31 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/08/2025	29/08/2025	0,00 €	92,38 €	92,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	325,93 €	0,00 €	418,31 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/06/2025		06/06/2025		05/06/2025	05/06/2025	06/06/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PLANETARIO, 6 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN			05/06/2025		14/06/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		458,13 €	365,75 €	TGA	FALSE				05/06/2025	OR		CEN	MADRID	05/06/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	418,31
FALSE	9182	918225030442.9	P.S.: PLANETARIO, 6 MADRID	Nada		ARGANZUELA	30	0		21/08/2025	29/08/2025	39,82 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	39,82 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/08/2025	29/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39,82 €	0,00 €	39,82 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/06/2025		06/06/2025		05/06/2025	05/06/2025	06/06/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PLANETARIO, 6 MADRID-9		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN					14/06/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		458,13 €	365,75 €	TGA	FALSE				05/06/2025	OR		CEN	MADRID	06/06/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	39,82
FALSE	9182	918225010004.1	P.S.: TINEO, 2 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	0		10/10/2025	14/10/2025	2.552,84 €		9,18225E+11			3.187,93 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	10/10/2025	14/10/2025	0,00 €	235,00 €	235,00 €	0,00 €	400,10 €	400,10 €	0,00 €	2.552,84 €	0,00 €	3.187,93 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/06/2025				09/06/2025	09/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: TINEO, 2 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		1	09/06/2025		19/06/2025		0				3	FALSE	I		3.187,93 €	2.552,84 €	TGA	FALSE				09/06/2025	OR		CEN	MADRID	09/06/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	3187,93
FALSE	9182	918225040242.1	P.S.: VICTORIA KENT, 28 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0		07/08/2025	11/08/2025	1.879,56 €		9,18225E+11			2.872,69 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	07/08/2025	11/08/2025	0,00 €	228,36 €	228,36 €	0,00 €	764,78 €	764,78 €	0,00 €	1.879,56 €	0,00 €	2.872,69 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/06/2025				09/06/2025	09/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VICTORIA KENT, 28 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	03/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/07/2025	3	09/06/2025		19/07/2025		0				3	FALSE	I		2.872,69 €	1.879,56 €	TGA	FALSE				09/06/2025	OR		CEN	MADRID	09/06/2025			04/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2872,69
FALSE	9182	918225050264.1	P.S.: PUERTA DEL SOL, 0011 MADRID	Nada		CENTRO	5	0		01/08/2025	01/08/2025	119,85 €		9,18225E+11			119,85 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	01/08/2025	01/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119,85 €	0,00 €	119,85 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	10/06/2025				10/06/2025	10/06/2025					EIFFAGE		GG3	FALSE	P.S.: PUERTA DEL SOL, 0011 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	17/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/06/2025	3			26/07/2025		0				1	FALSE	I		119,85 €	119,85 €	TG1	FALSE				10/06/2025	OR		CEN	MADRID	10/06/2025			12/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	119,85
FALSE	9182	918225050330.1	P.S.: VICTORIA KENT, 5 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0		14/08/2025	22/08/2025	1.050,55 €		9,18225E+11			1.376,16 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/08/2025	22/08/2025	0,00 €	220,31 €	220,31 €	0,00 €	105,30 €	105,30 €	0,00 €	1.050,55 €	0,00 €	1.376,16 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/06/2025				10/06/2025	10/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VICTORIA KENT, 5 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	03/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/07/2025		10/06/2025		26/07/2025		0				3	FALSE	I		1.376,16 €	1.050,55 €	TGA	FALSE				10/06/2025	OR		CEN	MADRID	10/06/2025			04/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1376,16
FALSE	9182	918225050359.1	P.S.: GUADALAJARA, 28 MADRID	Nada		SAN BLAS	30	0		30/07/2025	31/07/2025	2.129,27 €		9,18225E+11			2.688,18 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	30/07/2025	31/07/2025	0,00 €	269,93 €	269,93 €	0,00 €	288,98 €	288,98 €	0,00 €	2.129,27 €	0,00 €	2.688,18 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/06/2025				10/06/2025	10/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: GUADALAJARA, 28 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	17/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	23/07/2025		10/06/2025		15/06/2025		0				3	FALSE	I		2.688,18 €	2.129,27 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA			10/06/2025	OR		CEN	MADRID	10/06/2025			18/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2688,18
FALSE	9182	918224120213.1	P.S.: ENCARNACION OVIOL, 19 MADRID	Nada		VILLAVERDE	30	0		31/07/2025	07/08/2025	5.158,71 €		9,18224E+11			6.292,94 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/07/2025	07/08/2025	0,00 €	283,69 €	283,69 €	0,00 €	850,54 €	850,54 €	0,00 €	5.158,71 €	0,00 €	6.292,94 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/06/2025				11/06/2025	11/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ENCARNACION OVIOL, 19 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	27/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	29/06/2025		11/06/2025		12/07/2025		0				3	FALSE	I		6.292,94 €	5.158,71 €	TGA	FALSE				11/06/2025	OR		CEN	MADRID	11/06/2025			27/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	6292,94
FALSE	9182	918224020492.1	P.S.: INFANTAS, 40 MADRID	Nada		CENTRO	30	0		23/10/2025	19/11/2025	23.822,17 €		9,18224E+11			27.451,23 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	23/10/2025	19/11/2025	0,00 €	773,43 €	773,43 €	0,00 €	2.855,64 €	2.855,64 €	0,00 €	23.822,17 €	0,00 €	27.451,23 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/06/2025				17/06/2025	17/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: INFANTAS, 40 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		2	17/06/2025		03/07/2025		0				5	FALSE	I		27.451,23 €	23.822,17 €	GTD	FALSE				17/06/2025	OR		CEN	MADRID	17/06/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	27451,23
FALSE	9182	918224030156.1	P.S.: VICALVARO ESTAC O'DONNELL, 21 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0		24/10/2025	28/10/2025	3.142,06 €		9,18224E+11			3.800,99 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	24/10/2025	28/10/2025	0,00 €	232,59 €	232,59 €	0,00 €	426,34 €	426,34 €	0,00 €	3.142,06 €	0,00 €	3.800,99 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/06/2025				17/06/2025	17/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VICALVARO ESTAC O'DONNELL, 21 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		1	17/06/2025		22/06/2025		0				3	FALSE	I		3.800,99 €	3.142,06 €	TGA	FALSE				17/06/2025	OR		CEN	MADRID	17/06/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	3800,99
FALSE	9182	918225010457.1	P.S.: PROV AHIJONES-BERROCALES5, 62 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0		18/03/2026	24/03/2026	4.832,41 €		9,18225E+11			7.315,60 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	18/03/2026	24/03/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.483,19 €	2.483,19 €	0,00 €	4.832,41 €	0,00 €	7.315,60 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	17/06/2025				17/06/2025	17/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PROV AHIJONES-BERROCALES5, 62 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN			17/06/2025		20/06/2025		0				5	FALSE	I		7.315,60 €	4.832,41 €	GTD	FALSE				17/06/2025	OR		CEN	MADRID	17/06/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	7315,6
FALSE	9182	918225040274.1	P.S.: VALDECULEBRAS, 24 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	0		13/10/2025	22/10/2025	8.506,95 €		9,18225E+11			10.612,40 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	13/10/2025	22/10/2025	0,00 €	870,35 €	870,35 €	0,00 €	1.235,10 €	1.235,10 €	0,00 €	8.506,95 €	0,00 €	10.612,40 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/06/2025				17/06/2025	17/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VALDECULEBRAS, 24 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		2	17/06/2025		21/06/2025		0				3	FALSE	I		10.612,40 €	8.506,95 €	TGA	FALSE				17/06/2025	OR		CEN	MADRID	17/06/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	10612,4
FALSE	9182	918225050393.1	P.S.: APODACA, 20 MADRID	Nada		CENTRO	30	0	PTE REPLANTEO	06/10/2025	06/11/2025	2.014,67 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	2.566,84 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/10/2025	06/11/2025	0,00 €	184,82 €	184,82 €	0,00 €	367,36 €	367,36 €	0,00 €	2.014,67 €	0,00 €	2.566,84 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/06/2025		22/07/2025		17/06/2025	17/06/2025	22/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: APODACA, 20 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	17/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	16/07/2025	1	28/07/2025	3150	26/06/2025		1	5624000070	21/07/2025	21/07/2025	3	FALSE	I		2.566,84 €	2.014,67 €	TGA	FALSE		14/08/2025	PZE	17/06/2025	OR		CEN	MADRID	17/06/2025			18/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2566,84
FALSE	9182	918225010003.1	P.S.: POZO DEL TIO RAIMUNDO, 25 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	0		14/08/2025	22/08/2025	1.016,34 €		9,18225E+11			1.326,29 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/08/2025	22/08/2025	0,00 €	185,38 €	185,38 €	0,00 €	124,58 €	124,58 €	0,00 €	1.016,34 €	0,00 €	1.326,29 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	19/06/2025				19/06/2025	19/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: POZO DEL TIO RAIMUNDO, 25 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	03/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/07/2025	1	19/06/2025		26/07/2025		0				3	FALSE	I		1.326,29 €	1.016,34 €	TGA	FALSE				19/06/2025	OR		CEN	MADRID	19/06/2025			04/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1326,29
FALSE	9182	918225040028.1	P.S.: SEGOVIA, 15 MADRID	Nada		CENTRO	30	0		21/08/2025	29/08/2025	641,68 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	731,80 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/08/2025	29/08/2025	0,00 €	90,12 €	90,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	641,68 €	0,00 €	731,80 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	19/06/2025		09/07/2025		19/06/2025	19/06/2025	09/07/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SEGOVIA, 15 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		2	19/06/2025		28/06/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		771,61 €	681,49 €	TGA	FALSE				19/06/2025	OR		CEN	MADRID	19/06/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	731,8
FALSE	9182	918225050346.1	P.S.: EULOGIO PEDRERO, 12 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	0		17/10/2025	21/10/2025	3.216,65 €		9,18225E+11			3.823,14 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	17/10/2025	21/10/2025	0,00 €	232,63 €	232,63 €	0,00 €	373,86 €	373,86 €	0,00 €	3.216,65 €	0,00 €	3.823,14 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	19/06/2025				19/06/2025	19/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: EULOGIO PEDRERO, 12 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		1	19/06/2025		28/06/2025		0				3	FALSE	I		3.823,14 €	3.216,65 €	TGA	FALSE				19/06/2025	OR		CEN	MADRID	19/06/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	3823,14
FALSE	9182	918224110405.1	P.S.: ALCALDE PEDRO ESCARBASSIE, 10 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	0		27/12/2025	29/12/2025	1.810,55 €		9,18224E+11			2.235,60 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	27/12/2025	29/12/2025	0,00 €	5,35 €	5,35 €	0,00 €	419,70 €	419,70 €	0,00 €	1.810,55 €	0,00 €	2.235,60 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	23/06/2025				23/06/2025	23/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ALCALDE PEDRO ESCARBASSIE, 10 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		7	23/06/2025		26/06/2025		0				5	FALSE	I		2.235,60 €	1.810,55 €	GTD	FALSE				23/06/2025	OR		CEN	MADRID	23/06/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2235,6
FALSE	9182	918225050172.1	P.S.: ARTE ABSTRACTO, 6 MADRID	Nada			30	0		22/10/2025	27/10/2025	3.712,52 €		9,18225E+11			4.610,83 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	22/10/2025	27/10/2025	0,00 €	275,17 €	275,17 €	0,00 €	623,14 €	623,14 €	0,00 €	3.712,52 €	0,00 €	4.610,83 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	26/06/2025				26/06/2025	26/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ARTE ABSTRACTO, 6 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		1	26/06/2025		03/07/2025		0				3	FALSE	I		4.610,83 €	3.712,52 €	TGA	FALSE				26/06/2025	OR		CEN	MADRID	26/06/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	4610,83
FALSE	9182	918225020319.2	P.S.: MAESTRO ARBOS, 4 MADRID	Nada		ARGANZUELA	80	0		29/11/2025	01/12/2025	642,87 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	29/11/2025	01/12/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	12/05/2025		27/06/2025		12/05/2025	12/05/2025	27/06/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MAESTRO ARBOS, 4 MADRID-2		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		2			24/05/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		1.957,77 €	1.533,54 €	GTD	FALSE				12/05/2025	OR		CEN	MADRID	27/06/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918225050282.1	P.S.: IGUALDAD, 121 MADRID	Nada			30	0		18/07/2025	28/07/2025	1.026,38 €		9,18225E+11			1.376,05 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	18/07/2025	28/07/2025	0,00 €	172,61 €	172,61 €	0,00 €	177,06 €	177,06 €	0,00 €	1.026,38 €	0,00 €	1.376,05 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	30/06/2025				30/06/2025	30/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: IGUALDAD, 121 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	10/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/07/2025	2	30/06/2025		05/07/2025		0				3	FALSE	I		1.376,05 €	1.026,38 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA			30/06/2025	OR		CEN	MADRID	30/06/2025			11/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1376,05
FALSE	9182	918225050049.1	P.S.: ALBUFERA, 302 MADRID	Nada			30	0		30/10/2025	18/11/2025	16.719,21 €		9,18225E+11			20.242,28 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	30/10/2025	18/11/2025	0,00 €	689,16 €	689,16 €	0,00 €	2.833,92 €	2.833,92 €	0,00 €	16.719,21 €	0,00 €	20.242,28 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	04/07/2025				04/07/2025	04/07/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ALBUFERA, 302 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		1	04/07/2025		11/07/2025		0				5	FALSE	I		20.242,28 €	16.719,21 €	GTD	FALSE				04/07/2025	OR		CEN	MADRID	04/07/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	20242,28
FALSE	9182	918225050125.1	P.S.: PROV AHIJONES-BERROCALES2, 30 MADRID	Nada			30	0		27/10/2025	04/11/2025	431,82 €		9,18225E+11			540,88 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	PLANIFICADA	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	27/10/2025	04/11/2025	0,00 €	109,07 €	109,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	431,82 €	0,00 €	540,88 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/07/2025				07/07/2025	07/07/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PROV AHIJONES-BERROCALES2, 30 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA		3	07/07/2025		11/07/2025		0				5	FALSE	I		540,88 €	431,82 €	TGA	FALSE				07/07/2025	OR		CEN	MADRID	07/07/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	540,88
FALSE	9182	918225040028.9	P.S.: SEGOVIA, 15 MADRID	Nada		CENTRO	30	0		21/08/2025	29/08/2025	39,82 €		9,18225E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	39,82 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/08/2025	29/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39,82 €	0,00 €	39,82 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	19/06/2025		09/07/2025		19/06/2025	19/06/2025	09/07/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SEGOVIA, 15 MADRID-9		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		2			28/06/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		771,61 €	681,49 €	TGA	FALSE				19/06/2025	OR		CEN	MADRID	09/07/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	39,82
FALSE	9182	918225050389.1	P.S.: MATACHEL, 20 MADRID	Nada			30	0		01/08/2025	11/08/2025	559,01 €		9,18225E+11			752,99 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	01/08/2025	11/08/2025	0,00 €	173,56 €	173,56 €	0,00 €	20,42 €	20,42 €	0,00 €	559,01 €	0,00 €	752,99 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/07/2025				10/07/2025	10/07/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MATACHEL, 20 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	23/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	26/07/2025		10/07/2025		14/07/2025		0				3	FALSE	I		752,99 €	559,01 €	TGA	FALSE				10/07/2025	OR		CEN	MADRID	10/07/2025			24/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	752,99
FALSE	9182	918225030096.1	P.S.: PERALES DEL RIO, 42 MADRID	Nada			80	0		05/03/2026	10/03/2026	3.983,22 €		9,18225E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	30.842,57 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	PLANIFICADA	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/03/2026	10/03/2026	0,00 €	38,86 €	38,86 €	0,00 €	26.820,49 €	26.820,49 €	0,00 €	3.983,22 €	0,00 €	30.842,57 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	21/07/2025		25/07/2025		21/07/2025	21/07/2025	25/07/2025	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PERALES DEL RIO, 42 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA		1	21/07/2025		27/07/2025		0	5624000070			5	TRUE	I		30.842,57 €	3.983,22 €	GTD	FALSE				21/07/2025	OR		CEN	MADRID	21/07/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	30842,57
FALSE	9182	918225050377.1	P.S.: CONCILIACION, 7 MADRID	Nada			30	0		18/11/2025	20/11/2025	2.608,15 €		9,18225E+11			3.120,61 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	18/11/2025	20/11/2025	0,00 €	239,72 €	239,72 €	0,00 €	272,74 €	272,74 €	0,00 €	2.608,15 €	0,00 €	3.120,61 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	21/07/2025				21/07/2025	21/07/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CONCILIACION, 7 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		2	21/07/2025		25/07/2025		0				3	FALSE	I		3.120,61 €	2.608,15 €	TGA	FALSE				21/07/2025	OR		CEN	MADRID	21/07/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	3120,61
FALSE	9182	918225040350.1	P.S.: JUAN TORNERO, 50 MADRID	Nada			30	0		09/09/2025	10/09/2025	1.772,35 €		9,18225E+11			2.092,41 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	09/09/2025	10/09/2025	0,00 €	228,54 €	228,54 €	0,00 €	91,52 €	91,52 €	0,00 €	1.772,35 €	0,00 €	2.092,41 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	22/07/2025				22/07/2025	22/07/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JUAN TORNERO, 50 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN			22/07/2025		26/07/2025		0				3	FALSE	I		2.092,41 €	1.772,35 €	TGA	FALSE				22/07/2025	OR		CEN	MADRID	22/07/2025							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2092,41
FALSE	9182	918224120188.1	P.S.: JOSE ESCOBAR Y SALIENTE, 50 MADRID	Descargo		VICÁLVARO	80	28	23/06 Descargo planificado para el 09/07	30/06/2025	18/07/2025	917,98 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GARCIA VALENCIA ALBERTO	1.337,68 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	30/06/2025	05/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	419,70 €	419,70 €	0,00 €	917,98 €	0,00 €	1.337,68 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	10/02/2025		05/06/2025		10/02/2025	10/02/2025	05/06/2025	GARCIA VALENCIA ALBERTO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JOSE ESCOBAR Y SALIENTE, 50 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	11/09/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	14/05/2025	6	10/02/2025		16/05/2025	ET-AM	1	5624000070	23/06/2025	23/06/2025	5	FALSE	I		1.980,56 €	1.560,86 €	TCS	FALSE	ET-AM-MF	27/06/2025	CIE	10/02/2025	OR		CEN	MADRID	10/02/2025		1	23/06/2025	3			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/05/2025	TRUE		FALSE	AH4292	GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1337,68
FALSE	9182	918224090056.1	P.S.: SIERRA DE LA DEMANDA, 63 MADRID	Descargo	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VILLA DE VALLECAS	80	10	17/07 Descargo planificado para el 01/08/2025	21/07/2025	04/08/2025	1.039,14 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GARCIA VALENCIA ALBERTO	1.460,46 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/07/2025	05/10/2025	0,00 €	1,62 €	1,62 €	0,00 €	419,70 €	419,70 €	0,00 €	1.039,14 €	0,00 €	1.460,46 €	90082578												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	31/10/2024		22/01/2025		31/10/2024	31/10/2024	22/01/2025	GARCIA VALENCIA ALBERTO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SIERRA DE LA DEMANDA, 63 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	05/10/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	31/05/2025	8	31/10/2024		03/11/2024		1	5624000070	17/07/2025	17/07/2025	5	FALSE	I		2.103,34 €	1.682,01 €	TCS	FALSE		17/07/2025	CPP	31/10/2024	OR		CEN	MADRID	31/10/2024		1	17/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	31/05/2025	TRUE		FALSE	AH4402	GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1460,46
FALSE	9182	918224060105.1	P.S.: JUAN ANTONIO BARDEM, 19 MADRID	Descargo	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VILLA DE VALLECAS	80	9	22/07 Descargo programado para el 28/07/2025	22/07/2025	15/08/2025	890,67 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GARCIA VALENCIA ALBERTO	1.314,89 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/07/2025	18/08/2025	0,00 €	4,53 €	4,53 €	0,00 €	419,70 €	419,70 €	0,00 €	890,67 €	0,00 €	1.314,89 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	17/02/2025		13/06/2025		17/02/2025	17/02/2025	13/06/2025	GARCIA VALENCIA ALBERTO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JUAN ANTONIO BARDEM, 19 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	06/10/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	10/05/2025	9	18/02/2025		19/07/2025		1	5624000070	21/07/2025	21/07/2025	5	FALSE	I		1.957,77 €	1.533,54 €	TCS	FALSE		18/07/2025	CPP	17/02/2025	OR		CEN	MADRID	18/02/2025		1	18/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	15/05/2025	TRUE		FALSE	AH4414	GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1314,89
FALSE	9182	918224120044.1	P.S.: PONT DE MOLINS, 11 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	PUENTE DE VALLECAS	30	6	30/07/25 OBRA EJECUTABLE	30/09/2025	30/10/2025	6.119,19 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	7.512,44 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	30/09/2025	30/10/2025	0,00 €	293,43 €	293,43 €	0,00 €	1.099,82 €	1.099,82 €	0,00 €	6.119,19 €	0,00 €	7.512,44 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/12/2024		29/07/2025		20/12/2024	20/12/2024	29/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PONT DE MOLINS, 11 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	22/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	03/02/2025	2	20/12/2024		28/06/2025		2	5624000070	28/07/2025	28/07/2025	3	FALSE	I		7.512,44 €	6.119,19 €	TGA	FALSE		22/07/2025	CZE	20/12/2024	OR		CEN	MADRID	20/12/2024		1	23/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	7512,44
FALSE	9182	918224120229.1	P.S.: VIRGEN DEL PUERTO, 7 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	ARGANZUELA	30	6	30/07/25 OBRA EJECUTABLE	30/09/2025	30/10/2025	1.582,05 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	2.236,58 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	30/09/2025	30/10/2025	0,00 €	212,89 €	212,89 €	0,00 €	441,64 €	441,64 €	0,00 €	1.582,05 €	0,00 €	2.236,58 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/03/2025		29/07/2025		20/03/2025	20/03/2025	29/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: VIRGEN DEL PUERTO, 7 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	22/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	28/04/2025	4	20/03/2025		19/07/2025		2	5624000070	28/07/2025	28/07/2025	3	FALSE	I		2.236,58 €	1.582,05 €	TGA	FALSE		22/07/2025	PZE	20/03/2025	OR		CEN	MADRID	20/03/2025		1	23/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2236,58
FALSE	9182	918123030432.1	P.S.: CRISTINO MARTOS, 4 MADRID	Descargo	29/07/2025 Licencia	CENTRO	80	5		29/07/2025	08/08/2025	2.615,13 €		9,18123E+11		ALES DIOSDADO ANA	3.032,76 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	29/07/2025	08/08/2025	0,00 €	2,43 €	2,43 €	0,00 €	415,20 €	415,20 €	0,00 €	2.615,13 €	0,00 €	3.032,76 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	05/12/2024		29/07/2025		05/12/2024	05/12/2024	29/07/2025	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CRISTINO MARTOS, 4 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	12/10/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	23/05/2025	26	05/12/2024		26/07/2025		0	5624000070	28/07/2025	28/07/2025	5	FALSE	I		3.032,76 €	2.615,13 €	TCS	FALSE		09/05/2025	PZE	05/12/2024	OR		CEN	MADRID	05/12/2024		1	24/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	23/05/2025	TRUE		FALSE	AH4435	SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3032,76
FALSE	9182	918224120043.1	P.S.: ESCALA, 8 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	PUENTE DE VALLECAS	30	5	pte replanteo	06/10/2025	06/11/2025	2.219,39 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	2.895,33 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/10/2025	06/11/2025	0,00 €	210,24 €	210,24 €	0,00 €	465,70 €	465,70 €	0,00 €	2.219,39 €	0,00 €	2.895,33 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/12/2024		29/07/2025		20/12/2024	20/12/2024	29/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ESCALA, 8 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	23/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	18/01/2025	2	20/12/2024		19/07/2025		1	5624000070	28/07/2025	28/07/2025	3	FALSE	I		2.895,33 €	2.219,39 €	TGA	FALSE		23/07/2025	CZE	20/12/2024	OR		CEN	MADRID	20/12/2024		1	24/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2895,33
FALSE	9182	918225040209.1	P.S.: SANTA MARIA SOLEDAD T. ACO 0002 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN		30	5	PTE REPLANTEO	06/10/2025	06/11/2025	300,97 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	516,95 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/10/2025	06/11/2025	0,00 €	78,28 €	78,28 €	0,00 €	137,70 €	137,70 €	0,00 €	300,97 €	0,00 €	516,95 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	21/07/2025		29/07/2025		21/07/2025	21/07/2025	29/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: SANTA MARIA SOLEDAD T. ACO 0002 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	23/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	23/07/2025	1	21/07/2025		23/07/2025		1	5624000070	28/07/2025	28/07/2025	3	FALSE	I		516,95 €	300,97 €	TGA	FALSE		23/07/2025	PZE	21/07/2025	OR		CEN	MADRID	21/07/2025		1	24/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	516,95
FALSE	9182	918222030510.1	RET.: LAGO MICHIGAN, 3 MADRID	Descargo	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VICÁLVARO	0	0	REPLANTEADO. PTE. FECHAS	08/09/2025	19/12/2025	25.215,52 €		9,18222E+11	REVISIÓN DE RTE	JUAN LABRA JORGE	41.573,69 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/09/2025	19/12/2025	0,00 €	3.257,12 €	3.257,12 €	0,00 €	13.101,05 €	13.101,05 €	0,00 €	25.215,52 €	0,00 €	41.573,69 €	90082578												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		18/06/2025		02/07/2025		18/06/2025	18/06/2025	25/06/2025	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: LAGO MICHIGAN, 3 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	17/07/2025	5	18/06/2025		04/07/2025		2	5624000070	18/07/2025	18/07/2025	5	TRUE	I		41.573,69 €	25.215,52 €	TTD	FALSE		14/07/2025	CPP				CEN	MADRID	11/10/2022		1	17/07/2025	10			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	5	17/07/2025	TRUE		TRUE	AH3419	NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	41573,69
FALSE	9182	918225010101.1	P.S.: LOS ROSALES, 120 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VILLAVERDE	30	0	PTE REPLANTEO	31/07/2025	08/08/2025	735,68 €		9,18225E+11			1.000,67 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/07/2025	08/08/2025	0,00 €	192,90 €	192,90 €	0,00 €	72,10 €	72,10 €	0,00 €	735,68 €	0,00 €	1.000,67 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/03/2025				24/03/2025	24/03/2025					EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: LOS ROSALES, 120 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	27/04/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	29/03/2025		24/03/2025		12/07/2025		1		31/07/2025	31/07/2025	3	FALSE	I		1.000,67 €	735,68 €	TGA	FALSE		31/07/2025	PZE	24/03/2025	OR		CEN	MADRID	24/03/2025			31/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1000,67
FALSE	9182	918225020282.1	RET.: LOPEZ GRASS, 78 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	PUENTE DE VALLECAS	0	0	REPLANTEO APROBADO POR SGT	12/06/2025	24/06/2025	2.218,76 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	2.914,34 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	12/06/2025	24/06/2025	0,00 €	32,88 €	32,88 €	0,00 €	662,70 €	662,70 €	0,00 €	2.218,76 €	0,00 €	2.914,34 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		24/03/2025		28/05/2025		24/03/2025	24/03/2025	27/05/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: LOPEZ GRASS, 78 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	07/04/2025	1	24/03/2025		24/05/2025	ET-AM	2	5624000070	26/05/2025	26/05/2025	3	FALSE	I		2.914,34 €	2.218,76 €	TGA	FALSE	ET-AM	07/04/2025	PZE				CEN	MADRID	24/03/2025		1	07/04/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	2914,34
FALSE	9182	918225030368.1	P.S.: ANCORA, 29 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	ARGANZUELA	30	0	PTE REPLANTEO	06/08/2025	08/08/2025	2.821,11 €		9,18225E+11			3.425,24 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	06/08/2025	08/08/2025	0,00 €	230,27 €	230,27 €	0,00 €	373,86 €	373,86 €	0,00 €	2.821,11 €	0,00 €	3.425,24 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/04/2025				03/04/2025	03/04/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ANCORA, 29 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	13/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	30/07/2025		03/04/2025		08/04/2025		1		31/07/2025	31/07/2025	3	FALSE	I		3.425,24 €	2.821,11 €	TGA	FALSE		30/07/2025	PZE	03/04/2025	OR		CEN	MADRID	03/04/2025			31/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3425,24
FALSE	9182	918225030458.1	RET.: PROV LOS BERROCALES 71, 33 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VICÁLVARO	0	0	SE ENVIA EMAIL A SERGIO EIFFAGE, PARA QUE SE PONGAN EN CONTACTO	10/09/2025	10/10/2025	212,76 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	414,95 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	10/09/2025	10/10/2025	0,00 €	143,21 €	143,21 €	0,00 €	58,98 €	58,98 €	0,00 €	212,76 €	0,00 €	414,95 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		06/06/2025		06/06/2025		15/05/2025	15/05/2025	06/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	RET.: PROV LOS BERROCALES 71, 33 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	18/06/2025	4	18/06/2025	2739	21/06/2025		6	5624000070	23/06/2025	23/06/2025		FALSE	I		414,95 €	212,76 €				10/06/2025	CPP				CEN	MADRID	15/05/2025		1	18/06/2025					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE	AH4293	NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	414,95
FALSE	9182	918225050185.1	RET.: CASA DE TILLY, 33 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VICÁLVARO	0	0	PTE REPLANTEO	14/10/2025	14/11/2025	497,95 €		9,18225E+11			568,95 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/10/2025	14/11/2025	0,00 €	64,50 €	64,50 €	0,00 €	6,50 €	6,50 €	0,00 €	497,95 €	0,00 €	568,95 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		09/06/2025				09/06/2025	09/06/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: CASA DE TILLY, 33 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/07/2025	2	09/06/2025		26/07/2025		1		31/07/2025	31/07/2025	3	FALSE	I		568,95 €	497,95 €	TGA	FALSE		23/07/2025	PZE				CEN	MADRID	09/06/2025			06/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	568,95
FALSE	9182	918225050368.1	RET.: NIQUEL, 7 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN		0	0	PTE REPLANTEO	20/10/2025	20/11/2025	42,41 €		9,18225E+11			42,41 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	20/10/2025	20/11/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42,41 €	0,00 €	42,41 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		29/07/2025				29/07/2025	29/07/2025					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	RET.: NIQUEL, 7 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	31/07/2025	1	29/07/2025		31/07/2025		1		31/07/2025	31/07/2025		FALSE	I		42,41 €	42,41 €									CEN	MADRID	29/07/2025			31/07/2025					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	42,41
FALSE	9182	918222010127.1	P.S.: UZP0204 LOS BERROCALES, 1029 MADRID	Varios TERed		VICÁLVARO	80	166	31/07 Pdte APM	13/05/2025	31/07/2025	1.424.275,15 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	1.664.813,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/06/2024	31/07/2025	13.179,44 €	15.750,32 €	28.929,76 €	149.760,48 €	61.848,48 €	211.608,96 €	695.355,29 €	728.919,86 €	858.295,21 €	806.518,66 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	18/12/2024		17/10/2024		20/01/2023	20/01/2023	18/12/2024	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: UZP0204 LOS BERROCALES, 1029 MADRID-1		30/07/2025	15/10/2025	1		FALSE	27/02/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	08/06/2024	1	27/03/2025	2885	31/03/2025	ET-AM	4	5624000070	05/06/2024	12/05/2025	5	FALSE	I	Pendiente permisos particulares	1.674.037,43 €	1.433.498,71 €	TCS	FALSE	ET-AM-MF	04/06/2024	CPP				CEN	MADRID	20/01/2023		4	09/12/2024	539			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	21/08/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE	AH445	ALFAGEME LOPEZ ALVARO		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	TRUE	MADRID	1	858295,21	1664813,87
FALSE	9182	918224070044.1	P.S.: ANTONIO GADES, 84 MADRID	Varios TERed	LICENCIA RETIRADA,CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VILLA DE VALLECAS	60	107	15/05 Pdte APM	11/02/2025	31/08/2025	7.129,60 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	63.876,77 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	11/02/2025	01/09/2025	0,00 €	211,58 €	211,58 €	0,00 €	56.535,59 €	56.535,59 €	0,00 €	7.129,60 €	0,00 €	63.876,77 €	90071052												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	12/02/2025		18/10/2024		02/10/2024	02/10/2024	12/02/2025	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ANTONIO GADES, 84 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	03/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	30/11/2024	5	27/03/2025	2885	30/11/2024	ET-AM	3	5624000070	10/02/2025	28/03/2025	5	TRUE	I	Trabajo en red reprogramado	64.747,78 €	8.000,61 €	GTD	FALSE	ET-AM	15/01/2025	PZE	05/05/2025	ARG		CEN	MADRID	02/10/2024		3	04/03/2025	14			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	05/12/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	TRUE	MADRID	1	0	63876,77
FALSE	9182	918222080101.1	P.S.: SIERRA ARLA, 5 MADRID	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VILLA DE VALLECAS	30	58	19/02/25 Obra ejecutable, cambio de trazado	29/07/2025	28/08/2025	3.849,56 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	4.937,88 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	29/07/2025	28/08/2025	0,00 €	570,37 €	570,37 €	0,00 €	517,96 €	517,96 €	0,00 €	3.849,56 €	0,00 €	4.937,88 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/11/2022		30/07/2024		10/11/2022	10/11/2022	30/07/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SIERRA ARLA, 5 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	10/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	15/01/2023	4	28/07/2025	3150	15/02/2025		4	5624000070	29/07/2024	28/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	4.937,88 €	3.849,56 €	TGA	FALSE		10/01/2025	PZE	11/12/2024	ARG		CEN	MADRID	11/11/2022		3	11/05/2025	5			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	05/04/2025	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4937,88
FALSE	9182	918225020202.1	P.S.: CONCEJAL VICTORINO GRANIZ, 143 MADRID	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VICÁLVARO	30	38	13/06/2025 Obra ejecutable, necesario probar canalizacion	29/07/2025	15/09/2025	2.881,93 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	3.465,09 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	29/07/2025	15/09/2025	0,00 €	137,08 €	137,08 €	0,00 €	446,08 €	446,08 €	0,00 €	2.881,93 €	0,00 €	3.465,09 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/04/2025		12/06/2025		29/04/2025	29/04/2025	12/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CONCEJAL VICTORINO GRANIZ, 143 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	08/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	08/06/2025	1	28/07/2025	3150	08/05/2025		1	5624000070	11/06/2025	28/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	3.465,09 €	2.881,93 €	TGA	FALSE		12/05/2025	PZE	29/04/2025	OR		CEN	MADRID	30/04/2025		3	08/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3465,09
FALSE	9182	918223060233.3	P.S.: VILLA VALLECAS MERCAMADRI, 18 MADRID	CAMP	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VILLA DE VALLECAS	80	36	11/06 Descargo pdte de conectar en celda de cliente para hacer la PES de las celdas	07/07/2025	19/07/2025	568,34 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	568,34 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	APPLUS NORCONTROL, S.L	ENCARGO DE EJECUCION	09/10/2024	19/07/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	568,34 €	0,00 €	568,34 €	90072944												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	27/01/2025		27/01/2025		21/03/2024	21/03/2024	27/01/2025	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VILLA VALLECAS MERCAMADRI, 18-3		30/07/2025		0		FALSE	30/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	21/05/2024	14	02/07/2025	3342	20/10/2024	ET-AM	1	5624000070	10/02/2025	02/07/2025	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.368,45 €	1.368,45 €	TTD	FALSE	ET-AM	11/06/2025	CPP	29/04/2025	ARG		CEN	MADRID	27/01/2025		3	26/11/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	01/05/2025	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	568,34
FALSE	9182	918223030202.1	P.S.: SECO, 13 MADRID	Varios TERed	LICENCIA RETIRADA	RETIRO	60	33	22/ Pdte APM para PES	15/04/2025	30/09/2025	0,00 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	0,00 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/04/2025	05/10/2025	610,96 €	0,00 €	0,00 €	48.231,36 €	0,00 €	0,00 €	12.617,10 €	0,00 €	61.459,41 €	0,00 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	11/09/2023		11/09/2023		24/07/2023	24/07/2023	11/09/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SECO, 13 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	15/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	17/10/2024		29/11/2024	3150	23/11/2024		4	5624000070	28/11/2024	16/06/2025	5	TRUE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.169,06 €	1.169,06 €	TTD	FALSE		16/06/2025	PZE	29/04/2025	ARG		CEN	MADRID	24/07/2023		1	16/06/2025	23			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	01/05/2025	TRUE	Pte Licencia / Trámite	FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		61459,41	61459,41
FALSE	9182	918223100278.1	P.S.: TOMAS BRETON, 57 MADRID	Trabajo BT		ARGANZUELA	30	21	falta reporte de anomalía	01/07/2025	29/08/2025	2.813,84 €		9,18223E+11	VALIDACIÓN GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	3.569,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/07/2025	29/08/2025	0,00 €	225,65 €	225,65 €	0,00 €	530,38 €	530,38 €	0,00 €	2.813,84 €	0,00 €	3.569,87 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/11/2023		19/03/2024		20/11/2023	20/11/2023	19/03/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: TOMAS BRETON, 57 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	29/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	17/03/2024	9	01/08/2024	3150	14/06/2025		12	5624000070	18/03/2024	30/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	3.569,87 €	2.813,84 €	TGA	FALSE		19/06/2025	CZE	05/05/2025	ARG		CEN	MADRID	20/11/2023		1	29/06/2025			3	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	7	26/06/2025	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3569,87
FALSE	9182	918224110061.1	P.S.: DE LA GAVIA, 0 MADRID	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VILLA DE VALLECAS	30	21	PTE REPLANTEO	09/07/2025	22/08/2025	365,75 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Alberto García Valencia	458,13 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	09/07/2025	22/08/2025	0,00 €	92,38 €	92,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	365,75 €	0,00 €	458,13 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	21/02/2025		07/07/2025		21/02/2025	21/02/2025	07/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: DE LA GAVIA, 0 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	01/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	08/03/2025	5	08/07/2025	3150	29/03/2025		1	5624000070	03/07/2025	09/07/2025	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	458,13 €	365,75 €	GTD	FALSE		02/07/2025	CPP	21/02/2025	OR		CEN	MADRID	22/02/2025		2	02/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	26/04/2025	TRUE		FALSE	AH4339	NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	458,13
FALSE	9182	918225040213.1	P.S.: ALTO DE LA SARTENILLA, 56 MADRID	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VILLA DE VALLECAS	30	14	17/07/25 Obra ejecutable	22/07/2025	05/09/2025	2.782,50 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	3.646,07 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/07/2025	05/09/2025	0,00 €	558,60 €	558,60 €	0,00 €	304,98 €	304,98 €	0,00 €	2.782,50 €	0,00 €	3.646,07 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/06/2025		15/07/2025		11/06/2025	11/06/2025	15/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ALTO DE LA SARTENILLA, 56 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	10/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	06/07/2025	7	21/07/2025	3150	21/06/2025		2	5624000070	14/07/2025	21/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	3.646,07 €	2.782,50 €	TGA	FALSE		14/07/2025	CZE				CEN	MADRID	11/06/2025		3	11/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3646,07
FALSE	9182	918123090178.1	P.S.: MADRAZO, 9 MADRID	Descargo	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	CENTRO	80	9		23/07/2025	28/11/2025	3.968,59 €		9,18123E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	24.661,42 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	23/07/2025	28/11/2025	0,00 €	59,33 €	59,33 €	0,00 €	20.633,50 €	20.633,50 €	0,00 €	3.968,59 €	0,00 €	24.661,42 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	21/01/2025		21/01/2025		02/12/2024	02/12/2024	21/01/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MADRAZO, 9 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	06/10/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	16/07/2025	16	22/07/2025	3017	23/01/2025		0	5624000070	21/07/2025	22/07/2025	5	TRUE	I	Pte Licencia / Trámite	25.229,76 €	4.536,93 €	GTD	FALSE	ET-AM	18/07/2025	CPP	02/12/2024	OR		CEN	MADRID	02/12/2024		2	18/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	24661,42
FALSE	9182	918225040269.1	P.S.: PUENTE DEL ARZOBISPO, 68 MADRID	Trabajo BT	24/07/2025 Licencia	VILLA DE VALLECAS	30	9	PTE REPLANTEO	24/07/2025	24/08/2025	559,32 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	732,23 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	24/07/2025	24/08/2025	0,00 €	149,01 €	149,01 €	0,00 €	23,90 €	23,90 €	0,00 €	559,32 €	0,00 €	732,23 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/05/2025		22/07/2025		06/05/2025	06/05/2025	22/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PUENTE DEL ARZOBISPO, 68 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	17/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	25/05/2025	1	22/07/2025	3150	12/07/2025		1	5624000070	21/07/2025	22/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	732,23 €	559,32 €	TGA	FALSE		17/07/2025	CZE	06/05/2025	OR		CEN	MADRID	06/05/2025		2	18/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	732,23
FALSE	9182	918225040268.1	P.S.: PUENTE DEL ARZOBISPO, 62 MADRID	Trabajo BT	24/07/2025 Licencia	VILLA DE VALLECAS	30	8	PTE REPLANTEO	24/07/2025	23/08/2025	660,35 €		9,18225E+11			860,18 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	24/07/2025	23/08/2025	0,00 €	175,92 €	175,92 €	0,00 €	23,90 €	23,90 €	0,00 €	660,35 €	0,00 €	860,18 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/05/2025				06/05/2025	06/05/2025					EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PUENTE DEL ARZOBISPO, 62 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	18/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	25/05/2025	2	22/07/2025	3150	12/07/2025		1		21/07/2025	22/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	860,18 €	660,35 €	TGA	FALSE		18/07/2025	CZE	06/05/2025	OR		CEN	MADRID	06/05/2025		2	19/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	860,18
FALSE	9182	918225040349.1	P.S.: JUAN TORNERO, 50 MADRID	Trabajo BT	24/07/2025 Licencia	LATINA	30	8	PTE REPLANTEO	24/07/2025	23/08/2025	667,07 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Perez Santas	918,17 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	24/07/2025	23/08/2025	0,00 €	178,04 €	178,04 €	0,00 €	73,06 €	73,06 €	0,00 €	667,07 €	0,00 €	918,17 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/05/2025		22/07/2025		17/05/2025	17/05/2025	22/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: JUAN TORNERO, 50 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	18/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	01/06/2025	3	22/07/2025	3150	19/07/2025		1	5624000070	21/07/2025	22/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	918,17 €	667,07 €	TGA	FALSE		18/07/2025	PZE	17/05/2025	OR		CEN	MADRID	18/05/2025		2	19/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	918,17
FALSE	9182	918223110096.1	P.S.: TOMAS BRETON, 57 MADRID	Trabajo BT		ARGANZUELA	30	3	HAY INSTALADOS ANDAMIOS EN LA ZONA DE TRABAJO	30/09/2025	08/10/2025	3.723,17 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	4.698,49 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	30/09/2025	08/10/2025	0,00 €	214,29 €	214,29 €	0,00 €	761,04 €	761,04 €	0,00 €	3.723,17 €	0,00 €	4.698,49 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/01/2024		02/10/2024		08/01/2024	08/01/2024	02/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: TOMAS BRETON, 57 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	25/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	08/06/2024	4	02/10/2024	3150	05/04/2025		6	5624000070	01/10/2024	26/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	4.698,49 €	3.723,17 €	TGA	FALSE		30/06/2025	CPP	20/03/2025	MA		CEN	MADRID	18/01/2024		1	26/07/2025			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	01/07/2025	TRUE	Trabajo en red reprogramado	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4698,49
FALSE	9182	418419070273.1	RET.: PRECIADOS, 28 MADRID	Varios TERed	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	CENTRO	0	0	02/07/2025 Descargo planificado para el 22/07/2025	07/05/2025	31/07/2025	0,00 €		4,18419E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	0,00 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/05/2025	31/07/2025	534,60 €	0,00 €	0,00 €	56.917,01 €	0,00 €	0,00 €	79.530,65 €	0,00 €	136.982,27 €	0,00 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		02/07/2025		07/10/2021		12/11/2020	12/11/2020	02/07/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: PRECIADOS, 28 MADRID-1		30/07/2025		0		TRUE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	11/06/2025	1	02/07/2025	3017	17/09/2022	ET-AM	3	5624000070	26/03/2025	02/07/2025	5	TRUE	I	Anomalías instalación cliente	941,02 €	941,02 €	GTD	TRUE	ET-AM-MF	31/07/2023	PZE			RSBT, Desmontaje, Obra civil, CT , Telegestión, Celdas MT, Trabajos en CT, PAT, LSMT, Trafo MT/BT, Ensayos y mediciones	CEN	MADRID	13/11/2020		9	11/06/2025	12			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	25/05/2023	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		136982,27	136982,27
FALSE	9182	918224050334.1	RET.: ENCOMIENDA, 13 MADRID	Trabajo BT		CENTRO	0	0	25/05/25 Obra ejecutable	19/06/2025	01/07/2025	632,76 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	819,54 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	19/06/2025	01/07/2025	0,00 €	147,01 €	147,01 €	0,00 €	39,78 €	39,78 €	0,00 €	632,76 €	0,00 €	819,54 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		02/12/2024		24/12/2024		02/12/2024	02/12/2024	24/12/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ENCOMIENDA, 13 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	21/12/2024	5	02/01/2025	3150	31/05/2025	ET-AM	3	5624000070	23/12/2024	23/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	819,54 €	632,76 €	TGA	FALSE	ET-AM	14/05/2025	PZE				CEN	MADRID	02/12/2024		2	21/12/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	819,54
FALSE	9182	918224030129.1	RET.: LOPEZ GRAS, 46 MADRID	Trabajo BT	15/07/2025 Licencia	PUENTE DE VALLECAS	0	0	25/03/25 Obra ejecutable	11/07/2025	23/07/2025	3.329,11 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	4.258,88 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	11/07/2025	23/07/2025	0,00 €	241,03 €	241,03 €	0,00 €	688,74 €	688,74 €	0,00 €	3.329,11 €	0,00 €	4.258,88 €	logistica												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		08/01/2025		13/02/2025		08/01/2025	08/01/2025	12/02/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: LOPEZ GRAS, 46 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	08/02/2025	6	13/02/2025	3150	05/07/2025	ET-AM	3	5624000070	10/02/2025	14/07/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	4.258,88 €	3.329,11 €			ET-AM	20/01/2025	PZE				CEN	MADRID	08/01/2025		2	08/02/2025					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	4258,88
FALSE	9182	918124110249.1	P.S.: RUIZ DE ALARCON, 5 MADRID	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	RETIRO	30	0	GADEX SOLICITADO	21/07/2025	04/09/2025	10.502,07 €		9,18124E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	12.804,78 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/07/2025	04/09/2025	0,00 €	464,85 €	464,85 €	0,00 €	1.837,86 €	1.837,86 €	0,00 €	10.502,07 €	0,00 €	12.804,78 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/01/2025		09/07/2025		17/01/2025	17/01/2025	09/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: RUIZ DE ALARCON, 5 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	30/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	22/06/2025	2	18/07/2025	3150	11/07/2025		3	5624000070	14/07/2025	31/07/2025	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	12.804,78 €	10.502,07 €	TGA	FALSE		26/06/2025	CPP	17/01/2025	OR		CEN	MADRID	17/01/2025		1	31/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	26/07/2025	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	12804,78
FALSE	9182	918225010047.1	RET.: DIVINO VALLÉS, 25 MADRID	Trabajo BT	LICENCIA RETIRADA	ARGANZUELA	0	0	05/06/25 Obra ejecutable	10/07/2025	21/08/2025	551,16 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Daniel da Silva Touza	724,92 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	10/07/2025	21/08/2025	0,00 €	133,98 €	133,98 €	0,00 €	39,78 €	39,78 €	0,00 €	551,16 €	0,00 €	724,92 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		22/05/2025		03/06/2025		22/05/2025	22/05/2025	03/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: DIVINO VALLÉS, 25 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	01/06/2025	1	09/07/2025	3150	26/05/2025		2	5624000070	02/06/2025	09/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	724,92 €	551,16 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	22/05/2025		3	01/06/2025	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	724,92
FALSE	9182	918225030367.1	RET.: CAÑADA, 46 MADRID	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	MORATALAZ	0	0	REPLANTEO POR SGT	29/07/2025	31/08/2025	1.462,59 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	1.716,65 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	29/07/2025	31/08/2025	0,00 €	131,08 €	131,08 €	0,00 €	122,98 €	122,98 €	0,00 €	1.462,59 €	0,00 €	1.716,65 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		06/06/2025		10/07/2025		06/06/2025	06/06/2025	09/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: CAÑADA, 46 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	06/07/2025	1	28/07/2025	3150	29/06/2025		2	5624000070	08/07/2025	28/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.716,65 €	1.462,59 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	06/06/2025		3	06/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1716,65
FALSE	9182	918224040264.1	P.S.: SAN ILDEFONSO, 0003 MADRID	Nada		CENTRO	30	303	11/02/25 El cliente no quiere hacer aumento de potencia. CGP antigua. Este expediente no tiene argos no podemos reportar anomalia de cliente	31/07/2025	08/08/2025	1.860,97 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	2.138,31 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	31/07/2025	08/08/2025	0,00 €	119,91 €	119,91 €	0,00 €	157,44 €	157,44 €	0,00 €	1.860,97 €	0,00 €	2.138,31 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/05/2024		26/05/2025		06/05/2024	06/05/2024	26/05/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SAN ILDEFONSO, 0003 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	24/06/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/05/2024	3	01/08/2024	3150	12/07/2025		3	5624000070	27/05/2024	03/06/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.138,31 €	1.860,97 €	TGA	FALSE		08/05/2024	PZE	06/05/2024	OR		CEN	MADRID	06/05/2024			25/05/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2138,31
FALSE	9182	918223040369.1	P.S.: FERNANDEZ SHAW, 9 MADRID	Nada		RETIRO	30	81	EXP PRUEBA, NO HAY QUE HACER NADA	24/07/2025	01/08/2025	772,04 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	1.072,33 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	24/07/2025	01/08/2025	0,00 €	142,85 €	142,85 €	0,00 €	157,44 €	157,44 €	0,00 €	772,04 €	0,00 €	1.072,33 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/06/2024		26/05/2025		23/05/2023	23/05/2023	26/05/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: FERNANDEZ SHAW, 9 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	09/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	24/05/2023	3	20/05/2024	3150	05/07/2025		5	5624000070	17/05/2024	20/05/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.072,33 €	772,04 €	TGA	FALSE		08/04/2025	PZE	19/02/2025	ARG		CEN	MADRID	23/05/2023			09/04/2025	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	21/02/2025	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1072,33
FALSE	9182	918224090399.1	P.S.: PROV LOS BERROCALES 68, 25 MADRID	Trabajo BT		VICÁLVARO	30	77	27/01/25 Pte de replanteo en campo.	01/07/2025	31/07/2025	161,91 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Leoncio Martín-Serrano Rivas	253,48 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/07/2025	31/07/2025	0,00 €	91,57 €	91,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	161,91 €	0,00 €	253,48 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/11/2024		28/01/2025		11/11/2024	11/11/2024	28/01/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: PROV LOS BERROCALES 68, 25 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	15/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	29/11/2024	1	20/05/2025	3150	29/12/2024		1	5624000070	27/01/2025	15/04/2025	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	253,48 €	161,91 €	TGA	FALSE		15/04/2025	CPP	07/04/2025	MA		CEN	MADRID	12/11/2024		1	15/04/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	28/01/2025	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	253,48
FALSE	9182	918224040227.1	P.S.: ZAZUAR, 15 MADRID	Trabajo BT		VILLA DE VALLECAS	30	68	05/06/25 Obra ejecutable, solicitar cambio de trazado	01/07/2025	31/07/2025	990,15 €		9,18224E+11			1.237,95 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	01/07/2025	31/07/2025	0,00 €	193,04 €	193,04 €	0,00 €	54,76 €	54,76 €	0,00 €	990,15 €	0,00 €	1.237,95 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/03/2025				07/03/2025	07/03/2025					EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ZAZUAR, 15 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	27/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/03/2025	1	29/05/2025	3150	13/03/2025		4		13/03/2025	27/04/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.237,95 €	990,15 €	TGA	FALSE		19/02/2025	PZE	07/03/2025	OR		CEN	MADRID	04/05/2024		1	27/04/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	15/03/2025	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1237,95
FALSE	9182	918225030015.1	P.S.: PALOMERAS, 19 MADRID	Trabajo BT		PUENTE DE VALLECAS	30	68	19/05/25 Obra ejecutable, solicitar ocupación	01/07/2025	31/07/2025	8.241,39 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	9.866,90 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/07/2025	31/07/2025	0,00 €	373,93 €	373,93 €	0,00 €	1.251,58 €	1.251,58 €	0,00 €	8.241,39 €	0,00 €	9.866,90 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/03/2025		05/05/2025		24/03/2025	24/03/2025	05/05/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PALOMERAS, 19 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	28/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	28/04/2025	3	20/05/2025	3150	29/03/2025		2	5624000070	04/05/2025	04/05/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	9.866,90 €	8.241,39 €				23/04/2025	CIE	24/03/2025	OR		CEN	MADRID	24/03/2025		1	28/04/2025					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	9866,9
FALSE	9182	918224110294.1	P.S.: PUENTELARRA, 0014 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	63	29/05 Se ve en campo con GTD Alberto GArcia Valencia y no se puede ejecutar por el trazado por donde viene proyectada	01/07/2025	31/07/2025	6.829,60 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jorge Juan Labra Martin	9.114,51 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/07/2025	31/07/2025	0,00 €	448,11 €	448,11 €	0,00 €	1.836,80 €	1.836,80 €	0,00 €	6.829,60 €	0,00 €	9.114,51 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	04/12/2024		14/03/2025		04/12/2024	04/12/2024	14/03/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PUENTELARRA, 0014 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	04/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/03/2025	2	20/05/2025	3150	12/12/2024		3	5624000070	13/03/2025	05/05/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	9.114,51 €	6.829,60 €	TGA	FALSE		05/05/2025	PZE	24/03/2025	ARG		CEN	MADRID	04/12/2024		1	05/05/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	26/03/2025	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	9114,51
FALSE	9182	918223120075.2	P.S.: CINCO MERCAMADRID, 2 MADRID	CAMP		VILLA DE VALLECAS	80	63	PES de TC planiifcada semana 27	04/08/2025	05/10/2025	493,80 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	493,80 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	13/12/2024	05/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	493,80 €	0,00 €	493,80 €	90085944												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	03/04/2025		03/04/2025		05/06/2024	05/06/2024	03/04/2025	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CINCO MERCAMADRID, 2 MADRID-2		30/07/2025		0		FALSE	22/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	02/10/2024	5	18/07/2025	3134	19/07/2024		1	5624000070	24/06/2025	24/06/2025	5	FALSE	I	Trabajo en red reprogramado	493,80 €	493,80 €	TCS	FALSE		01/05/2025	CIE	29/04/2025	ARG		CEN	MADRID	03/04/2025		1	03/05/2025	4			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	01/05/2025	TRUE		FALSE		ALFAGEME LOPEZ ALVARO		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	493,8
FALSE	9182	918223010355.1	P.S.: PUERTO DE MAGDALENA, 9 MADRID	Trabajo BT	ANULAR RAUL	PUENTE DE VALLECAS	30	58	22/05/25 EL cliente ha cancelado el expediente	29/12/2025	30/12/2025	1.893,49 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Jose Fernandez Justo	2.284,93 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	29/12/2025	30/12/2025	0,00 €	266,24 €	266,24 €	0,00 €	125,20 €	125,20 €	0,00 €	1.893,49 €	0,00 €	2.284,93 €	90071052												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	19/10/2023		16/11/2023		19/10/2023	19/10/2023	16/11/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PUERTO DE MAGDALENA, 9 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	11/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/10/2023	12	16/06/2025	2885	17/05/2025		16	5624000070	24/10/2023	10/06/2025	3	FALSE	I	Trabajo duplicado	2.284,93 €	1.893,49 €	TGA	TRUE		12/05/2025	CPP	21/02/2025	MA	Obra civil, RSBT, Instalaciones de enlace, PAT	CEN	MADRID	09/02/2023		2	12/05/2025			4	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	21/02/2025	TRUE	Trabajo duplicado	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2284,93
FALSE	9182	918224030297.1	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 39 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	49	OK	14/08/2025	22/08/2025	536,26 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Jose Fernandez Justo	648,62 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	22/08/2025	0,00 €	99,62 €	99,62 €	0,00 €	12,74 €	12,74 €	0,00 €	536,26 €	0,00 €	648,62 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	22/05/2024		01/08/2024		22/05/2024	22/05/2024	01/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 39 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	12/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/06/2024	4	10/04/2025	3150	26/07/2025		11	5624000070	30/07/2024	29/03/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	648,62 €	536,26 €	TGA	FALSE		23/04/2025	CZE	05/05/2025	ARG		CEN	MADRID	22/05/2024			13/05/2025			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	07/05/2025	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	648,62
FALSE	9182	918223020393.1	P.S.: ARROYO FONTARRON, 26 MADRID	Nada		MORATALAZ	30	47	CLIENTE SIN REALIZAR TR7	01/07/2025	31/07/2025	3.708,08 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	4.305,84 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/07/2025	31/07/2025	0,00 €	597,76 €	597,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.708,08 €	0,00 €	4.305,84 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/04/2023		14/11/2024		17/04/2023	17/04/2023	13/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ARROYO FONTARRON, 26 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	26/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	14/05/2023	5	29/05/2025	3150	02/11/2023		6	5624000070	11/11/2024	27/05/2025	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	4.305,84 €	3.708,08 €	TTD	FALSE		03/06/2025	PZE	28/05/2025	MA		CEN	MADRID	17/04/2023		1	27/05/2025	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	12/11/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4305,84
FALSE	9182	918224060020.1	P.S.: EL REAL DE SAN VICENTE, 27 MADRID	Varios TERed		VILLA DE VALLECAS	5	40	para paralizar cargar reportes claros de las anomalías	04/08/2025	05/10/2025	278,62 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Roberto José Tarifa Tamajon	511,74 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/08/2025	05/10/2025	0,00 €	151,96 €	151,96 €	0,00 €	81,16 €	81,16 €	0,00 €	278,62 €	0,00 €	511,74 €	90085944												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	01/08/2024		07/08/2024		01/08/2024	01/08/2024	07/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG3	TRUE	P.S.: EL REAL DE SAN VICENTE, 27 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	10/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/08/2024	4	18/07/2025	3134	03/08/2024		3	5624000070	06/08/2024	05/06/2025		FALSE	I	Trabajo en red reprogramado	511,74 €	278,62 €				04/06/2025	PZE	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	01/08/2024		1	05/06/2025	1				FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/09/2024	TRUE	Trabajo en red reprogramado	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	511,74
FALSE	9182	918224090326.1	P.S.: PROV LOS BERROCALES 71, 39 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	39	APROBADO GEOPORTAL	01/07/2025	31/07/2025	89,45 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Jose Fernandez Justo	181,01 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/07/2025	31/07/2025	0,00 €	91,57 €	91,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89,45 €	0,00 €	181,01 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/02/2025		09/04/2025		10/02/2025	10/02/2025	09/04/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PROV LOS BERROCALES 71, 39 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	08/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/02/2025	9	20/05/2025	3150	21/03/2025		4	5624000070	08/04/2025	08/04/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	181,01 €	89,45 €	TGA	FALSE		08/04/2025	CPP	10/02/2025	OR		CEN	MADRID	07/10/2024		1	08/04/2025	4			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	12/02/2025	TRUE		FALSE	AH3938	NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	181,01
FALSE	9182	918223110010.1	P.S.: VILLABLANCA, 34 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	35	17/06/25 Obra ejecutable	07/08/2025	15/08/2025	1.683,47 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	2.157,07 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	180,34 €	180,34 €	0,00 €	293,26 €	293,26 €	0,00 €	1.683,47 €	0,00 €	2.157,07 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/11/2023		07/02/2024		20/11/2023	20/11/2023	07/02/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VILLABLANCA, 34 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	12/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	23/12/2023	2	17/06/2025	3150	19/07/2025		2	5624000070	16/06/2025	16/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.157,07 €	1.683,47 €	TGA	FALSE		03/07/2025	CZE	20/11/2023	OR		CEN	MADRID	20/11/2023		1	12/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2157,07
FALSE	9182	918223030202.9	P.S.: SECO, 13 MADRID	Nada		RETIRO	60	33		04/08/2025	05/10/2025	551,60 €		9,18223E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	551,60 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/04/2025	05/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	551,60 €	0,00 €	551,60 €	90085944												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	11/09/2023		11/09/2023		24/07/2023	24/07/2023	11/09/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SECO, 13 MADRID-9		30/07/2025		0		FALSE	15/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	17/10/2024		18/07/2025	3134	23/11/2024		1	5624000070	29/11/2024	16/06/2025	5	FALSE	I	Trabajo en red reprogramado	1.169,06 €	1.169,06 €	TTD	FALSE		16/06/2025	PZE	29/04/2025	ARG		CEN	MADRID	11/09/2023		1	16/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	01/05/2025	TRUE	Trabajo en red reprogramado	FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	551,6
FALSE	9182	918224090265.1	P.S.: CANARIAS, 51 MADRID	Trabajo BT		ARGANZUELA	30	30	No tiene cgp instalada y hay un andamios en el trazado de la obra	07/08/2025	15/08/2025	1.368,01 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	1.850,27 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/08/2025	15/08/2025	0,00 €	187,12 €	187,12 €	0,00 €	295,14 €	295,14 €	0,00 €	1.368,01 €	0,00 €	1.850,27 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	21/02/2025		26/03/2025		21/02/2025	21/02/2025	26/03/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CANARIAS, 51 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	19/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/03/2025	7	27/03/2025	3150	19/07/2025		3	5624000070	25/03/2025	27/03/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.850,27 €	1.368,01 €				19/06/2025	PZE	02/04/2025	MA		CEN	MADRID	22/02/2025			19/06/2025	1				FALSE	SGT							RED MT/BT	1	02/04/2025	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1850,27
FALSE	9182	918222100464.2	P.S.: CASA DE TILLY, 33 MADRID	Varios TERed		VICÁLVARO	60	27	PES de TC planifiicada semana 27	04/08/2025	05/10/2025	642,87 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/05/2025	05/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €	90085944												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	06/06/2025		17/02/2025		28/09/2023	28/09/2023	06/06/2025	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CASA DE TILLY, 33 MADRID-2		30/07/2025		1		FALSE	21/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	08/02/2025	20	18/07/2025	3134	17/02/2025		3	5624000070	24/06/2025	24/06/2025	5	FALSE	I	Trabajo en red reprogramado	642,87 €	642,87 €	TTD	FALSE		15/04/2025	CPP	28/09/2023	OR		CEN	MADRID	12/02/2025		1	22/04/2025	5			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	13/02/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918224040269.1	P.S.: PEDRAFITA DO CEBREIRO, 1 MADRID	Trabajo BT		VILLA DE VALLECAS	80	25		04/08/2025	05/10/2025	1.112,50 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GARCIA VALENCIA ALBERTO	1.732,95 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/08/2025	05/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,45 €	620,45 €	0,00 €	1.112,50 €	0,00 €	1.732,95 €	90085944												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	29/04/2024		10/05/2024		29/04/2024	29/04/2024	10/05/2024	GARCIA VALENCIA ALBERTO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PEDRAFITA DO CEBREIRO, 1 MADRID-1		30/07/2025		1		FALSE	14/09/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	30/04/2024	2	18/07/2025	3134	31/05/2025		0	5624000070	26/06/2025	26/06/2025	5	FALSE	I	Trabajo en red reprogramado	2.293,24 €	1.672,79 €	GTD	FALSE		16/07/2025	PZE	29/04/2024	OR		CEN	MADRID	29/04/2024		1	26/06/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	19/06/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1732,95
FALSE	9182	918224120098.1	P.S.: CERRO DE LA ALCAZABA, 3 MADRID	Varios TERed		PUENTE DE VALLECAS	30	25	EL CPM TIENE QUE ESTAR INSTALADO EN EL LÍMITE DE LA VÍA PÚBLICA CON LA PROPIEDAD, EL LA UBICACIÓN SEÑALADA EN EL ESTUDIO.	14/08/2025	22/08/2025	1.502,35 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	1.918,03 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	22/08/2025	0,00 €	173,02 €	173,02 €	0,00 €	242,66 €	242,66 €	0,00 €	1.502,35 €	0,00 €	1.918,03 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	22/01/2025		12/02/2025		22/01/2025	22/01/2025	12/02/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CERRO DE LA ALCAZABA, 3 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	26/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	03/02/2025		19/02/2025	3150	26/07/2025		3	5624000070	11/02/2025	18/02/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.918,03 €	1.502,35 €				26/06/2025	PZE	20/03/2025	MA		CEN	MADRID	22/01/2025			26/06/2025			1		FALSE	SGT							RED MT/BT	1	13/03/2025	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1918,03
FALSE	9182	918225030046.1	P.S.: MAYORAZGO, 0 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	22	17/07/25 Obra ejecutable	01/09/2025	30/09/2025	678,38 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	951,66 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/09/2025	30/09/2025	0,00 €	161,82 €	161,82 €	0,00 €	111,46 €	111,46 €	0,00 €	678,38 €	0,00 €	951,66 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	31/03/2025		03/07/2025		31/03/2025	31/03/2025	03/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MAYORAZGO, 0 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	31/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/04/2025	1	17/07/2025	3150	28/06/2025		2	5624000070	01/07/2025	01/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	951,66 €	678,38 €	TGA	FALSE		30/06/2025	CZE	31/03/2025	OR		CEN	MADRID	31/03/2025		1	01/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	951,66
FALSE	9182	918225030049.1	P.S.: MAYORAZGO, 0 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	22	17/07/25 Obra ejecutable	01/09/2025	30/09/2025	4.047,93 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	5.072,48 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/09/2025	30/09/2025	0,00 €	257,08 €	257,08 €	0,00 €	767,46 €	767,46 €	0,00 €	4.047,93 €	0,00 €	5.072,48 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	31/03/2025		03/07/2025		31/03/2025	31/03/2025	03/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MAYORAZGO, 0 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	31/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/05/2025	1	17/07/2025	3150	21/06/2025		2	5624000070	01/07/2025	01/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	5.072,48 €	4.047,93 €	TGA	FALSE		30/06/2025	CZE	31/03/2025	OR		CEN	MADRID	31/03/2025		1	01/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	5072,48
FALSE	9182	918225030432.1	P.S.: DIALOGO, 31 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	19	CPM ,CONEXIONES	24/07/2025	28/07/2025	1.425,34 €		9,18225E+11	VALIDACIÓN GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	2.265,09 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	24/07/2025	28/07/2025	0,00 €	151,01 €	151,01 €	0,00 €	688,74 €	688,74 €	0,00 €	1.425,34 €	0,00 €	2.265,09 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/04/2025		04/06/2025		29/04/2025	29/04/2025	04/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: DIALOGO, 31 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	18/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	19/05/2025		05/06/2025	3150	05/07/2025		8	5624000070	03/06/2025	03/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.265,09 €	1.425,34 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA	10/07/2025	CIE	09/06/2025	MA		CEN	MADRID	30/04/2025			18/06/2025			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	07/06/2025	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2265,09
FALSE	9182	918224040095.1	P.S.: ESPERANZA GARCIA, 7 MADRID	Trabajo BT		VILLA DE VALLECAS	30	15	12/02/25 Necesaria nueva licencia	22/07/2025	30/07/2025	2.984,99 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	3.600,48 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/07/2025	30/07/2025	0,00 €	281,06 €	281,06 €	0,00 €	334,44 €	334,44 €	0,00 €	2.984,99 €	0,00 €	3.600,48 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/05/2024		21/08/2024		08/05/2024	08/05/2024	21/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ESPERANZA GARCIA, 7 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	09/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/06/2024	6	10/04/2025	3150	19/01/2025		7	5624000070	20/08/2024	06/02/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	3.600,48 €	2.984,99 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA	18/12/2024	CPP	11/12/2024	ARG		CEN	MADRID	08/05/2024			10/07/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	5	16/05/2025	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3600,48
FALSE	9182	918224120045.1	P.S.: ESCALA, 19 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	14	17/07/25 Obra ejecutable	01/09/2025	30/09/2025	3.227,53 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Roberto José Tarifa Tamajon	4.072,62 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/09/2025	30/09/2025	0,00 €	203,01 €	203,01 €	0,00 €	642,09 €	642,09 €	0,00 €	3.227,53 €	0,00 €	4.072,62 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/12/2024		15/07/2025		20/12/2024	20/12/2024	15/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ESCALA, 19 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	10/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	10/01/2025	1	17/07/2025	3150	28/06/2025		2	5624000070	14/07/2025	14/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	4.072,62 €	3.227,53 €	TGA	FALSE		10/07/2025	CZE	20/12/2024	OR		CEN	MADRID	20/12/2024		1	11/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4072,62
FALSE	9182	918224120137.1	P.S.: MANUEL NOGUEIRO, 3 MADRID	Trabajo BT		PUENTE DE VALLECAS	30	13	RETIRADO STOP	01/09/2025	30/09/2025	1.721,20 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	2.051,00 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/09/2025	30/09/2025	0,00 €	173,54 €	173,54 €	0,00 €	156,26 €	156,26 €	0,00 €	1.721,20 €	0,00 €	2.051,00 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/12/2024		05/05/2025		20/12/2024	20/12/2024	05/05/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MANUEL NOGUEIRO, 3 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	13/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	10/01/2025	4	17/07/2025	3150	12/04/2025		5	5624000070	04/05/2025	14/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.051,00 €	1.721,20 €	TGA	FALSE		14/07/2025	CPP	14/05/2025	MA		CEN	MADRID	20/12/2024		1	14/07/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	08/05/2025	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2051
FALSE	9182	918224060351.1	P.S.: ANDALUCIA, 0012 MADRID	Nada			80	13		01/09/2025	30/09/2025	0,72 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Perez Santas	0,72 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/09/2025	30/09/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,72 €	0,00 €	0,72 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	30/01/2025		15/07/2025		30/01/2025	30/01/2025	15/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: ANDALUCIA, 0012 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	30/09/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/02/2025	13	17/07/2025	3150	21/06/2025		0	5624000070	14/07/2025	14/07/2025	1	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	0,72 €	0,72 €	TG1	FALSE		11/07/2025	CZE	30/01/2025	OR		CEN	MADRID	22/01/2025		1	12/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	0,72
FALSE	9182	918225040237.1	P.S.: JOSE ESCOBAR Y SALIENTE, 49 MADRID	Nada		VICÁLVARO	5	10	PTE REPLANTEO	06/10/2025	06/11/2025	418,26 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	531,16 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/10/2025	06/11/2025	0,00 €	94,23 €	94,23 €	0,00 €	18,68 €	18,68 €	0,00 €	418,26 €	0,00 €	531,16 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	15/05/2025		22/07/2025		15/05/2025	15/05/2025	22/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: JOSE ESCOBAR Y SALIENTE, 49 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	22/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/06/2025	1	28/07/2025	3150	19/07/2025		1	5624000070	21/07/2025	21/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	531,16 €	418,26 €	TGA	FALSE		16/07/2025	CZE	15/05/2025	OR		CEN	MADRID	15/05/2025		1	17/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	531,16
FALSE	9182	918225040245.1	P.S.: IGUALDAD, 18 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	10	PTE REPLANTEO	06/10/2025	06/11/2025	1.580,13 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ángel Gómez-Carreño	2.095,84 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/10/2025	06/11/2025	0,00 €	201,42 €	201,42 €	0,00 €	314,28 €	314,28 €	0,00 €	1.580,13 €	0,00 €	2.095,84 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	15/05/2025		18/07/2025		15/05/2025	15/05/2025	18/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: IGUALDAD, 18 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	16/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/05/2025	1	28/07/2025	3150	05/07/2025		1	5624000070	17/07/2025	17/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.095,84 €	1.580,13 €	TGA	FALSE		16/07/2025	CZE	15/05/2025	OR		CEN	MADRID	15/05/2025		1	17/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2095,84
FALSE	9182	918225040370.1	P.S.: LICENCIADO VIDRIERAS, 19 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	10	ANOMALÍA	06/10/2025	06/11/2025	473,48 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	640,91 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/10/2025	06/11/2025	0,00 €	147,01 €	147,01 €	0,00 €	20,42 €	20,42 €	0,00 €	473,48 €	0,00 €	640,91 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/06/2025		26/06/2025		03/06/2025	03/06/2025	26/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: LICENCIADO VIDRIERAS, 19 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	16/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/06/2025	3	28/07/2025	3150	08/06/2025		5	5624000070	23/06/2025	17/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	640,91 €	473,48 €	TGA	FALSE		15/07/2025	CZE	30/06/2025	MA		CEN	MADRID	04/06/2025		1	17/07/2025	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	29/06/2025	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	640,91
FALSE	9182	918225020370.1	P.S.: JAIME VERA, 58 MADRID	Nada		LATINA	30	9	30/07/25 OBRA EJECUTABLE	06/10/2025	06/11/2025	1.303,57 €		9,18225E+11			1.549,26 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	06/10/2025	06/11/2025	0,00 €	147,67 €	147,67 €	0,00 €	98,02 €	98,02 €	0,00 €	1.303,57 €	0,00 €	1.549,26 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/05/2025				20/05/2025	20/05/2025					EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: JAIME VERA, 58 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	17/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/05/2025	3	28/07/2025	3150	19/07/2025		2		21/07/2025	21/07/2025	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.549,26 €	1.303,57 €	TGA	FALSE		18/07/2025	PZE	20/05/2025	OR		CEN	MADRID	09/04/2025		1	18/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1549,26
FALSE	9182	918225040238.1	P.S.: VICTORIA KENT, 4 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	9	falta cgp	06/10/2025	06/11/2025	1.539,24 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Perez Santas	2.439,10 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/10/2025	06/11/2025	0,00 €	191,04 €	191,04 €	0,00 €	708,82 €	708,82 €	0,00 €	1.539,24 €	0,00 €	2.439,10 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	15/05/2025		22/07/2025		15/05/2025	15/05/2025	22/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: VICTORIA KENT, 4 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	17/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/06/2025	1	28/07/2025	3150	12/07/2025		2	5624000070	18/07/2025	18/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.439,10 €	1.539,24 €	TGA	FALSE		17/07/2025	CZE	15/05/2025	OR		CEN	MADRID	15/05/2025		1	18/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2439,1
FALSE	9182	918225050024.1	P.S.: EMBAJADORES, 251 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	9	30/07/25 OBRA EJECUTABLE	06/10/2025	06/11/2025	977,57 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	1.332,23 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/10/2025	06/11/2025	0,00 €	248,33 €	248,33 €	0,00 €	106,34 €	106,34 €	0,00 €	977,57 €	0,00 €	1.332,23 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/05/2025		22/07/2025		29/05/2025	29/05/2025	22/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: EMBAJADORES, 251 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	17/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/06/2025	1	28/07/2025	3150	05/07/2025		2	5624000070	21/07/2025	21/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.332,23 €	977,57 €	TGA	FALSE		17/07/2025	CZE	29/05/2025	OR		CEN	MADRID	29/05/2025		1	18/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1332,23
FALSE	9182	918224120094.1	P.S.: MAYORAZGO, 14 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	6	TIENE QUE INSTALAR CPM EN EL LÍMITE DE LA VIA PÚBLICA	01/07/2025	31/07/2025	589,34 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	707,32 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/07/2025	31/07/2025	0,00 €	101,04 €	101,04 €	0,00 €	16,94 €	16,94 €	0,00 €	589,34 €	0,00 €	707,32 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	27/02/2025		22/05/2025		27/02/2025	27/02/2025	22/05/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MAYORAZGO, 14 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	22/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/03/2025	4	29/05/2025	3150	03/05/2025		5	5624000070	20/05/2025	20/05/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	707,32 €	589,34 €	TGA	FALSE		23/07/2025	PZE	29/05/2025	MA		CEN	MADRID	27/02/2025			23/07/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	31/05/2025	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	707,32
FALSE	9182	918223040207.1	P.S.: FILOSOFA SIMONE WEIL, 10 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	4	30/07/2025 El cliente no tiene instalada la CGP			693,64 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	949,13 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/10/2025	06/11/2025	0,00 €	144,03 €	144,03 €	0,00 €	111,46 €	111,46 €	0,00 €	693,64 €	0,00 €	949,13 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	26/10/2023		29/07/2025		26/10/2023	26/10/2023	29/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: FILOSOFA SIMONE WEIL, 10 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	24/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/11/2023	3	30/07/2025	3150	19/07/2025		2	5624000070	28/07/2025	28/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	949,13 €	693,64 €	TGA	FALSE	AM	24/07/2025	CZE				CEN	MADRID	26/10/2023		1	25/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	949,13
FALSE	9182	918224120089.1	P.S.: SERRANILLOS DEL VALLE, 25 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	4	30/07/2025 El cliente no tiene instalados los tubos			701,88 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Bernardino Rodríguez García	812,12 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/10/2025	06/11/2025	0,00 €	95,04 €	95,04 €	0,00 €	15,20 €	15,20 €	0,00 €	701,88 €	0,00 €	812,12 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/03/2025		29/07/2025		20/03/2025	20/03/2025	29/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SERRANILLOS DEL VALLE, 25 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE	24/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	29/03/2025	1	30/07/2025	3150	26/07/2025		2	5624000070	28/07/2025	28/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	812,12 €	701,88 €	TGA	FALSE	AM	24/07/2025	PZE	20/03/2025	OR		CEN	MADRID	20/03/2025		1	25/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	812,12
FALSE	9182	418519060107.1	RET.: SUR, 207 MADRID	Nada	RET. PEND.PART	PUENTE DE VALLECAS	0	0	CGP mal ubicada. Si no pueden ponerla en otro sitio tienen que solicitar la anulación del expediente y solicitar un nuevo estudio de retranqueo	14/08/2025	26/08/2025	317,30 €		4,18519E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	365,35 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	26/08/2025	0,00 €	39,96 €	39,96 €	0,00 €	8,10 €	8,10 €	0,00 €	317,30 €	0,00 €	365,35 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		24/07/2020		10/08/2020		06/03/2020	06/03/2020	10/08/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: SUR, 207 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020		28/08/2023	3017	26/07/2025		11	5624000070	25/05/2020	03/09/2022	3	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	365,35 €	317,30 €	TGA	TRUE						Obra civil, Trabajos en CT, RSBT, PAT	CEN	MADRID	07/03/2020			03/09/2022	3			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	03/08/2022	TRUE	Anomalías instalación cliente	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	365,35
FALSE	9182	918220090204.1	RET.: DESENGAÑO, 1 MADRID	Nada		CENTRO	0	0	26/05/25 Obra ejecutable	17/07/2025	29/07/2025	630,89 €		9,1822E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	667,67 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	17/07/2025	29/07/2025	0,00 €	28,68 €	28,68 €	0,00 €	8,10 €	8,10 €	0,00 €	630,89 €	0,00 €	667,67 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		15/10/2020		08/09/2021		15/10/2020	15/10/2020	08/09/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: DESENGAÑO, 1 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/10/2020	1	28/08/2023	3017	28/06/2025		22	5624000070	10/12/2020	02/11/2022	1	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	667,67 €	630,89 €	TGA	TRUE	NO EXCLUÍDA	27/03/2024	PZE			Obra civil, PAT, RSBT	CEN	MADRID	17/10/2020			21/02/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	31/01/2024	TRUE	Anomalías instalación cliente	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	667,67
FALSE	9182	918220110383.1	RET.: CACERES, 7 MADRID	Nada	RET. PEND.PART	ARGANZUELA	0	0	20/02/25 El instalador no lleva el expediente, se habla con la comunidad de vecinos para que se pongan en contacto con nosotros	14/08/2025	26/08/2025	388,10 €		9,1822E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	525,82 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	26/08/2025	0,00 €	101,78 €	101,78 €	0,00 €	35,94 €	35,94 €	0,00 €	388,10 €	0,00 €	525,82 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		23/02/2021		23/03/2021		23/02/2021	23/02/2021	23/03/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: CACERES, 7 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	19/03/2021		28/08/2023	3017	26/07/2025		10	5624000070	19/03/2021	27/10/2021	3	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	525,82 €	388,10 €	TGA	TRUE						PAT, Obra civil, RSBT, Desmontaje	CEN	MADRID	23/02/2021		1	12/08/2022			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/07/2021	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	525,82
FALSE	9182	918220090330.1	RET.: ENTREARROYOS, 10 MADRID	Nada	RET. PEND.PART	MORATALAZ	0	0	28/02/25 Se manda correo a Jose Fernandez Justo para cambiar el proyecto.	14/08/2025	26/08/2025	3.463,45 €		9,1822E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	3.967,43 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	26/08/2025	0,00 €	331,79 €	331,79 €	0,00 €	172,19 €	172,19 €	0,00 €	3.463,45 €	0,00 €	3.967,43 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		26/03/2021		12/05/2021		26/03/2021	26/03/2021	10/05/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ENTREARROYOS, 10 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	16/04/2021	1	28/08/2023	3017	26/07/2025		14	5624000070	09/05/2021	04/11/2021	3	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	3.967,43 €	3.463,45 €	TGA	TRUE						LAMT, PAT, RABT, RSBT, Obra civil, Desmontaje	CEN	MADRID	26/03/2021			16/12/2023			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	14/12/2023	TRUE	Anomalías instalación cliente	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	3967,43
FALSE	9182	918221030030.1	RET.: RODAS, 10 MADRID	Nada	RET. PEND.PART	CENTRO	0	0	28/02/25 Se va a replantear obra, se comenta al cliente que tiene que instalar tubos de 160 pero no accede	17/07/2025	29/07/2025	786,62 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	988,90 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	17/07/2025	29/07/2025	0,00 €	118,40 €	118,40 €	0,00 €	83,88 €	83,88 €	0,00 €	786,62 €	0,00 €	988,90 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		24/09/2021		13/10/2021		24/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: RODAS, 10 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/10/2021	11	16/05/2024	3150	28/06/2025		15	5624000070	07/10/2021	11/04/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	988,90 €	786,62 €	TGA	TRUE	NO EXCLUÍDA	13/12/2021	CZE			Obra civil, RSBT, Desmontaje, PAT	CEN	MADRID	25/09/2021		2	27/01/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/12/2023	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	988,9
FALSE	9182	918221050367.1	RET.: PRINCESA, 13 MADRID	Nada	RET. PEND.PART		0	0	21/02/24: Se informa al cliente de que puede solicitar la devolución del dinero	24/07/2025	05/08/2025	185,46 €		9,18221E+11	RETROCEDIDO	Ismael Pardo Figueiral	359,69 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	24/07/2025	05/08/2025	0,00 €	126,10 €	126,10 €	0,00 €	48,13 €	48,13 €	0,00 €	185,46 €	0,00 €	359,69 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		10/10/2023				16/09/2021	16/09/2021					EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	RET.: PRINCESA, 13 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/09/2021	15	25/07/2023	3017	05/07/2025		7	5622007494	07/10/2021	22/05/2023	3	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	359,69 €	185,46 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	17/09/2021		4	17/09/2021	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	359,69
FALSE	9182	918222050038.1	RET.: ANTONIO LOPEZ, 245 MADRID	Régimen Especial	RET. PEND.PART	USERA	0	0	29/08 Sigue sin tener nuevo proyecto	17/07/2025	29/07/2025	4.747,04 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	6.086,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	17/07/2025	29/07/2025	0,00 €	532,65 €	532,65 €	0,00 €	807,18 €	807,18 €	0,00 €	4.747,04 €	0,00 €	6.086,87 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		08/06/2022		11/10/2022		08/06/2022	08/06/2022	10/10/2022	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ANTONIO LOPEZ, 245 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	31/07/2022	5	28/08/2023	3017	28/06/2025		8	5624000070	07/10/2022	08/02/2023	3	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	6.086,87 €	4.747,04 €	TGA	TRUE	NO EXCLUÍDA					RSBT, Obra civil, PAT	CEN	MADRID	09/06/2022			07/12/2024		6		FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	05/12/2024	TRUE	Pte Licencia / Trámite	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	6086,87
FALSE	9182	918221040344.2	P.S.: ARROYO DEL CAÑAVERAL, 75 MADRID	CAMP		VICÁLVARO	60	0		04/08/2025	05/10/2025	642,87 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/04/2025	05/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €	90085944												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	03/03/2025		02/06/2025		24/06/2024	24/06/2024	28/05/2025	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ARROYO DEL CAÑAVERAL, 75 MADR-2		30/07/2025		1		FALSE	25/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	15/09/2024	5	18/07/2025	3134	09/11/2024		0	5624000070	03/06/2025	03/06/2025	5	FALSE	I	Trabajo en red reprogramado	642,87 €	642,87 €	TCS	FALSE		26/03/2025	CPP	24/06/2024	OR		CEN	MADRID	08/12/2022		1	26/03/2025	6			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	27/03/2025	TRUE		FALSE		LOPEZ VERGARA LORETO		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918223020326.3	P.S.: ILUSION, 12 MADRID	CAMP		VICÁLVARO	60	0		04/08/2025	05/10/2025	633,77 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	633,77 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/11/2024	05/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	633,77 €	0,00 €	633,77 €	90085944												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	11/12/2024		13/12/2024		23/05/2023	23/05/2023	11/12/2024	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ILUSION, 12 MADRID-3		30/07/2025		1		FALSE	05/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	07/08/2024	15	18/07/2025	3134	16/11/2024		1	5624000070	12/06/2025	12/06/2025	5	FALSE	I	Trabajo en red reprogramado	49.124,35 €	5.560,75 €	TCS	FALSE		22/11/2024	CPP	23/05/2023	OR		CEN	MADRID	11/12/2024		1	27/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	12/12/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	633,77
FALSE	9182	918223060061.1	RET.: SIERRA DE TORNAVACAS, 17 MADRID	Trabajo BT	RET. PEND.PART	VILLA DE VALLECAS	0	0	04/12/2023: El cliente no tiene CGP instalada.	17/07/2025	29/07/2025	1.969,80 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	2.882,26 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	17/07/2025	29/07/2025	0,00 €	439,82 €	439,82 €	0,00 €	472,64 €	472,64 €	0,00 €	1.969,80 €	0,00 €	2.882,26 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		17/07/2023		14/09/2023		17/07/2023	17/07/2023	13/09/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SIERRA DE TORNAVACAS, 17 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/09/2023	1	19/10/2023	2885	28/06/2025		4	5624000070	07/09/2023	07/09/2023	3	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	2.882,26 €	1.969,80 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA						CEN	MADRID	19/07/2023		1	02/09/2023	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	19/07/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	2882,26
FALSE	9182	918223070233.2	P.S.: CELENQUE, 0001 MADRID	Nada		CENTRO	30	0	PINTADO PASO DE PEATONES	04/08/2025	05/10/2025	100,00 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Leoncio Martín-Serrano Rivas	100,00 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/09/2024	05/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	90085944												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	21/11/2024		03/12/2024		06/11/2023	06/11/2023	21/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CELENQUE, 0001 MADRID-2		30/07/2025		0		FALSE	19/09/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	17/03/2024	5	18/07/2025	3134	08/11/2023		6	5624000070	27/01/2025	29/03/2025	5	FALSE	I	Trabajo en red reprogramado	75.191,39 €	72.892,28 €	TTD	FALSE		28/11/2024	CPP	12/11/2024	ARG		CEN	MADRID	21/11/2024		1	20/08/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	26/03/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	100
FALSE	9182	918123020488.1	RET.: MORATIN, 8 MADRID	Varios TERed		CENTRO	0	0	06/03/25 Obra ejecutable	31/07/2025	12/08/2025	372,54 €		9,18123E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	372,54 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	31/07/2025	12/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	372,54 €	0,00 €	372,54 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		18/09/2023		02/11/2023		18/09/2023	18/09/2023	02/11/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: MORATIN, 8 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/10/2023	7	09/04/2025	3150	12/07/2025		5	5624000070	31/10/2023	05/03/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	372,54 €	372,54 €	TGA	FALSE		26/09/2023	PZE				CEN	MADRID	18/09/2023		2	25/10/2023			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	20/09/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	372,54
FALSE	9182	918223060125.1	RET.: EFIGENIA, 13 MADRID	Trabajo BT		VICÁLVARO	0	0	23/04/25 Obra ejecutable	25/08/2025	06/09/2025	3.930,47 €		9,18223E+11	RETROCEDIDO	Santiago Alvarez Dominguez	4.888,35 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	25/08/2025	06/09/2025	0,00 €	282,26 €	282,26 €	0,00 €	675,62 €	675,62 €	0,00 €	3.930,47 €	0,00 €	4.888,35 €	90071052												MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		28/11/2024				28/11/2024	28/11/2024					EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: EFIGENIA, 13 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	04/12/2024	13	11/12/2024	3150	15/03/2025		6	5624000070	05/12/2024	05/12/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	4.888,35 €	3.930,47 €	TGA	FALSE		22/12/2023	PZE				CEN	MADRID	13/12/2023			18/01/2025	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	12/12/2024	TRUE	Trabajo en red reprogramado	FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	4888,35
FALSE	9182	918224040091.1	RET.: BENALMADENA, 3 MADRID	Varios TERed		PUENTE DE VALLECAS	0	0	LOS HITOS NO SON DE ESTA OBRA	04/08/2025	29/08/2025	3.371,13 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	3.974,45 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/08/2025	29/08/2025	0,00 €	279,69 €	279,69 €	0,00 €	323,62 €	323,62 €	0,00 €	3.371,13 €	0,00 €	3.974,45 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		22/04/2024		14/05/2024		22/04/2024	22/04/2024	14/05/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: BENALMADENA, 3 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	11/05/2024	9	30/06/2025	3150	31/05/2025		4	5624000070	13/05/2024	04/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	3.974,45 €	3.371,13 €	TGA	FALSE		15/01/2025	PZE				CEN	MADRID	22/04/2024		1	11/05/2024	4			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	3974,45
FALSE	9182	918224010250.1	RET.: SAN ISIDRO LABRADOR, 5 MADRID	Nada		CENTRO	0	0	SE ENVIA EMAIL A EECC PARA QUE REALICEN LOS TRABAJOS	17/07/2025	29/07/2025	700,53 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	1.027,14 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	17/07/2025	29/07/2025	0,00 €	255,71 €	255,71 €	0,00 €	70,90 €	70,90 €	0,00 €	700,53 €	0,00 €	1.027,14 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		09/05/2024		06/06/2024		09/05/2024	09/05/2024	05/06/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SAN ISIDRO LABRADOR, 5 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/06/2024	1	07/06/2024	3150	28/06/2025		4	5624000070	03/06/2024	04/06/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.027,14 €	700,53 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA						CEN	MADRID	09/05/2024		1	01/06/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1027,14
FALSE	9182	918224020394.1	RET.: LAGO BALATON, 6 MADRID	Nada	RET. PEND.PART	VICÁLVARO	0	0	HABLADO CON FERNANDO BALMASEDA, LA CGP IRA DENTRO DEL PORTAL	14/08/2025	26/08/2025	3.389,01 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	3.917,02 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	26/08/2025	0,00 €	227,45 €	227,45 €	0,00 €	300,56 €	300,56 €	0,00 €	3.389,01 €	0,00 €	3.917,02 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		24/05/2024		27/06/2024		24/05/2024	24/05/2024	26/06/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: LAGO BALATON, 6 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/06/2024	19	11/06/2024	3150	26/07/2025		6	5624000070	10/06/2024	10/06/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	3.917,02 €	3.389,01 €	TGA	FALSE		05/12/2024	PZE				CEN	MADRID	24/05/2024		1	08/06/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	3917,02
FALSE	9182	918224010098.1	RET.: SAGASTA, 30 MADRID	Nada	RET. PEND.PART	CENTRO	0	0	25/03/25 Se replantea obra con el instalador, y no pasa un presupuesto en el que hay que intervenir por galeria el cual creeemos que es el más indicado por lo que habría que hacer un cambio de proyecto.	17/07/2025	29/07/2025	575,28 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	723,72 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	17/07/2025	29/07/2025	0,00 €	102,50 €	102,50 €	0,00 €	45,94 €	45,94 €	0,00 €	575,28 €	0,00 €	723,72 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		11/06/2024		01/08/2024		11/06/2024	11/06/2024	01/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SAGASTA, 30 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/07/2024		01/08/2024	3150	28/06/2025		4	5624000070	30/07/2024	31/07/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	723,72 €	575,28 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA						CEN	MADRID	11/06/2024		2	20/07/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	723,72
FALSE	9182	918224030400.1	RET.: CORRAL DE CANTOS, 19 MADRID	Trabajo BT	RET. PEND.PART	PUENTE DE VALLECAS	0	0	12/09/24 Mirar acceso a CGP	01/07/2025	31/07/2025	3.274,12 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Victor Fernandez Alvarez	3.578,60 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/07/2025	31/07/2025	0,00 €	160,93 €	160,93 €	0,00 €	143,56 €	143,56 €	0,00 €	3.274,12 €	0,00 €	3.578,60 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		15/07/2024		23/09/2024		15/07/2024	15/07/2024	11/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: CORRAL DE CANTOS, 19 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/09/2024	3	29/05/2025	3150	18/07/2024		2	5624000070	09/09/2024	28/05/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	3.578,60 €	3.274,12 €	TGA	FALSE		19/07/2024	PZE				CEN	MADRID	15/07/2024		1	28/05/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	16/05/2025	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	3578,6
FALSE	9182	918224040010.1	RET.: ALMONACID, 17 MADRID	Trabajo BT		PUENTE DE VALLECAS	0	0	SE SOLICITA NUEVA LICENCIA	06/08/2025	18/08/2025	4.064,46 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	4.454,57 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/08/2025	18/08/2025	0,00 €	96,79 €	96,79 €	0,00 €	293,32 €	293,32 €	0,00 €	4.064,46 €	0,00 €	4.454,57 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		12/09/2024		03/10/2024		12/09/2024	12/09/2024	02/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ALMONACID, 17 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	29/09/2024	3	16/06/2025	2885	26/04/2025		4	5624000070	01/10/2024	04/06/2025		FALSE	I	Pte Licencia / Trámite	4.454,57 €	4.064,46 €				02/10/2024	PZE				CEN	MADRID	12/09/2024			13/07/2025					FALSE	SGT							RED MT/BT	1	11/07/2025	TRUE	Trabajo en red reprogramado	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	4454,57
FALSE	9182	918224040060.1	RET.: PABLO CASAL, 6 MADRID	Nada	RET. PEND.PART	LATINA	0	0	27/02/25 Correo mandado al buzon de telegestion el 21/10/24 ya que todavia no tiene asignado gestor, esperar a que nos digan como procedemos	17/07/2025	29/07/2025	512,50 €		9,18224E+11			655,59 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	17/07/2025	29/07/2025	0,00 €	120,95 €	120,95 €	0,00 €	22,14 €	22,14 €	0,00 €	512,50 €	0,00 €	655,59 €	UserPla												MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		27/09/2024				27/09/2024	27/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: PABLO CASAL, 6 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	14/10/2024		14/10/2024	3150	28/06/2025		3		14/10/2024	14/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	655,59 €	512,50 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA	28/03/2025	PZE				CEN	MADRID	27/09/2024		1	14/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	655,59
FALSE	9182	918224060055.1	RET.: SANTA CRUZ, 6 MADRID	Nada	RET. PEND.PART	CENTRO	0	0	11/03/25 Nosotros no podemos hacer nada en esta obra, es una expediente de cambio de contador	17/07/2025	29/07/2025	818,84 €		9,18224E+11			818,84 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	17/07/2025	29/07/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	818,84 €	0,00 €	818,84 €	UserPla												MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		23/09/2024				23/09/2024	23/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: SANTA CRUZ, 6 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	28/10/2024	2	29/10/2024	3150	28/06/2025		3		29/10/2024	29/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	818,84 €	818,84 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA						CEN	MADRID	23/09/2024		1	28/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	818,84
FALSE	9182	918224090172.1	RET.: TOLEDO, 6 MADRID	Nada	RET. PEND.PART		0	0	28/02/25 Se habla con cliente, sigue sin tener los tubos instalados	17/07/2025	29/07/2025	710,92 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Perez Santas	916,67 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	17/07/2025	29/07/2025	0,00 €	143,96 €	143,96 €	0,00 €	61,80 €	61,80 €	0,00 €	710,92 €	0,00 €	916,67 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		14/10/2024		30/10/2024		14/10/2024	14/10/2024	30/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: TOLEDO, 6 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	28/10/2024		29/10/2024	3150	28/06/2025		3	5624000070	28/10/2024	28/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	916,67 €	710,92 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA						CEN	MADRID	15/10/2024		1	28/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	916,67
FALSE	9182	918224090352.1	RET.: SAN CLAUDIO, 101 MADRID	Varios TERed			0	0	LICENCIA CALA SOLICTADA	05/08/2025	15/08/2025	707,95 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	932,37 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/08/2025	15/08/2025	0,00 €	168,23 €	168,23 €	0,00 €	56,20 €	56,20 €	0,00 €	707,95 €	0,00 €	932,37 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		21/10/2024		05/11/2024		21/10/2024	21/10/2024	05/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SAN CLAUDIO, 101 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/11/2024		28/11/2024	3150	05/07/2025		5	5624000070	04/11/2024	04/11/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	932,37 €	707,95 €	TGA	FALSE		15/01/2025	PZE				CEN	MADRID	21/10/2024			13/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	10/07/2025	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	932,37
FALSE	9182	918224100265.1	RET.: ENCOMIENDA DE PALACIOS, 148 MADRID	Trabajo BT	RET. PEND.PART	MORATALAZ	0	0	SIGUE CON ANOMALÍA	17/07/2025	29/07/2025	1.638,52 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Javier Zamorano Jiménez	2.044,72 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	17/07/2025	29/07/2025	0,00 €	257,15 €	257,15 €	0,00 €	149,05 €	149,05 €	0,00 €	1.638,52 €	0,00 €	2.044,72 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		11/11/2024		27/11/2024		11/11/2024	11/11/2024	26/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ENCOMIENDA DE PALACIOS, 148 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/11/2024	1	28/11/2024	3150	28/06/2025		8	5624000070	25/11/2024	25/11/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.044,72 €	1.638,52 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA	17/07/2025	CZE				CEN	MADRID	12/11/2024		1	22/11/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	2044,72
FALSE	9182	918224100393.1	RET.: ENCOMIENDA DE PALACIOS, 242 MADRID	Trabajo BT	RET. PEND.PART	MORATALAZ	0	0	SIGUE CON ANOMALÍA	14/08/2025	26/08/2025	593,62 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Javier Zamorano Jiménez	765,99 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	26/08/2025	0,00 €	103,69 €	103,69 €	0,00 €	68,68 €	68,68 €	0,00 €	593,62 €	0,00 €	765,99 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		13/11/2024		26/11/2024		13/11/2024	13/11/2024	26/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ENCOMIENDA DE PALACIOS, 242 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	23/11/2024		28/11/2024	3150	26/07/2025		7	5624000070	25/11/2024	25/11/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	765,99 €	593,62 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	14/11/2024		1	23/11/2024			3	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	765,99
FALSE	9182	918224090086.1	RET.: PABLO NERUDA, 62 MADRID	Trabajo BT	RET. PEND.PART	PUENTE DE VALLECAS	0	0	ANOMALÍA	17/07/2025	29/07/2025	1.643,88 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	2.022,49 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	17/07/2025	29/07/2025	0,00 €	214,03 €	214,03 €	0,00 €	164,58 €	164,58 €	0,00 €	1.643,88 €	0,00 €	2.022,49 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		26/11/2024		10/12/2024		26/11/2024	26/11/2024	10/12/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: PABLO NERUDA, 62 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/12/2024	3	11/12/2024	3150	28/06/2025		3	5624000070	09/12/2024	09/12/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.022,49 €	1.643,88 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA	03/03/2025	PZE				CEN	MADRID	26/11/2024			07/12/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	2022,49
FALSE	9182	918224110006.1	RET.: GODELLA, 1 MADRID	Trabajo BT	RET. PEND.PART	VILLAVERDE	0	0	ANOMALÍA	14/08/2025	26/08/2025	1.251,01 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Roberto José Tarifa Tamajon	1.608,21 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	26/08/2025	0,00 €	167,02 €	167,02 €	0,00 €	190,18 €	190,18 €	0,00 €	1.251,01 €	0,00 €	1.608,21 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		09/12/2024		13/01/2025		09/12/2024	09/12/2024	27/12/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: GODELLA, 1 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/12/2024		02/01/2025	3150	26/07/2025		4	5624000070	26/12/2024	26/12/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.608,21 €	1.251,01 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	09/12/2024			21/12/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1608,21
FALSE	9182	918224100368.1	RET.: STA RAFAELA M SGD CORAZON, 3 MADRID	Trabajo BT	RET. PEND.PART	PUENTE DE VALLECAS	0	0	REPLATEO APROBADO POR SGT	14/08/2025	26/08/2025	2.072,90 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	2.487,42 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	26/08/2025	0,00 €	216,66 €	216,66 €	0,00 €	197,86 €	197,86 €	0,00 €	2.072,90 €	0,00 €	2.487,42 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		08/01/2025		22/01/2025		08/01/2025	08/01/2025	21/01/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: STA RAFAELA M SGD CORAZON, 3 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/01/2025	1	06/02/2025	3150	26/07/2025		3	5624000070	20/01/2025	20/01/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.487,42 €	2.072,90 €				21/02/2025	PZE				CEN	MADRID	08/01/2025		1	18/01/2025					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	2487,42
FALSE	9182	918224110147.1	RET.: ENTREVÍAS, 138 MADRID	Trabajo BT	RET. PEND.PART	PUENTE DE VALLECAS	0	0	SE ENVIA EMAIL EL 27-01-2025 FALTA CGP	14/08/2025	26/08/2025	1.434,35 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	1.755,42 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	26/08/2025	0,00 €	189,77 €	189,77 €	0,00 €	131,30 €	131,30 €	0,00 €	1.434,35 €	0,00 €	1.755,42 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		07/01/2025		22/01/2025		07/01/2025	07/01/2025	21/01/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ENTREVÍAS, 138 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/01/2025	1	06/02/2025	3150	26/07/2025		5	5624000070	20/01/2025	20/01/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.755,42 €	1.434,35 €				03/07/2025	CZE				CEN	MADRID	08/01/2025		1	18/01/2025	1				FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1755,42
FALSE	9182	918224120253.1	RET.: CRUZ DEL SUR, 27 MADRID	Trabajo BT	RET. PEND.PART	RETIRO	0	0	14/07/25 Obra ejecutable	14/08/2025	26/08/2025	1.053,25 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Javier Zamorano Jiménez	1.420,20 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	26/08/2025	0,00 €	150,63 €	150,63 €	0,00 €	216,32 €	216,32 €	0,00 €	1.053,25 €	0,00 €	1.420,20 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		20/01/2025		18/03/2025		20/01/2025	20/01/2025	11/03/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: CRUZ DEL SUR, 27 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/03/2025	1	09/04/2025	3150	26/07/2025		4	5624000070	10/03/2025	10/03/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.420,20 €	1.053,25 €				16/07/2025	PZE				CEN	MADRID	20/01/2025			08/03/2025			1		FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1420,2
FALSE	9182	918224110081.1	RET.: SIERRA VIEJA, 33 MADRID	Nada	RET. PEND.PART	VILLA DE VALLECAS	0	0	TIENE QUE INSTALAR CGP ENTRADA SALIDA, EN EL LÍMITE DE DE LA PROPIEDAD CON LA VÍA PÚBLICA	14/08/2025	26/08/2025	3.002,08 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	4.396,24 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	26/08/2025	0,00 €	447,69 €	447,69 €	0,00 €	946,46 €	946,46 €	0,00 €	3.002,08 €	0,00 €	4.396,24 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		03/03/2025		22/05/2025		03/03/2025	03/03/2025	20/05/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SIERRA VIEJA, 33 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	19/05/2025	4	21/05/2025	3150	26/07/2025		5	5624000070	19/05/2025	19/05/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	4.396,24 €	3.002,08 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	03/03/2025			19/05/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	4396,24
FALSE	9182	918225020232.1	RET.: SAN FACUNDO, 9 MADRID	Trabajo BT	RET. PEND.PART	PUENTE DE VALLECAS	0	0	TIENE QUE INSTALAR CGP TIPO BUC REGLAMENTARIA EN EL LÍMITE DE LA PROPIEDAD CON LA VÍA PÚBLICA.	24/07/2025	05/08/2025	495,05 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	689,62 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	24/07/2025	05/08/2025	0,00 €	154,79 €	154,79 €	0,00 €	39,78 €	39,78 €	0,00 €	495,05 €	0,00 €	689,62 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		25/03/2025		09/04/2025		25/03/2025	25/03/2025	09/04/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SAN FACUNDO, 9 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/04/2025	1	09/04/2025	3150	05/07/2025		2	5624000070	08/04/2025	08/04/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	689,62 €	495,05 €									CEN	MADRID	25/03/2025		1	07/04/2025	1				FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	689,62
FALSE	9182	918224020179.1	RET.: SAN CIPRIANO, 60 MADRID	Trabajo BT	RET. PEND.PART	VICÁLVARO	0	0	EL TUBO DE ENTRADA A LA CGP TIENE QUE SER DE 160	14/08/2025	26/08/2025	3.249,84 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	3.550,78 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	26/08/2025	0,00 €	163,24 €	163,24 €	0,00 €	137,70 €	137,70 €	0,00 €	3.249,84 €	0,00 €	3.550,78 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		10/02/2025		11/03/2025		10/02/2025	10/02/2025	10/03/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SAN CIPRIANO, 60 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/03/2025	2	09/04/2025	3150	26/07/2025		4	5624000070	06/03/2025	06/03/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	3.550,78 €	3.249,84 €				25/04/2025	PZE				CEN	MADRID	10/02/2025			01/03/2025			1		FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	3550,78
FALSE	9182	918224100335.1	RET.: MORATALAZ, 2 MADRID	Trabajo BT	RET. PEND.PART	MORATALAZ	0	0	TIENE QUE INSTALAR CGP EN EL LÍMITE DE LA PROPIEDAD CON LA VÍA PÚBLICA	31/07/2025	12/08/2025	2.294,30 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	3.029,54 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	31/07/2025	12/08/2025	0,00 €	217,06 €	217,06 €	0,00 €	518,18 €	518,18 €	0,00 €	2.294,30 €	0,00 €	3.029,54 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		11/02/2025		31/03/2025		11/02/2025	11/02/2025	26/03/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: MORATALAZ, 2 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/03/2025		27/03/2025	3150	12/07/2025		3	5624000070	25/03/2025	27/03/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	3.029,54 €	2.294,30 €									CEN	MADRID	11/02/2025		1	22/03/2025			1		FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	3029,54
FALSE	9182	918224110480.1	RET.: SAN CLAUDIO, 43 MADRID	Trabajo BT	RET. PEND.PART	PUENTE DE VALLECAS	0	0	06/03/25 El cliente tiene instalados tubos de 90, no esta ejecutable	14/08/2025	26/08/2025	1.933,72 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	2.364,53 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	26/08/2025	0,00 €	175,03 €	175,03 €	0,00 €	255,78 €	255,78 €	0,00 €	1.933,72 €	0,00 €	2.364,53 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		10/02/2025		04/03/2025		10/02/2025	10/02/2025	27/02/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SAN CLAUDIO, 43 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/02/2025		09/04/2025	3150	26/07/2025		4	5624000070	24/02/2025	24/02/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.364,53 €	1.933,72 €									CEN	MADRID	10/02/2025			22/02/2025					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	2364,53
FALSE	9182	918224120005.1	RET.: SIERRA VIEJA, 31 MADRID	Trabajo BT		VILLA DE VALLECAS	0	0	10/04/25 Obra ejecutable	04/08/2025	02/09/2025	975,21 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Javier Zamorano Jiménez	1.233,88 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/08/2025	02/09/2025	0,00 €	185,61 €	185,61 €	0,00 €	73,06 €	73,06 €	0,00 €	975,21 €	0,00 €	1.233,88 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		21/02/2025		11/03/2025		21/02/2025	21/02/2025	10/03/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SIERRA VIEJA, 31 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/03/2025	11	20/05/2025	3150	27/02/2025		4	5624000070	06/03/2025	10/04/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.233,88 €	975,21 €									CEN	MADRID	22/02/2025		2	01/03/2025			1		FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1233,88
FALSE	9182	918224120245.1	RET.: NAVES, 8 MADRID	Trabajo BT	RET. PEND.PART	ARGANZUELA	0	0	28/05/25 La linea que aparece en el proyecto esta en zona particular, y el cliente no sabe donde colocarla al tener la cometida antigua en zona privada	31/07/2025	12/08/2025	380,69 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	442,63 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	31/07/2025	12/08/2025	0,00 €	55,44 €	55,44 €	0,00 €	6,50 €	6,50 €	0,00 €	380,69 €	0,00 €	442,63 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		10/02/2025		26/03/2025		10/02/2025	10/02/2025	26/03/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: NAVES, 8 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/03/2025		27/03/2025	3150	12/07/2025		4	5624000070	25/03/2025	26/03/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	442,63 €	380,69 €				24/03/2025	PZE				CEN	MADRID	10/02/2025		1	20/03/2025	1				FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	442,63
FALSE	9182	918225010204.1	RET.: HACIENDA DE PAVONES, 300 MADRID	Trabajo BT	RET. PEND.PART	MORATALAZ	0	0	REPLANTEO POR SGT	14/08/2025	26/08/2025	2.141,71 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	2.517,26 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	26/08/2025	0,00 €	202,65 €	202,65 €	0,00 €	172,90 €	172,90 €	0,00 €	2.141,71 €	0,00 €	2.517,26 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		10/02/2025		04/03/2025		10/02/2025	10/02/2025	27/02/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: HACIENDA DE PAVONES, 300 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/02/2025		09/04/2025	3150	26/07/2025		3	5624000070	24/02/2025	24/02/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.517,26 €	2.141,71 €									CEN	MADRID	10/02/2025			22/02/2025					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	2517,26
FALSE	9182	918225010455.1	RET.: DE SEGOVIA, 000 MADRID	Trabajo BT	RET. PEND.PART		0	0	NECESITAMOS TELEFONO DE CONTACTO PARA PODER CONCERTAR VISITA	07/08/2025	19/08/2025	149,28 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	149,28 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/08/2025	19/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149,28 €	0,00 €	149,28 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		10/02/2025		28/02/2025		10/02/2025	10/02/2025	28/02/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	RET.: DE SEGOVIA, 000 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/02/2025		09/04/2025	3150	19/07/2025		3	5624000070	27/02/2025	27/02/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	149,28 €	149,28 €									CEN	MADRID	10/02/2025		1	12/02/2025			1		FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	149,28
FALSE	9182	918225020361.1	RET.: POZAS, 4 MADRID	Nada	RET. PEND.PART	CENTRO	0	0	TIENE QUE INSTALAR NUEVA CGP Y TUBOS PARA LA NUEVA ACOMETIDA	17/07/2025	29/07/2025	827,29 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	1.143,70 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	17/07/2025	29/07/2025	0,00 €	204,94 €	204,94 €	0,00 €	111,46 €	111,46 €	0,00 €	827,29 €	0,00 €	1.143,70 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		02/04/2025		23/05/2025		02/04/2025	02/04/2025	22/05/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: POZAS, 4 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/05/2025	3	22/05/2025	3150	28/06/2025		4	5624000070	20/05/2025	20/05/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.143,70 €	827,29 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA						CEN	MADRID	02/04/2025		1	12/05/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1143,7
FALSE	9182	918225020429.1	RET.: GONZALEZ SOTO, 3 MADRID	Trabajo BT	RET. PEND.PART	PUENTE DE VALLECAS	0	0	SE ENVIA EMAIL A EIFFAGE PARA QUE EJECUTEN LOS TRABAJOS	14/08/2025	14/08/2025	42,84 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	72,61 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	14/08/2025	0,00 €	26,62 €	26,62 €	0,00 €	3,15 €	3,15 €	0,00 €	42,84 €	0,00 €	72,61 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		04/04/2025		10/04/2025		04/04/2025	04/04/2025	10/04/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	RET.: GONZALEZ SOTO, 3 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/04/2025	4	10/04/2025	3150	26/07/2025		4	5624000070	09/04/2025	09/04/2025		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	72,61 €	42,84 €				08/05/2025	CZE				CEN	MADRID	04/04/2025		1	07/04/2025	1				FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	72,61
FALSE	9182	918225040257.1	RET.: SAHARA, 18 MADRID	Nada	RET. PEND.PART	VILLAVERDE	0	0	ANOMALÍA	04/08/2025	04/10/2025	4.358,99 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	5.064,57 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/08/2025	04/10/2025	0,00 €	361,63 €	361,63 €	0,00 €	343,96 €	343,96 €	0,00 €	4.358,99 €	0,00 €	5.064,57 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		06/05/2025		04/06/2025		06/05/2025	06/05/2025	03/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SAHARA, 18 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/06/2025	4	05/06/2025	3150	13/05/2025		5	5624000070	02/06/2025	02/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	5.064,57 €	4.358,99 €	TGA	FALSE		17/07/2025	PZE				CEN	MADRID	06/05/2025		1	01/06/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	5064,57
FALSE	9182	918225030416.1	RET.: CGDOR JUAN DE BOBADILLA, 1 MADRID	Nada		MORATALAZ	0	0	REPLANTEO APROBADO POR SGT	04/08/2025	04/10/2025	1.259,55 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	1.482,91 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/08/2025	04/10/2025	0,00 €	123,51 €	123,51 €	0,00 €	99,84 €	99,84 €	0,00 €	1.259,55 €	0,00 €	1.482,91 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		24/05/2025		06/06/2025		24/05/2025	24/05/2025	05/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: CGDOR JUAN DE BOBADILLA, 1 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/06/2025	14	04/06/2025	3150	29/05/2025		3	5624000070	02/06/2025	02/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.482,91 €	1.259,55 €	TGA	FALSE		25/06/2025	CZE				CEN	MADRID	24/05/2025		1	01/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1482,91
FALSE	9182	918225050128.1	RET.: DE PORTUGAL, 43 MADRID	Nada		LATINA	0	0	ANOMALÍA	01/08/2025	30/09/2025	1.023,21 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	1.293,43 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/08/2025	30/09/2025	0,00 €	163,88 €	163,88 €	0,00 €	106,34 €	106,34 €	0,00 €	1.023,21 €	0,00 €	1.293,43 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		26/05/2025		13/06/2025		26/05/2025	26/05/2025	12/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: DE PORTUGAL, 43 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/06/2025	2	30/06/2025	3150	02/06/2025		4	5624000070	11/06/2025	11/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.293,43 €	1.023,21 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	26/05/2025		1	08/06/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1293,43
FALSE	9182	918225050036.1	RET.: CAMPO DE LA PALOMA, 70 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	0	0	REPLANTEO APROBADO POR SGT	01/08/2025	30/09/2025	970,62 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	1.252,21 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/08/2025	30/09/2025	0,00 €	157,01 €	157,01 €	0,00 €	124,58 €	124,58 €	0,00 €	970,62 €	0,00 €	1.252,21 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		27/05/2025		13/06/2025		27/05/2025	27/05/2025	12/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: CAMPO DE LA PALOMA, 70 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/06/2025	1	30/06/2025	3150	31/05/2025		3	5624000070	11/06/2025	11/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.252,21 €	970,62 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	27/05/2025		1	08/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1252,21
FALSE	9182	918224120208.1	RET.: ENCARNACION OVIOL, 19 MADRID	Nada		VILLAVERDE	0	0	REPLANTEO POR SGT	01/09/2025	30/09/2025	935,70 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	1.499,51 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/09/2025	30/09/2025	0,00 €	315,01 €	315,01 €	0,00 €	248,81 €	248,81 €	0,00 €	935,70 €	0,00 €	1.499,51 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		29/05/2025		27/06/2025		29/05/2025	29/05/2025	26/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ENCARNACION OVIOL, 19 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/06/2025	1	17/07/2025	3150	08/06/2025		2	5624000070	23/06/2025	23/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.499,51 €	935,70 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	29/05/2025		1	22/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1499,51
FALSE	9182	918225050059.1	RET.: ARROYO FONTARRON, 137 MADRID	Nada		MORATALAZ	0	0	27/06/25 El cliente no tiene CGP instalada	01/08/2025	30/09/2025	1.373,31 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	1.688,82 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/08/2025	30/09/2025	0,00 €	175,89 €	175,89 €	0,00 €	139,62 €	139,62 €	0,00 €	1.373,31 €	0,00 €	1.688,82 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		30/05/2025		23/06/2025		30/05/2025	30/05/2025	20/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ARROYO FONTARRON, 137 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/06/2025		30/06/2025	3150	08/06/2025		3	5624000070	17/06/2025	17/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.688,82 €	1.373,31 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	30/05/2025		1	15/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1688,82
FALSE	9182	918225040409.1	RET.: CARLOS MARTIN ALVAREZ, 22 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	0	0	REPORTE CGP	14/08/2025	20/08/2025	3.445,28 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	4.012,86 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2025	20/08/2025	0,00 €	329,61 €	329,61 €	0,00 €	237,98 €	237,98 €	0,00 €	3.445,28 €	0,00 €	4.012,86 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		03/06/2025		23/06/2025		03/06/2025	03/06/2025	20/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: CARLOS MARTIN ALVAREZ, 22 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/06/2025	16	23/06/2025	3150	26/07/2025		3	5624000070	17/06/2025	17/06/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	4.012,86 €	3.445,28 €	TGA	FALSE		18/07/2025	CZE				CEN	MADRID	04/06/2025		1	15/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	4012,86
FALSE	9182	918225050369.1	RET.: FERROCARIL, 22 MADRID	Nada			0	0	REPLANTEO APROBADO POR SGT	06/10/2025	06/11/2025	789,66 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	1.021,38 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/10/2025	06/11/2025	0,00 €	190,42 €	190,42 €	0,00 €	41,30 €	41,30 €	0,00 €	789,66 €	0,00 €	1.021,38 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		25/06/2025		10/07/2025		25/06/2025	25/06/2025	09/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: FERROCARIL, 22 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/07/2025	2	28/07/2025	3150	03/07/2025		2	5624000070	08/07/2025	08/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.021,38 €	789,66 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	25/06/2025		1	06/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1021,38
FALSE	9182	918225050110.1	RET.: CORREGIDOR JUAN FRANCISCO 72 MADRID	Nada			0	0	PTE REPLANTEO	06/10/2025	06/11/2025	496,44 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	737,16 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/10/2025	06/11/2025	0,00 €	167,66 €	167,66 €	0,00 €	73,06 €	73,06 €	0,00 €	496,44 €	0,00 €	737,16 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		01/07/2025		24/07/2025		01/07/2025	01/07/2025	24/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: CORREGIDOR JUAN FRANCISCO 72 MADRID-1		30/07/2025		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	23/07/2025	2	28/07/2025	3150	12/07/2025		1	5624000070	23/07/2025	23/07/2025	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	737,16 €	496,44 €	TGA	FALSE		20/07/2025	PZE				CEN	MADRID	01/07/2025		1	23/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	737,16
FALSE	9182	418518010088.1	P.S.: CAÑADA DEL SANTISIMO, 45 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	0	Armarios en mal estado/roto	28/08/2023	30/08/2023	476,96 €		4,18518E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Victor Fernandez Alvarez	591,42 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/08/2023	30/08/2023	0,00 €	98,74 €	98,74 €	0,00 €	15,72 €	15,72 €	0,00 €	476,96 €	0,00 €	591,42 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/08/2020		21/08/2020		26/11/2019	26/11/2019	21/08/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CAÑADA DEL SANTISIMO, 45 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	24/10/2021	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020		19/08/2021	1543	29/03/2025	ET-AM	2	5624000070	06/11/2020	09/05/2021	3	FALSE	I		591,42 €	476,96 €	TGA	TRUE	ET-AM	26/11/2019	CZE	06/05/2021	MA	Instalaciones de enlace, RSBT, PAT, Obra civil, LAMT	CEN	MADRID	28/02/2020			24/09/2021			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	25/09/2021	FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	591,42
FALSE	9182	418418120122.1	P.S.: MARROQUINA, 0010 MADRID	Nada		MORATALAZ	30	0	04/12/2023: Anular obra	03/09/2021	13/09/2021	569,07 €		4,18418E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	1.063,85 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/09/2021	13/09/2021	0,00 €	463,48 €	463,48 €	0,00 €	31,30 €	31,30 €	0,00 €	569,07 €	0,00 €	1.063,85 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/08/2020		26/03/2021		19/12/2018	24/04/2020	26/03/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MARROQUINA, 0010 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	08/08/2022	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020		28/08/2023	3017	04/03/2023	ET	15	5624000070	10/12/2020	09/05/2021	3	FALSE	I		1.063,85 €	569,07 €	TGA	TRUE	ET	03/04/2019	CZE	04/10/2023	ARG	Trabajos en CT, Obra civil, RSBT, PAT	CEN	MADRID	28/02/2020			09/07/2022	7			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	06/10/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1063,85
FALSE	9182	418519030001.1	P.S.: PUERTO DE ARLABAN, 119 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0	Debe instalar CGP y tubos hasta debajo de la acera. Consulte a su instalador por la normativa	03/11/2025	11/11/2025	464,69 €		4,18519E+11	PENDIENTE CONTRATA: REPLANTEO	Jose Martin de Bernardo	1.023,05 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	PLANIFICADA	EIFFAGE	ADJUDICADA	03/11/2025	11/11/2025	0,00 €	81,28 €	81,28 €	0,00 €	477,09 €	477,09 €	0,00 €	464,69 €	0,00 €	1.023,05 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/04/2020				14/03/2019	24/04/2020	10/05/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PUERTO DE ARLABAN, 119 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	15/01/2021	0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA	16/12/2020		13/01/2022	3017	10/04/2025		7	5624000070	09/05/2021	07/10/2021	3	FALSE	I		1.125,85 €	567,48 €	TGA	TRUE		24/04/2019	CZE	06/09/2024	ARG	RSBT, Desmontaje, Obra civil, PAT, Trabajos en CT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	28/02/2020			16/12/2020	5			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/01/2022	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	1023,05
FALSE	9182	418519030001.9	P.S.: PUERTO DE ARLABAN, 119 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0	24/09 El cliente no tiene completa la centralización	03/11/2025	11/11/2025	102,80 €		4,18519E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	102,80 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	PLANIFICADA	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/11/2025	11/11/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102,80 €	0,00 €	102,80 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/04/2020		10/05/2021		14/03/2019	24/04/2020	10/05/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PUERTO DE ARLABAN, 119 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	15/01/2021	0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA	16/12/2020		12/01/2022	3017	10/04/2025		1	5624000070	09/05/2021	07/10/2021	3	FALSE	I		1.125,85 €	567,48 €	TGA	TRUE		24/04/2019	CZE	06/09/2024	ARG	RSBT, Desmontaje, Obra civil, PAT, Trabajos en CT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	28/02/2020			16/12/2020				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/01/2022	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	102,8
FALSE	9182	418419030050.1	P.S.: CANTERAS DE TILLI, 1 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0	02/08 Anular expediente, el cliente no va a continuar con la obra por el momento	28/08/2023	07/09/2023	456,25 €		4,18419E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Victor Fernandez Alvarez	623,30 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/08/2023	07/09/2023	0,00 €	114,49 €	114,49 €	0,00 €	52,56 €	52,56 €	0,00 €	456,25 €	0,00 €	623,30 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	19/02/2021		19/02/2021		18/08/2020	18/08/2020	19/02/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CANTERAS DE TILLI, 1 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	11/10/2020	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/09/2020		05/08/2021	3017	10/04/2021	ET-AM	4	5624000070	24/12/2020	02/09/2021	3	FALSE	I		623,30 €	456,25 €	TGA	TRUE	ET-AM			05/10/2021	ARG	Instalaciones de enlace, Obra civil, LAMT, RSBT, PAT	CEN	MADRID	18/08/2020			11/09/2020	5			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	07/10/2021	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	623,3
FALSE	9182	418419050175.1	P.S.: INFANTAS, 4 MADRID	Nada		CENTRO	30	0	23/09 Subido reporte a ARGOS de IdE pdte de cliente	28/08/2023	07/09/2023	1.860,81 €		4,18419E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	2.183,58 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/08/2023	07/09/2023	0,00 €	118,93 €	118,93 €	0,00 €	203,84 €	203,84 €	0,00 €	1.860,81 €	0,00 €	2.183,58 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/08/2020		11/12/2020		30/10/2019	30/10/2019	11/12/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: INFANTAS, 4 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	12/06/2020	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020		05/08/2021	3017	10/10/2020	ET-AM	8	5624000070	10/12/2020	20/09/2021	5	FALSE	I		2.183,58 €	1.860,81 €	TTD	TRUE	ET-AM			22/09/2021	MA	Obra civil, RSBT, Trabajos en CT, Instalaciones de enlace, CT	CEN	MADRID	28/02/2020			13/05/2020	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	24/09/2021	FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2183,58
FALSE	9182	418519060328.1	RET.: SIERRA DE GREDOS, 9 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VILLA DE VALLECAS	0	0	24/10/24 Obra ejecutable	04/11/2024	29/11/2024	406,86 €		4,18519E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL		476,31 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/11/2024	29/11/2024	0,00 €	67,13 €	67,13 €	0,00 €	2,32 €	2,32 €	0,00 €	406,86 €	0,00 €	476,31 €													MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		16/01/2020		08/07/2021		16/01/2020	16/01/2020	26/11/2022	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SIERRA DE GREDOS, 9 MADRID-1		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/07/2024				12/07/2024	ET-AM	10	5624000070	17/09/2024	09/11/2024	5	FALSE	I		3.335,80 €	2.720,85 €	TGA	TRUE	ET-AM	13/03/2020	CZE			Trabajos en CT, Obra civil, Desmontaje, RSBT, PAT	CEN	MADRID	28/02/2020			09/11/2024	3			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	5	12/11/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	476,31
FALSE	9182	418419070274.1	P.S.: CARRETAS, 10 MADRID	Nada		CENTRO	30	0	27/08 Mandar correo a A Linares para que la anule	28/08/2023	07/09/2023	1.005,67 €		4,18419E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Francisco Javier De Pablos Cecilia	1.142,64 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/08/2023	07/09/2023	0,00 €	136,97 €	136,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.005,67 €	0,00 €	1.142,64 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/11/2019		21/08/2020		14/11/2019	14/11/2019	21/08/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CARRETAS, 10 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	21/06/2020	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020		05/08/2021	3017	24/07/2021	ET-AM	6	5624000070	18/06/2020	25/08/2021	3	FALSE	I		1.142,64 €	1.005,67 €	TGA	TRUE	ET-AM			06/10/2021	ARG	Instalaciones de enlace, Obra civil, RSBT, PAT	CEN	MADRID	28/02/2020			22/05/2020	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	08/10/2021	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1142,64
FALSE	9182	418519080021.1	P.S.: ISABEL MENDEZ, 29 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0	06/09/24 Faltan tubos	22/11/2019	02/12/2019	1.087,81 €		4,18519E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	1.349,52 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/11/2019	02/12/2019	0,00 €	97,97 €	97,97 €	0,00 €	163,75 €	163,75 €	0,00 €	1.087,81 €	0,00 €	1.349,52 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	22/10/2019		16/10/2020		28/08/2019	28/08/2019	16/10/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ISABEL MENDEZ, 29 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	18/12/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020		28/08/2023	3017	22/07/2023	ET	12	5624000070	15/10/2020	09/05/2021	3	FALSE	I		1.349,52 €	1.087,81 €	TGA	TRUE	ET	28/08/2019	CZE	30/11/2023	MA	Obra civil, PAT, Instalaciones de enlace, RSBT, LAMT	CEN	MADRID	28/02/2020			18/11/2023	5			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	29/11/2023	FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1349,52
FALSE	9182	418519100316.1	P.S.: CL CANDILEJAS, MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0	14/11/24 Obra ejecutable, a la espera de que termine Canal	01/01/2025	31/01/2025	88,18 €		4,18519E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Alberto García Valencia	178,45 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	90,27 €	90,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88,18 €	0,00 €	178,45 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/08/2020		13/11/2024		24/01/2020	24/01/2020	13/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CL CANDILEJAS, MADRID-1		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/07/2024		11/07/2024		12/07/2024	ET-AM	3	5624000070	11/11/2024	11/11/2024	5	FALSE	I		178,45 €	88,18 €	TGA	FALSE	ET-AM	29/07/2022	PZE	24/01/2020	OR		CEN	MADRID	28/02/2020			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	12/11/2024	FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	178,45
FALSE	9182	418419110055.2	P.S.: JUAN CARREÑO DE MIRANDA, 14 MADRID	Nada	PTE PLANIFICACION	VICÁLVARO	60	0	01/02 Trabajo de telecontrol y telegestión	07/12/2024	07/12/2024	639,64 €		4,18419E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	SANCHEZ MAESO DARIO	639,64 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	25/06/2021	07/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	639,64 €	0,00 €	639,64 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	17/01/2022		28/02/2022		30/03/2020	30/03/2020	17/01/2022	SANCHEZ MAESO DARIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JUAN CARREÑO DE MIRANDA, 14 M-2		30/07/2025		1	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	01/06/2022	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	12/06/2021	4	28/08/2023	3017	13/06/2021	ET-AM	3	5624000070	21/04/2022	06/05/2022	5	FALSE	I		47.878,59 €	12.557,74 €	TTD	TRUE	ET-AM	23/02/2022	PZE	11/12/2024	ARG	Instalaciones de enlace, Obra civil, Trabajos en CT, PAT, LAMT, LSMT, Telegestión, Desmontaje, Ensayos y mediciones, CT , RSBT, Apoyos Hormigón	CEN	MADRID	18/01/2022			02/04/2022	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	13/12/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	639,64
FALSE	9182	918220030088.1	P.S.: VICALVARO A COSLADA, 48 MADRID	Nada			30	0	No hay armario	08/05/2020	18/05/2020	350,03 €		9,1822E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	435,64 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/05/2020	18/05/2020	0,00 €	60,31 €	60,31 €	0,00 €	25,30 €	25,30 €	0,00 €	350,03 €	0,00 €	435,64 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	13/03/2020		16/10/2020		13/03/2020	13/03/2020	16/10/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VICALVARO A COSLADA, 48 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	07/06/2020	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020		19/08/2021	3017	10/10/2020	ET	1	5624000070	15/10/2020	09/05/2021	3	FALSE	I		435,64 €	350,03 €	TGA	TRUE	ET	02/06/2020	CZE	01/09/2021	ARG	Instalaciones de enlace, Obra civil, RSBT, PAT, LAMT	CEN	MADRID	16/03/2020			08/05/2020			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	04/09/2021	FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	435,64
FALSE	9182	918220050112.1	P.S.: MONTE IGUELDO, 108 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0	30/11/23: EL CLIENTE RENUNCIA AL EXPEDIENTE Y QUIERE CERRARLO.	09/12/2021	10/12/2021	2.355,88 €		9,1822E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Roberto José Tarifa Tamajon	2.416,97 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	09/12/2021	10/12/2021	0,00 €	22,85 €	22,85 €	0,00 €	38,24 €	38,24 €	0,00 €	2.355,88 €	0,00 €	2.416,97 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	22/10/2020		27/10/2020		01/06/2020	01/06/2020	27/10/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: MONTE IGUELDO, 108 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	03/07/2020	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	03/06/2020		23/09/2021	3017	05/07/2020	ET	4	5624000070	23/06/2020	09/05/2021	3	FALSE	I		2.416,97 €	2.355,88 €	TGA	FALSE	ET			30/11/2023	MA	Instalaciones de enlace, RABT, Trabajos en CT, Desmontaje, RSBT	CEN	MADRID	02/06/2020			03/06/2020			3	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	08/10/2021	FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2416,97
FALSE	9182	918220050280.1	P.S.: UZP0204 LOS BERROCALES, 29 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0	1/10/2021 stop	28/08/2023	18/09/2023	17.540,92 €		9,1822E+11			20.176,18 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	02/02/2021	18/09/2023	0,00 €	2.468,31 €	2.468,31 €	0,00 €	166,95 €	166,95 €	0,00 €	17.540,92 €	0,00 €	20.176,18 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	24/07/2020				24/07/2020	24/07/2020					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: UZP0204 LOS BERROCALES, 29 MADRID-1		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	22/12/2020		26/07/2020		26/07/2020	ET	1				5	FALSE	I		20.210,45 €	17.575,19 €	TCS	FALSE	ET	23/02/2021	CIE	24/07/2020	OR		CEN	MADRID	26/07/2020			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	12/11/2024	FALSE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	20176,18
FALSE	9182	918220080095.1	P.S.: IBROS, 3 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0	No tiene la CGP instalada	28/08/2023	07/09/2023	1.887,76 €		9,1822E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	2.190,90 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/08/2023	07/09/2023	0,00 €	213,40 €	213,40 €	0,00 €	89,74 €	89,74 €	0,00 €	1.887,76 €	0,00 €	2.190,90 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/09/2020		26/11/2020		07/09/2020	07/09/2020	26/11/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: IBROS, 3 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	18/10/2020	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	19/09/2020	1	15/09/2021	3017	09/09/2020	ET-AM	2	5624000070	26/11/2020	07/10/2021	3	FALSE	I		2.190,90 €	1.887,76 €	TGA	TRUE	ET-AM			06/10/2021	ARG	Obra civil, RSBT, PAT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	08/09/2020			18/09/2020			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	08/10/2021	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2190,9
FALSE	9182	918220080096.1	P.S.: NOVECENTO, 6 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0	20/09 Reporte subido a argos de IdE, pdte de que se genere anomalía	02/08/2024	08/08/2024	5.476,71 €		9,1822E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Alberto García Valencia	6.318,45 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/08/2024	08/08/2024	0,00 €	496,80 €	496,80 €	0,00 €	344,94 €	344,94 €	0,00 €	5.476,71 €	0,00 €	6.318,45 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/09/2020		26/01/2021		11/09/2020	11/09/2020	26/01/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: NOVECENTO, 6 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	11/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/07/2024				28/03/2025	ET	3	5624000070			3	FALSE	I		6.318,45 €	5.476,71 €	TGA	TRUE	ET			18/10/2021	ARG	Obra civil, RSBT, Instalaciones de enlace, PAT	CEN	MADRID	12/09/2020			12/07/2024	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	12/07/2024	FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	6318,45
FALSE	9182	918120100182.1	P.S.: LEALTAD, 0 MADRID	Nada		RETIRO	30	0	14/03 LICENCIA ARCHIVADA	27/01/2025	19/02/2025	11.709,90 €		9,1812E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Higinio Iglesias Garcia	13.668,24 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/01/2025	19/02/2025	0,00 €	406,49 €	406,49 €	0,00 €	1.551,85 €	1.551,85 €	0,00 €	11.709,90 €	0,00 €	13.668,24 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	31/10/2022		22/11/2023		31/10/2022	31/10/2022	22/11/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: LEALTAD, 0 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/11/2022	2	21/11/2024	2885	21/01/2023	ET	2	5624000070	21/11/2023	14/11/2024	5	FALSE	I		13.668,24 €	11.709,90 €	TGA	TRUE	ET	14/11/2024	PZE	11/12/2024	ARG	PAT, Obra civil, RSBT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	06/01/2021			14/11/2024	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	13/12/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	13668,24
FALSE	9182	918220110428.1	P.S.: EMBAJADORES, 232 MADRID	Nada		ARGANZUELA	30	0	07/10 No tiene CGP	28/08/2023	07/09/2023	1.276,46 €		9,1822E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	1.566,94 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/08/2023	07/09/2023	0,00 €	165,90 €	165,90 €	0,00 €	124,58 €	124,58 €	0,00 €	1.276,46 €	0,00 €	1.566,94 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	19/02/2021		23/03/2021		19/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: EMBAJADORES, 232 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	17/04/2021	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	19/03/2021	5	03/06/2021	3017	06/05/2025	ET	3	5624000070	19/03/2021	09/05/2021	3	FALSE	I		1.566,94 €	1.276,46 €	TGA	TRUE	ET					Obra civil, PAT, RSBT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	21/02/2021			18/03/2021			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	10/06/2021	FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1566,94
FALSE	9182	918221030163.2	P.S.: PIRITA, 37 MADRID	Nada		USERA	30	0	24/11 Expediente generado para suministro definitivo, en el TR1 se genero el de obra, pasar a STOP hasta que el cliente solicite	27/08/2021	15/12/2023	74,09 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	FREIRE ROMERO SILVIA	74,09 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/08/2021	15/12/2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74,09 €	0,00 €	74,09 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/08/2021		11/08/2021		07/05/2021	07/05/2021	11/08/2021	FREIRE ROMERO SILVIA			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: PIRITA, 37 MADRID-2		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	17/12/2022	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	10/05/2021	4	08/06/2023	3017	10/05/2021	ET-AM	2	5624000070	21/11/2023	21/11/2023	3	FALSE	I		510,72 €	391,40 €	TGA	TRUE	ET-AM	23/12/2021	CIE	29/11/2023	MA	RSBT, Instalaciones de enlace, Obra civil, PAT	CEN	MADRID	13/08/2021			17/11/2022			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	26/11/2023	TRUE		FALSE		LOPEZ VERGARA LORETO		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	74,09
FALSE	9182	918221060357.1	P.S.: DE MORATALAZ, 21 MADRID	Trabajo BT		MORATALAZ	30	0	DENEGADO GEOPORTAL LA POTENCIA SOLICITADA ES 50 KW	24/06/2025	31/07/2025	756,59 €		9,18221E+11	VALIDACIÓN GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	979,96 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	24/06/2025	31/07/2025	0,00 €	153,68 €	153,68 €	0,00 €	69,70 €	69,70 €	0,00 €	756,59 €	0,00 €	979,96 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/11/2021		26/11/2021		09/11/2021	09/11/2021	26/11/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: DE MORATALAZ, 21 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	31/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	10/11/2021	14	23/06/2025	3150	10/05/2025		25	5624000070	25/11/2021	01/07/2025	3	FALSE	I		979,96 €	756,59 €	TGA	TRUE		04/09/2023	CZE	05/05/2025	ARG	Instalaciones de enlace, Obra civil, PAT, RSBT	CEN	MADRID	10/11/2021			01/07/2025			4	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	14	02/07/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	979,96
FALSE	9182	918221030102.1	P.S.: LOS ROSALES, MADRID	Nada		VILLAVERDE	30	0	19/09/24 La obra es inaccesible, retroceder	23/05/2024	26/06/2024	29.723,99 €		9,18221E+11	RETROCEDIDO	Miguel Ladero Llorente	35.405,38 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	23/05/2024	26/06/2024	0,00 €	2.320,43 €	2.320,43 €	0,00 €	3.360,96 €	3.360,96 €	0,00 €	29.723,99 €	0,00 €	35.405,38 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/11/2023				29/11/2023	29/11/2023					EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: LOS ROSALES, MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	31/12/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/12/2023	1	30/11/2023		02/12/2023	ET-AM	5	5622007494	05/12/2023	05/12/2023	5	FALSE	I		35.405,38 €	29.723,99 €	TTD	FALSE	ET-AM	29/11/2023	CZE	15/12/2023	ARG		CEN	MADRID	25/02/2022			01/12/2023	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	21/12/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	35405,38
FALSE	9182	918120080284.1	P.S.: LEALTAD, 4 MADRID	Varios TERed		RETIRO	30	0	03/10 Necesario replanteo en galerias	23/10/2023	08/11/2023	12.676,77 €		9,1812E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	14.367,48 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	23/10/2023	08/11/2023	0,00 €	159,39 €	159,39 €	0,00 €	1.531,32 €	1.531,32 €	0,00 €	12.676,77 €	0,00 €	14.367,48 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/12/2021		10/06/2022		10/12/2021	10/12/2021	10/06/2022	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: LEALTAD, 4 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	23/07/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	31/12/2021	9	28/08/2023	3017	22/07/2023	ET	10	5624000070	09/06/2022	07/10/2022	3	FALSE	I		14.367,48 €	12.676,77 €	TGA	TRUE	ET	22/06/2023	PZE	05/10/2023	ARG	Obra civil, RSBT, Instalaciones de enlace, PAT	CEN	MADRID	11/12/2021			23/06/2023			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	07/10/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	14367,48
FALSE	9182	918221110399.1	P.S.: CERRO MILANO, 541 MADRID	Nada	ANULAR RAUL	VILLA DE VALLECAS	30	0	El cliente no quiere continuar con la PS. Solicitan poner en STOP. Se pide que se cancele la actuación. Ver correo RE: 918221110399 - CERRO MILANO 541	29/08/2025	08/09/2025	417,31 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Jose Perez María	705,27 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	STOP	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	29/08/2025	08/09/2025	0,00 €	231,17 €	231,17 €	0,00 €	56,79 €	56,79 €	0,00 €	417,31 €	0,00 €	705,27 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	27/04/2022		04/07/2022		27/04/2022	27/04/2022	04/07/2022	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CERRO MILANO, 541 MADRID-1		30/07/2025		0	Detenido por Planificación	FALSE	16/03/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	30/04/2022	4	28/08/2023	3017	20/04/2024		8	5624000070	04/07/2022	04/07/2022	3	FALSE	I		705,27 €	417,31 €	TGA	TRUE		31/08/2025	PZE	12/06/2024	MA	RSBT, Instalaciones de enlace, Obra civil, PAT	CEN	MADRID	09/04/2022			15/02/2024			3	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	13/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	705,27
FALSE	9182	918222030441.1	P.S.: SANTA JULIA, 46 MADRID	Nada	STOP	PUENTE DE VALLECAS	30	0	Generada carta de anomalías a cliente indicando que deben liberar el espacio para poder ejecutar los trabajos			643,74 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Victor Fernandez Alvarez	866,06 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	25/03/2024	30/04/2024	0,00 €	152,65 €	152,65 €	0,00 €	69,68 €	69,68 €	0,00 €	643,74 €	0,00 €	866,06 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	25/04/2022		28/02/2024		25/04/2022	25/04/2022	28/02/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SANTA JULIA, 46 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	23/03/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	30/04/2022		22/05/2024		03/02/2024	ET-MF	5	5624000070	26/02/2024	16/05/2024	3	FALSE	I		866,06 €	643,74 €	TGA	TRUE	ET	21/02/2024	PZE	02/09/2024	ARG	Obra civil, PAT, RSBT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	26/04/2022			22/02/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	22/05/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	866,06
FALSE	9182	918220110204.1	P.S.: ANCORA, 0037 MADRID	Nada		ARGANZUELA	30	0	02/10 El cliente ya tiene colocada la CGP	02/09/2024	30/09/2024	3.449,15 €		9,1822E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	4.507,26 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/09/2024	30/09/2024	0,00 €	437,17 €	437,17 €	0,00 €	620,94 €	620,94 €	0,00 €	3.449,15 €	0,00 €	4.507,26 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/05/2022		03/11/2022		20/05/2022	20/05/2022	03/11/2022	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ANCORA, 0037 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	23/04/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	23/07/2022	1	16/05/2024	3150	10/06/2023	ET	6	5624000070	02/11/2022	11/04/2024	3	FALSE	I		4.507,26 €	3.449,15 €	TGA	TRUE	ET	26/07/2022	CPP	23/09/2024	ARG	Obra civil, PAT, Desmontaje, RSBT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	21/05/2022			24/03/2024	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	25/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4507,26
FALSE	9182	918222010424.1	P.S.: VILLAVERDE A VALLECAS, 3500 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	80	0	28/12 CS en Mercamadrid	01/04/2024	25/09/2024	4.382,37 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	5.455,91 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/04/2024	25/09/2024	0,00 €	713,66 €	713,66 €	0,00 €	359,88 €	359,88 €	0,00 €	4.382,37 €	0,00 €	5.455,91 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	20/05/2022		31/05/2022		20/05/2022	20/05/2022	31/05/2022	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: VILLAVERDE A VALLECAS, 3500 MADRID-1		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	26/11/2022	9	02/11/2023	2739	03/02/2024	ET-AM	1	5624000070	28/12/2022	09/11/2024	5	FALSE	I		5.877,45 €	4.803,91 €	TTD	TRUE	ET-AM	15/02/2022	CIE	20/05/2022	OR	Obra civil, Trabajos en CT, LSMT, CT , PAT, Celdas MT	CEN	MADRID	21/05/2022			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	12/11/2024	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	5455,91
FALSE	9182	918222010424.2	P.S.: VILLAVERDE A VALLECAS, 3500 MADRID	Nada	PTE PLANIFICACION	VILLA DE VALLECAS	80	0	01/02 Trabajo de telecontrol y telegestión	16/09/2024	25/09/2024	421,54 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	421,54 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/04/2024	25/09/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	421,54 €	0,00 €	421,54 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	20/05/2022		31/05/2022		20/05/2022	20/05/2022	31/05/2022	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: VILLAVERDE A VALLECAS, 3-2		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	26/11/2022	9	02/11/2023	2739	03/02/2024	ET-AM	1	5624000070	23/02/2023	23/02/2023	5	FALSE	I		5.877,45 €	4.803,91 €	TTD	TRUE	ET-AM	15/02/2022	CIE	20/05/2022	OR	Obra civil, Trabajos en CT, LSMT, CT , PAT, Celdas MT	CEN	MADRID	01/06/2022			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	12/11/2024	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	421,54
FALSE	9182	918221050394.1	P.S.: MADRID A RIVAS JARAMA, 24 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0	PASADO A TTD DE ZONA	28/08/2023	06/09/2023	8.430,84 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	27.639,93 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/08/2023	06/09/2023	0,00 €	1.519,40 €	1.519,40 €	0,00 €	17.689,69 €	17.689,69 €	0,00 €	8.430,84 €	0,00 €	27.639,93 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	01/07/2022		18/01/2023		01/07/2022	01/07/2022	18/01/2023	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MADRID A RIVAS JARAMA, 24 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	TRUE	19/03/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/02/2023	6	09/03/2023	3017	04/03/2023	ET	2	5624000070	23/02/2023	23/02/2023	5	TRUE	I		27.639,93 €	8.430,84 €	TCS	TRUE	ET	05/07/2022	CIE	24/03/2023	MA	RSBT, Obra civil, Trabajos en CT, Grupo Electrógeno, LAMT, ANTIESCALADA, Desmontaje, CT , Instalaciones de enlace, Apoyos Metálicos, PAT, Telegestión	CEN	MADRID	02/07/2022			17/02/2023			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	12/04/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	27639,93
FALSE	9182	918221010385.1	P.S.: MENDEZ ALVARO, 640 MADRID	Trabajo BT		ARGANZUELA	30	0	PERSONA DE CONTACTO CESAR PIEDRA TLF 696184867	01/01/2025	31/01/2025	88,18 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	178,45 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	90,27 €	90,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88,18 €	0,00 €	178,45 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	25/08/2022		13/11/2024		25/08/2022	25/08/2022	13/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: MENDEZ ALVARO, 640 MADRID-1		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	31/08/2022		26/08/2022		10/11/2024	ET-AM	2	5624000070	11/11/2024	11/11/2024	5	FALSE	I		178,45 €	88,18 €	TGA	FALSE	ET-AM	31/01/2023	PZE	25/08/2022	OR		CEN	MADRID	26/08/2022			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	12/11/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	178,45
FALSE	9182	918222090394.1	P.S.: ANDALUCIA, 00 MADRID	Trabajo BT		USERA	30	0	26/11/24 El cliente no tiene la CGP instalada	01/01/2025	31/01/2025	3.048,63 €		9,18222E+11	RETROCEDIDO	Enrique Llorente Miguel	3.630,40 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	581,77 €	581,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.048,63 €	0,00 €	3.630,40 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/02/2025				24/10/2022	24/10/2022					EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: ANDALUCIA, 00 MADRID-1		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/10/2022	1	14/09/2024		10/11/2024	ET-AM	2	5624000070	11/11/2024	11/11/2024	5	FALSE	I		3.630,40 €	3.048,63 €	TGA	FALSE	ET-AM	02/12/2022	PZE	24/10/2022	OR		CEN	MADRID	24/10/2022			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	12/11/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3630,4
FALSE	9182	918221050151.2	P.S.: ENRIQUE URQUIJO, 81 MADRID	CAMP		VICÁLVARO	60	0		17/02/2026	03/03/2026	642,87 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/03/2026	10/03/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	27/11/2024		17/03/2025		27/11/2024	27/11/2024		LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ENRIQUE URQUIJO, 81 MADRID-2		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	LOGÍSTICA		6	28/11/2024		19/03/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		63.315,95 €	6.015,81 €	GTD	FALSE				27/11/2024	OR		CEN	MADRID	08/12/2022							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/12/2022	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918221050151.9	P.S.: ENRIQUE URQUIJO, 81 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0		17/02/2026	03/03/2026	289,50 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	289,50 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/03/2026	10/03/2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	289,50 €	0,00 €	289,50 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	27/11/2024		03/03/2025		27/11/2024	27/11/2024		LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ENRIQUE URQUIJO, 81 MADRID-9		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	LOGÍSTICA		6			19/03/2025		0	5624000070			5	FALSE	I		63.315,95 €	6.015,81 €	GTD	FALSE				27/11/2024	OR		CEN	MADRID	08/12/2022							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/12/2022	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	289,5
FALSE	9182	918221060013.2	P.S.: ENRIQUE URQUIJO, 91 MADRID	CAMP		VICÁLVARO	60	0		08/08/2025	13/08/2025	717,41 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	717,41 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/08/2025	13/08/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	717,41 €	0,00 €	717,41 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	26/02/2025		17/03/2025		27/11/2024	27/11/2024	26/02/2025	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ENRIQUE URQUIJO, 91 MADRID-2		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE	13/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	LOGÍSTICA		7			12/12/2024		1	5624000070			5	FALSE	I		43.225,56 €	4.009,82 €	TCS	FALSE				27/11/2024	OR		CEN	MADRID	08/12/2022			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/12/2022	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	717,41
FALSE	9182	918222010127.2	P.S.: UZP0204 LOS BERROCALES, 1029 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	0		07/06/2024	02/07/2024	9.223,56 €		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	9.223,56 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/06/2024	31/07/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.223,56 €	0,00 €	9.223,56 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	18/12/2024		18/12/2024		20/01/2023	20/01/2023	18/12/2024	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	ETAPA 3. ADICIOANLES A SOT-2		30/07/2025	15/10/2025	1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE	27/02/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	08/06/2024	1			31/03/2025	ET-AM	0	5624000070			5	FALSE	I		1.674.037,43 €	1.433.498,71 €	TCS	FALSE	ET-AM-MF	04/06/2024	CPP				CEN	MADRID	18/12/2024			09/12/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	19/12/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID	1	0	9223,56
FALSE	9182	918223010154.1	P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR, 20 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	CENTRO	30	0	Reportes CPM. Se genera carta de anomalías según indicaciones	04/11/2024	29/11/2024	708,02 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	928,52 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/11/2024	29/11/2024	0,00 €	150,77 €	150,77 €	0,00 €	69,73 €	69,73 €	0,00 €	708,02 €	0,00 €	928,52 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	16/01/2023		18/09/2024		16/01/2023	16/01/2023	18/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR, 20 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	09/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/01/2023	1	16/01/2023		24/08/2024	ET-AM	3	5624000070	17/09/2024	17/09/2024	3	FALSE	I		928,52 €	708,02 €	TGA	FALSE	ET-AM	09/09/2024	PZE	07/10/2024	MA		CEN	MADRID	16/01/2023			09/09/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	26/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	928,52
FALSE	9182	918223010105.1	P.S.: MAESTRO VITORIA, 8 MADRID	Trabajo BT		CENTRO	30	0	23/06/25 Obra ejecutable, solicitar nueva licencia	27/02/2025	07/03/2025	2.083,19 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	2.596,11 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/02/2025	07/03/2025	0,00 €	191,54 €	191,54 €	0,00 €	321,38 €	321,38 €	0,00 €	2.083,19 €	0,00 €	2.596,11 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	13/02/2023		03/02/2025		13/02/2023	13/02/2023	03/02/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MAESTRO VITORIA, 8 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	28/02/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	19/02/2023	2	06/02/2025	3150	08/02/2025	ET	5	5624000070	30/01/2025	30/01/2025	3	FALSE	I		2.596,11 €	2.083,19 €	TGA	FALSE	ET	28/01/2025	PZE	14/02/2025	MA		CEN	MADRID	13/02/2023			29/01/2025			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	12/02/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2596,11
FALSE	9182	918222020337.1	P.F.: LOS ROSALES, 155 MADRID	Varios TERed		VILLAVERDE	0	0	19/02/24 No tiene documentacion en expediente digital	22/08/2024	12/09/2024	16.535,00 €		9,18222E+11	RETROCEDIDO		16.535,00 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	22/08/2024	12/09/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.535,00 €	0,00 €	16.535,00 €													MADRID		PROVISION DE SERVICIOS	SI	Otros suministros en alta tensión. Plazo a determinar en función de los trabajos.	20/03/2024				03/03/2023	03/03/2023					EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.F.: LOS ROSALES, 155 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	22/11/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/11/2023	15	14/03/2024	2885	14/04/2025	ET	2	5624000070	05/12/2023	05/12/2023		FALSE	I		16.535,00 €	16.535,00 €		FALSE	ET	31/12/2025	PZE				CEN	MADRID	29/09/2023			22/11/2023	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	13/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	16535
FALSE	9182	918223020555.1	P.S.: ALBUFERA, 0022 MADRID	Trabajo BT		PUENTE DE VALLECAS	30	0	EL CLIENTE NO QUIERE EL EXPEDIENTE, CERRAR	01/03/2024	25/04/2024	117,00 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	183,99 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/03/2024	25/04/2024	0,00 €	53,72 €	53,72 €	0,00 €	13,27 €	13,27 €	0,00 €	117,00 €	0,00 €	183,99 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	04/04/2023		26/02/2024		28/02/2023	28/02/2023	26/02/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: ALBUFERA, 0022 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	10/11/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/03/2023		09/08/2023	3017	17/02/2024	ET-AM	5	5624000070	16/03/2023	22/02/2024	3	FALSE	I		183,99 €	117,00 €	TGA	FALSE	ET-AM	11/10/2023	PZE	26/03/2024	ARG	RSBT, Instalaciones de enlace, Desmontaje, RABT	CEN	MADRID	28/02/2023			11/10/2023	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	28/03/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	183,99
FALSE	9182	918221110334.2	P.S.: EMBAJADORES, 232 MADRID	CAMP	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	ARGANZUELA	60	0	Pes de TC planificado semana 27	30/06/2025	05/07/2025	617,46 €		9,18221E+11	VALIDAR REFORMADO	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	617,46 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	29/11/2024	05/07/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	617,46 €	0,00 €	617,46 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	11/09/2023		11/09/2023		08/03/2023	08/03/2023	11/09/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: EMBAJADORES, 232 MADRID-2		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	13/02/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	28/06/2024	5	25/03/2025	2885	28/09/2024	ET-AM	2	5624000070	27/06/2025	27/06/2025	5	FALSE	I		617,46 €	617,46 €	TTD	TRUE	ET-AM	28/03/2025	CIE	29/04/2025	ARG	PAT, Obra civil, CT , RSBT, Instalaciones de enlace, Ensayos y mediciones, LSMT, Telegestión, Trabajos en CT, Desmontaje	CEN	MADRID	11/09/2023			15/12/2024	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	5	28/06/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID	1	0	617,46
FALSE	9182	918122040226.2	P.S.: DESAMPARADOS, 15 MADRID	CAMP	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	CENTRO	80	0		02/06/2025	07/06/2025	461,23 €		9,18122E+11	VALIDAR REFORMADO	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	461,23 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/03/2025	07/06/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	461,23 €	0,00 €	461,23 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	15/09/2023		23/01/2024		17/04/2023	17/04/2023	22/01/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DESAMPARADOS, 15 MADRID-2		30/07/2025		1	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	11/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	04/05/2023	1	27/05/2025	3083	01/02/2025	ET-AM	0	5624000070	28/04/2025	29/05/2025	5	FALSE	I		461,23 €	461,23 €	TTD	FALSE	ET-AM	28/02/2025	PZE	29/04/2025	ARG		CEN	MADRID	24/08/2023			20/02/2025	4			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	30/05/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	461,23
FALSE	9182	918223040070.1	P.S.: DON PEDRO, 0004 MADRID	Nada		CENTRO	30	0	06/09/24 Falta CGP	05/02/2024	29/02/2024	651,77 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	972,37 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/02/2024	29/02/2024	0,00 €	164,62 €	164,62 €	0,00 €	155,98 €	155,98 €	0,00 €	651,77 €	0,00 €	972,37 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	19/04/2023		19/01/2024		19/04/2023	19/04/2023	19/01/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: DON PEDRO, 0004 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	21/01/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	04/05/2023	3	19/04/2023		02/12/2023	ET-AM	4	5623004415	27/12/2023	27/12/2023	3	FALSE	I		972,37 €	651,77 €	TGA	TRUE	ET-AM	21/12/2023	PZE	02/09/2024	ARG	RSBT, Obra civil, PAT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	19/04/2023			22/12/2023	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	26/01/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	972,37
FALSE	9182	918223040064.9	P.S.: HULLA, 00 MADRID	Nada	ANULAR RAUL	VILLAVERDE	30	0	07/06 Trabajo de captura de datos en el TR1, anular TR9	16/12/2024	06/01/2025	41,48 €		9,18223E+11	RETROCEDIDO		41,48 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	01/08/2023	06/01/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41,48 €	0,00 €	41,48 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	13/06/2024				12/06/2023	12/06/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: HULLA, 00 MADRID-9		30/07/2025		1	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	26/08/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	27/07/2023	7	27/11/2023	3150	15/06/2023	ET-AM	2	5624000070	31/10/2023	31/10/2023	5	FALSE	I		129,84 €	129,84 €	GTD	FALSE	ET-AM	21/06/2023	PZE	12/12/2024	ARG		CEN	MADRID	10/08/2023			27/07/2023	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/12/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	41,48
FALSE	9182	918223050130.1	RET.: ENCOMIENDA DE PALACIOS, 215 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	MORATALAZ	0	0		23/11/2023	05/12/2023	397,11 €		9,18223E+11			453,99 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	23/11/2023	05/12/2023	0,00 €	56,88 €	56,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	397,11 €	0,00 €	453,99 €													MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		16/06/2023				16/06/2023	16/06/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: ENCOMIENDA DE PALACIOS, 215 MADRID-1		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	04/07/2023		16/06/2023		02/11/2023	ET-AM	0		11/11/2024	11/11/2024	5	FALSE	I		453,99 €	397,11 €	TGA	FALSE	ET-AM						CEN	MADRID	16/06/2023			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	12/11/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	453,99
FALSE	9182	918221100305.2	P.S.: CORDEL DE PAVONES, 48 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0	Esto es cierto ,cpm colocada y conexionada tr1	16/12/2024	23/12/2024	49,64 €		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	PEREZ SANTAS OSCAR	61,83 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	12/03/2024	23/12/2024	0,00 €	12,20 €	12,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49,64 €	0,00 €	61,83 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/04/2024		11/04/2024		04/07/2023	04/07/2023	08/04/2024	PEREZ SANTAS OSCAR			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: CORDEL DE PAVONES, 48 MA-2		30/07/2025		1	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	07/04/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	13/07/2023	6	30/04/2024	2885	09/03/2024	ET-AM	1	5624000070	29/04/2024	29/04/2024	5	FALSE	I		170,63 €	146,24 €	TTD	FALSE	ET-AM	08/03/2024	CPP	11/12/2024	ARG		CEN	MADRID	08/04/2024			08/03/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	13/12/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	61,83
FALSE	9182	918223030166.1	P.S.: MENDEZ ALVARO, 36 MADRID	Descargo		ARGANZUELA	60	0	07/07/2025 PDTE APM	16/06/2025	30/09/2025	4.434,22 €		9,18223E+11	VALIDAR REFORMADO	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	49.435,05 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	16/06/2025	30/09/2025	0,00 €	313,24 €	313,24 €	0,00 €	44.687,59 €	44.687,59 €	0,00 €	4.434,22 €	0,00 €	49.435,05 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	11/09/2023		11/09/2023		24/07/2023	24/07/2023	11/09/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MENDEZ ALVARO, 36 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	22/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/08/2024		20/06/2025	3017	08/05/2025	ET-AM	2	5624000070	02/12/2024	23/06/2025	5	TRUE	I		50.523,84 €	5.523,01 €	TTD	FALSE	ET-AM	20/06/2025	CPP	11/12/2024	ARG		CEN	MADRID	24/07/2023			23/06/2025	3			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	24/06/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	49435,05
FALSE	9182	918223030166.2	P.S.: MENDEZ ALVARO, 36 MADRID	Nada		ARGANZUELA	60	0		11/07/2025	25/07/2025	617,46 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	617,46 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	16/06/2025	30/09/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	617,46 €	0,00 €	617,46 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	11/09/2023		11/09/2023		24/07/2023	24/07/2023	11/09/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MENDEZ ALVARO, 36 MADRID-2		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	22/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/08/2024				08/05/2025	ET-AM	1	5624000070			5	FALSE	I		50.523,84 €	5.523,01 €	TTD	FALSE	ET-AM	20/06/2025	CPP	11/12/2024	ARG		CEN	MADRID	11/09/2023			23/06/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	24/06/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	617,46
FALSE	9182	918223030166.9	P.S.: MENDEZ ALVARO, 36 MADRID	Nada		ARGANZUELA	60	0		11/07/2025	25/07/2025	471,33 €		9,18223E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	471,33 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	16/06/2025	30/09/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	471,33 €	0,00 €	471,33 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	11/09/2023		11/09/2023		24/07/2023	24/07/2023	11/09/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MENDEZ ALVARO, 36 MADRID-9		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	22/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/08/2024				08/05/2025	ET-AM	1	5624000070			5	FALSE	I		50.523,84 €	5.523,01 €	TTD	FALSE	ET-AM	20/06/2025	CPP	11/12/2024	ARG		CEN	MADRID	11/09/2023			23/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	24/06/2025	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	471,33
FALSE	9182	918123030480.1	P.S.: REINA CRISTINA, 24 MADRID	Nada		RETIRO	30	0	06/09/24 El instalador de la obra abandona el expediente	02/09/2024	30/09/2024	683,84 €		9,18123E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Perez Santas	964,85 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/09/2024	30/09/2024	0,00 €	179,56 €	179,56 €	0,00 €	101,46 €	101,46 €	0,00 €	683,84 €	0,00 €	964,85 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	30/01/2024		25/03/2024		30/01/2024	30/01/2024	25/03/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: REINA CRISTINA, 24 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	22/04/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/03/2024	4	16/05/2024	3150	06/03/2024	ET	8	5624000070	11/03/2024	13/05/2024	3	FALSE	I		964,85 €	683,84 €	TGA	FALSE	ET	22/03/2024	CZE	19/06/2024	MA		CEN	MADRID	01/09/2023			23/03/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	19/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	964,85
FALSE	9182	918223080195.1	P.S.: ALBUFERA, 0060 MADRID	Trabajo BT		PUENTE DE VALLECAS	30	0	DEBES INSTALAR CGP	10/05/2024	10/05/2024	120,07 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	183,29 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	10/05/2024	10/05/2024	0,00 €	44,19 €	44,19 €	0,00 €	19,02 €	19,02 €	0,00 €	120,07 €	0,00 €	183,29 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	01/09/2023		03/10/2023		01/09/2023	01/09/2023	03/10/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: ALBUFERA, 0060 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	19/10/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/09/2023		30/10/2023	3150	13/04/2025	ET	3	5624000070	02/10/2023	02/10/2023	3	FALSE	I		183,29 €	120,07 €	TGA	FALSE	ET	18/09/2023	PZE	08/05/2024	MA		CEN	MADRID	01/09/2023			19/09/2023			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/05/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	183,29
FALSE	9182	918223090283.1	P.S.: ARTE CONCEPTUAL, 39 MADRID	Nada	EJECUTADO.	VILLA DE VALLECAS	30	0	Para tramitar el expediente de suministro definitivo, debe de estar finalizada la obra	27/05/2024	30/05/2024	653,82 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	914,72 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/05/2024	30/05/2024	0,00 €	154,79 €	154,79 €	0,00 €	106,12 €	106,12 €	0,00 €	653,82 €	0,00 €	914,72 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	02/10/2023		20/05/2024		02/10/2023	02/10/2023	20/05/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ARTE CONCEPTUAL, 39 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	15/06/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/10/2023	1	12/06/2024	3247	20/04/2024	ET	6	5624000070	17/05/2024	12/06/2024	3	FALSE	I		914,72 €	653,82 €	TGA	FALSE	ET	16/05/2024	PZE	13/06/2024	MA		CEN	MADRID	02/10/2023			16/05/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	914,72
FALSE	9182	918223100155.1	P.S.: SAN VICENTE, 0030 MADRID	Nada		MONCLOA-ARAVACA	30	0	Necesario BTV para entrada en subterráneo según estudio realizado para cambio de acometida, accesible desde vía publica	16/02/2024	14/03/2024	524,49 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	670,30 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	16/02/2024	14/03/2024	0,00 €	106,15 €	106,15 €	0,00 €	39,66 €	39,66 €	0,00 €	524,49 €	0,00 €	670,30 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	19/10/2023		23/01/2024		19/10/2023	19/10/2023	23/01/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SAN VICENTE, 0030 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	13/02/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	14/01/2024	10	19/10/2023		22/10/2023	ET-AM	3	5624000070	16/01/2024	16/01/2024		FALSE	I		670,30 €	524,49 €			ET-AM	16/11/2023	CZE	05/02/2024	MA		CEN	MADRID	19/10/2023			14/01/2024			1		FALSE	SGT							RED MT/BT	1	27/01/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	670,3
FALSE	9182	918223020629.1	P.S.: PEÑA RUBIA, 4 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0	29/05/25 Obra ejecutable	02/06/2025	30/06/2025	4.325,86 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	4.824,67 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/06/2025	30/06/2025	0,00 €	255,41 €	255,41 €	0,00 €	243,40 €	243,40 €	0,00 €	4.325,86 €	0,00 €	4.824,67 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	02/11/2023		27/09/2024		02/11/2023	02/11/2023	27/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PEÑA RUBIA, 4 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	07/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/11/2023	4	10/04/2025	3150	14/09/2024	ET	4	5624000070	26/09/2024	07/04/2025	3	FALSE	I		4.824,67 €	4.325,86 €	TGA	FALSE	ET	04/04/2025	CIE	21/04/2025	ARG		CEN	MADRID	04/11/2023			07/04/2025			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	23/04/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4824,67
FALSE	9182	918223110060.4	P.S.: ANDALUCES, 7 MADRID	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	PUENTE DE VALLECAS	5	0	ok	21/04/2025	27/06/2025	192,76 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	192,76 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/04/2025	27/06/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	192,76 €	0,00 €	192,76 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	04/12/2024		04/12/2024		09/11/2023	09/11/2023	04/12/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG3	FALSE	P.S.: ANDALUCES, 7 MADRID-4		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	16/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/12/2024	9			29/03/2025	ET-AM	11	5624000070	10/04/2025	11/06/2025		FALSE	I		192,76 €	192,76 €			ET-AM	08/05/2025	PZE	02/06/2025	MA		CEN	MADRID	04/12/2024			08/04/2025			1		FALSE	SGT							RED MT/BT	3	12/06/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	192,76
FALSE	9182	918223090047.1	P.S.: VILLABLANCA, 34 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0	Solicitud de nueva licencia de cala por archivo de la anterior, LC 95175	20/08/2025	28/08/2025	1.905,71 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	2.412,12 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	20/08/2025	28/08/2025	0,00 €	185,03 €	185,03 €	0,00 €	321,38 €	321,38 €	0,00 €	1.905,71 €	0,00 €	2.412,12 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/11/2023		14/07/2025		20/11/2023	20/11/2023	14/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: VILLABLANCA, 34 MADRID-1		30/07/2025	20/08/2025	0	PTE. LICENCIAS /AUTORIZACIONES	FALSE	03/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/12/2023	2	17/07/2025	3150	14/06/2025		1	5624000070	10/07/2025	10/07/2025	3	FALSE	I		2.412,12 €	1.905,71 €	TGA	FALSE		03/07/2025	CZE	20/11/2023	OR		CEN	MADRID	20/11/2023			04/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/07/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2412,12
FALSE	9182	918223100217.1	P.S.: ABTAO, 48 MADRID	Nada		RETIRO	30	0	TIENE QUE INSTALAR BTV EN EL LIMITE DE LA PROPIEDAD CON VIA PÚBLICA	08/08/2025	15/08/2025	5.568,55 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	6.947,18 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/08/2025	15/08/2025	0,00 €	193,03 €	193,03 €	0,00 €	1.185,60 €	1.185,60 €	0,00 €	5.568,55 €	0,00 €	6.947,18 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/11/2023		22/10/2024		24/11/2023	24/11/2023	22/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ABTAO, 48 MADRID-1		30/07/2025	08/08/2025	0	PTE. LICENCIAS /AUTORIZACIONES	FALSE	12/03/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/01/2024	8	24/10/2024	3150	12/04/2025		8	5624000070	16/10/2024	21/10/2024	5	FALSE	I		6.947,18 €	5.568,55 €	TTD	FALSE		10/02/2025	CZE	14/04/2025	MA		CEN	MADRID	24/11/2023			10/02/2025			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	15/04/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	6947,18
FALSE	9182	918223110179.1	RET.: BENIMAMET, 54 MADRID	Nada		VILLAVERDE	0	0	SE SOLICITA NUEVA LICENCIA	03/09/2025	15/09/2025	1.360,08 €		9,18223E+11	RETROCEDIDO	Jose Fernandez Justo	1.658,62 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	03/09/2025	15/09/2025	0,00 €	189,15 €	189,15 €	0,00 €	109,39 €	109,39 €	0,00 €	1.360,08 €	0,00 €	1.658,62 €													MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		01/07/2024				01/07/2024	01/07/2024					EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: BENIMAMET, 54 MADRID-1		30/07/2025	03/09/2025	0	PTE. LICENCIAS /AUTORIZACIONES	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/07/2024	4	29/05/2025	3150	15/03/2025		7	5622007494	12/07/2024	26/05/2025	5	FALSE	I		1.658,62 €	1.360,08 €	TGA	FALSE		10/01/2024	PZE				CEN	MADRID	01/12/2023			13/07/2025			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	20/07/2025	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1658,62
FALSE	9182	918223110135.1	P.S.: LARRA, 0009 MADRID	Nada		CENTRO	30	0	FALTAN REPORTES DE ANOMALÍA	25/04/2025	05/05/2025	49,74 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Victor Fernandez Alvarez	49,74 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	25/04/2025	05/05/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49,74 €	0,00 €	49,74 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	18/12/2023		22/12/2023		18/12/2023	18/12/2023	22/12/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: LARRA, 0009 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	17/04/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	19/12/2023	4	15/03/2024	2885	07/04/2025	ET	10	5624000070	21/12/2023	21/12/2023		FALSE	I		49,74 €	49,74 €			ET	17/03/2025	PZE				CEN	MADRID	18/12/2023			18/03/2025			1		FALSE	SGT							RED MT/BT	6	07/05/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	49,74
FALSE	9182	918223110278.1	P.S.: FERROCARRIL DEL TAJUÑA, 10 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0	ok	25/03/2024	26/04/2024	360,37 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	451,39 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	25/03/2024	26/04/2024	0,00 €	91,02 €	91,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	360,37 €	0,00 €	451,39 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	18/12/2023		19/02/2024		18/12/2023	18/12/2023	19/02/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: FERROCARRIL DEL TAJUÑA, 10 MADRID-1		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	29/12/2023	4	29/12/2023	2739	10/02/2024	ET-AM	5	5624000070	16/02/2024	09/11/2024	5	FALSE	I		451,39 €	360,37 €	TGA	FALSE	ET-AM	06/06/2024	PZE	24/05/2024	MA		CEN	MADRID	18/12/2023			09/11/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	12/11/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	451,39
FALSE	9182	918222110407.1	P.S.: MEDITERRANEO, 46 MADRID	Nada		RETIRO	30	0	17/04/24 El cliente no tiene intalada la CGP, se suben reportes a argos	15/08/2025	25/08/2025	6.672,09 €		9,18222E+11	RETROCEDIDO	Jose Martin de Bernardo	8.365,52 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/08/2025	25/08/2025	0,00 €	276,97 €	276,97 €	0,00 €	1.416,46 €	1.416,46 €	0,00 €	6.672,09 €	0,00 €	8.365,52 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/02/2025				17/02/2025	17/02/2025					EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MEDITERRANEO, 46 MADRID-1		30/07/2025	15/08/2025	0	PTE. LICENCIAS /AUTORIZACIONES	FALSE	30/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	26/02/2025	7	18/02/2025		26/02/2025		2	5624000070			5	FALSE	I		8.365,52 €	6.672,09 €	TGA	FALSE		30/06/2025	PZE	17/02/2025	OR		CEN	MADRID	18/01/2024			30/06/2025			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	01/07/2025	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	8365,52
FALSE	9182	918223050033.9	P.S.: PLANETARIO, 6 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	ARGANZUELA	30	0		09/06/2025	31/10/2025	383,83 €		9,18223E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	383,83 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/11/2024	31/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	383,83 €	0,00 €	383,83 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	26/02/2025		05/02/2024		24/01/2024	24/01/2024	26/02/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PLANETARIO, 6 MADRID-9		30/07/2025		1	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	07/03/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	20/07/2024	4	08/05/2025	1874	26/10/2024	ET-AM	0	5624000070	29/11/2024	08/05/2025	5	FALSE	I		1.868,03 €	1.605,21 €	TTD	FALSE	ET-AM	07/11/2024	CPP	11/12/2024	ARG		CEN	MADRID	05/02/2024			05/02/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	7	09/05/2025	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	383,83
FALSE	9182	918223110411.1	P.S.: FRANCISCO GRANDE COVIAN, 170 MADRID	Nada		VICÁLVARO	5	0		07/06/2024	07/06/2024	61,95 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	JUAN LABRA JORGE	61,95 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/06/2024	07/06/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61,95 €	0,00 €	61,95 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	30/05/2024		27/05/2024		30/01/2024	30/01/2024	30/05/2024	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG3	FALSE	P.S.: FRANCISCO GRANDE COVIAN, 170-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	02/06/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	28/05/2024				01/06/2024	ET	0	5624000070			1	FALSE	I		101,20 €	101,20 €	TG3	FALSE	ET	13/05/2024	PZE				CEN	MADRID	27/05/2024			28/05/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	61,95
FALSE	9182	918224010020.1	P.S.: CAVA ALTA, 36 MADRID	Nada		CENTRO	30	0	Solicitud de nueva licencia de cala por archivo de la anterior, LC 102822	18/08/2025	26/08/2025	698,76 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	982,10 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	18/08/2025	26/08/2025	0,00 €	256,20 €	256,20 €	0,00 €	27,14 €	27,14 €	0,00 €	698,76 €	0,00 €	982,10 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/02/2024		24/05/2024		06/02/2024	06/02/2024	24/05/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CAVA ALTA, 36 MADRID-1		30/07/2025	18/08/2025	0	PTE. LICENCIAS /AUTORIZACIONES	FALSE	14/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	10/03/2024	8	24/05/2024	3150	12/07/2025		7	5624000070	23/05/2024	23/05/2024	3	FALSE	I		982,10 €	698,76 €	TGA	FALSE		14/05/2025	PZE	15/07/2024	MA		CEN	MADRID	06/02/2024			15/05/2025			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	23/07/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	982,1
FALSE	9182	918224010212.1	P.S.: JARDIN DE LA DUQUESA, 0024 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0	IGUAL	05/12/2024	05/12/2024	105,68 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	155,36 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/12/2024	05/12/2024	0,00 €	40,49 €	40,49 €	0,00 €	9,20 €	9,20 €	0,00 €	105,68 €	0,00 €	155,36 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/01/2024		12/06/2024		29/01/2024	29/01/2024	12/06/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: JARDIN DE LA DUQUESA, 0024 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	22/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	30/01/2024	2	11/06/2024	3150	02/04/2025	ET	3	5624000070	10/06/2024	10/06/2024	1	FALSE	I		155,36 €	105,68 €	TGA	FALSE	ET	22/10/2024	PZE	29/11/2024	MA		CEN	MADRID	29/01/2024			23/10/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	28/11/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	155,36
FALSE	9182	918224010389.1	P.S.: IGNACIO SANTOS VIÑUELAS, 18 MADRID	Nada		VILLAVERDE	30	0	SIGUE CON ANOMALÍA	01/05/2025	01/05/2025	198,34 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	262,90 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/05/2025	01/05/2025	0,00 €	45,53 €	45,53 €	0,00 €	19,02 €	19,02 €	0,00 €	198,34 €	0,00 €	262,90 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/02/2024		20/02/2024		14/02/2024	14/02/2024	20/02/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: IGNACIO SANTOS VIÑUELAS, 18 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	10/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/02/2024	7	11/04/2024	3017	13/04/2025	ET	9	5624000070	19/02/2024	02/04/2024	3	FALSE	I		262,90 €	198,34 €	TGA	FALSE	ET	13/02/2025	CZE	10/04/2025	MA		CEN	MADRID	14/02/2024			10/04/2025			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	7	13/04/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	262,9
FALSE	9182	918124010263.1	P.S.: ESPALTER, 8 MADRID	Nada		RETIRO	30	0	cliente indica que para marzo tendrá la BTV preparada	27/05/2024	28/06/2024	649,24 €		9,18124E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	915,99 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/05/2024	28/06/2024	0,00 €	160,63 €	160,63 €	0,00 €	106,12 €	106,12 €	0,00 €	649,24 €	0,00 €	915,99 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	19/02/2024		02/05/2024		19/02/2024	19/02/2024	02/05/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ESPALTER, 8 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	07/05/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/03/2024	5	19/02/2024		06/04/2024	ET-AM	6	5624000070	30/04/2024	30/04/2024	3	FALSE	I		915,99 €	649,24 €	TGA	FALSE	ET-AM	07/04/2024	PZE	21/01/2025	MA		CEN	MADRID	19/02/2024			07/04/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	08/05/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	915,99
FALSE	9182	918224020266.1	P.S.: SIERRA DE LA SOLANA, 3 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0	11/02/25 Tramitando nueva licencia	11/01/2025	08/02/2025	5.881,43 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	7.415,40 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	11/01/2025	08/02/2025	0,00 €	373,13 €	373,13 €	0,00 €	1.160,84 €	1.160,84 €	0,00 €	5.881,43 €	0,00 €	7.415,40 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/04/2024		18/06/2024		29/04/2024	29/04/2024	18/06/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SIERRA DE LA SOLANA, 3 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	02/04/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/06/2024	3	08/11/2024	2885	05/10/2024	ET	4	5624000070	17/06/2024	17/06/2024	5	FALSE	I		7.415,40 €	5.881,43 €	TGA	FALSE	ET	13/11/2024	CPP	15/11/2024	ARG		CEN	MADRID	06/03/2024			03/03/2025			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	5	04/03/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	7415,4
FALSE	9182	918224020192.1	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 270 MADRID	Varios TERed		VILLA DE VALLECAS	30	0	SE RETIRA STOP EN HIPO	01/05/2025	09/05/2025	5.455,59 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	6.618,91 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/05/2025	09/05/2025	0,00 €	308,40 €	308,40 €	0,00 €	854,92 €	854,92 €	0,00 €	5.455,59 €	0,00 €	6.618,91 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	22/03/2024		01/08/2024		22/03/2024	22/03/2024	01/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 270 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	13/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/05/2024	18	01/08/2024	3150	12/04/2025	ET	9	5624000070	30/07/2024	31/07/2024	3	FALSE	I		6.618,91 €	5.455,59 €	TGA	FALSE	ET	16/01/2025	CPP	05/05/2025	ARG		CEN	MADRID	23/03/2024			14/07/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	15/07/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	6618,91
FALSE	9182	918224030113.1	P.S.: REAL, 40 MADRID	Trabajo BT		VICÁLVARO	30	0	FALTAN REPORTES ANOMALÍA	02/06/2025	30/06/2025	3.023,13 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	4.011,81 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/06/2025	30/06/2025	0,00 €	302,53 €	302,53 €	0,00 €	686,15 €	686,15 €	0,00 €	3.023,13 €	0,00 €	4.011,81 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	05/04/2024		28/02/2025		05/04/2024	05/04/2024	28/02/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: REAL, 40 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	28/03/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	28/04/2024	1	10/04/2025	3150	08/05/2025	ET	4	5624000070	27/02/2025	27/02/2025	3	FALSE	I		4.011,81 €	3.023,13 €	TGA	FALSE	ET	25/02/2025	PZE	05/05/2025	ARG		CEN	MADRID	06/04/2024			26/02/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	07/05/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4011,81
FALSE	9182	918224020181.1	P.S.: SECO, 3 MADRID	Nada		RETIRO	30	0	Se solicita documentación a eecc para solicitar nueva solución ,como hay que solicitar una licencia nueva; habrá que aportar toda esta documentación; / - Memoria descriptiva / - Presupuesto / - Plan de Gest	27/05/2024	28/06/2024	576,40 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	843,14 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/05/2024	28/06/2024	0,00 €	160,63 €	160,63 €	0,00 €	106,12 €	106,12 €	0,00 €	576,40 €	0,00 €	843,14 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	15/04/2024		30/04/2024		15/04/2024	15/04/2024	30/04/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SECO, 3 MADRID-1		30/07/2025	03/04/2025	0	PTE. LICENCIAS /AUTORIZACIONES	FALSE	16/03/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/04/2024	10	15/04/2024		18/04/2024	ET-AM	5	5624000070	29/04/2024	14/02/2025	3	FALSE	I		843,14 €	576,40 €	TGA	FALSE	ET-AM	14/02/2025	CZE	07/05/2024	MA		CEN	MADRID	15/04/2024			14/02/2025			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	15/02/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	843,14
FALSE	9182	918224030165.2	P.S.: FERROCARRIL DEL TAJUÑA, 10 MADRID	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VICÁLVARO	30	0	27/03/2025 TBT programado para el 07/04/2025 para cambiar armario	04/04/2025	25/04/2025	199,04 €		9,18224E+11	REVISIÓN DE RTE	ALES DIOSDADO ANA	199,04 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/05/2024	25/04/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	199,04 €	0,00 €	199,04 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	30/01/2025		05/04/2025		15/04/2024	15/04/2024	30/01/2025	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: FERROCARRIL DEL TAJUÑA, 10 MA-2		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	27/07/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	25/05/2024	2	11/04/2025	3017	02/05/2024	ET-AM	1	5624000070	13/03/2025	11/04/2025	5	FALSE	I		24.353,27 €	21.918,22 €	TGA	FALSE	ET-AM	07/06/2024	CPP	05/05/2025	ARG		CEN	MADRID	30/01/2025			27/06/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	07/05/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	199,04
FALSE	9182	918223120313.1	P.F.: EL REAL DE SAN VICENTE, 7 MADRID	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VILLA DE VALLECAS	5	0	SE ENVIA EMAIL A JORGE RASO PARA QUE COORDINE LOS TRABAJOS CON EL CLIENTE CAMBIO CPM	03/09/2024	30/09/2024	12,20 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Perez Santas	12,20 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/09/2024	30/09/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,20 €	0,00 €	12,20 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	18/04/2024		29/04/2024		22/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG3	TRUE	P.F.: EL REAL DE SAN VICENTE, 7 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	01/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	19/04/2024	10	02/09/2024	3150	15/06/2024	ET-AM	2	5624000070	29/04/2024	26/11/2024	1	FALSE	I		12,20 €	12,20 €	TGA	FALSE	ET-AM	26/11/2024	PZE	11/12/2024	ARG		CEN	MADRID	22/04/2024			26/11/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	13/12/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	12,2
FALSE	9182	918224040394.1	P.S.: BOYER, 18 MADRID	Trabajo BT	LICENCIA RETIRADA	VICÁLVARO	30	0	DENEGADO GEOPORTAL NO HAY REPORTES DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS	19/06/2025	31/07/2025	572,82 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	748,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	19/06/2025	31/07/2025	0,00 €	146,20 €	146,20 €	0,00 €	29,86 €	29,86 €	0,00 €	572,82 €	0,00 €	748,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	21/11/2024		09/04/2025		21/11/2024	21/11/2024	09/04/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: BOYER, 18 MADRID-1		30/07/2025	02/10/2025	0	PTE. LICENCIAS /AUTORIZACIONES	FALSE	05/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	14/12/2024	4	17/06/2025	3150	10/05/2025		5	5624000070	08/04/2025	17/06/2025	3	FALSE	I		748,87 €	572,82 €	TGA	FALSE		06/05/2025	PZE	30/04/2025	MA		CEN	MADRID	21/11/2024			06/05/2025			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	27/06/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	748,87
FALSE	9182	918224030398.1	P.S.: FUENTESPINA, 17 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	0	SE PIDE NUEVA LICENCIA POR CAMBIO DE TRAZADO	02/12/2024	31/12/2024	790,99 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Roberto José Tarifa Tamajon	955,12 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	144,92 €	144,92 €	0,00 €	19,20 €	19,20 €	0,00 €	790,99 €	0,00 €	955,12 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/05/2024		02/10/2024		03/05/2024	03/05/2024	02/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: FUENTESPINA, 17 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	31/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/05/2024	1	02/10/2024	3150	14/09/2024	ET	4	5624000070	01/10/2024	01/10/2024	3	FALSE	I		955,12 €	790,99 €	TGA	FALSE	ET	30/09/2024	PZE	11/12/2024	ARG		CEN	MADRID	04/05/2024			01/10/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	13/12/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	955,12
FALSE	9182	918224040382.1	P.S.: SIERRA DE CONTRAVIESA, 0043 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0	FALTAN REPORTES	05/05/2025	13/05/2025	138,04 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	201,90 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/05/2025	13/05/2025	0,00 €	52,49 €	52,49 €	0,00 €	11,37 €	11,37 €	0,00 €	138,04 €	0,00 €	201,90 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/04/2024		13/11/2024		29/04/2024	29/04/2024	13/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: SIERRA DE CONTRAVIESA, 0043 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	07/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	30/04/2024	12	10/04/2025	3150	15/04/2025	ET	7	5624000070	12/11/2024	07/04/2025	3	FALSE	I		201,90 €	138,04 €	TGA	FALSE	ET	07/04/2025	CZE	05/05/2025	ARG		CEN	MADRID	29/04/2024			07/04/2025			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	07/05/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	201,9
FALSE	9182	918122110175.1	P.S.: INFANTA ISABEL, 2 MADRID	Nada		RETIRO	80	0	MT	15/05/2025	26/05/2025	1.110,74 €		9,18122E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	1.726,39 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/05/2025	26/05/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	615,65 €	615,65 €	0,00 €	1.110,74 €	0,00 €	1.726,39 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	30/05/2024		14/01/2025		30/05/2024	30/05/2024	14/01/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: INFANTA ISABEL, 2 MADRID-1		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/03/2025	10	30/05/2024		26/04/2025	ET	1	5624000070			5	FALSE	I		2.369,27 €	1.753,62 €	GTD	FALSE	ET	20/06/2025	CIE	30/05/2024	OR		CEN	MADRID	30/05/2024			30/04/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	01/05/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1726,39
FALSE	9182	918122110175.2	P.S.: INFANTA ISABEL, 2 MADRID	Nada		RETIRO	80	0		15/05/2025	26/05/2025	642,87 €		9,18122E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/05/2025	26/05/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	30/05/2024		14/01/2025		30/05/2024	30/05/2024	14/01/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: INFANTA ISABEL, 2 MADRID-2		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/03/2025	10			26/04/2025	ET	0	5624000070			5	FALSE	I		2.369,27 €	1.753,62 €	GTD	FALSE	ET	20/06/2025	CIE	30/05/2024	OR		CEN	MADRID	14/01/2025			30/04/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	01/05/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918223070293.1	P.S.: CUARENTA Y CINCO MERCAMAD, 8 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	80	0		11/07/2025	22/07/2025	2.828,23 €		9,18223E+11			3.356,83 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	11/07/2025	22/07/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	528,60 €	528,60 €	0,00 €	2.828,23 €	0,00 €	3.356,83 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	27/05/2024				27/05/2024	27/05/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CUARENTA Y CINCO MERCAMAD, 8 MADRID-1		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/09/2024	16	27/05/2024		05/07/2025	ET	0				5	FALSE	I		3.356,83 €	2.828,23 €	GTD	FALSE	ET	24/07/2025	PZE	27/05/2024	OR		CEN	MADRID	27/05/2024			24/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/07/2025	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3356,83
FALSE	9182	918224030385.1	P.S.: A3, 0 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0	instalar CGP y avisar agarciava@ufd.es	15/05/2025	23/05/2025	22.109,65 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GARCIA VALENCIA ALBERTO	26.272,62 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/05/2025	23/05/2025	0,00 €	612,37 €	612,37 €	0,00 €	3.550,60 €	3.550,60 €	0,00 €	22.109,65 €	0,00 €	26.272,62 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/05/2024		07/08/2024		10/05/2024	10/05/2024	07/08/2024	GARCIA VALENCIA ALBERTO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: A3, 0 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	17/03/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/08/2024	13	07/10/2024	3150	26/04/2025	ET	4	5624000070	06/08/2024	02/10/2024	5	FALSE	I		26.272,62 €	22.109,65 €	GTD	FALSE	ET	02/10/2024	PPP	05/05/2025	ARG		CEN	MADRID	11/05/2024			15/02/2025			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	07/05/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	26272,62
FALSE	9182	918224040232.1	P.S.: PUENTE DEL ARZOBISPO, 42 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	30	0	LAS ANOMALÍAS TIENEN QUE IR ACOMPAÑADAS DE REPORTE	01/12/2024	31/12/2024	1.696,69 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	2.219,74 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/12/2024	31/12/2024	0,00 €	266,72 €	266,72 €	0,00 €	256,32 €	256,32 €	0,00 €	1.696,69 €	0,00 €	2.219,74 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	13/05/2024		22/10/2024		13/05/2024	13/05/2024	22/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PUENTE DEL ARZOBISPO, 42 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	15/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/05/2024		24/10/2024	3150	19/10/2024	ET	4	5624000070	16/10/2024	21/10/2024	3	FALSE	I		2.219,74 €	1.696,69 €	TGA	FALSE	ET	14/10/2024	PZE	11/12/2024	ARG		CEN	MADRID	13/05/2024			16/10/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	13/12/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2219,74
FALSE	9182	918224050044.1	P.S.: PUERTO DE ARLABAN, 62 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0	Reporte se rechaza. Cargar reporte visual de la instalación o ZT	03/10/2024	03/10/2024	177,01 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	240,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/10/2024	03/10/2024	0,00 €	52,49 €	52,49 €	0,00 €	11,37 €	11,37 €	0,00 €	177,01 €	0,00 €	240,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	21/05/2024		30/07/2024		21/05/2024	21/05/2024	30/07/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: PUERTO DE ARLABAN, 62 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	17/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/05/2024	2	01/08/2024	3150	14/09/2024	ET	2	5624000070	29/07/2024	31/07/2024	1	FALSE	I		240,87 €	177,01 €	TG1	FALSE	ET	17/07/2024	PZE	07/10/2024	MA		CEN	MADRID	21/05/2024			18/07/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	240,87
FALSE	9182	918224050136.1	P.S.: JARDIN DE LA DUQUESA, 0024 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0	RETROCEDIDO NUEVO ESTUDIO	14/02/2025	14/02/2025	7.270,54 €		9,18224E+11	RETROCEDIDO	Ismael Pardo Figueiral	8.827,15 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/02/2025	14/02/2025	0,00 €	390,12 €	390,12 €	0,00 €	1.166,49 €	1.166,49 €	0,00 €	7.270,54 €	0,00 €	8.827,15 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/12/2024				09/12/2024	09/12/2024					EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: JARDIN DE LA DUQUESA, 0024 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	10/03/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/02/2025	2	09/12/2024		02/05/2025	ET	3	5624000070			3	FALSE	I		8.827,15 €	7.270,54 €	TGA	FALSE	ET	23/10/2024	PZE	09/12/2024	OR		CEN	MADRID	23/05/2024			08/02/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	09/02/2025	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	8827,15
FALSE	9182	918224010451.1	P.S.: PIROTECNIA, 47 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	0		17/02/2025	26/02/2025	1.771,36 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	2.391,51 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	17/02/2025	26/02/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,15 €	620,15 €	0,00 €	1.771,36 €	0,00 €	2.391,51 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	17/06/2024		17/06/2025		17/06/2024	17/06/2024	17/06/2025	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PIROTECNIA, 47 MADRID-1		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/02/2025	16	17/06/2024		05/07/2024	ET	0	5624000070			5	FALSE	I		2.391,51 €	1.771,36 €	GTD	FALSE	ET	17/06/2025	CIE	17/06/2024	OR		CEN	MADRID	17/06/2024			19/02/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	20/02/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2391,51
FALSE	9182	918224040226.1	P.S.: NARCISO SERRA, 0013 MADRID	Trabajo BT		RETIRO	30	0	ANOMALÍA	01/02/2025	28/02/2025	8.203,17 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	10.534,19 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/02/2025	28/02/2025	0,00 €	315,78 €	315,78 €	0,00 €	2.015,24 €	2.015,24 €	0,00 €	8.203,17 €	0,00 €	10.534,19 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	01/07/2024		05/11/2024		01/07/2024	01/07/2024	05/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: NARCISO SERRA, 0013 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	01/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/11/2024	4	28/11/2024	3150	01/04/2025	ET	6	5624000070	04/11/2024	04/11/2024	5	FALSE	I		10.534,19 €	8.203,17 €	TGA	FALSE	ET	18/09/2024	PZE	14/02/2025	MA		CEN	MADRID	01/07/2024			01/11/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	12/02/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	10534,19
FALSE	9182	918224050188.1	P.S.: ALBUFERA, 9 MADRID	Trabajo BT		PUENTE DE VALLECAS	30	0	SIGUE CON ANOMALÍA	02/06/2025	30/06/2025	863,95 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Roberto José Tarifa Tamajon	1.155,47 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/06/2025	30/06/2025	0,00 €	160,44 €	160,44 €	0,00 €	131,08 €	131,08 €	0,00 €	863,95 €	0,00 €	1.155,47 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/06/2024		11/09/2024		24/06/2024	24/06/2024	11/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ALBUFERA, 9 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	23/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/09/2024	8	10/04/2025	3150	10/08/2024	ET	8	5624000070	09/09/2024	26/03/2025	3	FALSE	I		1.155,47 €	863,95 €	TGA	FALSE	ET	21/11/2024	CIE	10/04/2025	MA		CEN	MADRID	25/06/2024			23/11/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	13/04/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1155,47
FALSE	9182	918224050322.1	P.S.: PEZ, 3 MADRID	Nada		CENTRO	30	0	ANOMALÍA	01/08/2025	30/09/2025	2.231,58 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	2.845,06 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/08/2025	30/09/2025	0,00 €	169,65 €	169,65 €	0,00 €	443,82 €	443,82 €	0,00 €	2.231,58 €	0,00 €	2.845,06 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/06/2024		27/06/2025		17/06/2024	17/06/2024	27/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PEZ, 3 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	25/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/07/2024	8	30/06/2025	3150	14/06/2025		4	5624000070	25/06/2025	25/06/2025	3	FALSE	I		2.845,06 €	2.231,58 €	TGA	FALSE		25/06/2025	PZE	10/07/2025	MA		CEN	MADRID	17/06/2024			25/06/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	10/07/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2845,06
FALSE	9182	918224060304.1	P.S.: SAN DIEGO, 45 MADRID	Trabajo BT		PUENTE DE VALLECAS	30	0	NUEVA LICENCIA SOLICITADA, EL PUNTO DE ENTRONQUE NO COINCIDE	08/05/2025	16/05/2025	4.728,18 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	5.905,94 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/05/2025	16/05/2025	0,00 €	248,50 €	248,50 €	0,00 €	929,26 €	929,26 €	0,00 €	4.728,18 €	0,00 €	5.905,94 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	25/09/2024		22/11/2024		25/09/2024	25/09/2024	22/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SAN DIEGO, 45 MADRID-1		30/07/2025	14/10/2025	0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	25/03/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/11/2024	10	28/11/2024	3150	19/04/2025	ET	7	5624000070	21/11/2024	21/11/2024	3	FALSE	I		5.905,94 €	4.728,18 €	TGA	FALSE	ET	05/11/2024	CZE	05/05/2025	ARG		CEN	MADRID	25/09/2024			23/02/2025			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	07/05/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	5905,94
FALSE	9182	918224060331.1	P.S.: PIROTECNIA, 83 MADRID	Varios TERed		VICÁLVARO	5	0	OBRA CON PROYECTO SE ADJUDICA AL TTD ANA ALEX DIOSDADO	15/05/2025	23/05/2025	17.926,21 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	ALES DIOSDADO ANA	29.058,25 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/05/2025	23/05/2025	0,00 €	1.523,98 €	1.523,98 €	0,00 €	9.608,06 €	9.608,06 €	0,00 €	17.926,21 €	0,00 €	29.058,25 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	20/03/2025		07/04/2025		20/03/2025	20/03/2025	07/04/2025	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PIROTECNIA, 83 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	01/04/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	26/03/2025	3	20/03/2025		26/04/2025	ET	14	5624000070			3	FALSE	I		29.058,25 €	17.926,21 €	TGA	FALSE	ET	10/04/2025	CZE	29/04/2025	ARG		CEN	MADRID	22/07/2024			27/03/2025			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	6	01/05/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	29058,25
FALSE	9182	918223100126.1	P.S.: LAS CAMAS, 1 MADRID	Nada		VILLAVERDE	80	0	09/06 Pdte APM	15/08/2025	26/08/2025	3.387,50 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	30.479,14 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	STOP	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/08/2025	26/08/2025	0,00 €	37,68 €	37,68 €	0,00 €	27.053,96 €	27.053,96 €	0,00 €	3.387,50 €	0,00 €	30.479,14 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	12/08/2024		03/10/2024		12/08/2024	12/08/2024	13/09/2024	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: LAS CAMAS, 1 MADRID-1		30/07/2025		0	Detenido por Planificación	FALSE	31/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA		9	12/08/2024		05/10/2024		1	5624000070				TRUE	I		30.479,14 €	3.387,50 €						12/08/2024	OR		CEN	MADRID	12/08/2024			12/05/2025					FALSE	SGT							RED MT/BT	1	21/11/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	30479,14
FALSE	9182	918224070195.1	RET.: ARROYO FONTARRON, 187 MADRID	Nada		MORATALAZ	0	0	NUEVA LICENCIA DE CALA SOLICTADA ARCHIVO DE LA ANTERIOR	21/08/2025	02/09/2025	1.035,09 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	1.274,61 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/08/2025	02/09/2025	0,00 €	160,71 €	160,71 €	0,00 €	78,82 €	78,82 €	0,00 €	1.035,09 €	0,00 €	1.274,61 €													MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		05/09/2024		21/09/2024		05/09/2024	05/09/2024	18/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ARROYO FONTARRON, 187 MADRID-1		30/07/2025	21/08/2025	0	PTE. LICENCIAS /AUTORIZACIONES	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/09/2024	2	02/10/2024	3150	05/07/2025		6	5624000070	17/09/2024	01/10/2024		FALSE	I		1.274,61 €	1.035,09 €				03/06/2025	PZE				CEN	MADRID	05/09/2024			15/09/2024			1		FALSE	SGT							RED MT/BT	1	26/07/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1274,61
FALSE	9182	918224040441.1	P.S.: ALCALDE ANDRES MADRID DAV, 102 MADRID	Nada		VICÁLVARO	60	0	09/06 Pdte APM	25/07/2025	29/07/2025	3.182,68 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	42.273,32 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	25/07/2025	29/07/2025	0,00 €	109,85 €	109,85 €	0,00 €	38.980,79 €	38.980,79 €	0,00 €	3.182,68 €	0,00 €	42.273,32 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	11/09/2024		04/10/2024		11/09/2024	11/09/2024	04/10/2024	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ALCALDE ANDRES MADRID DAV, 102 MADRID-1		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	03/02/2025	12	11/09/2024		06/04/2025		1	5624000070				TRUE	I		42.273,32 €	3.182,68 €			ET	08/04/2025	PZE	11/09/2024	OR		CEN	MADRID	11/09/2024			07/05/2025					FALSE	SGT							RED MT/BT	1	08/05/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	42273,32
FALSE	9182	918224050257.1	P.S.: PROV LOS BERROCALES 81, 10 MADRID	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VICÁLVARO	30	0	FALTAN REPORTES DE ANOMALÍA	05/05/2025	02/06/2025	452,40 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Francisco Javier De Pablos Cecilia	832,13 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/05/2025	02/06/2025	0,00 €	12,37 €	12,37 €	0,00 €	367,36 €	367,36 €	0,00 €	452,40 €	0,00 €	832,13 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/09/2024		12/02/2025		09/09/2024	09/09/2024	12/02/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: PROV LOS BERROCALES 81, 10 MADRID-1		30/07/2025		1	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/09/2024	4	10/04/2025	3150	23/02/2025	ET-AM	3	5624000070	10/02/2025	28/04/2025	5	FALSE	I		832,13 €	452,40 €	TGA	FALSE	ET-AM	19/03/2025	CPP	05/05/2025	ARG		CEN	MADRID	10/09/2024			08/02/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	07/05/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	832,13
FALSE	9182	918224040380.1	P.S.: TRES MERCAMADRID, 1 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	80	0		18/07/2025	21/07/2025	1.128,49 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	PORTILLO RODRIGUEZ PEDRO JAVIE	1.748,64 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	18/07/2025	21/07/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,15 €	620,15 €	0,00 €	1.128,49 €	0,00 €	1.748,64 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	27/09/2024		09/06/2025		27/09/2024	27/09/2024	05/06/2025	PORTILLO RODRIGUEZ PEDRO JAVIE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: TRES MERCAMADRID, 1 MADRID-1		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	11/07/2025		27/09/2024		30/09/2024	ET	0	5624000070			5	FALSE	I		2.391,51 €	1.771,36 €	TCS	FALSE	ET	22/04/2025	PZE	27/09/2024	OR		CEN	MADRID	27/09/2024			11/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	11/07/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1748,64
FALSE	9182	918224070251.1	P.S.: INDALECIO PRIETO, 2 MADRID	Trabajo BT		VICÁLVARO	30	0	31/03/25 Obra ejecutable, necesario cambio de trazado	02/06/2025	30/06/2025	1.825,79 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	2.362,44 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/06/2025	30/06/2025	0,00 €	189,04 €	189,04 €	0,00 €	347,62 €	347,62 €	0,00 €	1.825,79 €	0,00 €	2.362,44 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/12/2024		24/02/2025		11/12/2024	11/12/2024	24/02/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: INDALECIO PRIETO, 2 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	12/03/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	16/12/2024	18	10/04/2025	3150	08/03/2025	ET	7	5624000070	12/03/2025	12/03/2025	3	FALSE	I		2.362,44 €	1.825,79 €	TGA	FALSE	ET	28/02/2025	PZE	24/04/2025	ARG		CEN	MADRID	26/09/2024			10/02/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	26/04/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2362,44
FALSE	9182	918224100043.1	P.S.: PUERTO ALTO, 31 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0	GEOPORTAL DENEGADO FALTAN REPORTES DE CGP BUC CONECTADA	01/01/2025	31/01/2025	129,82 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	193,68 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	52,49 €	52,49 €	0,00 €	11,37 €	11,37 €	0,00 €	129,82 €	0,00 €	193,68 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	18/10/2024		24/10/2024		18/10/2024	18/10/2024	24/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: PUERTO ALTO, 31 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	21/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/10/2024	1	08/11/2024	3150	27/03/2025	ET	3	5624000070	23/10/2024	04/11/2024	3	FALSE	I		193,68 €	129,82 €	TGA	FALSE	ET	21/10/2024	PZE	08/11/2024	ARG		CEN	MADRID	18/10/2024			22/10/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	16/11/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	193,68
FALSE	9182	918224090415.1	P.S.: POZO DEL TIO RAIMUNDO, 11 MADRID	Varios TERed		VILLA DE VALLECAS	30	0	SE RETIRA STOP ,PARA QUE REALICEN VISITA	29/05/2025	06/06/2025	572,05 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	759,07 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	29/05/2025	06/06/2025	0,00 €	149,01 €	149,01 €	0,00 €	38,00 €	38,00 €	0,00 €	572,05 €	0,00 €	759,07 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/11/2024		28/01/2025		08/11/2024	08/11/2024	28/01/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: POZO DEL TIO RAIMUNDO, 11 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	28/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	23/11/2024	12	10/04/2025	3150	10/05/2025	ET	10	5624000070	27/01/2025	19/03/2025	3	FALSE	I		759,07 €	572,05 €	TGA	FALSE	ET	02/04/2025	PZE	05/05/2025	ARG		CEN	MADRID	09/11/2024			29/07/2025			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	6	30/07/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	759,07
FALSE	9182	918224100161.1	P.S.: GRAN VIA DEL SURESTE, 36 MADRID	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VILLA DE VALLECAS	30	0	TIENE QUE INSTALAR CGP EN EL LÍMITE DE PA PROPIEDAD CON LA VÍA PÚBLICA	01/05/2025	31/05/2025	514,83 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	626,56 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/05/2025	31/05/2025	0,00 €	96,53 €	96,53 €	0,00 €	15,20 €	15,20 €	0,00 €	514,83 €	0,00 €	626,56 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	02/12/2024		26/03/2025		02/12/2024	02/12/2024	26/03/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: GRAN VIA DEL SURESTE, 36 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	23/04/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/01/2025		02/12/2024		15/03/2025	ET-AM	4	5624000070	25/03/2025	27/03/2025	3	FALSE	I		626,56 €	514,83 €	TGA	FALSE	ET-AM	24/03/2025	PZE	02/04/2025	MA		CEN	MADRID	02/12/2024			24/03/2025			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	02/04/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	626,56
FALSE	9182	918224020465.1	P.S.: VALERIA, 7 MADRID	Régimen Especial		RETIRO	30	0	27/03/25 Obra ejecutable	23/07/2025	31/07/2025	13.525,45 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	15.729,63 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/08/2025	01/09/2025	0,00 €	393,22 €	393,22 €	0,00 €	1.810,96 €	1.810,96 €	0,00 €	13.525,45 €	0,00 €	15.729,63 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/02/2025		19/03/2025		10/02/2025	10/02/2025	19/03/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: VALERIA, 7 MADRID-1		30/07/2025		0	PTE. LICENCIAS /AUTORIZACIONES	FALSE	16/04/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN	17/03/2025	13	10/04/2025	3150	16/05/2025		3	5624000070	19/03/2025	19/03/2025		FALSE	I		15.729,63 €	13.525,45 €				28/02/2025	PZE	10/02/2025	OR		CEN	MADRID	08/01/2025			17/03/2025	1				FALSE	SGT							RED MT/BT	1	16/04/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	15729,63
FALSE	9182	918224090251.1	P.S.: ISLAS VISAYAS, 25 MADRID	Trabajo BT		VILLA DE VALLECAS	5	0	OK	24/06/2025	31/07/2025	12.166,94 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	14.176,66 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	24/06/2025	31/07/2025	0,00 €	332,62 €	332,62 €	0,00 €	1.677,10 €	1.677,10 €	0,00 €	12.166,94 €	0,00 €	14.176,66 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	17/01/2025		26/03/2025		17/01/2025	17/01/2025	26/03/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ISLAS VISAYAS, 25 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	28/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/03/2025	21	23/06/2025	3150	26/04/2025		23	5624000070	25/03/2025	23/06/2025		FALSE	I		14.176,66 €	12.166,94 €				25/03/2025	CZE				CEN	MADRID	17/01/2025			23/06/2025	23				FALSE	SGT							RED MT/BT	5	24/06/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	14176,66
FALSE	9182	918224110121.1	P.S.: Polígono: 5 Parcela: 4, MADRID	Nada		SAN BLAS	30	0	SE SOLICTA A EIFFAGE QUE REALICE DEPURACIÓN	01/09/2025	30/09/2025	976,93 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Javier Zamorano Jiménez	2.204,06 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/09/2025	30/09/2025	0,00 €	1.196,27 €	1.196,27 €	0,00 €	30,86 €	30,86 €	0,00 €	976,93 €	0,00 €	2.204,06 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/01/2025		14/07/2025		23/01/2025	23/01/2025	14/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: Polígono: 5 Parcela: 4, MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	10/03/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/02/2025	14	17/07/2025	3150	21/06/2025		2	5624000070	11/07/2025	11/07/2025	3	FALSE	I		2.204,06 €	976,93 €	TGA	FALSE		04/04/2025	PPP				CEN	MADRID	23/01/2025			08/02/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	31/07/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2204,06
FALSE	9182	918224120118.1	P.S.: UCEDA, 54 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0	FALTAN TUBOS DE ENTRADA AL CPM	01/07/2025	31/07/2025	2.082,79 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	2.753,05 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/07/2025	31/07/2025	0,00 €	265,00 €	265,00 €	0,00 €	405,26 €	405,26 €	0,00 €	2.082,79 €	0,00 €	2.753,05 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/01/2025		19/05/2025		20/01/2025	20/01/2025	19/05/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: UCEDA, 54 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	18/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/02/2025	2	20/05/2025	3150	16/05/2025		4	5624000070	19/05/2025	19/05/2025	3	FALSE	I		2.753,05 €	2.082,79 €	TGA	FALSE		19/05/2025	PZE	09/06/2025	MA		CEN	MADRID	20/01/2025			19/05/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	07/06/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2753,05
FALSE	9182	918225010135.1	P.S.: RAFAEL DE RIEGO, 0038 MADRID	Trabajo BT	LICENCIA RETIRADA	ARGANZUELA	30	0	TIENE QUE INSTALAR CGP REGLAMENTARIAMENTE	06/03/2025	14/03/2025	745,57 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	956,62 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/03/2025	14/03/2025	0,00 €	144,49 €	144,49 €	0,00 €	66,56 €	66,56 €	0,00 €	745,57 €	0,00 €	956,62 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/01/2025		11/02/2025		17/01/2025	17/01/2025	11/02/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: RAFAEL DE RIEGO, 0038 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	02/03/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/02/2025		13/02/2025	3150	15/02/2025	ET	3	5624000070	06/02/2025	06/02/2025		FALSE	I		956,62 €	745,57 €			ET	12/01/2025	CIE	11/03/2025	MA		CEN	MADRID	17/01/2025			31/01/2025			1		FALSE	SGT							RED MT/BT	1	17/02/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	956,62
FALSE	9182	918225010212.1	RET.: CONDE DE ROMANONES, 4 MADRID	Nada		CENTRO	0	0				233,10 €		9,18225E+11			462,12 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	12/05/2025	22/05/2025	0,00 €	170,04 €	170,04 €	0,00 €	58,98 €	58,98 €	0,00 €	233,10 €	0,00 €	462,12 €													MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		28/01/2025				28/01/2025	28/01/2025					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	RET.: CONDE DE ROMANONES, 4 MADRID-1		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/02/2025	2	07/02/2025	2741	31/01/2025	ET	0				5	FALSE	I		462,12 €	233,10 €	TGA	FALSE	ET						CEN	MADRID	28/01/2025			07/02/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	07/02/2025	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	462,12
FALSE	9182	918124040557.1	P.S.: MORATIN, 3 MADRID	Trabajo BT		CENTRO	30	0	argos sigue con anomalia de cliente, andamios puestos	01/07/2025	31/07/2025	823,70 €		9,18124E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Perez Santas	1.073,11 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/07/2025	31/07/2025	0,00 €	184,68 €	184,68 €	0,00 €	64,74 €	64,74 €	0,00 €	823,70 €	0,00 €	1.073,11 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/03/2025		14/04/2025		20/03/2025	20/03/2025	14/04/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MORATIN, 3 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	28/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/04/2025	3	29/05/2025	3150	28/03/2025		5	5624000070	10/04/2025	29/05/2025		FALSE	I		1.073,11 €	823,70 €				28/05/2025	PZE	23/06/2025	ARG		CEN	MADRID	21/03/2025			29/05/2025	2				FALSE	SGT							RED MT/BT	2	25/06/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1073,11
FALSE	9182	918224120048.1	P.S.: TITANIO, 1 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0	20/05/25 Obra no ejecutable, el cliente no tiene la instalacion preparada, nos avisarán	15/05/2025	23/05/2025	603,46 €		9,18224E+11			709,86 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/05/2025	23/05/2025	0,00 €	106,40 €	106,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	603,46 €	0,00 €	709,86 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	19/02/2025				19/02/2025	19/02/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: TITANIO, 1 MADRID-1		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/03/2025	2	20/02/2025		26/04/2025	ET	1				5	FALSE	I		709,86 €	603,46 €	TGA	FALSE	ET	27/04/2025	PZE	19/02/2025	OR		CEN	MADRID	20/02/2025			28/04/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	30/04/2025	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	709,86
FALSE	9182	918225010129.1	P.S.: PICO MONCAYO, 8 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0		24/03/2025	01/04/2025	1.077,14 €		9,18225E+11			1.360,41 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	24/03/2025	01/04/2025	0,00 €	283,27 €	283,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.077,14 €	0,00 €	1.360,41 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/02/2025				10/02/2025	10/02/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PICO MONCAYO, 8 MADRID-1		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/03/2025	10	10/02/2025		15/02/2025	ET	0				5	FALSE	I		1.360,41 €	1.077,14 €	TGA	FALSE	ET	16/02/2025	CIE	10/02/2025	OR		CEN	MADRID	10/02/2025			17/03/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	17/03/2025	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1360,41
FALSE	9182	918225010405.1	P.F.: ANDALUCIA, 19 MADRID	Nada		USERA	5	0	NO HAY NUEVA CPM	13/06/2025	23/06/2025	2.849,47 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	3.375,01 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	13/06/2025	23/06/2025	0,00 €	191,04 €	191,04 €	0,00 €	334,50 €	334,50 €	0,00 €	2.849,47 €	0,00 €	3.375,01 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	24/03/2025		02/05/2025		24/03/2025	24/03/2025	29/04/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.F.: ANDALUCIA, 19 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	12/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	24/04/2025		20/05/2025	3150	07/06/2025	ET	3	5624000070	25/04/2025	07/05/2025		FALSE	I		3.375,01 €	2.849,47 €			ET			13/06/2025	MA		CEN	MADRID	24/03/2025			07/05/2025	1				FALSE	SGT							RED MT/BT	2	13/06/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3375,01
FALSE	9182	918225020197.1	P.S.: PABLO NERUDA, 91 MADRID	Trabajo BT		PUENTE DE VALLECAS	30	0	SE ENVIA EMAILA EECC PARA QUE REALICE VISITA	04/04/2025	14/04/2025	3.385,67 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	4.228,16 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/04/2025	14/04/2025	0,00 €	280,67 €	280,67 €	0,00 €	561,82 €	561,82 €	0,00 €	3.385,67 €	0,00 €	4.228,16 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	27/02/2025		09/04/2025		27/02/2025	27/02/2025	09/04/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PABLO NERUDA, 91 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	07/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/04/2025		10/04/2025	3150	12/04/2025	ET	3	5624000070	08/04/2025	08/04/2025		FALSE	I		4.228,16 €	3.385,67 €			ET	05/03/2025	PZE	05/05/2025	ARG		CEN	MADRID	27/02/2025			07/04/2025	1				FALSE	SGT							RED MT/BT	1	07/05/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4228,16
FALSE	9182	918225020249.1	P.S.: FERENC PUSKAS, 219 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0		31/07/2025	08/08/2025	494,11 €		9,18225E+11			600,51 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/07/2025	08/08/2025	0,00 €	106,40 €	106,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	494,11 €	0,00 €	600,51 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/03/2025				20/03/2025	20/03/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: FERENC PUSKAS, 219 MADRID-1		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/04/2025	4	21/03/2025		12/07/2025		0				5	FALSE	I		600,51 €	494,11 €	TGA	FALSE		28/07/2025	PZE	20/03/2025	OR		CEN	MADRID	21/03/2025			29/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	30/07/2025	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	600,51
FALSE	9182	918225030275.1	P.S.: EXTREMADURA, 0006 MADRID	Trabajo BT		LATINA	30	0	FALTAN REPORTES ANOMALIA	02/06/2025	30/06/2025	857,69 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	1.113,39 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/06/2025	30/06/2025	0,00 €	182,63 €	182,63 €	0,00 €	73,06 €	73,06 €	0,00 €	857,69 €	0,00 €	1.113,39 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/03/2025		09/04/2025		24/03/2025	24/03/2025	09/04/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: EXTREMADURA, 0006 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	07/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/04/2025		10/04/2025	3150	28/03/2025	ET	3	5624000070	08/04/2025	08/04/2025		FALSE	I		1.113,39 €	857,69 €			ET	27/03/2025	PZE	05/05/2025	ARG		CEN	MADRID	24/03/2025			07/04/2025	1				FALSE	SGT							RED MT/BT	1	07/05/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1113,39
FALSE	9182	918225030290.1	P.S.: ANTONIO LOPEZ, 244 MADRID	Trabajo BT		USERA	30	0	REPOSICIÓN	10/07/2025	18/07/2025	5.202,46 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	6.380,22 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	10/07/2025	18/07/2025	0,00 €	279,10 €	279,10 €	0,00 €	898,66 €	898,66 €	0,00 €	5.202,46 €	0,00 €	6.380,22 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	28/03/2025		09/04/2025		28/03/2025	28/03/2025	09/04/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ANTONIO LOPEZ, 244 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	20/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/04/2025	9	10/04/2025	3150	21/06/2025	ET	7	5624000070	08/04/2025	08/04/2025		FALSE	I		6.380,22 €	5.202,46 €			ET	07/04/2025	CZE				CEN	MADRID	28/03/2025			20/06/2025			1		FALSE	SGT							RED MT/BT	3	21/06/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	6380,22
FALSE	9182	918223050033.3	P.S.: PLANETARIO, 6 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	ARGANZUELA	30	0		09/05/2025	11/07/2025	587,62 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	850,44 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/11/2024	31/10/2025	0,00 €	116,31 €	116,31 €	0,00 €	146,50 €	146,50 €	0,00 €	587,62 €	0,00 €	850,44 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	26/02/2025		26/02/2025		24/01/2024	24/01/2024	26/02/2025	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PLANETARIO, 6 MADRID-3		30/07/2025		1	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	07/03/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	20/07/2024	4			26/10/2024	ET-AM	0	5624000070	08/05/2025	08/05/2025	5	FALSE	I		1.868,03 €	1.605,21 €	TTD	FALSE	ET-AM	07/11/2024	CPP	11/12/2024	ARG		CEN	MADRID	12/02/2025			05/02/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	09/05/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	850,44
FALSE	9182	918125010313.1	P.S.: REYES, 0008 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	CENTRO	30	0	tiene que cambiar la CGP por una tipo BUC normalizada con tubos al exterior	07/04/2025	10/04/2025	1.019,38 €		9,18125E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	1.295,38 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/04/2025	10/04/2025	0,00 €	209,44 €	209,44 €	0,00 €	66,56 €	66,56 €	0,00 €	1.019,38 €	0,00 €	1.295,38 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	13/02/2025		06/03/2025		13/02/2025	13/02/2025	06/03/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: REYES, 0008 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	31/03/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/03/2025		13/02/2025		20/02/2025	ET-AM	4	5624000070	05/03/2025	05/03/2025		FALSE	I		1.295,38 €	1.019,38 €			ET-AM	20/02/2025	PZE	19/03/2025	MA		CEN	MADRID	13/02/2025			01/03/2025			1		FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/03/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1295,38
FALSE	9182	918224070044.2	P.S.: ANTONIO GADES, 84 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	60	0		28/07/2025	01/09/2025	642,87 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	11/02/2025	01/09/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	12/02/2025		25/02/2025		02/10/2024	02/10/2024	12/02/2025	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ANTONIO GADES, 84 MADRID-2		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	03/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	30/11/2024	5	25/03/2025	2885	30/11/2024	ET-AM	3	5624000070			5	FALSE	I		64.747,78 €	8.000,61 €	GTD	FALSE	ET-AM	15/01/2025	PZE	05/05/2025	ARG		CEN	MADRID	12/02/2025			04/03/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	01/05/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID	1	0	642,87
FALSE	9182	918224070044.9	P.S.: ANTONIO GADES, 84 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VILLA DE VALLECAS	60	0		17/03/2025	18/04/2025	228,14 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	228,14 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	11/02/2025	01/09/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	228,14 €	0,00 €	228,14 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	12/02/2025		12/02/2025		02/10/2024	02/10/2024	12/02/2025	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ANTONIO GADES, 84 MADRID-9		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	03/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	30/11/2024	5			30/11/2024	ET-AM	3	5624000070	13/03/2025	13/03/2025	5	FALSE	I		64.747,78 €	8.000,61 €	GTD	FALSE	ET-AM	15/01/2025	PZE	05/05/2025	ARG		CEN	MADRID	12/02/2025			04/03/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	01/05/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID	1	0	228,14
FALSE	9182	918224120161.1	P.S.: PIROTECNIA, 83 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VICÁLVARO	30	0	OK	14/04/2025	16/05/2025	773,92 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	1.080,90 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/04/2025	16/05/2025	0,00 €	169,28 €	169,28 €	0,00 €	137,70 €	137,70 €	0,00 €	773,92 €	0,00 €	1.080,90 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/03/2025		18/03/2025		03/03/2025	03/03/2025	18/03/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PIROTECNIA, 83 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	27/04/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/03/2025	2	03/03/2025		07/03/2025	ET-AM	7	5624000070	17/03/2025	28/03/2025		FALSE	I		1.080,90 €	773,92 €			ET-AM	27/03/2025	PZE	07/04/2025	ARG		CEN	MADRID	03/03/2025			28/03/2025	1				FALSE	SGT							RED MT/BT	2	09/04/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1080,9
FALSE	9182	918225010417.1	P.S.: TANTALO, 9 MADRID	Trabajo BT		VILLAVERDE	30	0	SE RETIRA STOP EN HIPPO Y SE HABALA CON RASO DE EIFFAGE PARA QUE PROGRAMEN LOS TRABAJOS PARA LA SEMANA 32	02/06/2025	30/06/2025	4.421,53 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	5.341,47 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/06/2025	30/06/2025	0,00 €	207,10 €	207,10 €	0,00 €	712,84 €	712,84 €	0,00 €	4.421,53 €	0,00 €	5.341,47 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/02/2025		27/02/2025		10/02/2025	10/02/2025	27/02/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: TANTALO, 9 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	28/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/02/2025	6	10/04/2025	3150	15/02/2025	ET	6	5624000070	24/02/2025	24/02/2025		FALSE	I		5.341,47 €	4.421,53 €			ET	27/02/2025	CZE				CEN	MADRID	10/02/2025			29/07/2025	1				FALSE	SGT							RED MT/BT	5	30/07/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	5341,47
FALSE	9182	918225020200.1	P.S.: ALBUFERA, 248 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0	FALTAN REPORTE	02/06/2025	30/06/2025	660,31 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	894,39 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/06/2025	30/06/2025	0,00 €	161,01 €	161,01 €	0,00 €	73,06 €	73,06 €	0,00 €	660,31 €	0,00 €	894,39 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	27/02/2025		18/03/2025		27/02/2025	27/02/2025	18/03/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ALBUFERA, 248 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	02/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/03/2025		10/04/2025	3150	03/03/2025	ET	5	5624000070	17/03/2025	02/04/2025		FALSE	I		894,39 €	660,31 €			ET	01/04/2025	PZE	05/05/2025	ARG		CEN	MADRID	27/02/2025			02/04/2025	1				FALSE	SGT							RED MT/BT	2	07/05/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	894,39
FALSE	9182	918224080152.2	P.S.: GRAN VIA, 0052 MADRID	CAMP	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	CENTRO	80	0		12/05/2025	17/05/2025	642,87 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	CHICHARRO CAMPOS PABLO	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	STOP	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/04/2025	17/05/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	08/04/2025		08/04/2025		30/09/2024	30/09/2024	08/04/2025	CHICHARRO CAMPOS PABLO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: GRAN VIA, 0052 MADRID-2		30/07/2025		0	Detenido por Planificación	FALSE	27/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	29/10/2024	3			28/03/2025	EA-ET-AM	2	5624000070	07/05/2025	07/05/2025	5	FALSE	I		642,87 €	642,87 €	GTD	FALSE	EA-ET-AM	07/04/2025	CPP	30/09/2024	OR		CEN	MADRID	08/04/2025			08/04/2025	4			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	23/05/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918225020369.1	P.S.: GRAN VIA DEL SURESTE, 60 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VILLA DE VALLECAS	5	0	ANOMALÍA	15/09/2025	15/10/2025	674,27 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	949,50 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/09/2025	15/10/2025	0,00 €	163,77 €	163,77 €	0,00 €	111,46 €	111,46 €	0,00 €	674,27 €	0,00 €	949,50 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	10/04/2025		14/07/2025		10/04/2025	10/04/2025	14/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: GRAN VIA DEL SURESTE, 60 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	15/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/06/2025	2	12/04/2025		21/06/2025		4	5624000070	11/07/2025	11/07/2025	3	FALSE	I		949,50 €	674,27 €	TGA	FALSE		09/07/2025	CZE	17/07/2025	MA		CEN	MADRID	12/04/2025			10/07/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	17/07/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	949,5
FALSE	9182	918225020415.1	P.S.: BARCELONA, 226 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	RETIRO	30	0	ANOMALÍA	04/09/2025	27/10/2025	513,05 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	623,80 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/09/2025	27/10/2025	0,00 €	95,55 €	95,55 €	0,00 €	15,20 €	15,20 €	0,00 €	513,05 €	0,00 €	623,80 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/04/2025		03/07/2025		11/04/2025	11/04/2025	03/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: BARCELONA, 226 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	29/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	29/06/2025		12/04/2025		18/04/2025		5	5624000070	01/07/2025	01/07/2025	3	FALSE	I		623,80 €	513,05 €	TGA	FALSE		14/05/2025	PZE	10/07/2025	MA		CEN	MADRID	12/04/2025			29/06/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	10/07/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	623,8
FALSE	9182	918225020073.1	P.S.: SIERRA MOLINA, 30 MADRID	Nada		PUENTE DE VALLECAS	30	0	14/07/25 El cliente no sube los reportes del TR7 por lo que no se puede retirar el STOP	19/08/2025	19/09/2025	383,25 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	475,63 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	19/08/2025	19/09/2025	0,00 €	92,38 €	92,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	383,25 €	0,00 €	475,63 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/04/2025		24/06/2025		24/04/2025	24/04/2025	24/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SIERRA MOLINA, 30 MADRID-1		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/05/2025	3	24/04/2025		31/05/2025		3	5624000070	18/06/2025	18/06/2025	5	FALSE	I		475,63 €	383,25 €	TGA	FALSE		17/06/2025	CZE	24/04/2025	OR		CEN	MADRID	24/04/2025			18/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	19/06/2025	TRUE		FALSE	AH4270	NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	475,63
FALSE	9182	418419090227.2	P.S.: UZP0203 LOS AHIJONES, 22 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	0		28/04/2025	28/04/2025	3.605,68 €		4,18419E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON	3.605,68 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/04/2025	10/05/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.605,68 €	0,00 €	3.605,68 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	28/04/2025		28/04/2025		07/04/2021	07/04/2021	28/04/2025	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON			EIFFAGE		GG1	FALSE	FASE 0 ETAPA1 LOS AHIJONES,PES TLC-2		30/07/2025		1	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	19/06/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	18/03/2022				22/02/2025	ET-AM	1	5624000070			5	FALSE	I		3.605,68 €	3.605,68 €	TTD	FALSE	ET-AM-MF	28/03/2025	CPP	29/04/2025	ARG		CEN	MADRID	30/04/2025			31/03/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	01/05/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3605,68
FALSE	9182	918225040080.1	P.S.: PEDRO ZEROLO, 2 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	CENTRO	30	0	TIENE QUE INSTALAR CPM EN EL LÍMITE DE LA VÍA PÚBLICA CON LA PROPIEDAD	12/08/2025	17/09/2025	973,35 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Fernandez Justo	1.206,29 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	12/08/2025	17/09/2025	0,00 €	159,88 €	159,88 €	0,00 €	73,06 €	73,06 €	0,00 €	973,35 €	0,00 €	1.206,29 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	30/04/2025		12/06/2025		30/04/2025	30/04/2025	12/06/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PEDRO ZEROLO, 2 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	09/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/05/2025	1	30/04/2025		10/05/2025		4	5624000070	11/06/2025	11/06/2025	3	FALSE	I		1.206,29 €	973,35 €	TGA	FALSE		09/06/2025	PZE	26/06/2025	MA		CEN	MADRID	30/04/2025			09/06/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/06/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1206,29
FALSE	9182	918224010110.2	P.S.: LUIS OCAÑA, 2 MADRID	Nada		VICÁLVARO	80	0		27/06/2025	08/07/2025	568,34 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GARCIA VALENCIA ALBERTO	568,34 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/06/2025	08/07/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	568,34 €	0,00 €	568,34 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	31/07/2024		12/05/2025		31/07/2024	31/07/2024	12/05/2025	GARCIA VALENCIA ALBERTO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: LUIS OCAÑA, 2 MADRID-2		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE	22/05/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/03/2025	6			03/05/2025	ET	0	5624000070			5	FALSE	I		2.469,67 €	2.052,04 €	TCS	FALSE	ET			31/07/2024	OR		CEN	MADRID	12/05/2025			03/03/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	13/05/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	568,34
FALSE	9182	918225040226.1	P.S.: BRIGIDA ALONSO, 13 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	PUENTE DE VALLECAS	30	0	29/07/2025 El cliente ha puesto la CGP en el muro que tiene que tirar	30/09/2025	30/10/2025	279,30 €		9,18225E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	430,86 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	30/09/2025	30/10/2025	0,00 €	80,12 €	80,12 €	0,00 €	71,44 €	71,44 €	0,00 €	279,30 €	0,00 €	430,86 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/05/2025		22/07/2025		11/05/2025	11/05/2025	22/07/2025	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: BRIGIDA ALONSO, 13 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	17/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	14/05/2025	1	12/05/2025		19/07/2025		2	5624000070	21/07/2025	21/07/2025	3	FALSE	I		430,86 €	279,30 €	TGA	FALSE		22/07/2025	CZE	29/07/2025	ARG		CEN	MADRID	12/05/2025			18/07/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	31/07/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	430,86
FALSE	9182	918225030174.1	P.S.: ENRIQUE URQUIJO, 35 MADRID	Nada		VICÁLVARO	30	0	PTE REPLANTEO	17/09/2025	17/10/2025	677,33 €		9,18225E+11			931,94 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	17/09/2025	17/10/2025	0,00 €	108,11 €	108,11 €	0,00 €	146,50 €	146,50 €	0,00 €	677,33 €	0,00 €	931,94 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	26/05/2025				26/05/2025	26/05/2025					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ENRIQUE URQUIJO, 35 MADRID-1		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/07/2025	28	26/05/2025		30/05/2025		1				5	FALSE	I		931,94 €	677,33 €	TGA	FALSE		16/07/2025	PZE	26/05/2025	OR		CEN	MADRID	26/05/2025			17/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	18/07/2025	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	931,94
FALSE	9182	918224040380.2	P.S.: TRES MERCAMADRID, 1 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	80	0		18/07/2025	21/07/2025	642,87 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	PORTILLO RODRIGUEZ PEDRO JAVIE	642,87 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	18/07/2025	21/07/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	27/09/2024		09/06/2025		27/09/2024	27/09/2024	05/06/2025	PORTILLO RODRIGUEZ PEDRO JAVIE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: TRES MERCAMADRID, 1 MADR-2		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	11/07/2025				30/09/2024	ET	0	5624000070			5	FALSE	I		2.391,51 €	1.771,36 €	TCS	FALSE	ET	22/04/2025	PZE	27/09/2024	OR		CEN	MADRID	05/06/2025			11/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	11/07/2025	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918223120146.2	P.S.: CARTAGENA DE INDIAS, 50 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	60	0		06/06/2025	06/06/2025	642,87 €		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/06/2025	07/07/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	02/07/2025		09/06/2025		08/04/2024	08/04/2024	02/07/2025	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CARTAGENA DE INDIAS, 50 MADRI-2		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE	05/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/08/2024	4			18/01/2025	ET-AM	0	5624000070			5	FALSE	I		3.163,52 €	2.543,37 €	TCS	FALSE	ET-AM-MF	21/04/2025	PZE	08/04/2024	OR		CEN	MADRID	06/06/2025			06/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	07/06/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918225050381.1	P.S.: EJE CENTRAL, 0003 MADRID	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	VILLA DE VALLECAS	5	0	RETROCEDIDO A COBRO AMPLIACIÓN AT GENERACIÓN	04/09/2025	06/10/2025	47,86 €		9,18225E+11	RETROCEDIDO	Jose Fernandez Justo	47,86 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	04/09/2025	06/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47,86 €	0,00 €	47,86 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	10/07/2025				10/06/2025	10/06/2025					EIFFAGE		GG3	TRUE	P.S.: EJE CENTRAL, 0003 MADRID-1		30/07/2025		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	01/07/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/06/2025	2			28/06/2025		3	5624000070	01/07/2025	01/07/2025	1	FALSE	I		47,86 €	47,86 €	TG1	FALSE		25/06/2025	CZE	08/07/2025	ARG		CEN	MADRID	10/06/2025			26/06/2025	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	10/07/2025	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	47,86
FALSE	9182	918224030277.2	P.S.: ISLA DE LUZON, 13 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	80	0		18/06/2025	18/06/2025	642,87 €		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	642,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	18/06/2025	31/07/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	642,87 €	0,00 €	642,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	29/04/2024		19/06/2025		29/04/2024	29/04/2024	18/06/2025	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ISLA DE LUZON, 13 MADRID-2		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE	06/09/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/03/2025	5			16/05/2025	ET-AM	0	5624000070			5	FALSE	I		2.391,51 €	1.771,36 €	GTD	FALSE	ET-AM-MF	18/06/2025	CPP	29/04/2024	OR		CEN	MADRID	18/06/2025			18/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	19/06/2025	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	642,87
FALSE	9182	918223120146.9	P.S.: CARTAGENA DE INDIAS, 50 MADRID	Nada		VILLA DE VALLECAS	60	0		02/07/2025	02/07/2025	64,57 €		9,18223E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	64,57 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/06/2025	07/07/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64,57 €	0,00 €	64,57 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	02/07/2025		02/07/2025		08/04/2024	08/04/2024	02/07/2025	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CARTAGENA DE INDIAS, 50-9		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE	05/08/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/08/2024	4			18/01/2025	ET-AM	0	5624000070			5	FALSE	I		3.163,52 €	2.543,37 €	TCS	FALSE	ET-AM-MF	21/04/2025	PZE	08/04/2024	OR		CEN	MADRID	02/07/2025			06/06/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	03/07/2025	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	64,57
FALSE	9182	918224110352.1	P.S.: PROV LOS BERROCALES 67, 27 MADRID	Nada			30	0				811,07 €		9,18224E+11			1.298,00 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/10/2025	22/10/2025	0,00 €	14,61 €	14,61 €	0,00 €	472,32 €	472,32 €	0,00 €	811,07 €	0,00 €	1.298,00 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/07/2025				03/07/2025	03/07/2025					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: PROV LOS BERROCALES 67, 27 MADRID-1		30/07/2025		1	PTE. TR7 (CLIENTE)	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/07/2025	6	12/07/2025	2741	06/07/2025	ET	0				5	FALSE	I		1.298,00 €	811,07 €	TGA	FALSE	ET	18/07/2025	PZE	03/07/2025	OR		CEN	MADRID	03/07/2025			12/07/2025				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	12/07/2025	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1298