## Hoja1
Selección	Trabajo	Desc. Actuación	Desc. Estado HIPPO Trabajo	Contador de plazo legal	Número de Reclamaciones	Cod. Base/Centro	TERed Tipo	Etiquetas EC	Imp. MO Cont. Prev. Cierre Trabajo (C)	F.I. Ejecucion Trabajo	F.F. Ejecucion Trabajo	SGT Plazo Legal Ejec.	Trámite Caducado	Distrito	Último Comentario	Actuación	Estado ATOM	Responsable (C)	Imp. Prev. Cierre Trabajo (C)	Prioridad UFD	Desc. Base/Centro	Desc. Estado SSNN Actuación	Desc. Estado HIPPO Actuación	Empresa Colaboradora	Desc. Estado SSNN Trabajo	F.I. Ejecucion Actuación	F.F. Ejecucion Actuación	Imp. Mat. Cont. Incurr. Trabajo (C)	Imp. Mat. Cont. Compr. Trabajo (C)	Imp. Mat. Cont. Prev. Cierre Trabajo (C)	Imp. Mat. Emp. Incurr. Trabajo (C)	Imp. Mat. Emp. Compr. Trabajo (C)	Imp. Mat. Emp. Prev. Cierre Trabajo (C)	Imp. MO Cont. Incurr. Trabajo (C)	Imp. MO Cont. Compr. Trabajo (C)	Imp. Incurr. Trabajo (C)	Imp. Compr. Trabajo (C)	Agendado Por	Inst. Sup. CT (Act)	Inst. Sup. SUB (Act)	Inst. Sup. LMT (Act)	Inst. Sup. LAT (Act)	SGM Procedencia	SGM Nivel 1	SGM Nivel 2	SGM Nivel 3	SGM Responsable	SGM Solicitante	SGM Tipo Adjudicación	Municipio	SGT Desc. Tipo Adjudicacion	SGT Nombre Tipo Obra	SGT Prov. servicio SI/NO (C)	Desc. Plazo Legal Ejec. (C)	SGT F. Cobro	SGT F. PS	SGT F. Replan.	SGT F. RTE	SGT F. Alta	SGT F. Pres.	SGT F. Adjudicacion	SGT Nombre Supervisor	SGM Obs. trabajo	SGM Imp. OT/ES	Empresa colaboradora OT	Brigada	Grupo Gestion	Marca Exportación	Desc. Trabajo	F. Límite Lote	Última aparición Trabajo	F.F Tram Ejecución	TR7	Observaciones	Material Campañas	Fecha límite legal ejecución	Incurr. Actuación Ej N (C)	PdC Actuación Ej N	SGM H-H Trabajo Normal Prev.	SGM Imp. Solicitud	Fase Actuación	Fecha Ejecutable	Fecha Última Entrada	User Id Última Entrada	Fecha Última Planificación	Causa exclus. última PLA	Número de Comentarios	Cod. Pedido Concertado	Fecha Primer Cierre Prog.	Fecha Último Cierre Prog.	Intensidad Supervision	Material Singular	Gasto/Inv. (C)	Causa de Desprogramación	Imp. Actuación (C)	Imp. MO Actuación (C)	Criterio de asignación	Obra civil	Exclusiones REPLA	Inst.Particular FECHAS	ORG. Inst. Particular Fecha	Inst.Particular Fechas DEFECTOS	TIPO Inst.Particular DEFECTOS	Contenido Obra	Zona Delegación	Delegación	Fecha Alta	Próxima caducidad de trámite	nº programaciones	Fecha Última Ejecutabilidad	Nº Reportes	Nº Reportes CSS	Nº Reportes ANOM	NDO Formal	MTTO Correctivo Urgente	Sistema Origen	GDA Cod. Solicitud	GDA Tipo Actuación	GDA Clase Actividad	GDA Estado Solicitud	GDA Tipo Instalación	GDA Nivel Tensión	Tipo red (C)	Nº de STOPs	Fecha Último STOP	Expediente Digital	Causa Reagendado Trabajo	Coeficiente TTA	Agrupación TERed	Coordinador SyS	F. F. Log Ejecución	Bloqueado por Migración	Agrupadora	Estado Interno PLA	Alerta Trabajo	Estado Propuesto OT	Ejecutable	Ejecutabilidad Parcial	Provincia	Nº Trabajos Ejec. Parcial	Incurrido Ej N Trabajo	PdC Ej N Trabajo	Razon Revisa
FALSE	418117090253.1	P.S.: SUR, 0217 MADRID	REPROGRAMAR	576	2	9182	Trabajo BT	ANULAR RAUL	7.788,99 €	21/11/2024	25/11/2024	30		PUENTE DE VALLECAS	se resuelve para generar nueva carta	4,18117E+11	NO IDENTIFICADO	Francisco Javier De Pablos Cecilia	9.347,32 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/11/2024	25/11/2024	0,00 €	602,49 €	602,49 €	0,00 €	955,84 €	955,84 €	0,00 €	7.788,99 €	0,00 €	9.347,32 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/04/2020		27/07/2020		11/12/2017	24/04/2020	13/07/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: SUR, 0217 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	05/08/2022	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020	16/05/2024	3150	02/11/2024		23	5624000070	30/06/2020	28/02/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	9.347,32 €	7.788,99 €	TGA	TRUE		10/05/2024	CZE	02/09/2024	MA	RSBT, Obra civil, PAT	CEN	MADRID	28/02/2020		4	06/07/2022	5			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	9347,32
FALSE	918222120081.1	P.S.: DE LA ALBUFERA, 0 MADRID	REPROGRAMAR	165		9182	Trabajo BT		1.931,21 €	31/10/2024	11/11/2024	30		PUENTE DE VALLECAS	19/07/24 Expediente bicimad, necesitamos que habran cala para hacer conexiones	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	2.375,64 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	31/10/2024	11/11/2024	0,00 €	444,43 €	444,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.931,21 €	0,00 €	2.375,64 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/02/2024		23/02/2024		26/01/2023	26/01/2023	23/02/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: DE LA ALBUFERA, 0 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	04/03/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/02/2023	13/05/2024	2885	12/10/2024		4	5623004415	26/02/2024	26/02/2024	5	FALSE	I	Trabajo en red reprogramado	2.375,64 €	1.931,21 €	TGA	FALSE		02/02/2024	PZE	26/01/2023	OR		CEN	MADRID	26/01/2023		1	03/02/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	28/01/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2375,64
FALSE	918223100201.4	P.S.: HORMIGUERAS, 177 MADRID	EJECUTADO	156	2	9182	Trabajo BT	EJECUTADO.	55,27 €	25/09/2024	02/10/2024	5		VILLA DE VALLECAS	EJECUTADO	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Ismael Pardo Figueiral	55,27 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	25/09/2024	02/10/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55,27 €	0,00 €	55,27 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	18/03/2024		18/03/2024		22/02/2024	22/02/2024	18/03/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG3	FALSE	P.S.: HORMIGUERAS, 177 MADRID-4		11/11/2024		0		FALSE	07/04/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	19/03/2024	24/09/2024	3150	24/08/2024	ET-AM	3	5623004415	04/04/2024	24/09/2024	1	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	55,27 €	55,27 €	TG3	FALSE	ET-AM	02/10/2024	PZE	22/10/2024	ARG		CEN	MADRID	18/03/2024		6	02/04/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	55,27
FALSE	918122100274.4	P.S.: MADRAZO, 10 MADRID	EJECUTADO	146	18	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	223,76 €	02/08/2024	23/08/2024	5		CENTRO	REPORTES CARGADOS EN ATOM	9,18122E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Jose Martin de Bernardo	235,96 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/08/2024	23/08/2024	0,00 €	12,20 €	12,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	223,76 €	0,00 €	235,96 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	16/04/2024		29/07/2024		25/10/2022	25/10/2022	29/07/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG3	TRUE	P.S.: MADRAZO, 10 MADRID-4		11/11/2024		0		FALSE	07/04/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	02/04/2024	30/07/2024	3150	27/07/2024	ET-AM	6	5624000070	29/07/2024	30/07/2024	1	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	235,96 €	223,76 €	TG3	FALSE	ET-AM	24/05/2024	CZE	01/03/2023	MA		CEN	MADRID	01/04/2024		2	02/04/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	235,96
FALSE	918223110148.2	P.S.: PIROTECNIA, 2 MADRID	EJECUTADO	142	9	9182	Trabajo BT	EJECUTADO.	144,72 €	12/07/2024	12/07/2024	5		VICÁLVARO	SOLICITADO INTERVENCIÓN/DESCARGO: CAMBIO CPM, GESALUX, MARIO BOTO GÓMEZ-636510333-633693598.17/04/2024 DE 10 A 12 HORAS..	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	144,72 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	12/07/2024	12/07/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	144,72 €	0,00 €	144,72 €	90093409												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	08/03/2024		08/03/2024		23/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG3	FALSE	P.S.: PIROTECNIA, 2 MADRID-2		11/11/2024		0		FALSE	15/04/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	09/03/2024	25/06/2024	3251	06/04/2024	ET-AM	2	5624000070	10/04/2024	26/06/2024	1	FALSE	I	Climatología adversa	144,72 €	144,72 €	TG3	FALSE	ET-AM	18/09/2024	PZE				CEN	MADRID	09/03/2024		3	10/04/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	144,72
FALSE	918224040264.1	P.S.: SAN ILDEFONSO, 0003 MADRID	REPROGRAMAR	118	3	9182	Trabajo BT		2.197,13 €	21/11/2024	25/11/2024	30		CENTRO	03/06/24 La CGP no se ajusta a la normativa, se suben reportes a argos	9,18224E+11			2.488,46 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	21/11/2024	25/11/2024	0,00 €	141,57 €	141,57 €	0,00 €	149,76 €	149,76 €	0,00 €	2.197,13 €	0,00 €	2.488,46 €	UserPla												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/05/2024				06/05/2024	06/05/2024					EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SAN ILDEFONSO, 0003 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	24/06/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/05/2024	01/08/2024	3150	02/11/2024		2		27/05/2024	03/06/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.488,46 €	2.197,13 €	TGA	FALSE		08/05/2024	PZE	06/05/2024	OR		CEN	MADRID	06/05/2024	24/11/2024	1	25/05/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2488,46
FALSE	918223060099.1	P.S.: MIGUEL DELIBES, 20 MADRID	EJECUTADO	108		9182	Varios TERed	EJECUTADO.	850,16 €	02/09/2024	10/09/2024	30	SI	VICÁLVARO	No hay reportes cargados	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: REPLANTEO	Ismael Pardo Figueiral	973,63 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/09/2024	10/09/2024	0,00 €	102,70 €	102,70 €	0,00 €	20,77 €	20,77 €	0,00 €	850,16 €	0,00 €	973,63 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	28/06/2023		23/01/2024		28/06/2023	28/06/2023	23/01/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MIGUEL DELIBES, 20 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	23/04/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	23/07/2023	01/08/2024	3150	27/04/2024	ET-AM	5	5624000070	12/01/2024	02/09/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	973,63 €	850,16 €	TGA	TRUE	ET-AM	12/01/2024	PZE	23/09/2024	ARG	Obra civil, PAT, Instalaciones de enlace, RSBT	CEN	MADRID	28/06/2023		3	24/03/2024	3			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	17/03/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	973,63
FALSE	918224030070.1	P.S.: ASCENSION BIELSA, 15 MADRID	EJECUTADO	104	5	9182	Varios TERed	EJECUTADO.	888,27 €	01/07/2024	17/07/2024	30	SI	PUENTE DE VALLECAS	argos se rechaza paralizacion, No hay reporte, la obra esta ejecutada a falta de finalizar la obra civil y pasar el geoportal	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	1.158,97 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/07/2024	17/07/2024	0,00 €	164,58 €	164,58 €	0,00 €	106,12 €	106,12 €	0,00 €	888,27 €	0,00 €	1.158,97 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	21/03/2024		30/04/2024		21/03/2024	21/03/2024	30/04/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ASCENSION BIELSA, 15 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	14/07/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	16/04/2024	27/06/2024	3150	24/03/2024	ET-AM	9	5624000070	29/04/2024	27/06/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.158,97 €	888,27 €	TGA	FALSE	ET-AM	14/06/2024	PPP	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	21/03/2024		3	14/06/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	08/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1158,97
FALSE	918223050171.1	P.S.: LUIS I, 52 MADRID	EJECUTADO	97	8	9182	Varios TERed	LICENCIA RETIRADA	4.697,59 €	18/09/2024	22/10/2024	80	SI	VILLA DE VALLECAS	03/10/24 Licencia retirada.	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	5.658,28 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	18/09/2024	05/11/2024	0,00 €	139,79 €	139,79 €	0,00 €	820,90 €	820,90 €	0,00 €	4.697,59 €	0,00 €	5.658,28 €	90093025												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	30/11/2023		30/10/2023		26/07/2023	26/07/2023	30/11/2023	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: LUIS I, 52 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	13/09/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	11/05/2024	17/09/2024	3247	07/10/2023	ET-AM	1	5624000070	25/06/2024	17/09/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	6.275,74 €	5.315,05 €	TTD	FALSE	ET-AM	24/10/2024	CIE	26/07/2023	OR		CEN	MADRID	10/07/2023	04/03/2025	3	25/06/2024	9			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	11/05/2024	TRUE		FALSE	AH582	NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	5658,28
FALSE	918222080062.8	P.S.: PIRITA, 20 MADRID	EJECUTABLE	93	1	9182	Nada		153,22 €	29/11/2024	05/12/2024	30	SI	USERA		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	153,22 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/03/2023	05/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153,22 €	0,00 €	153,22 €	90071052												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/03/2024		11/03/2024		21/11/2022	21/11/2022	11/03/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PIRITA, 20 MADRID-8		11/11/2024		0		FALSE	14/02/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	15/01/2023			04/03/2023		0	5623004415			3	FALSE	I		6.251,68 €	5.198,42 €	TGA	TRUE		12/04/2023	PZE			Instalaciones de enlace, PAT, Obra civil, RSBT	CEN	MADRID	11/03/2024			15/01/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	153,22
FALSE	918220070617.9	P.S.: EXTREMADURA, 95 MADRID	REPROGRAMAR	88	10	9182	Nada		118,05 €	25/10/2024	22/11/2024	30	SI	LATINA	SE RESPONDE A RECLAMCIÓN SOLICTANDO LOS CIES	9,1822E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GARCIA ARRIBAS TEODORO	118,05 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/11/2022	22/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	118,05 €	0,00 €	118,05 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/12/2020		23/08/2022		17/12/2020	17/12/2020	23/08/2022	GARCIA ARRIBAS TEODORO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: EXTREMADURA, 95 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	07/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	16/01/2021	05/10/2023	3017	19/12/2020		11	5624000070	30/09/2022	05/10/2023	5	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	965,96 €	860,83 €	TGA	TRUE		06/07/2024	CIE	11/06/2024	ARG	Obra civil, RSBT, PAT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	18/12/2020			15/10/2022			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	13/06/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	118,05
FALSE	918224040025.1	P.S.: MIGUEL DELIBES, 65 MADRID	EJECUTADO	81		9182	Varios TERed	EJECUTADO.	2.131,49 €	05/08/2024	02/09/2024	30		VICÁLVARO	ok	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	3.726,09 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/08/2024	02/09/2024	0,00 €	59,56 €	59,56 €	0,00 €	1.535,04 €	1.535,04 €	0,00 €	2.131,49 €	0,00 €	3.726,09 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/05/2024		29/05/2024		08/05/2024	08/05/2024	29/05/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MIGUEL DELIBES, 65 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	16/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	25/05/2024	01/08/2024	3150	11/05/2024	ET-AM	12	5624000070	27/05/2024	01/08/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	3.726,09 €	2.131,49 €	TGA	FALSE	ET-AM	17/07/2024	CPP	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	08/05/2024	24/11/2024	2	17/07/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	23/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3726,09
FALSE	918224050076.1	P.S.: MOSCARETA, 6 MADRID	EJECUTADO	78	3	9182	Varios TERed	EJECUTADO.	3.383,27 €	02/08/2024	01/09/2024	30	SI	LATINA	EJECUTADO	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	4.247,22 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/08/2024	01/09/2024	0,00 €	233,67 €	233,67 €	0,00 €	630,28 €	630,28 €	0,00 €	3.383,27 €	0,00 €	4.247,22 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	13/06/2024		30/07/2024		13/06/2024	13/06/2024	30/07/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MOSCARETA, 6 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	19/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	20/07/2024	01/08/2024	3150	27/06/2024	ET-AM	3	5624000070	29/07/2024	01/08/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	4.247,22 €	3.383,27 €	TGA	FALSE	ET-AM	22/07/2024	PZE	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	13/06/2024		3	20/07/2024	6			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA . .		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4247,22
FALSE	918224010175.1	P.S.: LEONOR GONZALEZ, 1 MADRID	EJECUTADO	69	3	9182	Trabajo BT	EJECUTADO.	560,62 €	23/07/2024	30/08/2024	30	SI	PUENTE DE VALLECAS	No aplica anomalía de que cliente no aporte los boletines. Informar si existe otra anomalía o ejecutar obra	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Oscar Perez Santas	723,78 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	23/07/2024	30/08/2024	0,00 €	113,24 €	113,24 €	0,00 €	49,92 €	49,92 €	0,00 €	560,62 €	0,00 €	723,78 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/03/2024		22/05/2024		07/03/2024	07/03/2024	22/05/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: LEONOR GONZALEZ, 1 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	20/06/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	24/03/2024	22/05/2024	3150	27/04/2024	ET-AM	6	5624000070	21/05/2024	17/07/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	723,78 €	560,62 €	TGA	FALSE	ET-AM	04/07/2024	CIE	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	07/03/2024		2	21/05/2024	6			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	723,78
FALSE	918221100039.2	P.S.: PUERTO ALTO, 22 MADRID	EJECUTADO	69	6	9182	Trabajo BT	EJECUTADO.	78,53 €	08/01/2024	31/01/2024	30	SI	PUENTE DE VALLECAS	Se retrocede TR2 a cobro, los trabajos se pagaron con el TR1	9,18221E+11	RETROCEDIDO	Oscar Perez Santas	187,60 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	08/01/2024	15/02/2024	0,00 €	109,07 €	109,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78,53 €	0,00 €	187,60 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	05/06/2024				03/01/2022	03/01/2022					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PUERTO ALTO, 22 MADRID-2		11/11/2024		1		FALSE	02/10/2022	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	04/01/2022			01/07/2022	ET-AM	2	5624000070	21/11/2023	16/12/2023	5	FALSE	I		1.255,75 €	998,56 €	TGA	FALSE	ET-AM	03/01/2024	PZE	03/01/2022	OR		CEN	MADRID	15/02/2023		2	02/09/2022	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	14/12/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	187,6
FALSE	918223110263.1	P.S.: CALAHORRA, 17 MADRID	EJECUTADO	64	5	9182	Varios TERed	EJECUTADO.	1.103,33 €	29/08/2024	30/09/2024	30		VICÁLVARO	EJECUTADO	9,18223E+11	RETROCEDIDO		1.434,09 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	29/08/2024	30/09/2024	0,00 €	287,52 €	287,52 €	0,00 €	43,24 €	43,24 €	0,00 €	1.103,33 €	0,00 €	1.434,09 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	21/06/2024				20/02/2024	20/02/2024					EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CALAHORRA, 17 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	08/09/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	22/02/2024	24/05/2024	3150	10/08/2024	ET-AM	5	5624000070	23/05/2024	28/08/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.434,09 €	1.103,33 €	TGA	FALSE	ET-AM	04/09/2024	CZE	22/10/2024	ARG		CEN	MADRID	01/12/2023	07/12/2024	1	09/08/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	08/06/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1434,09
FALSE	918224050209.1	P.S.: CERRO DEL TESORO, 90 MADRID	EJECUTADO	63	2	9182	Régimen Especial	EJECUTADO.	1.189,03 €	03/09/2024	27/09/2024	30	SI	VICÁLVARO	No aplica anomalía de boletines. Se trata de un único suministro de obra por lo que debéis generar suministro con 1 en potencia	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Perez Santas	2.104,29 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/09/2024	27/09/2024	0,00 €	147,70 €	147,70 €	0,00 €	767,56 €	767,56 €	0,00 €	1.189,03 €	0,00 €	2.104,29 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/07/2024		21/08/2024		10/07/2024	10/07/2024	21/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CERRO DEL TESORO, 90 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	09/09/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	10/08/2024	10/07/2024		17/08/2024	ET-AM	4	5624000070	20/08/2024	20/08/2024	3	FALSE	I		2.104,29 €	1.189,03 €	TGA	FALSE	ET-AM	08/11/2024	CZE	22/10/2024	ARG		CEN	MADRID	10/07/2024		1	10/08/2024	4			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2104,29
FALSE	918224050091.1	P.S.: Polígono: 0 Parcela: 0, MADRID	EJECUTADO	62	2	9182	Trabajo BT	EJECUTADO.	138,65 €	27/08/2024	02/09/2024	30		VICÁLVARO	29/08/24 Obra ejecutada por el cliente, crear CUP	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	195,85 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/08/2024	02/09/2024	0,00 €	50,92 €	50,92 €	0,00 €	6,28 €	6,28 €	0,00 €	138,65 €	0,00 €	195,85 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/06/2024		21/08/2024		07/06/2024	07/06/2024	21/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: Polígono: 0 Parcela: 0, MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	12/09/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	08/06/2024	07/06/2024		10/08/2024	ET-AM	2	5624000070	20/08/2024	20/08/2024	3	FALSE	I		195,85 €	138,65 €	TGA	FALSE	ET-AM	12/08/2024	PZE	07/06/2024	OR		CEN	MADRID	07/06/2024		2	13/08/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	195,85
FALSE	918221020355.9	P.S.: DIALOGO, 63 MADRID	REPROGRAMAR	59	2	9182	Nada		499,06 €	13/09/2024	17/04/2025	60	SI	VICÁLVARO		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	499,06 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	30/11/2023	17/04/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	499,06 €	0,00 €	499,06 €	90017798												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	13/09/2022		13/09/2022		09/09/2022	09/09/2022	13/09/2022	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DIALOGO, 63 MADRID-9		11/11/2024		1		FALSE	17/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	08/02/2023	15/03/2024	2885	31/10/2023		1	5624000070	05/12/2023	05/12/2023	5	FALSE	I	Trabajo en red reprogramado	65.024,43 €	8.659,73 €	TTD	TRUE		26/08/2024	CIE	14/06/2024	MA	Obra civil, PAT, RSBT, LSMT, CT , Trabajos en CT	CEN	MADRID	14/09/2022	22/12/2026		18/08/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/09/2022	TRUE	Trabajo en red reprogramado	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	499,06
FALSE	918223070233.1	P.S.: CELENQUE, 0001 MADRID	REPROGRAMADO	58	3	9182	Varios TERed		14.587,21 €	03/09/2024	29/11/2024	30	SI	CENTRO	EJECUTADO	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	16.764,81 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/09/2024	29/11/2024	0,00 €	333,32 €	333,32 €	0,00 €	1.844,28 €	1.844,28 €	0,00 €	14.587,21 €	0,00 €	16.764,81 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/11/2023		19/03/2024		06/11/2023	06/11/2023	19/03/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CELENQUE, 0001 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	19/09/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	17/03/2024	29/08/2024	3150	08/11/2023		5	5624000070	18/03/2024	29/08/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	16.764,81 €	14.587,21 €	TTD	FALSE		19/08/2024	PZE	13/05/2024	ARG		CEN	MADRID	01/08/2023		2	20/08/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	15/05/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	16764,81
FALSE	918222090293.1	P.S.: PALOS DE LA FRONTERA, 44 MADRID	EJECUTADO	56	17	9182	Varios TERed	EJECUTADO.	737,12 €	18/07/2024	31/07/2024	30	SI	ARGANZUELA	subir reportes cpm completo y si es correcto pasar a cierre, debe ser medida indirecta	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: REPLANTEO	Miguel Ladero Llorente	964,69 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	18/07/2024	31/07/2024	0,00 €	146,41 €	146,41 €	0,00 €	81,16 €	81,16 €	0,00 €	737,12 €	0,00 €	964,69 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	16/04/2024		17/07/2024		16/04/2024	16/04/2024	17/07/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PALOS DE LA FRONTERA, 44 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	06/06/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	28/04/2024	17/07/2024	3150	29/06/2024	ET-AM	9	5624000070	16/07/2024	17/07/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	964,69 €	737,12 €	TGA	FALSE	ET-AM	29/08/2024	CIE	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	16/04/2024		3	07/05/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	964,69
FALSE	918224020266.1	P.S.: SIERRA DE LA SOLANA, 3 MADRID	REPROGRAMAR	49	3	9182	Trabajo BT		5.881,43 €	11/01/2025	08/02/2025	30		PUENTE DE VALLECAS	06/09/24 Obra ejecutable	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Roberto José Tarifa Tamajon	7.415,40 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	11/01/2025	08/02/2025	0,00 €	373,13 €	373,13 €	0,00 €	1.160,84 €	1.160,84 €	0,00 €	5.881,43 €	0,00 €	7.415,40 €	90071052												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/04/2024		18/06/2024		29/04/2024	29/04/2024	18/06/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SIERRA DE LA SOLANA, 3 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	02/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/06/2024	08/11/2024	2885	05/10/2024		3	5624000070	17/06/2024	17/06/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	7.415,40 €	5.881,43 €	TGA	FALSE		01/09/2024	PZE	25/06/2024	ARG		CEN	MADRID	06/03/2024	14/12/2024		02/09/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	24/06/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA ,		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	7415,4
FALSE	918223120100.1	P.S.: MOSCARETA, 6 MADRID	EJECUTADO	49	2	9182	Trabajo BT	EJECUTADO.	1.404,33 €	18/04/2024	09/05/2024	30	SI	LATINA	no procede boletin	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Roberto José Tarifa Tamajon	1.855,92 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	18/04/2024	09/05/2024	0,00 €	257,72 €	257,72 €	0,00 €	193,87 €	193,87 €	0,00 €	1.404,33 €	0,00 €	1.855,92 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	12/02/2024		05/03/2024		12/02/2024	12/02/2024	05/03/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MOSCARETA, 6 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	02/04/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	03/03/2024	12/04/2024	3150	15/02/2024	ET-AM	7	5624000070	04/03/2024	12/04/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.855,92 €	1.404,33 €	TGA	FALSE	ET-AM	16/02/2024	PZE	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	12/02/2024		3	03/03/2024	4			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1855,92
FALSE	918222070438.1	P.S.: MARIA TERESA LEON, 14 MADRID	REPROGRAMAR	49	11	9182	Trabajo BT		768,50 €	02/12/2024	31/12/2024	30	SI	VILLA DE VALLECAS	instalacion de enlace finalizada	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	1.006,66 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	132,10 €	132,10 €	0,00 €	106,06 €	106,06 €	0,00 €	768,50 €	0,00 €	1.006,66 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	30/11/2022		13/02/2024		30/11/2022	30/11/2022	13/02/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MARIA TERESA LEON, 14 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	09/12/2022	01/10/2024	3150	03/02/2024		4	5624000070	12/02/2024	02/09/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.006,66 €	768,50 €	TGA	TRUE		02/09/2024	CPP	19/02/2024	MA	RSBT, Instalaciones de enlace, Obra civil, PAT, Desmontaje	CEN	MADRID	19/10/2022		1	02/09/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	18/02/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1006,66
FALSE	918222060137.3	P.S.: JOSE GUTIERREZ MAROTO, 18 MADRID	EJECUTABLE	46	5	9182	Varios TERed		486,81 €	23/12/2024	12/01/2025	80	SI	VILLA DE VALLECAS		9,18222E+11		JUAN LABRA JORGE	486,81 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	26/07/2024	12/01/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	486,81 €	0,00 €	486,81 €	90071052												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	03/11/2024		04/11/2024		31/03/2023	31/03/2023	03/11/2024	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JOSE GUTIERREZ MAROTO, 18 MAD-3		11/11/2024		1		FALSE	24/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	15/05/2024	08/11/2024	2885	15/04/2023	ET-AM	0	5624000070			5	FALSE	I		2.720,00 €	2.287,51 €	TCS	FALSE	ET-AM-MF	23/09/2024	PZE	31/03/2023	OR		CEN	MADRID	03/11/2024	08/06/2028		05/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	486,81
FALSE	918222060137.4	P.S.: JOSE GUTIERREZ MAROTO, 18 MADRID	PROGRAMADO	46	5	9182	Varios TERed	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	98,11 €	28/10/2024	01/11/2024	80	SI	VILLA DE VALLECAS	21/10 Descargo con fabricante planificado para el 29 y 30 de octubre	9,18222E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	98,11 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	26/07/2024	12/01/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98,11 €	0,00 €	98,11 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	03/11/2024		21/10/2024		31/03/2023	31/03/2023	03/11/2024	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JOSE GUTIERREZ MAROTO, 18 MAD-4		11/11/2024		1		FALSE	24/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	15/05/2024			15/04/2023	ET-AM	1	5624000070	21/10/2024	21/10/2024	5	FALSE	I		2.720,00 €	2.287,51 €	TCS	FALSE	ET-AM-MF	23/09/2024	PZE	31/03/2023	OR		CEN	MADRID	16/10/2024	08/06/2028	1	05/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	98,11
FALSE	918221100279.1	P.S.: SAN CLAUDIO, 154 MADRID	REPROGRAMAR	45	3	9182	Régimen Especial		400,74 €	11/01/2025	08/02/2025	30		PUENTE DE VALLECAS	HAY QUE CARGAR FOTOS DE CADA VISITA	9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Leoncio Martín-Serrano Rivas	453,64 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	11/01/2025	08/02/2025	0,00 €	52,90 €	52,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,74 €	0,00 €	453,64 €	90071052												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	01/09/2023		12/03/2024		01/09/2023	01/09/2023	12/03/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: SAN CLAUDIO, 154 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	06/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	09/09/2023	08/11/2024	2885	05/10/2024		5	5624000070	11/03/2024	30/05/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	453,64 €	400,74 €	TGA	FALSE		03/09/2024	CIE	02/07/2024	MA		CEN	MADRID	01/09/2023			06/09/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	03/07/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	453,64
FALSE	918222060165.9	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 38 MADRID	EJECUTABLE	44	8	9182	Nada		358,61 €	19/11/2024	03/12/2024	60	SI	VILLA DE VALLECAS	EJECUTADO	9,18222E+11	RETROCEDIDO	JUAN LABRA JORGE	358,61 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/09/2023	03/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	358,61 €	0,00 €	358,61 €	90071052												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	15/06/2023		24/10/2024		15/02/2023	15/02/2023	24/10/2024	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECA-9		11/11/2024		1		FALSE	05/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	26/09/2023	30/10/2024	2885	02/11/2023	ET-AM	1	5624000070			5	FALSE	I		3.402,95 €	2.969,48 €	TCS	FALSE	ET-AM-MF	06/09/2024	CPP	15/02/2023	OR		CEN	MADRID	22/02/2023	30/12/2027		06/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	23/02/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	358,61
FALSE	918222070439.1	P.S.: CGDOR DIEGO CABEZA VACA, 3 MADRID	REPROGRAMAR	44	6	9182	Trabajo BT		571,63 €	31/10/2024	11/11/2024	30	SI	MORATALAZ	06/03/24 Obra ejecutable, solicitar licencia	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	830,34 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	31/10/2024	11/11/2024	0,00 €	152,65 €	152,65 €	0,00 €	106,06 €	106,06 €	0,00 €	571,63 €	0,00 €	830,34 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	12/09/2022		05/03/2024		12/09/2022	12/09/2022	05/03/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CGDOR DIEGO CABEZA VACA, 3 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	08/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/09/2022	16/05/2024	3150	12/10/2024		3	5624000070	04/03/2024	14/05/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	830,34 €	571,63 €	TGA	TRUE		20/06/2024	PZE	12/06/2024	MA	RSBT, PAT, Obra civil, Desmontaje, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	13/09/2022	06/03/2025		08/09/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	15/08/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	830,34
FALSE	918222030216.1	P.S.: CÓRDOBA, 9 MADRID	EJECUTABLE	39	2	9182	Descargo		5.148,31 €	21/11/2024	28/11/2024	30	SI	USERA	29/05/24 Solicitar TBT	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	11.481,36 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/11/2024	28/11/2024	0,00 €	709,45 €	709,45 €	0,00 €	5.623,60 €	5.623,60 €	0,00 €	5.148,31 €	0,00 €	11.481,36 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	01/09/2023		13/09/2024		01/09/2023	01/09/2023	13/09/2024	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CÓRDOBA, 9 MADRID-1		11/11/2024		1		TRUE	14/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	16/09/2023	01/09/2023		02/11/2024		1	5624000070			5	TRUE	I		11.481,36 €	5.148,31 €	TTD	FALSE		04/06/2024	CIE	11/05/2024	MA		CEN	MADRID	01/09/2023			04/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/09/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	11481,36
FALSE	918224010465.1	P.S.: TELLEZ, 2 MADRID	REPROGRAMAR	37	12	9182	Varios TERed		641,72 €	01/01/2025	31/01/2025	30		RETIRO	05/11/24 Se retira licencia.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	817,03 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	146,41 €	146,41 €	0,00 €	28,90 €	28,90 €	0,00 €	641,72 €	0,00 €	817,03 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/04/2024		11/09/2024		29/04/2024	29/04/2024	11/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: TELLEZ, 2 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	18/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/05/2024	08/11/2024	3150	24/08/2024		5	5624000070	09/09/2024	06/11/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	817,03 €	641,72 €	TGA	FALSE		04/10/2024	PZE	17/09/2024	MA		CEN	MADRID	29/04/2024	02/12/2024	3	18/09/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	817,03
FALSE	918222120032.1	P.F.: EJE CENTRAL, 3 MADRID	EJECUTABLE	36	9	9182	Descargo		2.827,61 €	08/11/2024	13/11/2024	80	SI	VILLA DE VALLECAS	11/12 Hacer un entronque de un CS en el CTM	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	29.668,58 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	18/10/2024	13/11/2024	0,00 €	43,20 €	43,20 €	0,00 €	26.797,77 €	26.797,77 €	0,00 €	2.827,61 €	0,00 €	29.668,58 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	30/10/2023		14/12/2023		30/10/2023	30/10/2023	15/10/2024	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.F.: EJE CENTRAL, 3 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	08/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	19/09/2024	30/10/2023		19/10/2024		1	5624000070			5	TRUE	I		30.468,69 €	3.627,72 €	TTD	FALSE		20/02/2024	PZE				CEN	MADRID	20/07/2023	14/12/2028		19/09/2024	5			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	29668,58
FALSE	918224050074.1	P.S.: AURORA IGLESIAS, 13 MADRID	REPROGRAMAR	35	8	9182	Trabajo BT		703,55 €	02/12/2024	31/12/2024	30		PUENTE DE VALLECAS	25/09/24 Pte de replanteo en campo	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	823,98 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	99,61 €	99,61 €	0,00 €	20,82 €	20,82 €	0,00 €	703,55 €	0,00 €	823,98 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	27/06/2024		06/11/2024		27/06/2024	27/06/2024	06/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: AURORA IGLESIAS, 13 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	20/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/07/2024	02/10/2024	3150	21/09/2024		1	5624000070	26/09/2024	01/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	823,98 €	703,55 €	TGA	FALSE		04/10/2024	CZE	27/06/2024	OR		CEN	MADRID	22/06/2024	19/01/2025	2	20/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	823,98
FALSE	918224020185.1	P.S.: SIERRA CARBONERA, 39 MADRID	EJECUTADO	34	6	9182	Trabajo BT	EJECUTADO.	559,85 €	01/08/2024	02/08/2024	30	SI	PUENTE DE VALLECAS	02/08/24 Se empieza a abrir la cala	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Jose Martin de Bernardo	726,73 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/08/2024	02/08/2024	0,00 €	144,44 €	144,44 €	0,00 €	22,44 €	22,44 €	0,00 €	559,85 €	0,00 €	726,73 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	30/04/2024		29/05/2024		30/04/2024	30/04/2024	29/05/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SIERRA CARBONERA, 39 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	11/05/2024	28/05/2024	3150	13/07/2024	ET-AM	2	5624000070	27/05/2024	29/07/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	726,73 €	559,85 €	TGA	FALSE	ET-AM	08/07/2024	PZE	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	04/04/2024		2	09/07/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	06/07/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	726,73
FALSE	918223030312.1	P.S.: RETAMA, 3 MADRID	REPROGRAMAR	32	2	9182	Trabajo BT		262,20 €	21/11/2024	21/11/2024	30		ARGANZUELA	29/10/24 Pte de replanteo en campo	9,18223E+11			262,20 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	21/11/2024	21/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	262,20 €	0,00 €	262,20 €	UserPla												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/03/2023				17/03/2023	17/03/2023					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: RETAMA, 3 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	25/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	24/03/2023	29/10/2024	3150	02/11/2024		1		29/10/2024	29/10/2024	1	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	262,20 €	262,20 €	TGA	FALSE		25/09/2024	CPP	17/03/2023	OR		CEN	MADRID	17/03/2023		1	25/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	262,2
FALSE	918224050215.1	P.S.: MAYORAZGO, 2 MADRID	REPROGRAMAR	31	2	9182	Trabajo BT		8.971,51 €	02/12/2024	31/12/2024	30		VILLA DE VALLECAS	16/10/24 Ejecutable.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Victor Fernandez Alvarez	13.363,04 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	195,23 €	195,23 €	0,00 €	4.196,30 €	4.196,30 €	0,00 €	8.971,51 €	0,00 €	13.363,04 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/07/2024		02/10/2024		03/07/2024	03/07/2024	02/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MAYORAZGO, 2 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	26/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	31/08/2024	02/10/2024	3150	13/07/2024		2	5624000070	01/10/2024	01/10/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	13.363,04 €	8.971,51 €	TGA	FALSE		25/09/2024	PZE	03/07/2024	OR		CEN	MADRID	03/07/2024	28/02/2025	1	26/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	13363,04
FALSE	918223110135.1	P.S.: LARRA, 0009 MADRID	REPROGRAMAR	31	1	9182	Nada		49,74 €	28/11/2024	28/11/2024	30		CENTRO	Cliente facilita contacto, por favor contactar con el y revisar que la instalación es válida. Según los datos tiene que instalar una medida indirecta, comprobar si la CGP es válida y si es correcto el módulo. Contacto: 606826268	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Victor Fernandez Alvarez	49,74 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	28/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49,74 €	0,00 €	49,74 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	18/12/2023		22/12/2023		18/12/2023	18/12/2023	22/12/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: LARRA, 0009 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	26/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	19/12/2023	15/03/2024	2885	10/11/2024		3	5624000070	21/12/2023	21/12/2023		FALSE	I	Anomalías instalación cliente	49,74 €	49,74 €				26/09/2024	CPP	10/06/2024	ARG		CEN	MADRID	18/12/2023			26/09/2024	1				FALSE	SGT							RED MT/BT	1	12/06/2024	TRUE	Trabajo en red reprogramado	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	49,74
FALSE	918222090511.1	P.S.: PALOS DE LA FRONTERA, 40 MADRID	REPROGRAMAR	31	23	9182	Trabajo BT		743,13 €	01/01/2025	31/01/2025	30	SI	ARGANZUELA	ejecutar por favor	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	1.020,98 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	171,73 €	171,73 €	0,00 €	106,12 €	106,12 €	0,00 €	743,13 €	0,00 €	1.020,98 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	22/07/2024		30/07/2024		22/07/2024	22/07/2024	30/07/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PALOS DE LA FRONTERA, 40 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	23/07/2024	08/11/2024	3150	23/07/2024		2	5624000070	29/07/2024	26/09/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.020,98 €	743,13 €	TGA	FALSE		26/09/2024	CPP	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	22/06/2023		1	26/09/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	25/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1020,98
FALSE	918224010255.1	P.S.: HACIENDA DE PAVONES, 0 MADRID	REPROGRAMAR	30		9182	Trabajo BT		1.242,04 €	02/12/2024	31/12/2024	30		MORATALAZ	07/10/24 Obra ejecutable	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Perez Santas	1.607,22 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	202,68 €	202,68 €	0,00 €	162,50 €	162,50 €	0,00 €	1.242,04 €	0,00 €	1.607,22 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/07/2024		02/10/2024		29/07/2024	29/07/2024	02/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: HACIENDA DE PAVONES, 0 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	27/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/09/2024	02/10/2024	3150	01/08/2024		2	5624000070	01/10/2024	01/10/2024		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.607,22 €	1.242,04 €				27/09/2024	PZE	29/07/2024	OR		CEN	MADRID	29/07/2024	06/03/2025	1	27/09/2024					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1607,22
FALSE	918223030264.1	P.S.: LA GRANJA SAN ILDEFONSO, 31 MADRID	REPROGRAMAR	30	6	9182	Varios TERed		6.583,56 €	28/11/2024	11/12/2024	30	SI	VILLA DE VALLECAS	03/01/24 Solictada licencia para el 09/01/24	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	8.527,78 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	11/12/2024	0,00 €	602,46 €	602,46 €	0,00 €	1.341,76 €	1.341,76 €	0,00 €	6.583,56 €	0,00 €	8.527,78 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	31/03/2023		26/05/2023		31/03/2023	31/03/2023	26/05/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: LA GRANJA SAN ILDEFONSO, 31 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	27/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	14/05/2023	16/05/2024	3150	09/11/2024		10	5624000070	25/05/2023	07/05/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	8.527,78 €	6.583,56 €	TGA	FALSE		26/09/2024	PZE	11/06/2024	ARG		CEN	MADRID	31/03/2023			27/09/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	13/06/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	8527,78
FALSE	918224040140.1	P.S.: UNANIMIDAD, 23 MADRID	REPROGRAMAR	29		9182	Varios TERed		20.012,37 €	01/01/2025	31/01/2025	30		VILLAVERDE	29/10/24 Se empieza a abrir canalizacion	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	PORTILLO RODRIGUEZ PEDRO JAVIE	26.203,42 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	1.142,85 €	1.142,85 €	0,00 €	5.048,20 €	5.048,20 €	0,00 €	20.012,37 €	0,00 €	26.203,42 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	27/09/2024		02/10/2024		27/09/2024	27/09/2024	02/10/2024	PORTILLO RODRIGUEZ PEDRO JAVIE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: UNANIMIDAD, 23 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	29/09/2024	08/11/2024	3150	03/10/2024		4	5624000070	01/10/2024	24/10/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	26.203,42 €	20.012,37 €	GTD	FALSE		30/09/2024	CIE	27/09/2024	OR		CEN	MADRID	03/07/2024		3	29/09/2024	6			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	13/08/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	26203,42
FALSE	918222030215.1	P.S.: ARROYO DE LA MEDIA LEGUA, 58 MADRID	REPROGRAMAR	29	5	9182	Trabajo BT		3.123,22 €	02/12/2024	31/12/2024	30	SI	MORATALAZ	01/10/24 Obra ejecutable	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Roberto José Tarifa Tamajon	3.714,90 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	431,48 €	431,48 €	0,00 €	160,20 €	160,20 €	0,00 €	3.123,22 €	0,00 €	3.714,90 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	01/09/2023		26/09/2023		01/09/2023	01/09/2023	26/09/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ARROYO DE LA MEDIA LEGUA, 58 MADRID-1		11/11/2024		1		TRUE	29/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	28/10/2023	07/10/2024	3150	28/10/2023		1	5624000070	01/10/2024	01/10/2024	5	TRUE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	3.714,90 €	3.123,22 €	TTD	FALSE		23/04/2024	CIE	01/09/2023	OR		CEN	MADRID	01/09/2023	27/03/2025	1	29/09/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	17/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3714,9
FALSE	918222030453.1	P.S.: SIERRA DE PALOMERAS, 40 MADRID	EJECUTADO	29	5	9182	Varios TERed	LICENCIA RETIRADA	2.123,73 €	18/09/2024	22/10/2024	80	SI	VILLA DE VALLECAS	03/10/24 Licencia retirada.	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	2.652,33 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	18/09/2024	05/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	528,60 €	528,60 €	0,00 €	2.123,73 €	0,00 €	2.652,33 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	28/11/2023		14/12/2023		09/06/2023	09/06/2023	28/11/2023	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SIERRA DE PALOMERAS, 40 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	19/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	13/06/2024	09/06/2023		09/09/2023	ET-AM	2	5624000070	17/09/2024	30/09/2024	5	FALSE	I		3.099,99 €	2.571,39 €	TTD	FALSE	ET-AM-MF	30/09/2024	CPP	09/06/2023	OR		CEN	MADRID	09/06/2023	15/04/2029	1	30/09/2024	5			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	19/09/2024	TRUE		FALSE	AH125	NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2652,33
FALSE	918221090134.9	P.S.: EVARISTO SAN MIGUEL, 13 MADRID	EJECUTABLE	29	17	9182	Nada		196,28 €	29/11/2024	29/11/2024	30	SI	MONCLOA-ARAVACA	Centralizacion de contadores sin acabar.	9,18221E+11		CHICHARRO CAMPOS PABLO	196,28 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	25/10/2024	29/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	196,28 €	0,00 €	196,28 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/04/2024		06/11/2024		10/04/2024	10/04/2024	06/11/2024	CHICHARRO CAMPOS PABLO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: EVARISTO SAN MIGUEL, 13-9		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	16/04/2024			11/04/2024	ET-AM	1	5624000070			5	FALSE	I		20.238,96 €	16.871,85 €	TTD	FALSE	ET-AM-MF	26/04/2024	PZE	07/11/2024	MA		CEN	MADRID	06/11/2024	09/12/2024		29/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	196,28
FALSE	918221090134.1	P.S.: EVARISTO SAN MIGUEL, 13 MADRID	EJECUTADO	29	17	9182	Varios TERed	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	16.675,57 €	25/10/2024	04/11/2024	30	SI	MONCLOA-ARAVACA	Centralizacion de contadores aún sin terminar.	9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	CHICHARRO CAMPOS PABLO	20.042,68 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	25/10/2024	29/11/2024	0,00 €	1.276,67 €	1.276,67 €	0,00 €	2.090,44 €	2.090,44 €	0,00 €	16.675,57 €	0,00 €	20.042,68 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/04/2024		06/11/2024		10/04/2024	10/04/2024	06/11/2024	CHICHARRO CAMPOS PABLO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: EVARISTO SAN MIGUEL, 13 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	16/04/2024	24/10/2024	3150	11/04/2024	ET-AM	7	5624000070	29/04/2024	24/10/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	20.238,96 €	16.871,85 €	TTD	FALSE	ET-AM-MF	26/04/2024	PZE	07/11/2024	MA		CEN	MADRID	08/10/2021	09/12/2024	3	29/09/2024	5			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	5	04/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	20042,68
FALSE	918224030398.1	P.S.: FUENTESPINA, 17 MADRID	REPROGRAMAR	28	1	9182	Trabajo BT		790,99 €	02/12/2024	31/12/2024	30		VILLA DE VALLECAS	16/10/24 Obra ejecutable, ir a trazar por posible cambio de trazado a asfalto	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Roberto José Tarifa Tamajon	955,11 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	144,92 €	144,92 €	0,00 €	19,20 €	19,20 €	0,00 €	790,99 €	0,00 €	955,11 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/05/2024		02/10/2024		03/05/2024	03/05/2024	02/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: FUENTESPINA, 17 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	31/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/05/2024	02/10/2024	3150	14/09/2024		2	5624000070	01/10/2024	01/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	955,11 €	790,99 €	TGA	FALSE		30/09/2024	PZE	03/05/2024	OR		CEN	MADRID	04/05/2024	24/11/2024	1	01/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	955,11
FALSE	918224020397.1	P.S.: SIERRA DE ALQUIFE, 0012 MADRID	EJECUTADO	28	11	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	157,12 €	28/10/2024	04/11/2024	30		PUENTE DE VALLECAS	CGP no VALIDA	9,18224E+11	VALIDACIÓN GEOPORTAL	Roberto José Tarifa Tamajon	232,30 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/10/2024	04/11/2024	0,00 €	53,72 €	53,72 €	0,00 €	21,46 €	21,46 €	0,00 €	157,12 €	0,00 €	232,30 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	12/03/2024		02/04/2024		12/03/2024	12/03/2024	02/04/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: SIERRA DE ALQUIFE, 0012 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	28/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	13/03/2024	21/10/2024	3150	22/06/2024	ET-AM-MF	9	5624000070	01/04/2024	21/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	232,30 €	157,12 €	TGA	FALSE	ET-AM-MF	27/09/2024	PZE	06/09/2024	ARG		CEN	MADRID	12/03/2024		3	28/09/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	08/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	232,3
FALSE	918224020151.1	P.S.: ENRIQUE URQUIJO, 111 MADRID	EJECUTADO	28	1	9182	Varios TERed	EJECUTADO.	817,17 €	06/08/2024	02/09/2024	30	SI	VICÁLVARO	ok	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Santiago Alvarez Dominguez	1.103,15 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/08/2024	02/09/2024	0,00 €	154,90 €	154,90 €	0,00 €	131,08 €	131,08 €	0,00 €	817,17 €	0,00 €	1.103,15 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/03/2024		29/07/2024		08/03/2024	08/03/2024	29/07/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ENRIQUE URQUIJO, 111 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	16/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	24/03/2024	01/08/2024	3150	06/07/2024	ET-AM	3	5624000070	29/07/2024	05/08/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.103,15 €	817,17 €	TGA	FALSE	ET-AM	30/07/2024	CIE	08/03/2024	OR		CEN	MADRID	09/03/2024		4	17/07/2024	4			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1103,15
FALSE	918223120175.1	P.S.: DEHESA VIEJA, 32 MADRID	EJECUTADO	28	8	9182	Varios TERed	EJECUTADO.	1.333,46 €	01/07/2024	31/07/2024	0	SI	VICÁLVARO	no se requiere el boletín	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Roberto José Tarifa Tamajon	1.756,86 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/07/2024	31/07/2024	0,00 €	254,44 €	254,44 €	0,00 €	168,96 €	168,96 €	0,00 €	1.333,46 €	0,00 €	1.756,86 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Otros suministros en alta tensión. Plazo a determinar en función de los trabajos.	29/01/2024		08/05/2024		29/01/2024	29/01/2024	08/05/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: DEHESA VIEJA, 32 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	24/06/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	10/02/2024	26/06/2024	3150	13/04/2024	ET-AM	17	5624000070	07/05/2024	26/06/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.756,86 €	1.333,46 €	TGA	FALSE	ET-AM	04/07/2024	PZE	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	29/01/2024		3	24/06/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	13/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1756,86
FALSE	918224070163.4	P.S.: ARTE POP, 15 MADRID	PROGRAMADO	27	1	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	59,43 €	15/10/2024	18/10/2024	30		VILLA DE VALLECAS	14/10/24 Trabajo para retranquear CGP de socorro	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	137,10 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/10/2024	18/10/2024	0,00 €	40,23 €	40,23 €	0,00 €	37,44 €	37,44 €	0,00 €	59,43 €	0,00 €	137,10 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	02/10/2024		02/10/2024		20/09/2024	20/09/2024	02/10/2024	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG3	FALSE	P.S.: ARTE POP, 15 MADRID-4		11/11/2024		0		FALSE	01/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	02/10/2024			05/10/2024	ET-AM	1	5624000070	15/10/2024	15/10/2024	1	FALSE	I		176,35 €	98,68 €	TG3	FALSE	ET-AM	08/11/2024	PZE	20/09/2024	OR		CEN	MADRID	02/10/2024		1	02/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	137,1
FALSE	918224070163.9	P.S.: ARTE POP, 15 MADRID	PROGRAMADO	27	1	9182	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	39,25 €	15/10/2024	18/10/2024	30		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11	Pdte. TG Validar Reportes MOV o Videollamada	JUAN LABRA JORGE	39,25 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/10/2024	18/10/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39,25 €	0,00 €	39,25 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	02/10/2024		30/09/2024		20/09/2024	20/09/2024	02/10/2024	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG3	FALSE	P.S.: ARTE POP, 15 MADRID-9		11/11/2024		0		FALSE	01/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	02/10/2024			05/10/2024	ET-AM	0	5624000070	15/10/2024	15/10/2024	1	FALSE	I		176,35 €	98,68 €	TG3	FALSE	ET-AM	08/11/2024	PZE	20/09/2024	OR		CEN	MADRID	15/07/2024		1	02/10/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	39,25
FALSE	918224030385.1	P.S.: A3, 0 MADRID	REPROGRAMAR	27	12	9182	Trabajo BT		22.109,65 €	03/03/2025	31/03/2025	30		PUENTE DE VALLECAS	instalar CGP y avisar agarciava@ufd.es	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GARCIA VALENCIA ALBERTO	26.272,62 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/03/2025	31/03/2025	0,00 €	612,37 €	612,37 €	0,00 €	3.550,60 €	3.550,60 €	0,00 €	22.109,65 €	0,00 €	26.272,62 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/05/2024		07/08/2024		10/05/2024	10/05/2024	07/08/2024	GARCIA VALENCIA ALBERTO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: A3, 0 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	01/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/08/2024	07/10/2024	3150	16/05/2024		4	5624000070	06/08/2024	02/10/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	26.272,62 €	22.109,65 €	GTD	FALSE		02/10/2024	PPP	25/09/2024	MA		CEN	MADRID	11/05/2024	02/02/2025	1	02/10/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	26272,62
FALSE	918223030394.1	P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR, 20 MADRID	REPROGRAMAR	27	1	9182	Trabajo BT		627,41 €	02/12/2024	31/12/2024	30	SI	CENTRO	16/10/24 Ejecutable.	9,18223E+11			794,49 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	145,48 €	145,48 €	0,00 €	21,60 €	21,60 €	0,00 €	627,41 €	0,00 €	794,49 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/03/2023				24/03/2023	24/03/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR, 20 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	01/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	11/04/2023	07/10/2024	3150	28/09/2024		3		07/10/2024	07/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	794,49 €	627,41 €	TGA	FALSE		01/10/2024	PZE	24/03/2023	OR		CEN	MADRID	24/03/2023		1	02/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	794,49
FALSE	918224090160.4	P.S.: AMBROZ, 0026 MADRID	EJECUTADO	24		9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	95,85 €	21/10/2024	29/10/2024	30		VICÁLVARO	EJECUTADO	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	95,85 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/10/2024	29/10/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95,85 €	0,00 €	95,85 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	25/09/2024		25/09/2024		17/09/2024	17/09/2024	25/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: AMBROZ, 0026 MADRID-4		11/11/2024		0		FALSE	04/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	27/09/2024	17/10/2024	3150	27/09/2024	ET-AM	2	5624000070	17/10/2024	17/10/2024		FALSE	I		95,85 €	95,85 €			ET-AM	22/10/2024	PZE	17/09/2024	OR		CEN	MADRID	25/09/2024		1	05/10/2024	1				FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	95,85
FALSE	918224080119.1	P.S.: CONVENIO, 23 MADRID	REPROGRAMAR	24	1	9182	Trabajo BT		725,17 €	02/12/2024	31/12/2024	30		PUENTE DE VALLECAS	15/10/24 El cliente ha puesto la CGP en una ubicacion diferente a la que viene en proyecto, se suben reportes a argos	9,18224E+11			925,61 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	174,77 €	174,77 €	0,00 €	25,67 €	25,67 €	0,00 €	725,17 €	0,00 €	925,61 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/09/2024				09/09/2024	09/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CONVENIO, 23 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	04/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	05/10/2024	07/10/2024	3150	13/09/2024		2		07/10/2024	07/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	925,61 €	725,17 €	TGA	FALSE		27/09/2024	PZE	09/09/2024	OR		CEN	MADRID	10/09/2024	04/04/2025	1	05/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	925,61
FALSE	918224010410.1	P.S.: FRANCISCO DEL PINO, 1 MADRID	REPROGRAMAR	24		9182	Trabajo BT		309,58 €	01/01/2025	31/01/2025	30		VILLAVERDE	TR7 avanzado. Ejecutar TR1	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Roberto José Tarifa Tamajon	399,85 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	90,27 €	90,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	309,58 €	0,00 €	399,85 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	12/08/2024		18/09/2024		12/08/2024	12/08/2024	18/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: FRANCISCO DEL PINO, 1 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	04/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/09/2024	08/11/2024	3150	15/08/2024		2	5624000070	17/09/2024	04/11/2024		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	399,85 €	309,58 €				11/09/2024	PZE	12/08/2024	OR		CEN	MADRID	12/08/2024	06/03/2025	2	05/10/2024					FALSE	SGT							RED MT/BT	2	19/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	399,85
FALSE	918224070341.1	P.S.: GRAN VIA DEL SURESTE, 28 MADRID	REPROGRAMAR	23	1	9182	Trabajo BT		1.275,36 €	01/12/2024	31/12/2024	30		VILLA DE VALLECAS	29/10/24 Obra ejecutable	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	1.660,12 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/12/2024	31/12/2024	0,00 €	128,88 €	128,88 €	0,00 €	255,88 €	255,88 €	0,00 €	1.275,36 €	0,00 €	1.660,12 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	27/08/2024		22/10/2024		27/08/2024	27/08/2024	22/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: GRAN VIA DEL SURESTE, 28 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	07/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/09/2024	24/10/2024	3150	04/09/2024		2	5624000070	14/10/2024	21/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.660,12 €	1.275,36 €	TGA	FALSE		07/10/2024	PZE	27/08/2024	OR		CEN	MADRID	27/08/2024	13/03/2025	1	08/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1660,12
FALSE	918224010417.1	P.S.: CANTERAS DE TILLY, 21 MADRID	REPROGRAMAR	23	22	9182	Varios TERed	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	10.327,62 €	28/11/2024	16/12/2024	30		VICÁLVARO	21/10/24 OE terminada, pte de tapar	9,18224E+11	VALIDACIÓN GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	12.325,65 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	16/12/2024	0,00 €	616,71 €	616,71 €	0,00 €	1.381,32 €	1.381,32 €	0,00 €	10.327,62 €	0,00 €	12.325,65 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	28/02/2024		11/06/2024		28/02/2024	28/02/2024	11/06/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CANTERAS DE TILLY, 21 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	04/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/06/2024	04/11/2024	3150	09/11/2024		4	5624000070	10/06/2024	07/10/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	12.325,65 €	10.327,62 €	TTD	FALSE		27/05/2024	PZE	28/02/2024	OR		CEN	MADRID	28/02/2024	04/12/2024	1	05/10/2024	34			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	22/08/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA ,		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	12325,65
FALSE	918224070026.1	P.S.: CERRO MILANO, 355 MADRID	REPROGRAMAR	22		9182	Trabajo BT		674,16 €	02/12/2024	31/12/2024	30		VILLA DE VALLECAS	17/10/24 Obra no ejecutable, faltan tubos.	9,18224E+11			801,93 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	113,41 €	113,41 €	0,00 €	14,36 €	14,36 €	0,00 €	674,16 €	0,00 €	801,93 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/08/2024				08/08/2024	08/08/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CERRO MILANO, 355 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	08/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/09/2024	14/10/2024	3150	05/10/2024		2		14/10/2024	14/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	801,93 €	674,16 €	TGA	FALSE		09/10/2024	PZE	08/08/2024	OR		CEN	MADRID	08/08/2024	13/03/2025	1	09/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	801,93
FALSE	918224070031.1	P.S.: DEHESA VIEJA, 26 MADRID	REPROGRAMADO	22	1	9182	Varios TERed	LICENCIA RETIRADA	601,11 €	05/11/2024	04/12/2024	30		VICÁLVARO	08/11/24 Se retira licencia.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	868,35 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/11/2024	04/12/2024	0,00 €	161,12 €	161,12 €	0,00 €	106,12 €	106,12 €	0,00 €	601,11 €	0,00 €	868,35 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/07/2024		05/11/2024		17/07/2024	17/07/2024	05/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: DEHESA VIEJA, 26 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	08/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	24/08/2024	14/10/2024	3150	14/09/2024		3	5624000070	14/10/2024	04/11/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	868,35 €	601,11 €	TGA	FALSE		14/10/2024	CZE	17/07/2024	OR		CEN	MADRID	17/07/2024	25/11/2024	2	09/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	868,35
FALSE	918224060163.1	P.S.: ENRIQUE URQUIJO, 210 MADRID	EJECUTADO	22	1	9182	Varios TERed	10/10/24 Licencia	456,49 €	10/10/2024	06/11/2024	30	SI	VICÁLVARO	Cargar reportes de la conexión del CPM	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Francisco Javier De Pablos Cecilia	561,30 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	10/10/2024	06/11/2024	0,00 €	93,69 €	93,69 €	0,00 €	11,12 €	11,12 €	0,00 €	456,49 €	0,00 €	561,30 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/07/2024		07/08/2024		03/07/2024	03/07/2024	07/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ENRIQUE URQUIJO, 210 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	03/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	06/08/2024	07/10/2024	3150	13/07/2024	ET-AM-MF	9	5624000070	06/08/2024	10/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	561,30 €	456,49 €	TGA	FALSE	ET-AM-MF	06/08/2024	CZE	09/10/2024	MA		CEN	MADRID	03/07/2024		2	04/10/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	561,3
FALSE	918224060162.1	P.S.: MARIO MORENO CANTINFLAS, 76 MADRID	EJECUTADO	22	1	9182	Varios TERed	LICENCIA RETIRADA	522,93 €	15/10/2024	06/11/2024	30	SI	VICÁLVARO	15/10/24 Licencia retirada.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Xosé Carlos Velon Vázquez	628,75 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/10/2024	06/11/2024	0,00 €	94,70 €	94,70 €	0,00 €	11,12 €	11,12 €	0,00 €	522,93 €	0,00 €	628,75 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/07/2024		07/08/2024		03/07/2024	03/07/2024	07/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MARIO MORENO CANTINFLAS, 76 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	03/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	06/08/2024	07/10/2024	3150	13/07/2024	ET-AM-MF	4	5624000070	06/08/2024	14/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	628,75 €	522,93 €	TGA	FALSE	ET-AM-MF	04/10/2024	PZE	12/09/2024	ARG		CEN	MADRID	03/07/2024		2	04/10/2024	4			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	628,75
FALSE	918224060161.9	P.S.: CONCEJAL VICTORINO GRANIZ, 130 MADRID	EJECUTABLE	22	3	9182	Nada		39,25 €	29/11/2024	29/11/2024	30	SI	VICÁLVARO		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	39,25 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/10/2024	29/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39,25 €	0,00 €	39,25 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/07/2024		06/11/2024		03/07/2024	03/07/2024	06/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CONCEJAL VICTORINO GRANIZ, 13-9		11/11/2024		0		FALSE	03/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/08/2024			13/07/2024	ET-AM-MF	0	5624000070			3	FALSE	I		2.470,69 €	1.625,85 €	TGA	FALSE	ET-AM-MF	06/08/2024	CZE	12/09/2024	ARG		CEN	MADRID	06/11/2024			04/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	39,25
FALSE	918224060161.1	P.S.: CONCEJAL VICTORINO GRANIZ, 130 MADRID	EJECUTADO	22	3	9182	Varios TERed	LICENCIA RETIRADA	1.586,60 €	15/10/2024	06/11/2024	30	SI	VICÁLVARO	15/10/24 Licencia retirada.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Victor Fernandez Alvarez	2.431,44 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/10/2024	29/11/2024	0,00 €	184,76 €	184,76 €	0,00 €	660,08 €	660,08 €	0,00 €	1.586,60 €	0,00 €	2.431,44 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/07/2024		10/08/2024		03/07/2024	03/07/2024	06/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CONCEJAL VICTORINO GRANIZ, 130 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	03/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/08/2024	07/10/2024	3150	13/07/2024	ET-AM-MF	4	5624000070	06/08/2024	14/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.470,69 €	1.625,85 €	TGA	FALSE	ET-AM-MF	06/08/2024	CZE	12/09/2024	ARG		CEN	MADRID	03/07/2024		2	04/10/2024	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2431,44
FALSE	918224040095.1	P.S.: ESPERANZA GARCIA, 7 MADRID	REPROGRAMAR	22	2	9182	Trabajo BT		2.984,99 €	31/10/2024	11/11/2024	30		VILLA DE VALLECAS	Se rechazan fotos, no se ven	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	3.600,49 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	31/10/2024	11/11/2024	0,00 €	281,06 €	281,06 €	0,00 €	334,44 €	334,44 €	0,00 €	2.984,99 €	0,00 €	3.600,49 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/05/2024		21/08/2024		08/05/2024	08/05/2024	21/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ESPERANZA GARCIA, 7 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	08/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/06/2024	02/10/2024	3150	12/10/2024		5	5624000070	20/08/2024	16/09/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	3.600,49 €	2.984,99 €	TGA	FALSE		08/10/2024	PZE	02/10/2024	ARG		CEN	MADRID	08/05/2024	21/12/2024		09/10/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	04/10/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3600,49
FALSE	918224030348.1	P.S.: MIGUEL DELIBES, 35 MADRID	REPROGRAMAR	22	3	9182	Régimen Especial		864,30 €	01/01/2025	31/01/2025	30		VICÁLVARO	21/10/24 OE terminada, pte de tapar	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Oscar Lopez Carou	1.112,67 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	193,34 €	193,34 €	0,00 €	55,03 €	55,03 €	0,00 €	864,30 €	0,00 €	1.112,67 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/04/2024		27/06/2024		11/04/2024	11/04/2024	27/06/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MIGUEL DELIBES, 35 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	03/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/04/2024	08/11/2024	3150	22/06/2024		6	5624000070	26/06/2024	06/11/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.112,67 €	864,30 €	TGA	FALSE		20/06/2024	CZE	15/10/2024	MA		CEN	MADRID	11/04/2024	21/11/2024	2	04/10/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1112,67
FALSE	918224020210.1	P.S.: ESPERANZA GARCIA, 21 MADRID	EJECUTADO	22	1	9182	Trabajo BT	EJECUTADO.	525,12 €	06/05/2024	27/05/2024	30	SI	VILLA DE VALLECAS	no hay reportes del trabajo	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	688,76 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/05/2024	27/05/2024	0,00 €	144,44 €	144,44 €	0,00 €	19,20 €	19,20 €	0,00 €	525,12 €	0,00 €	688,76 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	26/02/2024		07/05/2024		26/02/2024	26/02/2024	07/05/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ESPERANZA GARCIA, 21 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	31/05/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	10/03/2024	28/02/2024		27/04/2024	ET-AM	5	5624000070	06/05/2024	06/05/2024	3	FALSE	I		688,76 €	525,12 €	TGA	FALSE	ET-AM	30/04/2024	PZE	04/06/2024	MA		CEN	MADRID	28/02/2024		2	01/05/2024			3	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	688,76
FALSE	918224090232.9	P.S.: EL REAL DE SAN VICENTE, 21 MADRID	EJECUTABLE	21		9182	Nada		39,25 €	06/11/2024	06/11/2024	30		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	39,25 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/11/2024	31/01/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39,25 €	0,00 €	39,25 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/09/2024		06/11/2024		23/09/2024	23/09/2024	06/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: EL REAL DE SAN VICENTE, 21 MA-9		11/11/2024		0		FALSE	04/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	05/10/2024			28/09/2024	AM	0	5624000070			3	FALSE	I		483,47 €	421,74 €	TGA	FALSE	AM	02/10/2024	PZE	23/09/2024	OR		CEN	MADRID	06/11/2024	04/04/2025		05/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	39,25
FALSE	918224090232.1	P.S.: EL REAL DE SAN VICENTE, 21 MADRID	REPROGRAMAR	21		9182	Trabajo BT		382,49 €	01/01/2025	31/01/2025	30		VILLA DE VALLECAS	15/10/24 TBT programado para el 17/10	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Victor Fernandez Alvarez	444,22 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/11/2024	31/01/2025	0,00 €	55,45 €	55,45 €	0,00 €	6,28 €	6,28 €	0,00 €	382,49 €	0,00 €	444,22 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/09/2024		15/10/2024		23/09/2024	23/09/2024	06/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: EL REAL DE SAN VICENTE, 21 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	04/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	05/10/2024	08/11/2024	3150	28/09/2024	AM	4	5624000070	07/10/2024	15/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	483,47 €	421,74 €	TGA	FALSE	AM	02/10/2024	PZE	23/09/2024	OR		CEN	MADRID	23/09/2024	04/04/2025	2	05/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	444,22
FALSE	918224080049.1	P.S.: ILUSION, 22 MADRID	REPROGRAMAR	21		9182	Trabajo BT		1.613,70 €	02/12/2024	31/12/2024	30		VICÁLVARO	28/10/24 obra ejecutable	9,18224E+11			2.768,39 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	174,97 €	174,97 €	0,00 €	979,72 €	979,72 €	0,00 €	1.613,70 €	0,00 €	2.768,39 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	13/09/2024				13/09/2024	13/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ILUSION, 22 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	09/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	29/09/2024	14/10/2024	3150	22/09/2024		2		14/10/2024	14/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.768,39 €	1.613,70 €	TGA	FALSE		09/10/2024	PZE	13/09/2024	OR		CEN	MADRID	13/09/2024	27/03/2025	1	10/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2768,39
FALSE	918224040254.1	P.S.: PARROCO DON EMILIO FRANCO, 59 MADRID	EJECUTADO	20		9182	Trabajo BT		876,07 €	08/10/2024	29/10/2024	30	SI	PUENTE DE VALLECAS	EJECUTADO	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Xosé Carlos Velon Vázquez	1.044,92 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/10/2024	29/10/2024	0,00 €	146,41 €	146,41 €	0,00 €	22,44 €	22,44 €	0,00 €	876,07 €	0,00 €	1.044,92 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	02/05/2024		11/09/2024		02/05/2024	02/05/2024	11/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PARROCO DON EMILIO FRANCO, 59 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	06/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	25/05/2024	07/10/2024	3150	24/08/2024	ET-AM	7	5624000070	09/09/2024	08/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.044,92 €	876,07 €	TGA	FALSE	ET-AM	07/10/2024	CPP	18/09/2024	MA		CEN	MADRID	04/05/2024		2	07/10/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	18/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1044,92
FALSE	918224070267.1	P.S.: SUERTES DE LA VILLA, 102 MADRID	REPROGRAMAR	19	1	9182	Trabajo BT		7.456,92 €	02/12/2024	31/12/2024	30		VICÁLVARO	28/10/24 Obra ejecutable, hay canalizacion, tramitar cambio de trazado	9,18224E+11			8.384,82 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	376,53 €	376,53 €	0,00 €	551,37 €	551,37 €	0,00 €	7.456,92 €	0,00 €	8.384,82 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/08/2024				09/08/2024	09/08/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SUERTES DE LA VILLA, 102 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	13/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	14/10/2024	14/10/2024	3150	22/08/2024		3		14/10/2024	14/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	8.384,82 €	7.456,92 €	TGA	FALSE		21/10/2024	CZE	09/08/2024	OR		CEN	MADRID	09/08/2024	11/04/2025	1	14/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	8384,82
FALSE	918224060213.1	P.S.: CERRO MILANO, 441 MADRID	REPROGRAMAR	19	4	9182	Trabajo BT		4.043,46 €	02/12/2024	31/12/2024	30		VILLA DE VALLECAS	17/10/24 Obra ejecutable.	9,18224E+11			5.091,41 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	325,49 €	325,49 €	0,00 €	722,46 €	722,46 €	0,00 €	4.043,46 €	0,00 €	5.091,41 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/08/2024				09/08/2024	09/08/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CERRO MILANO, 441 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	13/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	14/10/2024	14/10/2024	3150	22/08/2024		2		14/10/2024	14/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	5.091,41 €	4.043,46 €	TGA	FALSE		30/09/2024	PZE	09/08/2024	OR		CEN	MADRID	09/08/2024	11/04/2025	1	14/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	5091,41
FALSE	918224060097.1	P.S.: VICTORIA KENT, 9 MADRID	REPROGRAMAR	19		9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	105,61 €	12/11/2024	20/12/2024	30		VICÁLVARO	EJECUTADO	9,18224E+11			213,72 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	12/11/2024	20/12/2024	0,00 €	108,11 €	108,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105,61 €	0,00 €	213,72 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	15/07/2024				15/07/2024	15/07/2024					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: VICTORIA KENT, 9 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	13/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	23/07/2024	15/10/2024	3150	28/09/2024		2		15/10/2024	15/10/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	213,72 €	105,61 €	TGA	FALSE		14/10/2024	CPP	15/07/2024	OR		CEN	MADRID	15/07/2024		1	14/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	213,72
FALSE	918224060088.1	P.S.: MONTIEL, 27 MADRID	REPROGRAMAR	19		9182	Trabajo BT		63,72 €	21/02/2025	03/03/2025	30		PUENTE DE VALLECAS	informada fecha prevision de cliente	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	108,86 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/02/2025	03/03/2025	0,00 €	45,14 €	45,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63,72 €	0,00 €	108,86 €	logistica												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	15/07/2024		07/11/2024		15/07/2024	15/07/2024	07/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: MONTIEL, 27 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	13/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	23/07/2024	10/11/2024	2739	10/11/2024		3	5624000070	15/10/2024	06/11/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	108,86 €	63,72 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA	14/10/2024	CPP	15/07/2024	OR		CEN	MADRID	15/07/2024		2	14/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	108,86
FALSE	918224040407.1	P.S.: DE VILLAVERDE A VALLECAS, 232 MADRID	REPROGRAMAR	19	5	9182	Trabajo BT		88,18 €	21/02/2025	03/03/2025	30		VILLA DE VALLECAS	14/10/24 Pte. replanteo en campo.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	178,45 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/02/2025	03/03/2025	0,00 €	90,27 €	90,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88,18 €	0,00 €	178,45 €	logistica												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/07/2024		07/11/2024		10/07/2024	10/07/2024	07/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: DE VILLAVERDE A VALLECAS, 232 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	11/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/07/2024	10/11/2024	2739	10/11/2024		1	5624000070	14/10/2024	06/11/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	178,45 €	88,18 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA	20/09/2024	PZE	10/07/2024	OR		CEN	MADRID	10/07/2024		2	12/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	21/09/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	178,45
FALSE	918224030165.9	P.S.: FERROCARRIL DEL TAJUÑA, 10 MADRID	EJECUTABLE	19	1	9182	Nada		97,60 €	29/11/2024	12/12/2024	30	SI	VICÁLVARO		9,18224E+11	VALIDACIÓN GEOPORTAL	Ana Ales Diosdado	97,60 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/05/2024	12/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97,60 €	0,00 €	97,60 €	90071052												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/05/2024		29/05/2024		15/04/2024	15/04/2024	29/05/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: FERROCARRIL DEL TAJUÑA,-9		11/11/2024		0		FALSE	27/07/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	25/05/2024			02/05/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		24.154,23 €	21.719,18 €	TGA	FALSE		07/06/2024	CPP	15/04/2024	OR		CEN	MADRID	27/05/2024			27/06/2024	22			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	20/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	97,6
FALSE	918221100291.2	P.S.: MENDEZ ALVARO, 55 MADRID	EJECUTADO	18	9	9182	Varios TERed	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	1.234,93 €	21/10/2024	27/10/2024	80	SI	ARGANZUELA		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	1.234,93 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	12/04/2024	31/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.234,93 €	0,00 €	1.234,93 €	90082575												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	26/09/2024		17/07/2023		25/05/2023	25/05/2023	26/09/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MENDEZ ALVARO, 55 MADRID-2		11/11/2024		1		FALSE	24/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	22/03/2024	16/10/2024	3083	28/06/2023	ET-AM	0	5624000070	02/10/2024	16/10/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	40.089,29 €	40.073,22 €	TTD	FALSE	ET-AM	11/10/2024	CIE	25/05/2023	OR		CEN	MADRID	19/07/2023	21/07/2028	2	05/09/2024	7			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	19/07/2023	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1234,93
FALSE	918224040232.1	P.S.: PUENTE DEL ARZOBISPO, 42 MADRID	REPROGRAMAR	17		9182	Trabajo BT		1.696,69 €	01/12/2024	31/12/2024	30		VILLA DE VALLECAS	29/10/24 Obra ejecutable	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	2.219,73 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/12/2024	31/12/2024	0,00 €	266,72 €	266,72 €	0,00 €	256,32 €	256,32 €	0,00 €	1.696,69 €	0,00 €	2.219,73 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	13/05/2024		22/10/2024		13/05/2024	13/05/2024	22/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PUENTE DEL ARZOBISPO, 42 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	15/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/05/2024	24/10/2024	3150	19/10/2024		2	5624000070	16/10/2024	21/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.219,73 €	1.696,69 €	TGA	FALSE		14/10/2024	PZE	13/05/2024	OR		CEN	MADRID	13/05/2024	24/11/2024	2	16/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2219,73
FALSE	918223100217.1	P.S.: ABTAO, 48 MADRID	REPROGRAMAR	17		9182	Trabajo BT		5.568,55 €	01/12/2024	31/12/2024	30	SI	RETIRO	08/11/24 Faltan tubos, en cuanto el cliente los instale obra ejecutable y ver si el ayuntamiento nos deja ir a menos de dos metros de los arboles si no pedir cambio de trazado por asfalto	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	6.947,18 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/12/2024	31/12/2024	0,00 €	193,03 €	193,03 €	0,00 €	1.185,60 €	1.185,60 €	0,00 €	5.568,55 €	0,00 €	6.947,18 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/11/2023		22/10/2024		24/11/2023	24/11/2023	22/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ABTAO, 48 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	15/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/01/2024	24/10/2024	3150	19/10/2024		2	5624000070	16/10/2024	21/10/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	6.947,18 €	5.568,55 €	TTD	FALSE		14/10/2024	PZE	24/11/2023	OR		CEN	MADRID	24/11/2023		2	16/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	6947,18
FALSE	918224010166.9	P.S.: PRINCESA DE KAPURTALA, 14 MADRID	PROGRAMADO	16	1	9182	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	419,09 €	03/10/2024	25/10/2024	60		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON	419,09 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/10/2024	31/01/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	419,09 €	0,00 €	419,09 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	15/04/2024		15/04/2024		15/03/2024	15/03/2024	15/04/2024	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON			EIFFAGE		GG1	FALSE	CUPS: PRINCESA DE KAPURTALA, 14 MAD-9		11/11/2024		0		FALSE	16/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	17/10/2024			15/04/2024	ET-AM	2	5624000070	01/10/2024	01/10/2024	5	FALSE	I		55.545,87 €	9.221,93 €	TTD	FALSE	ET-AM	23/07/2024	CPP	15/03/2024	OR		CEN	MADRID	15/04/2024	07/12/2024	1	17/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	419,09
FALSE	918224010166.1	P.S.: PRINCESA DE KAPURTALA, 14 MADRID	REPROGRAMAR	16	1	9182	Varios TERed		8.802,84 €	01/01/2025	31/01/2025	60		VILLA DE VALLECAS	02/09 Pdte APM	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON	55.126,78 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/10/2024	31/01/2025	0,00 €	445,16 €	445,16 €	0,00 €	45.878,78 €	45.878,78 €	0,00 €	8.802,84 €	0,00 €	55.126,78 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	15/04/2024		15/04/2024		15/03/2024	15/03/2024	15/04/2024	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PRINCESA DE KAPURTALA, 14 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	16/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	17/10/2024	08/11/2024	3150	15/04/2024	ET-AM	1	5624000070	01/08/2024	30/10/2024	5	TRUE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	55.545,87 €	9.221,93 €	TTD	FALSE	ET-AM	23/07/2024	CPP	15/03/2024	OR		CEN	MADRID	16/03/2024	07/12/2024	2	17/10/2024	7			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	55126,78
FALSE	918224010162.9	P.S.: ALMONTE, 31 MADRID	EJECUTABLE	16	2	9182	Nada		403,17 €	07/11/2024	14/11/2024	60		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON	403,17 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/10/2024	26/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	403,17 €	0,00 €	403,17 €	90017798												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	12/04/2024		12/04/2024		08/03/2024	08/03/2024	12/04/2024	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.:ALMONTE 31, CUPS TR9-9		11/11/2024		0		FALSE	16/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	17/10/2024			29/03/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		52.130,92 €	6.833,91 €	TCS	FALSE		23/07/2024	CPP	08/03/2024	OR		CEN	MADRID	13/04/2024	23/11/2024		17/10/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	403,17
FALSE	918224010162.1	P.S.: ALMONTE, 31 MADRID	PROGRAMADO	16	2	9182	Varios TERed	LICENCIA RETIRADA	6.430,74 €	22/10/2024	26/12/2024	60		VILLA DE VALLECAS	22/10/24 Licencia retirada.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON	51.727,75 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/10/2024	26/12/2024	0,00 €	355,54 €	355,54 €	0,00 €	44.941,47 €	44.941,47 €	0,00 €	6.430,74 €	0,00 €	51.727,75 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	12/04/2024		12/04/2024		08/03/2024	08/03/2024	12/04/2024	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ALMONTE, 31 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	16/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	17/10/2024	09/03/2024		29/03/2024		1	5624000070	18/10/2024	18/10/2024	5	TRUE	I		52.130,92 €	6.833,91 €	TCS	FALSE		23/07/2024	CPP	08/03/2024	OR		CEN	MADRID	09/03/2024	23/11/2024	1	17/10/2024	12			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	51727,75
FALSE	918223020051.9	P.S.: PEÑA AMAYA, 1 MADRID	EJECUTABLE	16		9182	Nada		384,07 €	15/10/2024	15/10/2024	60	SI	PUENTE DE VALLECAS		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	384,07 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/10/2024	30/10/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	384,07 €	0,00 €	384,07 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	02/11/2023		15/10/2024		02/11/2023	02/11/2023		JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PEÑA AMAYA, 1 MADRID-9		11/11/2024		1		FALSE	29/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	20/07/2024			16/11/2023	ET-AM	0	5624000070			5	FALSE	I		3.119,17 €	2.691,13 €	TCS	FALSE	ET-AM	30/09/2024	CPP	02/11/2023	OR		CEN	MADRID	15/10/2024	18/06/2026		30/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	16/10/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	384,07
FALSE	918224090417.1	P.S.: EXTREMADURA, 0006 MADRID	REPROGRAMAR	14		9182	Trabajo BT		2.612,91 €	01/12/2024	31/12/2024	30		LATINA	05/11/24 Obra ejecutable, limpiar bien arqueta antes de retirar licencia	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Perez Santas	3.115,25 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/12/2024	31/12/2024	0,00 €	149,61 €	149,61 €	0,00 €	352,73 €	352,73 €	0,00 €	2.612,91 €	0,00 €	3.115,25 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/10/2024		22/10/2024		10/10/2024	10/10/2024	22/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: EXTREMADURA, 0006 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	19/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/10/2024	24/10/2024	3150	14/10/2024		2	5624000070	21/10/2024	21/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	3.115,25 €	2.612,91 €	TGA	FALSE		14/10/2024	PZE	10/10/2024	OR		CEN	MADRID	10/10/2024	18/04/2025	1	20/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3115,25
FALSE	918224070323.1	P.S.: COMERCIO, 14 MADRID	REPROGRAMAR	14		9182	Trabajo BT		3.394,88 €	01/12/2024	31/12/2024	30		ARGANZUELA	29/10/24 El armario no esta en linea de fachada, hay que subir un terraplen sin acceso, no ejecutable	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	4.276,10 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/12/2024	31/12/2024	0,00 €	238,46 €	238,46 €	0,00 €	642,76 €	642,76 €	0,00 €	3.394,88 €	0,00 €	4.276,10 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/09/2024		22/10/2024		17/09/2024	17/09/2024	22/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: COMERCIO, 14 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	19/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/10/2024	24/10/2024	3150	23/09/2024		2	5624000070	21/10/2024	21/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	4.276,10 €	3.394,88 €	TGA	FALSE		23/09/2024	PZE	17/09/2024	OR		CEN	MADRID	17/09/2024	18/04/2025	1	20/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4276,1
FALSE	918124070131.1	P.S.: ALAMEDA, 0006 MADRID	REPROGRAMAR	14	8	9182	Trabajo BT		753,38 €	11/11/2024	29/11/2024	30		CENTRO	29/10/24 El cliente sigue sin tener la CGP instalada	9,18124E+11			975,16 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	COMSA INSTLACIONES (EMTE)	PRESUPUESTO ELABORADO	11/11/2024	29/11/2024	0,00 €	190,54 €	190,54 €	0,00 €	31,24 €	31,24 €	0,00 €	753,38 €	0,00 €	975,16 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/07/2024				24/07/2024	24/07/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ALAMEDA, 0006 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	19/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/09/2024	29/10/2024	3150	14/09/2024		3	5620005372	29/10/2024	29/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	975,16 €	753,38 €	TGA	FALSE		21/10/2024	CZE	24/07/2024	OR		CEN	MADRID	24/07/2024	18/04/2025	1	20/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/09/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	975,16
FALSE	918224050175.1	P.S.: FERNANDO CHUECA GOITIA, 39 MADRID	REPROGRAMADO	14	4	9182	Varios TERed	12/11/24 Licencia	2.009,08 €	05/11/2024	29/11/2024	30		VILLA DE VALLECAS	Clte indica instalación preparada. Se informa de previsión de clte en hippo y se resuelve SR ES-202410-R011586502	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	2.557,08 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/11/2024	29/11/2024	0,00 €	192,28 €	192,28 €	0,00 €	355,72 €	355,72 €	0,00 €	2.009,08 €	0,00 €	2.557,08 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/05/2024		17/07/2024		29/05/2024	29/05/2024	17/07/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: FERNANDO CHUECA GOITIA, 39 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	20/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	13/07/2024	04/11/2024	3150	22/09/2024		4	5624000070	16/07/2024	04/11/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.557,08 €	2.009,08 €	TGA	FALSE		22/10/2024	CPP	07/10/2024	MA		CEN	MADRID	29/05/2024	12/01/2025	2	21/10/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2557,08
FALSE	918224010165.9	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 277 MADRID	EJECUTABLE	14	3	9182	Nada		253,57 €	08/11/2024	14/11/2024	60	SI	VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON	253,57 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/10/2024	27/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	253,57 €	0,00 €	253,57 €	logistica												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	15/04/2024		15/04/2024		08/03/2024	08/03/2024	15/04/2024	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON			EIFFAGE		GG1	FALSE	CUPS: UZP0103 ENSANCHE VALLECA-9		11/11/2024		0		FALSE	18/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	19/10/2024			03/04/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		42.345,50 €	5.712,70 €	TTD	FALSE		23/07/2024	CPP	08/03/2024	OR		CEN	MADRID	15/04/2024	26/12/2024		19/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		CORBILLON CANAL MARIA DEL CARMEN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	253,57
FALSE	918224010165.1	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 277 MADRID	PROGRAMADO	14	3	9182	Varios TERed	12/11/24 Licencia	5.459,13 €	22/10/2024	27/12/2024	60	SI	VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON	42.091,93 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/10/2024	27/12/2024	0,00 €	221,55 €	221,55 €	0,00 €	36.411,25 €	36.411,25 €	0,00 €	5.459,13 €	0,00 €	42.091,93 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	15/04/2024		15/04/2024		08/03/2024	08/03/2024	15/04/2024	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 277 MADRID		11/11/2024		0		FALSE	18/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	19/10/2024	09/03/2024		03/04/2024		0	5624000070	21/10/2024	21/10/2024	5	TRUE	I		42.345,50 €	5.712,70 €	TTD	FALSE		23/07/2024	CPP	08/03/2024	OR		CEN	MADRID	09/03/2024	26/12/2024	1	19/10/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	42091,93
FALSE	918224010163.9	P.S.: CORRAL DE ALMAGUER, 19 MADRID	EJECUTABLE	14	2	9182	Nada		253,57 €	08/11/2024	14/11/2024	60		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON	253,57 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/10/2024	27/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	253,57 €	0,00 €	253,57 €	logistica												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	12/04/2024		12/04/2024		08/03/2024	08/03/2024	12/04/2024	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CORRAL DE ALMAGUER, 19 CUPS-9		11/11/2024		0		FALSE	18/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	19/10/2024			03/04/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		42.395,19 €	5.123,46 €	TTD	FALSE		23/07/2024	CPP	08/03/2024	OR		CEN	MADRID	13/04/2024	25/11/2024		19/10/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	253,57
FALSE	918224010163.1	P.S.: CORRAL DE ALMAGUER, 19 MADRID	PROGRAMADO	14	2	9182	Varios TERed	LICENCIA RETIRADA	4.869,89 €	22/10/2024	27/12/2024	60		VILLA DE VALLECAS	24/10/24 Licencia retirada.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON	42.141,62 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/10/2024	27/12/2024	0,00 €	210,04 €	210,04 €	0,00 €	37.061,69 €	37.061,69 €	0,00 €	4.869,89 €	0,00 €	42.141,62 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	12/04/2024		12/04/2024		08/03/2024	08/03/2024	12/04/2024	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CORRAL DE ALMAGUER, 19 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	18/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	19/10/2024	09/03/2024		03/04/2024		1	5624000070	21/10/2024	21/10/2024	5	TRUE	I		42.395,19 €	5.123,46 €	TTD	FALSE		23/07/2024	CPP	08/03/2024	OR		CEN	MADRID	09/03/2024	25/11/2024	1	19/10/2024	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	42141,62
FALSE	918223020632.1	P.S.: CUARENTA Y UNO MERCAMADRI, 3 MADRID	EJECUTADO	14	28	9182	Varios TERed	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	985,20 €	28/10/2024	07/11/2024	80		VILLA DE VALLECAS	21/10 Descargo planificado para el 05/11/24	9,18223E+11	RETROCEDIDO	JUAN LABRA JORGE	1.605,65 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/10/2024	07/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,45 €	620,45 €	0,00 €	985,20 €	0,00 €	1.605,65 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	12/02/2024		25/10/2024		12/02/2024	12/02/2024	22/10/2024	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CUARENTA Y UNO MERCAMADRI, 3 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	09/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	27/06/2024	12/02/2024		14/09/2024	ET-AM	1	5624000070	21/10/2024	21/10/2024	5	FALSE	I		1.605,65 €	985,20 €	TTD	FALSE	ET-AM-MF	21/10/2024	CIE	12/02/2024	OR		CEN	MADRID	04/08/2023	14/06/2090	1	21/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	04/10/2024	TRUE		FALSE	AH259	NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1605,65
FALSE	918123050338.1	P.S.: ALFONSO XIII, 0130 MADRID	PROGRAMADO	14		9182	Régimen Especial	STOP PTE PERMISOS/LIC,CERRAR EN PROGRAMACIÓN	13.012,60 €	30/12/2024	07/01/2025	30	SI	CHAMARTÍN	12/09/2024 Planos enviados a Desi.	9,18123E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	16.238,19 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	30/12/2024	07/01/2025	0,00 €	425,77 €	425,77 €	0,00 €	2.799,82 €	2.799,82 €	0,00 €	13.012,60 €	0,00 €	16.238,19 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/06/2023		28/10/2024		23/06/2023	23/06/2023	28/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ALFONSO XIII, 0130 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	19/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	01/09/2023	23/06/2023		03/08/2024		5	5624000070	25/10/2024	25/10/2024	5	FALSE	I		16.238,19 €	13.012,60 €	TGA	FALSE		24/06/2024	CIE	23/06/2023	OR		CEN	MADRID	23/06/2023	18/04/2025	1	20/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	15/09/2024	TRUE	Trabajo en red reprogramado	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	16238,19
FALSE	918224100043.1	P.S.: PUERTO ALTO, 31 MADRID	REPROGRAMAR	13	1	9182	Trabajo BT		129,82 €	01/01/2025	31/01/2025	30		PUENTE DE VALLECAS	tiene que cambiar la CGP y poner una tipo BUC	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	193,68 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	52,49 €	52,49 €	0,00 €	11,37 €	11,37 €	0,00 €	129,82 €	0,00 €	193,68 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	18/10/2024		24/10/2024		18/10/2024	18/10/2024	24/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: PUERTO ALTO, 31 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	21/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/10/2024	08/11/2024	3150	20/10/2024		2	5624000070	23/10/2024	04/11/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	193,68 €	129,82 €	TGA	FALSE		21/10/2024	PZE	08/11/2024	MA		CEN	MADRID	18/10/2024		2	22/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	193,68
FALSE	918224010132.1	P.S.: BRUNO ABUNDEZ, 0048 MADRID	EJECUTABLE	13	6	9182	Descargo		65,44 €	15/11/2024	15/11/2024	80		PUENTE DE VALLECAS		9,18224E+11			65,44 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	15/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65,44 €	0,00 €	65,44 €	UserPla												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	13/09/2024				13/09/2024	13/09/2024					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: BRUNO ABUNDEZ, 0048 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	10/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/09/2024	13/09/2024		26/10/2024		0				3	FALSE	I		65,44 €	65,44 €	TGA	FALSE		22/10/2024	PPP	13/09/2024	OR		CEN	MADRID	13/09/2024			22/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	65,44
FALSE	918224070138.1	P.S.: HUMILDAD, 11 MADRID	REPROGRAMAR	12	1	9182	Trabajo BT		1.180,72 €	01/01/2025	31/01/2025	30		VICÁLVARO	05/11/24 El cliente no tiene instalada la CGP	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	1.564,88 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	153,24 €	153,24 €	0,00 €	230,92 €	230,92 €	0,00 €	1.180,72 €	0,00 €	1.564,88 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/08/2024		28/10/2024		29/08/2024	29/08/2024	28/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: HUMILDAD, 11 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	22/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/09/2024	08/11/2024	3150	12/10/2024		2	5624000070	23/10/2024	24/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.564,88 €	1.180,72 €	TGA	FALSE		23/10/2024	PZE	29/08/2024	OR		CEN	MADRID	29/08/2024	13/03/2025	2	23/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1564,88
FALSE	918224050026.1	P.S.: DUQUE DE RIVAS, 0002 MADRID	REPROGRAMAR	12	11	9182	Trabajo BT		5.254,75 €	11/11/2024	29/11/2024	30		CENTRO	08/11/24 Obra no ejecutable, ni CGP ni tubos en linea de fachada	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Victor Fernandez Alvarez	6.528,51 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	11/11/2024	29/11/2024	0,00 €	219,16 €	219,16 €	0,00 €	1.054,60 €	1.054,60 €	0,00 €	5.254,75 €	0,00 €	6.528,51 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/07/2024		28/10/2024		24/07/2024	24/07/2024	28/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: DUQUE DE RIVAS, 0002 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	22/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	14/10/2024	29/10/2024	3150	06/08/2024		3	5624000070	24/10/2024	24/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	6.528,51 €	5.254,75 €	TGA	FALSE		23/10/2024	CZE	24/07/2024	OR		CEN	MADRID	24/07/2024	11/04/2025	1	23/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	6528,51
FALSE	918224010212.1	P.S.: JARDIN DE LA DUQUESA, 0024 MADRID	REPROGRAMAR	12	2	9182	Trabajo BT		105,68 €	14/11/2024	14/11/2024	30		VICÁLVARO	Debe tener instalada la CGP y CPM	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	155,37 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/11/2024	14/11/2024	0,00 €	40,49 €	40,49 €	0,00 €	9,20 €	9,20 €	0,00 €	105,68 €	0,00 €	155,37 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/01/2024		12/06/2024		29/01/2024	29/01/2024	12/06/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: JARDIN DE LA DUQUESA, 0024 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	22/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	30/01/2024	11/06/2024	3150	24/10/2024		1	5624000070	10/06/2024	10/06/2024	1	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	155,37 €	105,68 €	TGA	FALSE		22/10/2024	PZE	27/09/2024	MA		CEN	MADRID	29/01/2024			23/10/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	155,37
FALSE	918223120121.1	P.S.: ANTONIO LOPEZ, 244 MADRID	REPROGRAMAR	12	20	9182	Trabajo BT		5.469,40 €	15/11/2024	22/11/2024	0		USERA	SE RESUELVE SR CPM CORRECTO INSTALADO. PROGRAMAR Y EJECUTAR	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	6.653,70 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/11/2024	22/11/2024	0,00 €	363,20 €	363,20 €	0,00 €	821,10 €	821,10 €	0,00 €	5.469,40 €	0,00 €	6.653,70 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Otros suministros en alta tensión. Plazo a determinar en función de los trabajos.	03/01/2024		09/02/2024		03/01/2024	03/01/2024	09/02/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ANTONIO LOPEZ, 244 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	23/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/01/2024	14/03/2024	2885	26/10/2024		8	5624000070	08/02/2024	08/02/2024	3	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	6.653,70 €	5.469,40 €	TGA	FALSE		23/10/2024	CPP	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	18/01/2024	13/03/2025		23/10/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	25/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	6653,7
FALSE	918221010429.1	P.S.: SAN DIEGO, 89 MADRID	EJECUTADO	12	1	9182	Varios TERed	LICENCIA RETIRADA	2.025,99 €	22/10/2024	07/11/2024	60		PUENTE DE VALLECAS	23/10/24 Licencia retirada.	9,18221E+11		JUAN LABRA JORGE	2.683,03 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/10/2024	07/11/2024	0,00 €	36,59 €	36,59 €	0,00 €	620,45 €	620,45 €	0,00 €	2.025,99 €	0,00 €	2.683,03 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	15/11/2023		22/10/2024		15/11/2023	15/11/2023	22/10/2024	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SAN DIEGO, 89 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	22/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	04/07/2024	15/11/2023		28/09/2024	ET-AM	1	5624000070	21/10/2024	23/10/2024	5	FALSE	I		2.683,03 €	2.025,99 €	TCS	FALSE	ET-AM	21/10/2024	CPP	15/11/2023	OR		CEN	MADRID	15/11/2023	18/11/2024	1	23/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	22/10/2024	TRUE		FALSE	AH258	NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2683,03
FALSE	918224070042.1	P.S.: JUAN ANTON, 10 MADRID	EJECUTADO	11	2	9182	Trabajo BT	EJECUTADO.	171,45 €	27/08/2024	10/09/2024	30		LATINA	Geoportal se rechaza para que se cambie tipo de soporte a posado. Si se pinta como cable RZ aéreo con tipo de soporte subterráneo genera conflicto a la hora de auditorias y certificaciones.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	222,76 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/08/2024	10/09/2024	0,00 €	42,11 €	42,11 €	0,00 €	9,20 €	9,20 €	0,00 €	171,45 €	0,00 €	222,76 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	21/08/2024		28/08/2024		21/08/2024	21/08/2024	28/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: JUAN ANTON, 10 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	22/09/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	22/08/2024	21/08/2024		22/08/2024	ET-AM	5	5624000070	27/08/2024	27/08/2024		FALSE	I		222,76 €	171,45 €			ET-AM	22/08/2024	PZE	21/08/2024	OR		CEN	MADRID	21/08/2024		2	23/08/2024			1		FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	222,76
FALSE	918224060160.1	P.S.: ALTO DEL ESPARRAGAL, 224 MADRID	EJECUTADO	11	3	9182	Varios TERed	LICENCIA RETIRADA	561,55 €	15/10/2024	06/11/2024	30	SI	VICÁLVARO	se valida geoportal por fuera	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Santiago Alvarez Dominguez	668,63 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/10/2024	06/11/2024	0,00 €	92,72 €	92,72 €	0,00 €	14,36 €	14,36 €	0,00 €	561,55 €	0,00 €	668,63 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/07/2024		07/08/2024		03/07/2024	03/07/2024	07/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ALTO DEL ESPARRAGAL, 224 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	19/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	06/08/2024	07/10/2024	3150	06/07/2024	ET-AM-MF	10	5624000070	06/08/2024	20/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	668,63 €	561,55 €	TGA	FALSE	ET-AM-MF	04/10/2024	PZE	18/09/2024	MA		CEN	MADRID	03/07/2024		1	20/10/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	18/10/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	668,63
FALSE	918224050136.1	P.S.: JARDIN DE LA DUQUESA, 0024 MADRID	REPROGRAMAR	11	1	9182	Trabajo BT		187,45 €	11/11/2024	29/11/2024	30		VICÁLVARO	11/11/24 EL tejado es de uralita por que hay que buscar un estudio subterraneo	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	282,01 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	11/11/2024	29/11/2024	0,00 €	52,49 €	52,49 €	0,00 €	42,07 €	42,07 €	0,00 €	187,45 €	0,00 €	282,01 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/05/2024		28/10/2024		23/05/2024	23/05/2024	28/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: JARDIN DE LA DUQUESA, 0024 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	23/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	24/05/2024	29/10/2024	3150	05/10/2024		2	5624000070	24/10/2024	24/10/2024	1	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	282,01 €	187,45 €	TG1	FALSE		24/10/2024	CZE	23/05/2024	OR		CEN	MADRID	23/05/2024		1	24/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	282,01
FALSE	918223030468.1	P.S.: EXTREMADURA, 152 MADRID	REPROGRAMAR	11	3	9182	Varios TERed		3.556,28 €	01/01/2025	31/01/2025	30		LATINA	25/10/24 Pte. replanteo en campo.	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ZAMORANO JIMENEZ JAVIER	4.199,82 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	195,42 €	195,42 €	0,00 €	448,12 €	448,12 €	0,00 €	3.556,28 €	0,00 €	4.199,82 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/10/2024		15/10/2024		14/10/2024	14/10/2024	15/10/2024	ZAMORANO JIMENEZ JAVIER			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: EXTREMADURA, 152 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	23/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/10/2024	08/11/2024	3150	17/10/2024		4	5624000070	25/10/2024	30/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	4.199,82 €	3.556,28 €	TGA	FALSE		24/10/2024	CPP	14/10/2024	OR		CEN	MADRID	23/05/2023	16/11/2024	2	24/10/2024	3			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	18/10/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4199,82
FALSE	918224030347.1	P.S.: CERRO DEL CAMPO, 2 MADRID	REPROGRAMADO	10	3	9182	Varios TERed	31/10/24 Licencia	1.869,59 €	31/10/2024	29/11/2024	30	SI	VICÁLVARO	28/10/24 Obra ejecutable	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	3.277,32 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	31/10/2024	29/11/2024	0,00 €	182,81 €	182,81 €	0,00 €	1.224,92 €	1.224,92 €	0,00 €	1.869,59 €	0,00 €	3.277,32 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/04/2024		12/06/2024		11/04/2024	11/04/2024	12/06/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CERRO DEL CAMPO, 2 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	24/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	21/04/2024	29/10/2024	3150	18/05/2024		3	5624000070	11/06/2024	30/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	3.277,32 €	1.869,59 €	TGA	FALSE		10/06/2024	CZE	15/10/2024	MA		CEN	MADRID	11/04/2024		2	25/10/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3277,32
FALSE	918224030346.1	P.S.: CERRO DEL TESORO, 2 MADRID	REPROGRAMADO	10	3	9182	Trabajo BT	31/10/24 Licencia	1.343,19 €	31/10/2024	29/11/2024	30	SI	VICÁLVARO	28/10/24 Obra ejecutable	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	2.140,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	31/10/2024	29/11/2024	0,00 €	184,28 €	184,28 €	0,00 €	613,40 €	613,40 €	0,00 €	1.343,19 €	0,00 €	2.140,87 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/04/2024		12/06/2024		11/04/2024	11/04/2024	12/06/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CERRO DEL TESORO, 2 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	24/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	21/04/2024	29/10/2024	3150	18/05/2024		5	5624000070	11/06/2024	30/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.140,87 €	1.343,19 €	TGA	FALSE		10/06/2024	CZE	16/09/2024	MA		CEN	MADRID	11/04/2024		2	25/10/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2140,87
FALSE	918224030345.1	P.S.: BLAS DE LEZO, 30 MADRID	REPROGRAMAR	10	3	9182	Trabajo BT		568,41 €	01/01/2025	31/01/2025	30	SI	VICÁLVARO	19/07/24 El cliente no tiene instalada la CGP, se sube anomalia a argos	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	675,98 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	93,21 €	93,21 €	0,00 €	14,36 €	14,36 €	0,00 €	568,41 €	0,00 €	675,98 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/04/2024		27/06/2024		11/04/2024	11/04/2024	27/06/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: BLAS DE LEZO, 30 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	24/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/04/2024	08/11/2024	3150	22/06/2024		2	5624000070	26/06/2024	25/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	675,98 €	568,41 €	TGA	FALSE		19/06/2024	CZE	17/09/2024	MA		CEN	MADRID	11/04/2024		1	25/10/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	675,98
FALSE	918224030344.1	P.S.: MAYORAZGO DE DUARTE, 283 MADRID	REPROGRAMADO	10	1	9182	Varios TERed	31/10/24 Licencia	557,35 €	31/10/2024	29/11/2024	30	SI	VICÁLVARO	Necesario preparar cpm para entrada subterránea según normativa UFD	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	665,27 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	31/10/2024	29/11/2024	0,00 €	95,18 €	95,18 €	0,00 €	12,74 €	12,74 €	0,00 €	557,35 €	0,00 €	665,27 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/04/2024		27/06/2024		11/04/2024	11/04/2024	27/06/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MAYORAZGO DE DUARTE, 283 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	24/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	21/04/2024	30/10/2024	3150	22/06/2024		2	5624000070	26/06/2024	30/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	665,27 €	557,35 €	TGA	FALSE		25/10/2024	PZE	17/09/2024	MA		CEN	MADRID	11/04/2024		2	25/10/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	665,27
FALSE	918222030078.1	P.S.: ANTONIO LOPEZ, 193 MADRID	PROGRAMADO	10	1	9182	Varios TERed	LICENCIA RETIRADA	9.243,40 €	15/10/2024	06/12/2024	60		USERA	15/10/24 Licencia retirada.	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	55.817,26 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/10/2024	06/12/2024	0,00 €	808,76 €	808,76 €	0,00 €	45.765,10 €	45.765,10 €	0,00 €	9.243,40 €	0,00 €	55.817,26 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	08/11/2023		11/09/2023		30/06/2023	30/06/2023	08/11/2023	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ANTONIO LOPEZ, 193 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	24/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	25/10/2024	30/06/2023		02/09/2023		1	5624000070	11/10/2024	11/10/2024	5	TRUE	I		56.896,79 €	10.322,93 €	TTD	TRUE		15/11/2024	PZE	30/06/2023	OR	Instalaciones de enlace, LSMT, CT , RSBT, Obra civil, PAT, Trabajos en CT	CEN	MADRID	30/06/2023	11/12/2024	1	25/10/2024	7			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/07/2023	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	55817,26
FALSE	918224020247.1	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 2129 MADRID	REPROGRAMAR	9	8	9182	Varios TERed		2.950,89 €	01/01/2025	31/01/2025	30	SI	VILLA DE VALLECAS	Solicitada NUEVA licencia	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	4.665,12 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	160,43 €	160,43 €	0,00 €	1.553,80 €	1.553,80 €	0,00 €	2.950,89 €	0,00 €	4.665,12 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	21/03/2024		30/04/2024		21/03/2024	21/03/2024	30/04/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 2129 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	27/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/04/2024	08/11/2024	3150	06/07/2024		4	5624000070	29/04/2024	28/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	4.665,12 €	2.950,89 €	TGA	FALSE		16/07/2024	CIE	12/06/2024	ARG		CEN	MADRID	21/03/2024	25/04/2025	1	28/10/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	24/10/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4665,12
FALSE	918222080101.1	P.S.: SIERRA ARLA, 5 MADRID	REPROGRAMAR	9	2	9182	Trabajo BT		3.849,56 €	21/11/2024	29/11/2024	30	SI	VILLA DE VALLECAS	falta reporte	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	4.937,89 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/11/2024	29/11/2024	0,00 €	570,37 €	570,37 €	0,00 €	517,96 €	517,96 €	0,00 €	3.849,56 €	0,00 €	4.937,89 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/11/2022		30/07/2024		10/11/2022	10/11/2022	30/07/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SIERRA ARLA, 5 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	25/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/01/2023	01/08/2024	3150	02/11/2024		2	5624000070	29/07/2024	31/07/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	4.937,89 €	3.849,56 €	TGA	FALSE		25/10/2024	PZE	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	11/11/2022			26/10/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4937,89
FALSE	918224080152.1	P.S.: GRAN VIA, 0052 MADRID	PROGRAMADO	8	3	9182	Descargo	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	7.271,75 €	30/10/2024	28/11/2024	80		CENTRO	28/10/24 Descargo planificado para el 31/10/24	9,18224E+11		CHICHARRO CAMPOS PABLO	20.138,47 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	30/10/2024	28/11/2024	0,00 €	411,72 €	411,72 €	0,00 €	12.455,00 €	12.455,00 €	0,00 €	7.271,75 €	0,00 €	20.138,47 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	30/09/2024		25/10/2024		30/09/2024	30/09/2024	24/10/2024	CHICHARRO CAMPOS PABLO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: GRAN VIA, 0052 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	17/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	29/10/2024	30/09/2024		27/10/2024		1	5624000070	28/10/2024	28/10/2024	5	TRUE	I		20.138,47 €	7.271,75 €	GTD	FALSE		22/10/2024	PPP	30/09/2024	OR		CEN	MADRID	30/09/2024		1	29/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	20138,47
FALSE	918223050066.1	P.S.: GRAN VIA DEL SURESTE, 9 MADRID	PROGRAMADO	8	11	9182	Varios TERed	07/11/24 Licencia	1.112,50 €	05/11/2024	29/11/2024	80		VILLA DE VALLECAS	30/10 Descargo planificado para el 13/11	9,18223E+11		LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	1.732,95 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/11/2024	29/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,45 €	620,45 €	0,00 €	1.112,50 €	0,00 €	1.732,95 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	11/01/2024		30/10/2024		11/01/2024	11/01/2024	30/10/2024	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: GRAN VIA DEL SURESTE, 9 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	17/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	04/09/2024			13/01/2024		1	5624000070	30/10/2024	30/10/2024	5	FALSE	I		1.732,95 €	1.112,50 €	GTD	FALSE		29/10/2024	CPP	11/01/2024	OR		CEN	MADRID	18/01/2024	18/04/2025	1	29/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	04/09/2024	TRUE		FALSE	AH3289	NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1732,95
FALSE	918223080128.1	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 263 MADRID	EJECUTADO	7	5	9182	Trabajo BT	EJECUTADO.	349,66 €	16/01/2024	07/02/2024	30		VILLA DE VALLECAS	EJECUTADO	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	640,60 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	16/01/2024	07/02/2024	0,00 €	97,52 €	97,52 €	0,00 €	193,42 €	193,42 €	0,00 €	349,66 €	0,00 €	640,60 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	15/01/2024		22/01/2024		15/01/2024	15/01/2024	22/01/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 263 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	15/02/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	16/01/2024	16/01/2024	2739	16/01/2024	ET-AM	3	5624000070	16/01/2024	16/01/2024	5	FALSE	I		640,60 €	349,66 €	TGA	FALSE	ET-AM	30/11/2023	CIE	15/01/2024	OR		CEN	MADRID	11/09/2023		2	16/01/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	13/09/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	640,6
FALSE	918223010446.1	P.S.: TERESA LOPEZ VALCARCEL, 0 MADRID	EJECUTADO	7		9182	Trabajo BT	EJECUTADO.	825,28 €	03/10/2024	11/10/2024	30		ARGANZUELA	FALTAN REPORTES DE REPOSICIÓN	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: REPLANTEO	Jose Martin de Bernardo	1.006,29 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/10/2024	11/10/2024	0,00 €	181,01 €	181,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	825,28 €	0,00 €	1.006,29 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/02/2023		18/09/2024		17/02/2023	17/02/2023	18/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: TERESA LOPEZ VALCARCEL, 0 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	07/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	27/02/2023	14/09/2024		15/09/2024	ET-AM	4	5624000070	17/09/2024	08/10/2024	5	FALSE	I		1.006,29 €	825,28 €	TGA	FALSE	ET-AM	02/02/2024	PZE	05/06/2023	MA		CEN	MADRID	17/02/2023		1	08/10/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	19/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1006,29
FALSE	918224050023.1	P.S.: PEDRO LABORDE, 49 MADRID	REPROGRAMAR	6	5	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	505,01 €	12/11/2024	12/12/2024	30		PUENTE DE VALLECAS	11/11/24 TBT programado para el 13/11	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Roberto José Tarifa Tamajon	617,08 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	12/11/2024	12/12/2024	0,00 €	112,07 €	112,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	505,01 €	0,00 €	617,08 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	02/09/2024		05/11/2024		02/09/2024	02/09/2024	05/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PEDRO LABORDE, 49 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	30/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/09/2024	08/11/2024	3150	05/10/2024		2	5624000070	04/11/2024	08/11/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	617,08 €	505,01 €	TGA	FALSE		30/10/2024	PZE	02/09/2024	OR		CEN	MADRID	02/09/2024	13/03/2025	2	31/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	617,08
FALSE	918224060328.1	P.S.: CERRO MILANO, 415 MADRID	PROGRAMADO	6	5	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	9.124,27 €	01/12/2024	31/12/2024	30		VILLA DE VALLECAS	31/10/24 Pte. replanteo en campo.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	14.549,75 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/12/2024	31/12/2024	0,00 €	1.061,56 €	1.061,56 €	0,00 €	4.363,93 €	4.363,93 €	0,00 €	9.124,27 €	0,00 €	14.549,75 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/08/2024		04/11/2024		29/08/2024	29/08/2024	04/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CERRO MILANO, 415 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	30/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	20/10/2024	29/08/2024		12/09/2024		1	5624000070	31/10/2024	31/10/2024	5	FALSE	I		14.549,75 €	9.124,27 €	TGA	FALSE		28/10/2024	PZE	29/08/2024	OR		CEN	MADRID	29/08/2024	04/04/2025	1	31/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	14549,75
FALSE	918224080071.1	P.S.: GRAN VIA DEL SURESTE, 39 MADRID	PROGRAMADO	5	2	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	3.798,73 €	01/12/2024	31/12/2024	30		VILLA DE VALLECAS	04/11/24 Pte. replanteo en campo.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	4.570,77 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/12/2024	31/12/2024	0,00 €	173,24 €	173,24 €	0,00 €	598,80 €	598,80 €	0,00 €	3.798,73 €	0,00 €	4.570,77 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/10/2024		06/11/2024		17/10/2024	17/10/2024	06/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: GRAN VIA DEL SURESTE, 39 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	01/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	01/11/2024	17/10/2024		25/10/2024		1	5624000070	05/11/2024	05/11/2024	3	FALSE	I		4.570,77 €	3.798,73 €	TGA	FALSE		11/11/2024	PZE	17/10/2024	OR		CEN	MADRID	17/10/2024	30/04/2025	1	01/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4570,77
FALSE	918224070251.1	P.S.: INDALECIO PRIETO, 2 MADRID	PROGRAMADO	5	6	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	568,72 €	01/12/2024	31/12/2024	30		VICÁLVARO	04/11/24 Pte. replanteo en campo.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	768,88 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/12/2024	31/12/2024	0,00 €	143,96 €	143,96 €	0,00 €	56,20 €	56,20 €	0,00 €	568,72 €	0,00 €	768,88 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	26/09/2024		05/11/2024		26/09/2024	26/09/2024	05/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: INDALECIO PRIETO, 2 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	01/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	20/10/2024	26/09/2024		05/10/2024		1	5624000070	04/11/2024	04/11/2024	3	FALSE	I		768,88 €	568,72 €	TGA	FALSE		31/10/2024	PZE	26/09/2024	OR		CEN	MADRID	26/09/2024	18/04/2025	1	01/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	768,88
FALSE	918224080008.1	P.S.: PUERTA DE MOROS, 0008 MADRID	EJECUTADO	5		9182	Trabajo BT	EJECUTADO.	858,13 €	09/09/2024	12/09/2024	30		CENTRO	EJECUTADO	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	1.041,24 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	09/09/2024	12/09/2024	0,00 €	119,65 €	119,65 €	0,00 €	63,46 €	63,46 €	0,00 €	858,13 €	0,00 €	1.041,24 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	13/08/2024		11/09/2024		13/08/2024	13/08/2024	11/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PUERTA DE MOROS, 0008 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	08/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	08/09/2024	13/08/2024		24/08/2024	ET-AM-MF	2	5624000070	09/09/2024	09/09/2024		FALSE	I		1.041,24 €	858,13 €			ET-AM-MF	23/08/2024	PZE	13/08/2024	OR		CEN	MADRID	13/08/2024	06/03/2025	1	08/09/2024					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1041,24
FALSE	918224040226.1	P.S.: NARCISO SERRA, 0013 MADRID	PROGRAMADO	5	3	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	8.203,17 €	01/12/2024	31/12/2024	30		RETIRO	04/11/24 Pte. replanteo en campo.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	10.534,19 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/12/2024	31/12/2024	0,00 €	315,78 €	315,78 €	0,00 €	2.015,24 €	2.015,24 €	0,00 €	8.203,17 €	0,00 €	10.534,19 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	01/07/2024		05/11/2024		01/07/2024	01/07/2024	05/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: NARCISO SERRA, 0013 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	01/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	01/11/2024	01/07/2024		13/07/2024		1	5624000070	04/11/2024	04/11/2024	5	FALSE	I		10.534,19 €	8.203,17 €	TGA	FALSE		18/09/2024	PZE	01/07/2024	OR		CEN	MADRID	01/07/2024	30/04/2025	1	01/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	10534,19
FALSE	918224020316.1	P.S.: VICALVARO A SANTA EUGENIA, 1600 MADRID	REPROGRAMAR	5		9182	Varios TERed	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	8.693,97 €	01/01/2025	31/01/2025	30	SI	VILLA DE VALLECAS	05/11/24 Se retira licencia.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	10.776,70 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	307,55 €	307,55 €	0,00 €	1.775,18 €	1.775,18 €	0,00 €	8.693,97 €	0,00 €	10.776,70 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/05/2024		17/07/2024		09/05/2024	09/05/2024	17/07/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: VICALVARO A SANTA EUGENIA, 1600 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	04/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/07/2024	08/11/2024	3150	31/08/2024		2	5624000070	16/07/2024	08/11/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	10.776,70 €	8.693,97 €	TGA	FALSE		04/11/2024	CPP	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	09/05/2024		2	04/11/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	10776,7
FALSE	918223080300.1	P.S.: DOCTOR LETAMENDI, 0 MADRID	PROGRAMADO	5		9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	63,72 €	01/12/2024	31/12/2024	30		CENTRO	05/11/24 Pte. replanteo en campo.	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Victor Fernandez Alvarez	108,86 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/12/2024	31/12/2024	0,00 €	45,14 €	45,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63,72 €	0,00 €	108,86 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/10/2023		06/11/2024		23/10/2023	23/10/2023	06/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: DOCTOR LETAMENDI, 0 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	04/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	26/10/2023	26/10/2023	2739	12/10/2024		2	5624000070	05/11/2024	05/11/2024	5	FALSE	I		108,86 €	63,72 €	TGA	FALSE		04/11/2024	CPP	23/10/2023	OR		CEN	MADRID	23/10/2023		1	04/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		CORBILLON CANAL MARIA DEL CARMEN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	108,86
FALSE	918223070311.1	P.S.: ALCALDE ANDRES MADRID DAV, 126 MADRID	REPROGRAMADO	5	6	9182	Varios TERed	12/11/24 Licencia	371,05 €	21/11/2024	29/11/2024	30	SI	VICÁLVARO	17/09/24 Pte de replanteo en campo	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	416,98 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/11/2024	29/11/2024	0,00 €	45,93 €	45,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	371,05 €	0,00 €	416,98 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	25/10/2023		18/09/2024		25/10/2023	25/10/2023	18/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ALCALDE ANDRES MADRID DAV, 126 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	01/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	18/11/2023	25/09/2024	3150	20/04/2024		1	5624000070	17/09/2024	04/11/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	416,98 €	371,05 €	TGA	FALSE		25/09/2024	CPP	25/10/2023	OR		CEN	MADRID	25/10/2023	30/04/2025	1	01/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	25/10/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE	AH3294	NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	416,98
FALSE	918224060094.1	P.S.: MIGUEL DELIBES, 49 MADRID	PROGRAMADO	4		9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	63,72 €	01/12/2024	31/12/2024	30		VICÁLVARO	05/11/24 Pte. replanteo en campo.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	108,86 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/12/2024	31/12/2024	0,00 €	45,14 €	45,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63,72 €	0,00 €	108,86 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	15/07/2024		05/11/2024		15/07/2024	15/07/2024	05/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: MIGUEL DELIBES, 49 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	05/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	23/07/2024	23/07/2024	2739	26/10/2024		2	5624000070	06/11/2024	06/11/2024	5	FALSE	I		108,86 €	63,72 €	TGA	FALSE		05/11/2024	CPP	15/07/2024	OR		CEN	MADRID	15/07/2024		1	05/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	108,86
FALSE	918224060093.1	P.S.: BLAS DE LEZO, 33 MADRID	PROGRAMADO	3		9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	63,72 €	01/12/2024	31/12/2024	30		VICÁLVARO	07/11/24 Pte. replanteo en campo.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	108,86 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/12/2024	31/12/2024	0,00 €	45,14 €	45,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63,72 €	0,00 €	108,86 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	15/07/2024		08/11/2024		15/07/2024	15/07/2024	08/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: BLAS DE LEZO, 33 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	06/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	23/07/2024	23/07/2024	2739	26/10/2024		2	5624000070	07/11/2024	07/11/2024	5	FALSE	I		108,86 €	63,72 €	TGA	FALSE		06/11/2024	CPP	15/07/2024	OR		CEN	MADRID	15/07/2024		1	06/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	108,86
FALSE	918224100021.1	P.S.: ALTO DE LA SARTENILLA, 40 MADRID	PROGRAMADO	2		9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	468,56 €	01/12/2024	31/12/2024	30		VILLA DE VALLECAS	07/11/24 Pte. replanteo en campo.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	624,51 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/12/2024	31/12/2024	0,00 €	99,75 €	99,75 €	0,00 €	56,20 €	56,20 €	0,00 €	468,56 €	0,00 €	624,51 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/10/2024		08/11/2024		11/10/2024	11/10/2024	08/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ALTO DE LA SARTENILLA, 40 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	07/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	20/10/2024	11/10/2024		17/10/2024		1	5624000070	07/11/2024	07/11/2024	3	FALSE	I		624,51 €	468,56 €	TGA	FALSE		06/11/2024	PZE	11/10/2024	OR		CEN	MADRID	11/10/2024	18/04/2025	1	07/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	624,51
FALSE	918221060070.1	P.S.: MARIA BOSCH, 16 MADRID	REPROGRAMAR	1	3	9182	Trabajo BT		736,74 €	11/01/2025	08/02/2025	30	SI	PUENTE DE VALLECAS	TIENEN cgp INSTALADA EN FACAHADA, Y EL SUMINISTRO DE OBRA VA UBICADO EN LA CENTRALIZACION EXISTENTE	9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	899,40 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	11/01/2025	08/02/2025	0,00 €	143,46 €	143,46 €	0,00 €	19,20 €	19,20 €	0,00 €	736,74 €	0,00 €	899,40 €	90071052												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	01/03/2024		17/07/2024		01/03/2024	01/03/2024	17/07/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MARIA BOSCH, 16 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	08/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	10/03/2024	08/11/2024	2885	13/07/2024		1	5624000070	16/07/2024	16/07/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	899,40 €	736,74 €	TGA	FALSE		08/11/2024	CPP	09/10/2024	MA		CEN	MADRID	01/03/2024			08/11/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	899,4
FALSE	918222030424.1	P.S.: MEZQUITA, 0 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		1.278,78 €	28/11/2024	10/12/2024	30		USERA		9,18222E+11			1.566,48 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	28/11/2024	10/12/2024	0,00 €	287,69 €	287,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.278,78 €	0,00 €	1.566,48 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/08/2022				13/04/2022	13/04/2022					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: MEZQUITA, 0 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/08/2022	10/11/2024	2731	10/11/2024	ERROR	0				5	FALSE	I		4.102,91 €	3.381,79 €	TGA	FALSE				12/08/2022	OR		CEN	MADRID	13/08/2022			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	13/08/2022	FALSE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1566,48
FALSE	918220050115.1	P.S.: UZP0204 LOS BERROCALES, 29 MADRID	PEND.INST.PART	0	2	9182	Varios TERed		2.243.691,28 €	20/06/2025	19/08/2032	0		VICÁLVARO		9,1822E+11			2.243.691,28 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	20/06/2025	19/08/2032	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.243.691,28 €	0,00 €	2.243.691,28 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Otros suministros en alta tensión. Plazo a determinar en función de los trabajos.	12/05/2023				12/05/2023	12/05/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: UZP0204 LOS BERROCALES, 29 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	INGENIERÍA				09/02/2024		0					FALSE	I		2.243.691,28 €	2.243.691,28 €		FALSE				12/05/2023	OR		CEN	MADRID	29/02/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2243691,28
FALSE	918224110021.9	P.S.: JESUS DEL VALLE, 0028 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Nada		105,45 €	11/11/2024	11/11/2024	30		CENTRO		9,18224E+11			105,45 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	11/11/2024	11/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105,45 €	0,00 €	105,45 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/11/2024				08/11/2024	08/11/2024					EIFFAGE		GG3	FALSE	P.S.: JESUS DEL VALLE, 0028 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	09/11/2024			11/11/2024		0				1	FALSE	I		105,45 €	105,45 €	TG3	FALSE				08/11/2024	OR		CEN	MADRID	09/11/2024			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			FALSE		FALSE				FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	105,45
FALSE	918224110018.9	P.S.: ALCALA, 132 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Nada		47,01 €	11/11/2024	11/11/2024	30		SALAMANCA		9,18224E+11			47,01 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	11/11/2024	11/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47,01 €	0,00 €	47,01 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/11/2024				08/11/2024	08/11/2024					EIFFAGE		GG3	FALSE	P.S.: ALCALA, 132 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	09/11/2024			11/11/2024		0				1	FALSE	I		47,01 €	47,01 €	TG3	FALSE				08/11/2024	OR		CEN	MADRID	09/11/2024			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			FALSE		FALSE				FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	47,01
FALSE	918224100341.9	P.S.: YESERIAS, 49 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Nada		47,01 €	11/11/2024	11/11/2024	30		ARGANZUELA		9,18224E+11			47,01 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	11/11/2024	11/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47,01 €	0,00 €	47,01 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/11/2024				08/11/2024	08/11/2024					EIFFAGE		GG3	FALSE	P.S.: YESERIAS, 49 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	09/11/2024			11/11/2024		0				1	FALSE	I		47,01 €	47,01 €	TG3	FALSE				08/11/2024	OR		CEN	MADRID	09/11/2024			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			FALSE		FALSE				FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	47,01
FALSE	918224100340.9	P.S.: YESERIAS, 49 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Nada		47,01 €	11/11/2024	11/11/2024	30		ARGANZUELA		9,18224E+11			47,01 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	11/11/2024	11/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47,01 €	0,00 €	47,01 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/11/2024				08/11/2024	08/11/2024					EIFFAGE		GG3	FALSE	P.S.: YESERIAS, 49 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	09/11/2024			11/11/2024		0				1	FALSE	I		47,01 €	47,01 €	TG3	FALSE				08/11/2024	OR		CEN	MADRID	09/11/2024			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			FALSE		FALSE				FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	47,01
FALSE	918224100267.1	RET.: ALCALA, 284 MADRID	EJECUTABLE	0		9182	Trabajo BT	EXPEDIENTE COMSA	594,96 €	29/11/2024	12/12/2024	0				9,18224E+11			626,09 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	29/11/2024	12/12/2024	0,00 €	31,13 €	31,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	594,96 €	0,00 €	626,09 €	UserPla												MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		05/11/2024				05/11/2024	05/11/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: ALCALA, 284 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	09/11/2024	05/11/2024		08/11/2024		0				3	FALSE	I		626,09 €	594,96 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	05/11/2024	08/05/2025		09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE				FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	626,09
FALSE	918224100210.1	P.S.: LA GAVIA, 93 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		1.027,48 €	21/02/2025	03/03/2025	30		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11			1.233,80 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	PLANIFICADA	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	21/02/2025	03/03/2025	0,00 €	180,65 €	180,65 €	0,00 €	25,67 €	25,67 €	0,00 €	1.027,48 €	0,00 €	1.233,80 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/11/2024				06/11/2024	06/11/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: LA GAVIA, 93 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA		06/11/2024		10/11/2024		0				3	FALSE	I		1.233,80 €	1.027,48 €	TGA	FALSE				06/11/2024	OR		CEN	MADRID	06/11/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			FALSE		FALSE				FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	1233,8
FALSE	918224100206.1	P.S.: CORDEL DE PAVONES, 2 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		896,49 €	05/12/2024	16/12/2024	30		VICÁLVARO		9,18224E+11			1.225,52 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	05/12/2024	16/12/2024	0,00 €	197,95 €	197,95 €	0,00 €	131,08 €	131,08 €	0,00 €	896,49 €	0,00 €	1.225,52 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	31/10/2024				31/10/2024	31/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CORDEL DE PAVONES, 2 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		31/10/2024		08/11/2024		0				3	FALSE	I		1.225,52 €	896,49 €	TGA	FALSE				31/10/2024	OR		CEN	MADRID	31/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	1225,52
FALSE	918224100142.1	RET.: GALLO, 14 MADRID	NO PROGRAMABLE	0		9182	Trabajo BT		762,11 €	21/02/2025	21/02/2025	0		VICÁLVARO		9,18224E+11			959,76 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	PLANIFICADA	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	21/02/2025	21/02/2025	0,00 €	135,85 €	135,85 €	0,00 €	61,80 €	61,80 €	0,00 €	762,11 €	0,00 €	959,76 €													MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		05/11/2024				05/11/2024	05/11/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: GALLO, 14 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA		05/11/2024		10/11/2024		0				3	FALSE	I		959,76 €	762,11 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	05/11/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE				FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	959,76
FALSE	918224100040.1	RET.: JUANELO, 14 MADRID	NO PROGRAMABLE	0		9182	Trabajo BT		945,03 €	11/12/2024	11/12/2024	0		CENTRO		9,18224E+11			1.026,90 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	11/12/2024	11/12/2024	0,00 €	75,59 €	75,59 €	0,00 €	6,28 €	6,28 €	0,00 €	945,03 €	0,00 €	1.026,90 €													MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		28/10/2024				28/10/2024	28/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: JUANELO, 14 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		31/10/2024		02/11/2024		0				3	FALSE	I		1.026,90 €	945,03 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	31/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			FALSE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	1026,9
FALSE	918224090322.1	P.S.: BARCO SINAIA, 21 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		712,57 €	29/11/2024	10/12/2024	30		PUENTE DE VALLECAS		9,18224E+11			960,49 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	29/11/2024	10/12/2024	0,00 €	179,24 €	179,24 €	0,00 €	68,68 €	68,68 €	0,00 €	712,57 €	0,00 €	960,49 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	31/10/2024				31/10/2024	31/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: BARCO SINAIA, 21 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	09/11/2024	31/10/2024		08/11/2024		0				3	FALSE	I		960,49 €	712,57 €	TGA	FALSE				31/10/2024	OR		CEN	MADRID	31/10/2024	08/05/2025		09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	960,49
FALSE	918224090200.9	P.S.: CRISTO DE LA GUIA, 36 MADRID	STOP	0	5	9182	Nada		47,01 €	11/11/2024	11/11/2024	30		VICÁLVARO		9,18224E+11			47,01 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	11/11/2024	11/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47,01 €	0,00 €	47,01 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/11/2024				08/11/2024	08/11/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CRISTO DE LA GUIA, 36 MADRID-1		11/11/2024		0	PTE. LICENCIAS /AUTORIZACIONES	FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	09/11/2024			11/11/2024		0				1	FALSE	I		47,01 €	47,01 €	TG3	FALSE		16/09/2024	CIE	08/11/2024	OR		CEN	MADRID	09/11/2024			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	10/11/2024	FALSE		FALSE				FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	47,01
FALSE	918224090173.1	P.S.: LAS SANTERAS, 51 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Descargo		2.091,34 €	21/02/2025	24/02/2025	80		VICÁLVARO		9,18224E+11			2.711,79 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	PLANIFICADA	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	21/02/2025	24/02/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,45 €	620,45 €	0,00 €	2.091,34 €	0,00 €	2.711,79 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	08/11/2024				08/11/2024	08/11/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: LAS SANTERAS, 51 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA		09/11/2024		11/11/2024		0				5	FALSE	I		2.711,79 €	2.091,34 €	GTD	FALSE				08/11/2024	OR		CEN	MADRID	09/11/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			FALSE		FALSE				FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2711,79
FALSE	918224090056.1	P.S.: SIERRA DE LA DEMANDA, 63 MADRID	PEND.INST.PART	0	2	9182	Descargo		1.985,85 €	29/06/2025	30/06/2025	80		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11			2.407,76 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	29/06/2025	30/06/2025	0,00 €	1,91 €	1,91 €	0,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	1.985,85 €	0,00 €	2.407,76 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	31/10/2024				31/10/2024	31/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SIERRA DE LA DEMANDA, 63 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		31/10/2024		03/11/2024		0				5	FALSE	I		2.407,76 €	1.985,85 €	TCS	FALSE		31/12/2024	PZE	31/10/2024	OR		CEN	MADRID	31/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2407,76
FALSE	918224020408.1	RET.: MOLINO DE VIENTO, 6 MADRID	NO PROGRAMABLE	0	2	9182	Trabajo BT		1.314,53 €	17/12/2024	18/12/2024	0		CENTRO		9,18224E+11			1.657,85 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	17/12/2024	18/12/2024	0,00 €	212,24 €	212,24 €	0,00 €	131,08 €	131,08 €	0,00 €	1.314,53 €	0,00 €	1.657,85 €													MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		28/10/2024				28/10/2024	28/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: MOLINO DE VIENTO, 6 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		31/10/2024		02/11/2024		0				3	FALSE	I		1.657,85 €	1.314,53 €	TGA	FALSE		04/11/2024	PZE				CEN	MADRID	31/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			FALSE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	1657,85
FALSE	918224100273.1	P.S.: CERRO MILANO, 441 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		3.465,36 €	18/02/2025	20/02/2025	30		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11			4.292,13 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	18/02/2025	20/02/2025	0,00 €	314,83 €	314,83 €	0,00 €	511,94 €	511,94 €	0,00 €	3.465,36 €	0,00 €	4.292,13 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	25/10/2024				25/10/2024	25/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CERRO MILANO, 441 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		25/10/2024		31/10/2024		0				3	FALSE	I		4.292,13 €	3.465,36 €	TGA	FALSE				25/10/2024	OR		CEN	MADRID	25/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	4292,13
FALSE	918224100240.1	P.S.: BARBARA DE BRAGANZA, 9 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		2.176,34 €	10/12/2024	11/12/2024	30		CENTRO		9,18224E+11			2.590,03 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	10/12/2024	11/12/2024	0,00 €	341,31 €	341,31 €	0,00 €	72,38 €	72,38 €	0,00 €	2.176,34 €	0,00 €	2.590,03 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	25/10/2024				25/10/2024	25/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: BARBARA DE BRAGANZA, 9 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		25/10/2024		31/10/2024		0				3	FALSE	I		2.590,03 €	2.176,34 €	TGA	FALSE				25/10/2024	OR		CEN	MADRID	25/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2590,03
FALSE	918224100171.1	P.S.: DEMOCRACIA, 9 MADRID	EJECUTABLE	0		9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	675,39 €	01/01/2025	31/01/2025	30		PUENTE DE VALLECAS	11/11/24 Pte. replanteo en campo.	9,18224E+11			889,31 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	175,92 €	175,92 €	0,00 €	38,00 €	38,00 €	0,00 €	675,39 €	0,00 €	889,31 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	25/10/2024				25/10/2024	25/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DEMOCRACIA, 9 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	10/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/11/2024	25/10/2024		31/10/2024		1				3	FALSE	I		889,31 €	675,39 €	TGA	FALSE		08/11/2024	PZE	25/10/2024	OR		CEN	MADRID	25/10/2024	30/04/2025		10/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	889,31
FALSE	918224090462.1	RET.: PARROCO DON EMILIO FRANCO, 59 MADRID	EJECUTABLE	0		9182	Nada		327,77 €	22/11/2024	04/12/2024	0		PUENTE DE VALLECAS		9,18224E+11			327,77 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	22/11/2024	04/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	327,77 €	0,00 €	327,77 €	UserPla												MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		21/10/2024				21/10/2024	21/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: PARROCO DON EMILIO FRANCO, 59 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/11/2024	21/10/2024		28/10/2024		0				1	FALSE	I		327,77 €	327,77 €	TG1	FALSE							CEN	MADRID	21/10/2024	30/04/2025		01/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	327,77
FALSE	918224090352.1	RET.: SAN CLAUDIO, 101 MADRID	PROGRAMADO	0		9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	707,95 €	01/12/2024	31/12/2024	0			06/11/24 El cliente no tiene instalada la CGP	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	932,38 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/12/2024	31/12/2024	0,00 €	168,23 €	168,23 €	0,00 €	56,20 €	56,20 €	0,00 €	707,95 €	0,00 €	932,38 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		21/10/2024		05/11/2024		21/10/2024	21/10/2024	05/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SAN CLAUDIO, 101 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	01/11/2024	21/10/2024		26/10/2024		2	5624000070	04/11/2024	04/11/2024	3	FALSE	I		932,38 €	707,95 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	21/10/2024	30/04/2025	1	01/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	932,38
FALSE	918224060047.1	RET.: CONVENIO, 29 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Trabajo BT		445,25 €	01/01/2025	31/01/2025	0		PUENTE DE VALLECAS	04/11/24 Pte. replanteo en campo.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	515,44 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	63,91 €	63,91 €	0,00 €	6,28 €	6,28 €	0,00 €	445,25 €	0,00 €	515,44 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		21/10/2024		05/11/2024		21/10/2024	21/10/2024	05/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: CONVENIO, 29 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/11/2024	08/11/2024	3150	25/10/2024		1	5624000070	04/11/2024	08/11/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	515,44 €	445,25 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	21/10/2024	30/04/2025	2	01/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	515,44
FALSE	918224040402.1	P.S.: GRAN VIA DEL SURESTE, 39 MADRID	PEND.INST.PART	0	3	9182	Descargo		2.513,18 €	09/10/2025	13/10/2025	60		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11			3.133,63 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	09/10/2025	13/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,45 €	620,45 €	0,00 €	2.513,18 €	0,00 €	3.133,63 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	21/10/2024				21/10/2024	21/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: GRAN VIA DEL SURESTE, 39 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		21/10/2024		24/10/2024		0				5	FALSE	I		3.133,63 €	2.513,18 €	TCS	FALSE				21/10/2024	OR		CEN	MADRID	21/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	3133,63
FALSE	918224020250.1	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 2129 MADRID	PEND.INST.PART	0	6	9182	Descargo		6.235,03 €	26/05/2025	02/06/2025	60		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11			50.572,34 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	PLANIFICADA	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	26/05/2025	02/06/2025	0,00 €	473,46 €	473,46 €	0,00 €	43.863,85 €	43.863,85 €	0,00 €	6.235,03 €	0,00 €	50.572,34 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	23/10/2024				23/10/2024	23/10/2024					EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 2129 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA		24/10/2024		25/10/2024		0				5	TRUE	I		50.572,34 €	6.235,03 €	GTD	FALSE				23/10/2024	OR		CEN	MADRID	24/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	50572,34
FALSE	918224100116.1	P.S.: GALLEGOS, 76 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		743,12 €	18/11/2024	26/11/2024	30		VICÁLVARO		9,18224E+11			943,85 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	18/11/2024	26/11/2024	0,00 €	178,29 €	178,29 €	0,00 €	22,44 €	22,44 €	0,00 €	743,12 €	0,00 €	943,85 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	16/10/2024				16/10/2024	16/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: GALLEGOS, 76 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	27/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	28/10/2024	16/10/2024		20/10/2024		0				3	FALSE	I		943,85 €	743,12 €	TGA	FALSE				16/10/2024	OR		CEN	MADRID	16/10/2024	25/04/2025		28/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		CORBILLON CANAL MARIA DEL CARMEN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	943,85
FALSE	918224090307.1	RET.: DUQUE DE SESTO, 34 MADRID	NO PROGRAMABLE	0		9182	Trabajo BT		1.200,75 €	29/11/2024	02/12/2024	0				9,18224E+11			1.558,75 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	29/11/2024	02/12/2024	0,00 €	224,81 €	224,81 €	0,00 €	133,19 €	133,19 €	0,00 €	1.200,75 €	0,00 €	1.558,75 €													MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		07/10/2024				07/10/2024	07/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: DUQUE DE SESTO, 34 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		07/10/2024		12/10/2024		0				3	FALSE	I		1.558,75 €	1.200,75 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	07/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	1558,75
FALSE	918224090179.1	RET.: PLATINO, 54 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Trabajo BT		3.146,74 €	01/12/2024	31/12/2024	0		VILLAVERDE	05/11/24 Obra ejecutable	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	3.376,10 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/12/2024	31/12/2024	0,00 €	159,63 €	159,63 €	0,00 €	69,73 €	69,73 €	0,00 €	3.146,74 €	0,00 €	3.376,10 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		11/10/2024		25/10/2024		11/10/2024	11/10/2024	22/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: PLATINO, 54 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/10/2024	24/10/2024	3150	17/10/2024		2	5624000070	21/10/2024	21/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	3.376,10 €	3.146,74 €	TGA	FALSE		24/10/2024	PZE				CEN	MADRID	11/10/2024	18/04/2025	1	20/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	3376,1
FALSE	918224090172.1	RET.: TOLEDO, 6 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Trabajo BT		710,92 €	11/11/2024	29/11/2024	0			05/11/24 El cliente no tiene instalado lo stubos	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Perez Santas	916,68 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	11/11/2024	29/11/2024	0,00 €	143,96 €	143,96 €	0,00 €	61,80 €	61,80 €	0,00 €	710,92 €	0,00 €	916,68 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		14/10/2024		30/10/2024		14/10/2024	14/10/2024	30/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: TOLEDO, 6 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	28/10/2024	29/10/2024	3150	18/10/2024		2	5624000070	28/10/2024	28/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	916,68 €	710,92 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	15/10/2024	25/04/2025	1	28/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	916,68
FALSE	918224090170.1	P.S.: BRUNO ABUNDEZ, 19 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		685,30 €	21/11/2024	21/11/2024	30		PUENTE DE VALLECAS		9,18224E+11			917,42 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	21/11/2024	21/11/2024	0,00 €	175,92 €	175,92 €	0,00 €	56,20 €	56,20 €	0,00 €	685,30 €	0,00 €	917,42 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/10/2024				11/10/2024	11/10/2024					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: BRUNO ABUNDEZ, 19 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	12/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/10/2024	11/10/2024		02/11/2024		0				3	FALSE	I		917,42 €	685,30 €	TGA	FALSE				11/10/2024	OR		CEN	MADRID	11/10/2024			13/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	917,42
FALSE	918224090088.1	RET.: ENCOMIENDA DE PALACIOS, 107 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Trabajo BT		1.123,84 €	02/12/2024	31/12/2024	0		MORATALAZ	17/10/24 Obra no ejecutable, falta CGP.	9,18224E+11			1.322,70 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	137,06 €	137,06 €	0,00 €	61,80 €	61,80 €	0,00 €	1.123,84 €	0,00 €	1.322,70 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		07/10/2024				07/10/2024	07/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: ENCOMIENDA DE PALACIOS, 107 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	14/10/2024	14/10/2024	3150	12/10/2024		2		14/10/2024	14/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.322,70 €	1.123,84 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	07/10/2024	11/04/2025	1	14/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1322,7
FALSE	918224090052.1	RET.: SIERRA CONTRAVIESA, 61 MADRID	PROGRAMADO	0		9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	2.236,68 €	01/12/2024	31/12/2024	0		PUENTE DE VALLECAS	11/11/24 El cliente no tiene puesta la CGP, hay que cambiar el proyecto ya que el ascensor va ir hasta el final de la calle	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	2.781,52 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/12/2024	31/12/2024	0,00 €	245,08 €	245,08 €	0,00 €	299,76 €	299,76 €	0,00 €	2.236,68 €	0,00 €	2.781,52 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		17/10/2024		05/11/2024		17/10/2024	17/10/2024	05/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SIERRA CONTRAVIESA, 61 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	01/11/2024	17/10/2024		31/10/2024		2	5624000070	04/11/2024	04/11/2024	3	FALSE	I		2.781,52 €	2.236,68 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	17/10/2024	30/04/2025	1	01/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	2781,52
FALSE	918224090021.1	P.S.: UCEDA, 42 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		7.177,81 €	05/02/2025	12/02/2025	30		PUENTE DE VALLECAS		9,18224E+11			7.793,49 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	05/02/2025	12/02/2025	0,00 €	235,00 €	235,00 €	0,00 €	380,68 €	380,68 €	0,00 €	7.177,81 €	0,00 €	7.793,49 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/10/2024				11/10/2024	11/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: UCEDA, 42 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		11/10/2024		18/10/2024		0				3	FALSE	I		7.793,49 €	7.177,81 €	TGA	FALSE				11/10/2024	OR		CEN	MADRID	11/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		PEREZ REDONDAS ROCIO		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	7793,49
FALSE	918224090013.1	RET.: LOPEZ GRASS, 42 MADRID	EJECUTABLE	0		9182	Descargo		2.920,28 €	22/11/2024	26/11/2024	0		PUENTE DE VALLECAS		9,18224E+11			4.581,03 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	22/11/2024	26/11/2024	0,00 €	73,50 €	73,50 €	0,00 €	1.587,25 €	1.587,25 €	0,00 €	2.920,28 €	0,00 €	4.581,03 €	logistica												MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		07/10/2024				07/10/2024	07/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: LOPEZ GRASS, 42 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/11/2024	07/10/2024		31/10/2024		0				3	FALSE	I		4.581,03 €	2.920,28 €	TCS	FALSE		05/11/2024	PZE				CEN	MADRID	07/10/2024	26/11/2024		01/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		BANGA PORRUA JUAN JOSE		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	4581,03
FALSE	918224080255.1	P.S.: ARROYO DE LA BULERA, 16 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		1.045,51 €	08/11/2024	18/11/2024	30		VILLAVERDE		9,18224E+11			1.397,71 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	08/11/2024	18/11/2024	0,00 €	196,16 €	196,16 €	0,00 €	156,04 €	156,04 €	0,00 €	1.045,51 €	0,00 €	1.397,71 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/10/2024				07/10/2024	07/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ARROYO DE LA BULERA, 16 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	19/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/10/2024	07/10/2024		12/10/2024		0				3	FALSE	I		1.397,71 €	1.045,51 €	TGA	FALSE				07/10/2024	OR		CEN	MADRID	07/10/2024	18/04/2025		20/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		CORBILLON CANAL MARIA DEL CARMEN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1397,71
FALSE	918224080150.1	RET.: SAN CIPRIANO, 21 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Trabajo BT		736,85 €	11/11/2024	29/11/2024	0		VICÁLVARO	28/10/24 Pte. replanteo en campo.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	1.029,38 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	11/11/2024	29/11/2024	0,00 €	161,45 €	161,45 €	0,00 €	131,08 €	131,08 €	0,00 €	736,85 €	0,00 €	1.029,38 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		14/10/2024		30/10/2024		14/10/2024	14/10/2024	30/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SAN CIPRIANO, 21 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	28/10/2024	29/10/2024	3150	19/10/2024		1	5624000070	28/10/2024	28/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.029,38 €	736,85 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	15/10/2024	25/04/2025	1	28/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1029,38
FALSE	918224080107.1	P.S.: PICO CLAVERO, 6 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		672,23 €	08/11/2024	18/11/2024	30		PUENTE DE VALLECAS		9,18224E+11			896,12 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	08/11/2024	18/11/2024	0,00 €	167,69 €	167,69 €	0,00 €	56,20 €	56,20 €	0,00 €	672,23 €	0,00 €	896,12 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/10/2024				07/10/2024	07/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PICO CLAVERO, 6 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	19/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/10/2024	07/10/2024		14/10/2024		0				3	FALSE	I		896,12 €	672,23 €	TGA	FALSE				07/10/2024	OR		CEN	MADRID	07/10/2024	18/04/2025		20/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	896,12
FALSE	918222030217.1	P.S.: SAN CIPRIANO, 68 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		3.806,26 €	10/02/2025	13/02/2025	30		VICÁLVARO		9,18222E+11			4.640,96 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	10/02/2025	13/02/2025	0,00 €	341,70 €	341,70 €	0,00 €	493,00 €	493,00 €	0,00 €	3.806,26 €	0,00 €	4.640,96 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/10/2024				07/10/2024	07/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SAN CIPRIANO, 68 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		07/10/2024		21/10/2024		0				3	FALSE	I		4.640,96 €	3.806,26 €	TGA	FALSE				07/10/2024	OR		CEN	MADRID	07/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	4640,96
FALSE	918221100285.1	P.S.: MARROQUINA, 71 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		21.120,81 €	10/02/2025	05/03/2025	30		MORATALAZ		9,18221E+11			25.803,54 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	10/02/2025	05/03/2025	0,00 €	1.980,77 €	1.980,77 €	0,00 €	2.701,96 €	2.701,96 €	0,00 €	21.120,81 €	0,00 €	25.803,54 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/10/2024				07/10/2024	07/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MARROQUINA, 71 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		07/10/2024		21/10/2024		0				5	FALSE	I		25.803,54 €	21.120,81 €	GTD	FALSE				07/10/2024	OR		CEN	MADRID	07/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		ESTEVEZ FIDALGO SONIA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	25803,54
FALSE	918221100278.1	P.S.: PARQUE PALOMERAS BAJAS, 10 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		18.811,51 €	12/02/2025	05/03/2025	30		PUENTE DE VALLECAS		9,18221E+11			22.928,61 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	12/02/2025	05/03/2025	0,00 €	1.714,66 €	1.714,66 €	0,00 €	2.402,44 €	2.402,44 €	0,00 €	18.811,51 €	0,00 €	22.928,61 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/10/2024				07/10/2024	07/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PARQUE PALOMERAS BAJAS, 10 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		07/10/2024		24/10/2024		0				5	FALSE	I		22.928,61 €	18.811,51 €	GTD	FALSE				07/10/2024	OR		CEN	MADRID	07/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		CORBILLON CANAL MARIA DEL CARMEN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	22928,61
FALSE	918123110047.2	P.S.: CORTES, 13 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Varios TERed		633,77 €	23/10/2025	24/10/2025	80		CENTRO		9,18123E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	633,77 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	23/10/2025	24/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	633,77 €	0,00 €	633,77 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	07/10/2024		16/10/2024		07/10/2024	07/10/2024	16/10/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CORTES, 13 MADRID-2		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN				09/10/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		2.533,30 €	2.108,84 €	TCS	FALSE				07/10/2024	OR		CEN	MADRID	16/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	633,77
FALSE	918123110047.1	P.S.: CORTES, 13 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Descargo		1.475,07 €	23/10/2025	24/10/2025	80		CENTRO		9,18123E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	1.899,53 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	23/10/2025	24/10/2025	0,00 €	4,46 €	4,46 €	0,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	1.475,07 €	0,00 €	1.899,53 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	07/10/2024		16/10/2024		07/10/2024	07/10/2024	16/10/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CORTES, 13 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		07/10/2024		09/10/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		2.533,30 €	2.108,84 €	TCS	FALSE				07/10/2024	OR		CEN	MADRID	30/09/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	1899,53
FALSE	918224090171.1	P.S.: ROSARIO, 0 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		5.992,61 €	23/01/2025	29/01/2025	30		CENTRO		9,18224E+11			7.222,94 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	23/01/2025	29/01/2025	0,00 €	403,21 €	403,21 €	0,00 €	827,12 €	827,12 €	0,00 €	5.992,61 €	0,00 €	7.222,94 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	27/09/2024				27/09/2024	27/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ROSARIO, 0 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		27/09/2024		05/10/2024		0				3	FALSE	I		7.222,94 €	5.992,61 €	TGA	FALSE				27/09/2024	OR		CEN	MADRID	27/09/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	7222,94
FALSE	918224080160.1	RET.: ANTONIA MERCE, 1 MADRID	PROGRAMADO	0		9182	Trabajo BT	EXPEDIENTE COMSA	578,65 €	25/10/2024	06/12/2024	0		SALAMANCA	EXPEDIENTE DE ZONA NORTE, PASAR A COMSA	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	735,09 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	25/10/2024	06/12/2024	0,00 €	110,50 €	110,50 €	0,00 €	45,94 €	45,94 €	0,00 €	578,65 €	0,00 €	735,09 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		23/09/2024		08/10/2024		23/09/2024	23/09/2024	08/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ANTONIA MERCE, 1 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	05/10/2024	23/09/2024		28/09/2024		2	5624000070	07/10/2024	07/10/2024		FALSE	I		735,09 €	578,65 €				15/10/2024	PZE				CEN	MADRID	23/09/2024	04/04/2025	1	05/10/2024					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	735,09
FALSE	918224080146.1	RET.: DEL CARMEN, 0 MADRID	PROGRAMADO	0		9182	Trabajo BT		281,55 €	11/11/2024	29/11/2024	0				9,18224E+11		HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	325,97 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	11/11/2024	29/11/2024	0,00 €	44,42 €	44,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	281,55 €	0,00 €	325,97 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		30/09/2024		07/11/2024		30/09/2024	30/09/2024	07/11/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: DEL CARMEN, 0 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	28/10/2024	30/09/2024		05/10/2024		0	5624000070	08/11/2024	08/11/2024	5	FALSE	I		325,97 €	281,55 €	TGA	FALSE		08/11/2024	CPP				CEN	MADRID	30/09/2024	25/04/2025	1	08/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	28/10/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	325,97
FALSE	918224070044.1	P.S.: ANTONIO GADES, 84 MADRID	PEND.INST.PART	0	3	9182	Descargo		7.129,60 €	26/03/2025	02/04/2025	60		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11		ALES DIOSDADO ANA	63.876,77 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	26/03/2025	02/04/2025	0,00 €	211,58 €	211,58 €	0,00 €	56.535,59 €	56.535,59 €	0,00 €	7.129,60 €	0,00 €	63.876,77 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	02/10/2024		18/10/2024		02/10/2024	02/10/2024	18/10/2024	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ANTONIO GADES, 84 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		02/10/2024		20/10/2024		0	5624000070			5	TRUE	I		63.876,77 €	7.129,60 €	GTD	FALSE		15/01/2025	PZE	02/10/2024	OR		CEN	MADRID	02/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	63876,77
FALSE	918224060055.1	RET.: SANTA CRUZ, 6 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Nada		818,84 €	11/11/2024	29/11/2024	0		CENTRO	06/11/24 No pasa ninguna linea UFD delante de la CGP	9,18224E+11			818,84 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	11/11/2024	29/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	818,84 €	0,00 €	818,84 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		23/09/2024				23/09/2024	23/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: SANTA CRUZ, 6 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	28/10/2024	29/10/2024	3150	26/09/2024		2		29/10/2024	29/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	818,84 €	818,84 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	23/09/2024	25/04/2025	1	28/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	818,84
FALSE	918224050338.1	P.S.: PROV LOS BERROCALES 71, 34 MADRID	PROGRAMADO	0	4	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	367,76 €	01/12/2024	31/12/2024	30		VICÁLVARO	30/10/24 Pte. replanteo en campo.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	459,63 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/12/2024	31/12/2024	0,00 €	91,87 €	91,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	367,76 €	0,00 €	459,63 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	30/09/2024		31/10/2024		30/09/2024	30/09/2024	31/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PROV LOS BERROCALES 71, 34 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	20/10/2024	30/09/2024		05/10/2024		1	5624000070	30/10/2024	09/11/2024	5	FALSE	I		459,63 €	367,76 €	TGA	FALSE		28/10/2024	CIE	30/09/2024	OR		CEN	MADRID	30/09/2024	18/04/2025	1	09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	31/10/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	459,63
FALSE	918224050240.1	P.S.: FUENCARRAL, 0006 MADRID	PEND.INST.PART	0	3	9182	Trabajo BT		1.798,65 €	18/11/2024	19/11/2024	30		CENTRO		9,18224E+11			2.192,47 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	18/11/2024	19/11/2024	0,00 €	69,34 €	69,34 €	0,00 €	324,48 €	324,48 €	0,00 €	1.798,65 €	0,00 €	2.192,47 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/09/2024				23/09/2024	23/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: FUENCARRAL, 0006 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	27/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	28/10/2024	23/09/2024		05/10/2024		0				3	FALSE	I		2.192,47 €	1.798,65 €	TGA	FALSE				23/09/2024	OR		CEN	MADRID	23/09/2024	25/04/2025		28/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2192,47
FALSE	918224040380.1	P.S.: TRES MERCAMADRID, 1 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Descargo		2.091,34 €	03/04/2025	04/04/2025	80		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11	RETROCEDIDO	Jorge Juan Labra Martin	2.711,79 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	03/04/2025	04/04/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,45 €	620,45 €	0,00 €	2.091,34 €	0,00 €	2.711,79 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	27/09/2024				27/09/2024	27/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: TRES MERCAMADRID, 1 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		27/09/2024		30/09/2024		0				5	FALSE	I		2.711,79 €	2.091,34 €	TCS	FALSE				27/09/2024	OR		CEN	MADRID	27/09/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2711,79
FALSE	918224040060.1	RET.: PABLO CASAL, 6 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Trabajo BT		512,50 €	02/12/2024	31/12/2024	0		LATINA	21/10/24 El cliente tiene la mancomunidad cerrada, consultar al gestor	9,18224E+11			655,59 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	120,95 €	120,95 €	0,00 €	22,14 €	22,14 €	0,00 €	512,50 €	0,00 €	655,59 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		27/09/2024				27/09/2024	27/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: PABLO CASAL, 6 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	14/10/2024	14/10/2024	3150	30/09/2024		2		14/10/2024	14/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	655,59 €	512,50 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	27/09/2024	11/04/2025	1	14/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	655,59
FALSE	918124070044.1	RET.: HUERTAS, 58 MADRID	PROGRAMADO	0	1	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	786,00 €	01/12/2024	31/12/2024	0		CENTRO		9,18124E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	1.073,50 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/12/2024	31/12/2024	0,00 €	206,34 €	206,34 €	0,00 €	81,16 €	81,16 €	0,00 €	786,00 €	0,00 €	1.073,50 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		26/09/2024		07/11/2024		26/09/2024	26/09/2024	07/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: HUERTAS, 58 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	28/10/2024	26/09/2024		06/10/2024		0	5624000070	06/11/2024	06/11/2024	3	FALSE	I		1.073,50 €	786,00 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	26/09/2024	25/04/2025	1	28/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1073,5
FALSE	918224090141.1	P.S.: EUGENIO ZUBIA, 11 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		503,75 €	08/11/2024	18/11/2024	30		PUENTE DE VALLECAS		9,18224E+11			625,17 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	08/11/2024	18/11/2024	0,00 €	108,68 €	108,68 €	0,00 €	12,74 €	12,74 €	0,00 €	503,75 €	0,00 €	625,17 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	19/09/2024				19/09/2024	19/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: EUGENIO ZUBIA, 11 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	29/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	29/09/2024	19/09/2024		19/10/2024		0				3	FALSE	I		625,17 €	503,75 €	TGA	FALSE				19/09/2024	OR		CEN	MADRID	19/09/2024	27/03/2025		29/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	625,17
FALSE	918224070322.1	RET.: MENDEZ ALVARO, 55 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Trabajo BT		1.046,00 €	11/11/2024	29/11/2024	0		ARGANZUELA	04/11/24 Obra ejecutable	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	1.266,78 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	11/11/2024	29/11/2024	0,00 €	151,05 €	151,05 €	0,00 €	69,73 €	69,73 €	0,00 €	1.046,00 €	0,00 €	1.266,78 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		19/09/2024		30/10/2024		19/09/2024	19/09/2024	30/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: MENDEZ ALVARO, 55 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	28/10/2024	29/10/2024	3150	23/09/2024		2	5624000070	28/10/2024	28/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.266,78 €	1.046,00 €	TGA	FALSE		30/09/2024	PZE				CEN	MADRID	19/09/2024	25/04/2025	1	28/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1266,78
FALSE	918224070303.1	P.S.: SIERRA MOLINA, 30 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		907,06 €	08/11/2024	18/11/2024	30		PUENTE DE VALLECAS		9,18224E+11			1.165,35 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	08/11/2024	18/11/2024	0,00 €	177,13 €	177,13 €	0,00 €	81,16 €	81,16 €	0,00 €	907,06 €	0,00 €	1.165,35 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/09/2024				09/09/2024	09/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SIERRA MOLINA, 30 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	15/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/09/2024	10/09/2024		19/10/2024		0				3	FALSE	I		1.165,35 €	907,06 €	TGA	FALSE				09/09/2024	OR		CEN	MADRID	10/09/2024	13/03/2025		15/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1165,35
FALSE	918224070256.1	RET.: ENRIQUE SIMONIS, 15 MADRID	EJECUTADO	0	4	9182	Trabajo BT	LICENCIA RETIRADA	807,76 €	22/10/2024	06/11/2024	0		ARGANZUELA	FALTAN REPORTES DE DESMONTAJE CGP ANTIGUA Y CONEXIONES CGP NUEVA	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	989,72 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/10/2024	06/11/2024	0,00 €	143,96 €	143,96 €	0,00 €	38,00 €	38,00 €	0,00 €	807,76 €	0,00 €	989,72 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		12/09/2024		23/10/2024		12/09/2024	12/09/2024	22/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ENRIQUE SIMONIS, 15 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	14/10/2024	14/10/2024	3150	20/09/2024	ET-AM-MF	4	5624000070	14/10/2024	21/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	989,72 €	807,76 €	TGA	FALSE	ET-AM-MF	19/09/2024	PZE				CEN	MADRID	12/09/2024	18/11/2024	2	14/10/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	989,72
FALSE	918224070248.1	P.S.: CARVAJALES, 1 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		893,66 €	08/11/2024	18/11/2024	30		ARGANZUELA		9,18224E+11			1.226,47 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	08/11/2024	18/11/2024	0,00 €	305,67 €	305,67 €	0,00 €	27,14 €	27,14 €	0,00 €	893,66 €	0,00 €	1.226,47 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/09/2024				17/09/2024	17/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CARVAJALES, 1 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	19/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/10/2024	17/09/2024		23/09/2024		0				3	FALSE	I		1.226,47 €	893,66 €	TGA	FALSE				17/09/2024	OR		CEN	MADRID	17/09/2024	18/04/2025		20/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1226,47
FALSE	918224070188.1	P.S.: MAYORAZGO, 0 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		693,92 €	08/11/2024	18/11/2024	30		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11			927,00 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	08/11/2024	18/11/2024	0,00 €	176,88 €	176,88 €	0,00 €	56,20 €	56,20 €	0,00 €	693,92 €	0,00 €	927,00 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/09/2024				09/09/2024	09/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MAYORAZGO, 0 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	15/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/09/2024	10/09/2024		19/10/2024		0				3	FALSE	I		927,00 €	693,92 €	TGA	FALSE				09/09/2024	OR		CEN	MADRID	10/09/2024	13/03/2025		15/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	927
FALSE	918224070186.1	RET.: SIERRA DE GUADALUPE, 6 MADRID	REPROGRAMADO	0		9182	Trabajo BT	LICENCIA RETIRADA	1.132,55 €	22/10/2024	22/11/2024	0		VILLA DE VALLECAS	22/10/24 Licencia retirada.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	1.331,66 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/10/2024	22/11/2024	0,00 €	132,15 €	132,15 €	0,00 €	66,96 €	66,96 €	0,00 €	1.132,55 €	0,00 €	1.331,66 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		12/09/2024		25/10/2024		12/09/2024	12/09/2024	22/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SIERRA DE GUADALUPE, 6 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	14/10/2024	14/10/2024	3150	20/09/2024		3	5624000070	14/10/2024	21/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.331,66 €	1.132,55 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	12/09/2024	28/11/2024	2	14/10/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1331,66
FALSE	918224060235.1	P.S.: PAYASO FOFO, 7 MADRID	PEND.INST.PART	0	5	9182	Trabajo BT		3.873,06 €	22/11/2024	27/11/2024	30		PUENTE DE VALLECAS		9,18224E+11			4.538,81 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	22/11/2024	27/11/2024	0,00 €	278,74 €	278,74 €	0,00 €	387,01 €	387,01 €	0,00 €	3.873,06 €	0,00 €	4.538,81 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/09/2024				11/09/2024	11/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PAYASO FOFO, 7 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	01/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/11/2024	11/09/2024		05/10/2024		0				3	FALSE	I		4.538,81 €	3.873,06 €	TGA	FALSE				11/09/2024	OR		CEN	MADRID	11/09/2024	30/04/2025		01/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4538,81
FALSE	918224060130.1	P.S.: LOS ROSALES, 17 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		1.088,79 €	21/11/2024	29/11/2024	30		USERA		9,18224E+11			1.391,61 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	21/11/2024	29/11/2024	0,00 €	184,22 €	184,22 €	0,00 €	118,60 €	118,60 €	0,00 €	1.088,79 €	0,00 €	1.391,61 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	18/09/2024				18/09/2024	18/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: LOS ROSALES, 17 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	29/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	29/09/2024	18/09/2024		02/11/2024		0				3	FALSE	I		1.391,61 €	1.088,79 €	TGA	FALSE				18/09/2024	OR		CEN	MADRID	18/09/2024	27/03/2025		29/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1391,61
FALSE	918224050298.1	P.S.: PROV AHIJONES-BERROCALES5, 62 MADRID	PEND.INST.PART	0	3	9182	Trabajo BT		457,35 €	28/11/2024	28/11/2024	30		VICÁLVARO		9,18224E+11			563,75 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	28/11/2024	28/11/2024	0,00 €	106,40 €	106,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	457,35 €	0,00 €	563,75 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/09/2024				07/11/2024	07/11/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PROV AHIJONES-BERROCALES5, 62 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		07/11/2024		09/11/2024		0				5	FALSE	I		563,75 €	457,35 €	TGA	FALSE				07/11/2024	OR		CEN	MADRID	10/09/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE				FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	563,75
FALSE	918224050257.1	P.S.: PROV LOS BERROCALES 81, 10 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		534,12 €	15/11/2024	25/11/2024	30		VICÁLVARO		9,18224E+11			898,17 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	14,61 €	14,61 €	0,00 €	349,44 €	349,44 €	0,00 €	534,12 €	0,00 €	898,17 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/09/2024				09/09/2024	09/09/2024					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: PROV LOS BERROCALES 81, 10 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	21/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/09/2024	21/09/2024	2739	27/10/2024		0				5	FALSE	I		898,17 €	534,12 €	TGA	FALSE				09/09/2024	OR		CEN	MADRID	10/09/2024			21/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	898,17
FALSE	918224040441.1	P.S.: ALCALDE ANDRES MADRID DAV, 102 MADRID	PEND.INST.PART	0	8	9182	Descargo		3.182,68 €	26/03/2025	28/03/2025	60		VICÁLVARO		9,18224E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	42.273,32 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	26/03/2025	28/03/2025	0,00 €	109,85 €	109,85 €	0,00 €	38.980,79 €	38.980,79 €	0,00 €	3.182,68 €	0,00 €	42.273,32 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	11/09/2024		04/10/2024		11/09/2024	11/09/2024	04/10/2024	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ALCALDE ANDRES MADRID DAV, 102 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		11/09/2024		20/10/2024		0	5624000070				TRUE	I		42.273,32 €	3.182,68 €						11/09/2024	OR		CEN	MADRID	11/09/2024								FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	42273,32
FALSE	918224040159.1	RET.: CIUDAD DE BARCELONA, 9 MADRID	REPROGRAMAR	0	1	9182	Trabajo BT		642,13 €	11/11/2024	29/11/2024	0		RETIRO	04/11/24 Obra ejecutable	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	834,97 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	11/11/2024	29/11/2024	0,00 €	146,90 €	146,90 €	0,00 €	45,94 €	45,94 €	0,00 €	642,13 €	0,00 €	834,97 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		09/09/2024		30/10/2024		09/09/2024	09/09/2024	30/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: CIUDAD DE BARCELONA, 9 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	28/10/2024	29/10/2024	3150	12/09/2024		2	5624000070	28/10/2024	28/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	834,97 €	642,13 €	TGA	FALSE		04/10/2024	PZE				CEN	MADRID	10/09/2024	25/04/2025	1	28/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	834,97
FALSE	918224040010.1	RET.: ALMONACID, 17 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Trabajo BT		4.064,46 €	02/12/2024	31/12/2024	0		PUENTE DE VALLECAS	01/10/24 Pte de replanteo en campo	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	4.454,57 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	96,79 €	96,79 €	0,00 €	293,32 €	293,32 €	0,00 €	4.064,46 €	0,00 €	4.454,57 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		12/09/2024		03/10/2024		12/09/2024	12/09/2024	02/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ALMONACID, 17 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	29/09/2024	02/10/2024	3150	15/09/2024		1	5624000070	01/10/2024	01/10/2024		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	4.454,57 €	4.064,46 €				02/10/2024	PZE				CEN	MADRID	12/09/2024	27/03/2025	1	29/09/2024					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	4454,57
FALSE	918224030194.1	P.S.: . MERCAMADRID CTM HOTEL, 0004 MADRID	PROGRAMADO	0		9182	Varios TERed		2.348,65 €	28/10/2024	31/01/2025	80		VILLA DE VALLECAS	21/10 DESCARGO anulación del CT 28CPSC planificado para el 04/11	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	28.408,89 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/10/2024	31/01/2025	0,00 €	22,34 €	22,34 €	0,00 €	26.037,90 €	26.037,90 €	0,00 €	2.348,65 €	0,00 €	28.408,89 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	09/09/2024		03/10/2024		09/09/2024	09/09/2024	26/09/2024	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: . MERCAMADRID CTM HOTEL, 0004 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	29/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	10/11/2024	10/09/2024		05/10/2024		1	5624000070	23/10/2024	23/10/2024		TRUE	I		28.408,89 €	2.348,65 €				18/10/2024	CPP	09/09/2024	OR		CEN	MADRID	10/09/2024	26/12/2024	1	10/11/2024	6				FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	28408,89
FALSE	918223070303.1	P.S.: UZP0202 LOS CERROS, 342 MADRID	PEND.INST.PART	0	2	9182	Descargo		6.012,17 €	14/11/2024	21/11/2024	80		VICÁLVARO		9,18223E+11			8.957,97 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	14/11/2024	21/11/2024	0,00 €	1.423,68 €	1.423,68 €	0,00 €	1.522,12 €	1.522,12 €	0,00 €	6.012,17 €	0,00 €	8.957,97 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	11/09/2024				11/09/2024	11/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: UZP0202 LOS CERROS, 342 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	27/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/11/2024	11/09/2024		30/10/2024		0				5	FALSE	I		8.957,97 €	6.012,17 €	TGA	FALSE				11/09/2024	OR		CEN	MADRID	11/09/2024			08/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		TRUE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	8957,97
FALSE	918224080187.1	P.S.: CARMEN, 10 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		1.351,59 €	15/11/2024	19/11/2024	30		CENTRO		9,18224E+11			1.571,81 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	19/11/2024	0,00 €	188,09 €	188,09 €	0,00 €	32,13 €	32,13 €	0,00 €	1.351,59 €	0,00 €	1.571,81 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	05/09/2024				05/09/2024	05/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CARMEN, 10 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	29/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	29/09/2024	05/09/2024		26/10/2024		0				3	FALSE	I		1.571,81 €	1.351,59 €	TGA	FALSE				05/09/2024	OR		CEN	MADRID	05/09/2024	27/03/2025		29/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1571,81
FALSE	918224080092.1	P.S.: JAIME EL CONQUISTADOR, 2 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		7.603,58 €	08/01/2025	16/01/2025	30		ARGANZUELA		9,18224E+11			8.603,09 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	08/01/2025	16/01/2025	0,00 €	365,43 €	365,43 €	0,00 €	634,08 €	634,08 €	0,00 €	7.603,58 €	0,00 €	8.603,09 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/09/2024				06/09/2024	06/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JAIME EL CONQUISTADOR, 2 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		06/09/2024		12/09/2024		0				3	FALSE	I		8.603,09 €	7.603,58 €	TGA	FALSE				06/09/2024	OR		CEN	MADRID	06/09/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		PEREZ REDONDAS ROCIO		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	8603,09
FALSE	918224080053.1	RET.: HACIENDA DE PAVONES, 153 MADRID	REPROGRAMADO	0	1	9182	Trabajo BT	10/10/24 Licencia	2.166,81 €	10/10/2024	29/11/2024	0		MORATALAZ	ok	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	2.722,43 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	10/10/2024	29/11/2024	0,00 €	333,52 €	333,52 €	0,00 €	222,10 €	222,10 €	0,00 €	2.166,81 €	0,00 €	2.722,43 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		02/09/2024		30/09/2024		02/09/2024	02/09/2024	27/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: HACIENDA DE PAVONES, 153 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	15/09/2024	02/10/2024	3150	12/09/2024		10	5624000070	26/09/2024	10/10/2024		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.722,43 €	2.166,81 €									CEN	MADRID	02/09/2024	21/11/2024	3	15/09/2024	7				FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	2722,43
FALSE	918224070217.1	P.S.: SERRANILLOS DEL VALLE, 31 MADRID	PEND.INST.PART	0	2	9182	Trabajo BT		669,85 €	21/11/2024	29/11/2024	30		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11			797,62 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	21/11/2024	29/11/2024	0,00 €	113,41 €	113,41 €	0,00 €	14,36 €	14,36 €	0,00 €	669,85 €	0,00 €	797,62 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/09/2024				06/09/2024	06/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SERRANILLOS DEL VALLE, 31 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	29/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	29/09/2024	06/09/2024		02/11/2024		0				3	FALSE	I		797,62 €	669,85 €	TGA	FALSE				06/09/2024	OR		CEN	MADRID	06/09/2024	27/03/2025		29/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	797,62
FALSE	918224070195.1	RET.: ARROYO FONTARRON, 187 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Trabajo BT		1.035,09 €	02/12/2024	31/12/2024	0		MORATALAZ	24/09/24 El cliente no tiene instalada la CGP	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	1.274,62 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	160,71 €	160,71 €	0,00 €	78,82 €	78,82 €	0,00 €	1.035,09 €	0,00 €	1.274,62 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		05/09/2024		21/09/2024		05/09/2024	05/09/2024	18/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ARROYO FONTARRON, 187 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/09/2024	02/10/2024	3150	12/09/2024		2	5624000070	17/09/2024	01/10/2024		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.274,62 €	1.035,09 €									CEN	MADRID	05/09/2024	13/03/2025	2	15/09/2024					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1274,62
FALSE	918224020260.1	P.S.: EL REAL DE SAN VICENTE, 39 MADRID	PEND.INST.PART	0	4	9182	Trabajo BT		166,49 €	08/11/2024	18/11/2024	30		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11			181,10 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	08/11/2024	18/11/2024	0,00 €	14,61 €	14,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166,49 €	0,00 €	181,10 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	05/09/2024				05/09/2024	05/09/2024					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: EL REAL DE SAN VICENTE, 39 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	20/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/09/2024	20/09/2024	2739	19/10/2024		0				5	FALSE	I		181,10 €	166,49 €	TGA	FALSE				05/09/2024	OR		CEN	MADRID	05/09/2024			20/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	181,1
FALSE	918224010426.1	P.S.: CORDEL DE PAVONES, 52 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		402,52 €	08/11/2024	18/11/2024	30		VICÁLVARO		9,18224E+11			457,53 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	08/11/2024	18/11/2024	0,00 €	55,01 €	55,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	402,52 €	0,00 €	457,53 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/09/2024				06/09/2024	06/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CORDEL DE PAVONES, 52 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	29/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	29/09/2024	06/09/2024		19/10/2024		0				5	FALSE	I		457,53 €	402,52 €	TGA	FALSE				07/10/2024	MA		CEN	MADRID	06/09/2024	27/03/2025		29/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	457,53
FALSE	918224060084.2	RET.: TORRES MIRANDA, 8 MADRID	NO PROGRAMABLE	0	4	9182	Varios TERed		633,77 €	05/04/2025	09/04/2025	0		ARGANZUELA		9,18224E+11		HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	633,77 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/04/2025	09/04/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	633,77 €	0,00 €	633,77 €													MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		16/10/2024		18/10/2024		26/08/2024	26/08/2024	18/10/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: TORRES MIRANDA, 8 MADRID-2		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN				20/10/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		24.009,10 €	4.223,74 €	TCS	FALSE							CEN	MADRID	18/10/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	633,77
FALSE	918224060084.1	RET.: TORRES MIRANDA, 8 MADRID	NO PROGRAMABLE	0	4	9182	Descargo		3.589,97 €	05/04/2025	09/04/2025	0		ARGANZUELA		9,18224E+11	RETROCEDIDO	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	23.375,33 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/04/2025	09/04/2025	0,00 €	4,46 €	4,46 €	0,00 €	19.780,90 €	19.780,90 €	0,00 €	3.589,97 €	0,00 €	23.375,33 €													MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		16/10/2024		18/10/2024		26/08/2024	26/08/2024	18/10/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: TORRES MIRANDA, 8 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		26/08/2024		20/10/2024		0	5624000070			5	TRUE	I		24.009,10 €	4.223,74 €	TCS	FALSE							CEN	MADRID	26/08/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	23375,33
FALSE	918224050283.1	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 29 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		6.218,96 €	04/11/2024	11/11/2024	30		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11			7.793,92 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	04/11/2024	11/11/2024	0,00 €	1.100,21 €	1.100,21 €	0,00 €	474,75 €	474,75 €	0,00 €	6.218,96 €	0,00 €	7.793,92 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/08/2024				29/08/2024	29/08/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 29 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	13/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	14/10/2024	29/08/2024		12/09/2024		0				3	FALSE	I		7.793,92 €	6.218,96 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA			29/08/2024	OR		CEN	MADRID	29/08/2024	11/04/2025		14/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	7793,92
FALSE	918224070344.1	P.S.: DOCTOR SANCHEZ, 0041 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		136,18 €	31/10/2024	11/11/2024	30		PUENTE DE VALLECAS		9,18224E+11			202,83 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/10/2024	11/11/2024	0,00 €	48,25 €	48,25 €	0,00 €	18,40 €	18,40 €	0,00 €	136,18 €	0,00 €	202,83 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/08/2024				08/08/2024	08/08/2024					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: DOCTOR SANCHEZ, 0041 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	13/09/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	14/08/2024	14/08/2024	2739	12/10/2024		0				1	FALSE	I		202,83 €	136,18 €	TG1	FALSE				08/08/2024	OR		CEN	MADRID	08/08/2024			14/08/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	202,83
FALSE	918224070114.1	RET.: DEL MEDITERRANEO, 41 MADRID	REPROGRAMAR	0	2	9182	Trabajo BT		763,07 €	02/12/2024	31/12/2024	0		RETIRO	01/10/24 Pte de replanteo en campo	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	873,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	98,06 €	98,06 €	0,00 €	12,74 €	12,74 €	0,00 €	763,07 €	0,00 €	873,87 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		13/08/2024		03/10/2024		13/08/2024	13/08/2024	02/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: DEL MEDITERRANEO, 41 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	29/09/2024	02/10/2024	3150	24/08/2024		1	5624000070	01/10/2024	01/10/2024		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	873,87 €	763,07 €				23/08/2024	PZE				CEN	MADRID	13/08/2024	27/03/2025	1	29/09/2024	3				FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	873,87
FALSE	918224030252.1	P.S.: CASALARREINA, 26 MADRID	NO PROGRAMABLE	0		9182	Trabajo BT		6.594,38 €	31/12/2024	07/01/2025	30		VICÁLVARO		9,18224E+11			8.055,08 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/12/2024	07/01/2025	0,00 €	410,50 €	410,50 €	0,00 €	1.050,20 €	1.050,20 €	0,00 €	6.594,38 €	0,00 €	8.055,08 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	12/08/2024				12/08/2024	12/08/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CASALARREINA, 26 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	12/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		12/08/2024		12/09/2024		0				3	FALSE	I		8.055,08 €	6.594,38 €	TGA	FALSE		11/09/2024	PZE	12/08/2024	OR		CEN	MADRID	12/08/2024			12/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	8055,08
FALSE	918223100126.1	P.S.: LAS CAMAS, 1 MADRID	PEND.INST.PART	0	9	9182	Descargo		3.387,50 €	26/02/2025	28/02/2025	80		VILLAVERDE		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	30.479,14 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	26/02/2025	28/02/2025	0,00 €	37,68 €	37,68 €	0,00 €	27.053,96 €	27.053,96 €	0,00 €	3.387,50 €	0,00 €	30.479,14 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	12/08/2024		03/10/2024		12/08/2024	12/08/2024	13/09/2024	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: LAS CAMAS, 1 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		12/08/2024		05/10/2024		0	5624000070				TRUE	I		30.479,14 €	3.387,50 €						12/08/2024	OR		CEN	MADRID	12/08/2024								FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	30479,14
FALSE	918222120456.1	P.S.: LUIS I, 37 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Descargo		1.823,41 €	26/02/2025	28/02/2025	80		VILLA DE VALLECAS		9,18222E+11			2.244,37 €	BAJA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	26/02/2025	28/02/2025	0,00 €	0,96 €	0,96 €	0,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	1.823,41 €	0,00 €	2.244,37 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	05/08/2024				05/08/2024	05/08/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: LUIS I, 37 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		05/08/2024		18/08/2024		0				5	FALSE	I		23.919,50 €	3.497,66 €	TCS	FALSE				05/08/2024	OR		CEN	MADRID	05/08/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2244,37
FALSE	918122090352.1	RET.: INFANTA ISABEL, 25 MADRID	NO PROGRAMABLE	0	2	9182	Descargo		17.707,10 €	13/12/2024	03/01/2025	0		RETIRO		9,18122E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	68.824,71 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	13/12/2024	03/01/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.117,61 €	51.117,61 €	0,00 €	17.707,10 €	0,00 €	68.824,71 €													MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		13/08/2024		16/10/2024		13/08/2024	13/08/2024	16/10/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: INFANTA ISABEL, 25 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	INGENIERÍA	11/09/2024	13/08/2024		30/08/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		68.824,71 €	17.707,10 €	TTD	FALSE							CEN	MADRID	13/08/2024			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	19/09/2024	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	68824,71
FALSE	918224060331.1	P.S.: PIROTECNIA, 83 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		669,41 €	31/10/2024	11/11/2024	5		VICÁLVARO		9,18224E+11			943,52 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/10/2024	11/11/2024	0,00 €	192,95 €	192,95 €	0,00 €	81,16 €	81,16 €	0,00 €	669,41 €	0,00 €	943,52 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	22/07/2024				22/07/2024	22/07/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PIROTECNIA, 83 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	15/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	10/08/2024	22/07/2024		12/10/2024		0				3	FALSE	I		943,52 €	669,41 €	TGA	FALSE				22/07/2024	OR		CEN	MADRID	22/07/2024	09/02/2025		10/08/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	943,52
FALSE	918224060051.1	P.S.: PIROTECNIA, 37 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		333,68 €	15/11/2024	15/11/2024	5		VICÁLVARO		9,18224E+11			596,83 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	15/11/2024	0,00 €	181,99 €	181,99 €	0,00 €	81,16 €	81,16 €	0,00 €	333,68 €	0,00 €	596,83 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	25/07/2024				25/07/2024	25/07/2024					EIFFAGE		GG3	FALSE	P.S.: PIROTECNIA, 37 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	31/07/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	26/07/2024			10/11/2024		0				1	FALSE	I		596,83 €	333,68 €	TG1	FALSE				25/07/2024	OR		CEN	MADRID	25/07/2024			26/07/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	596,83
FALSE	918224060020.1	P.S.: EL REAL DE SAN VICENTE, 27 MADRID	STOP	0	2	9182	Varios TERed		278,62 €	21/08/2024	20/09/2024	5		VILLA DE VALLECAS	para paralizar cargar reportes claros de las anomalías	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Roberto José Tarifa Tamajon	511,74 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/08/2024	20/09/2024	0,00 €	151,96 €	151,96 €	0,00 €	81,16 €	81,16 €	0,00 €	278,62 €	0,00 €	511,74 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	01/08/2024		07/08/2024		01/08/2024	01/08/2024	07/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG3	TRUE	P.S.: EL REAL DE SAN VICENTE, 27 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	11/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/08/2024	19/08/2024	3017	03/08/2024	ET-AM	3	5624000070	06/08/2024	20/08/2024		FALSE	I		511,74 €	278,62 €			ET-AM	05/08/2024	PZE	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	01/08/2024			06/08/2024	1				FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	511,74
FALSE	918224050316.1	RET.: SAN DIEGO, 23 MADRID	REPROGRAMAR	0	2	9182	Trabajo BT		334,45 €	02/12/2024	31/12/2024	0		PUENTE DE VALLECAS	16/09/24 Obra con averia pte de resolver	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	379,67 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	45,22 €	45,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	334,45 €	0,00 €	379,67 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		02/08/2024		11/09/2024		02/08/2024	02/08/2024	11/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SAN DIEGO, 23 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/09/2024	02/10/2024	3150	12/08/2024		2	5624000070	09/09/2024	01/10/2024		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	379,67 €	334,45 €				31/12/2024	PZE				CEN	MADRID	02/08/2024	06/03/2025	2	08/09/2024					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	379,67
FALSE	918224020252.1	RET.: PIRITA, 14 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Trabajo BT		818,39 €	02/12/2024	31/12/2024	0		USERA	21/08 Obra no ejecutable, se tiene que ejecutar la canalización de agua antes que la de electricidad	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	1.046,87 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	206,34 €	206,34 €	0,00 €	22,14 €	22,14 €	0,00 €	818,39 €	0,00 €	1.046,87 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		25/07/2024		22/08/2024		25/07/2024	25/07/2024	21/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: PIRITA, 14 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	10/08/2024	02/10/2024	3150	10/08/2024		2	5624000070	20/08/2024	16/09/2024		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.046,87 €	818,39 €									CEN	MADRID	25/07/2024	09/02/2025	2	10/08/2024					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1046,87
FALSE	918224010110.1	P.S.: LUIS OCAÑA, 2 MADRID	PEND.INST.PART	0	4	9182	Descargo		2.422,72 €	04/02/2025	06/02/2025	80		VICÁLVARO		9,18224E+11			2.821,59 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	04/02/2025	06/02/2025	0,00 €	2,87 €	2,87 €	0,00 €	396,00 €	396,00 €	0,00 €	2.422,72 €	0,00 €	2.821,59 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	31/07/2024				31/07/2024	31/07/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: LUIS OCAÑA, 2 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		31/07/2024		02/08/2024		0				5	FALSE	I		2.821,59 €	2.422,72 €	TCS	FALSE				31/07/2024	OR		CEN	MADRID	31/07/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2821,59
FALSE	918223100123.1	P.S.: TOLERANCIA, 4 MADRID	PEND.INST.PART	0	15	9182	Descargo		13.602,53 €	21/08/2025	05/09/2025	80		VICÁLVARO		9,18223E+11			83.002,18 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	21/08/2025	05/09/2025	0,00 €	255,40 €	255,40 €	0,00 €	69.144,25 €	69.144,25 €	0,00 €	13.602,53 €	0,00 €	83.002,18 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	01/08/2024				01/08/2024	01/08/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: TOLERANCIA, 4 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		01/08/2024		24/08/2024		0				5	TRUE	I		83.002,18 €	13.602,53 €	TCS	FALSE				01/08/2024	OR		CEN	MADRID	01/08/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		CORBILLON CANAL MARIA DEL CARMEN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	83002,18
FALSE	918224060100.1	P.S.: PATERNA, 55 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		105,61 €	15/11/2024	25/11/2024	30		VILLAVERDE		9,18224E+11			213,72 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	108,11 €	108,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105,61 €	0,00 €	213,72 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	15/07/2024				15/07/2024	15/07/2024					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: PATERNA, 55 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	22/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	23/07/2024	23/07/2024	2739	26/10/2024		0				5	FALSE	I		213,72 €	105,61 €	TGA	FALSE				15/07/2024	OR		CEN	MADRID	15/07/2024			23/07/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	213,72
FALSE	918224060099.1	P.S.: ALCALDE ANDRÉS MADRID DÁVI 92 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		76,31 €	15/11/2024	25/11/2024	30		VICÁLVARO		9,18224E+11			130,36 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	54,05 €	54,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76,31 €	0,00 €	130,36 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	15/07/2024				15/07/2024	15/07/2024					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: ALCALDE ANDRÉS MADRID DÁVI 92 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	22/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	23/07/2024	23/07/2024	2739	26/10/2024		0				5	FALSE	I		130,36 €	76,31 €	TGA	FALSE				15/07/2024	OR		CEN	MADRID	15/07/2024			23/07/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	130,36
FALSE	918224060089.1	P.S.: SIERRA DE ALBARRACÍN, 2 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		105,61 €	31/10/2024	11/11/2024	30		PUENTE DE VALLECAS		9,18224E+11			213,72 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/10/2024	11/11/2024	0,00 €	108,11 €	108,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105,61 €	0,00 €	213,72 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	15/07/2024				15/07/2024	15/07/2024					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: SIERRA DE ALBARRACÍN, 2 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	07/09/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/08/2024	08/08/2024	2739	12/10/2024		0				5	FALSE	I		213,72 €	105,61 €	TGA	FALSE				15/07/2024	OR		CEN	MADRID	15/07/2024			08/08/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	213,72
FALSE	918224060086.1	P.S.: CAZORLA, 79 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		565,57 €	31/10/2024	11/11/2024	30		PUENTE DE VALLECAS		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	VELON VAZQUEZ XOSE CARLOS	802,34 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	31/10/2024	11/11/2024	0,00 €	90,27 €	90,27 €	0,00 €	146,50 €	146,50 €	0,00 €	565,57 €	0,00 €	802,34 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	15/07/2024		12/09/2024		15/07/2024	15/07/2024	12/09/2024	VELON VAZQUEZ XOSE CARLOS			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CAZORLA, 79 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	08/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/09/2024	15/07/2024		12/10/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		802,34 €	565,57 €	TGA	FALSE				15/07/2024	OR		CEN	MADRID	15/07/2024	06/03/2025		08/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	802,34
FALSE	918224050335.1	P.S.: PROV LOS BERROCALES 71, 33 MADRID	EJECUTABLE	0	5	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	1.502,87 €	01/01/2025	31/01/2025	30		VICÁLVARO	11/11/24 Pte. replanteo en campo.	9,18224E+11			2.890,28 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	14,61 €	14,61 €	0,00 €	1.372,80 €	1.372,80 €	0,00 €	1.502,87 €	0,00 €	2.890,28 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/10/2024				08/10/2024	08/10/2024					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: PROV LOS BERROCALES 71, 33 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	10/10/2024	09/11/2024		11/10/2024	ERROR	1				5	FALSE	I		2.890,28 €	1.502,87 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA	23/10/2024	PZE	08/10/2024	OR		CEN	MADRID	08/07/2024			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	10/10/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2890,28
FALSE	918224050210.1	P.S.: TELEFERICO DE LAS CANTERA, 14 MADRID	PROGRAMADO	0	2	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	419,92 €	13/09/2024	23/09/2024	30		VICÁLVARO	Pendiente trabajo cliente y reportarlo a; telegestiondeOperaciones@ufd.es según correos enviados para poder avanzar EXP	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	510,99 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	13/09/2024	23/09/2024	0,00 €	91,07 €	91,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	419,92 €	0,00 €	510,99 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/07/2024		18/09/2024		08/07/2024	08/07/2024	18/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: TELEFERICO DE LAS CANTERA, 14 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	24/08/2024	08/07/2024		26/07/2024	ET-AM	3	5624000070	17/09/2024	09/11/2024	5	FALSE	I		510,99 €	419,92 €	TGA	FALSE	ET-AM	30/07/2024	PZE	11/10/2024	MA		CEN	MADRID	08/07/2024	23/02/2025	1	09/11/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	19/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	510,99
FALSE	918224050199.1	P.S.: PROV AHIJONES-BERROCALES2, 218 MADRID	PROGRAMADO	0	2	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	1.596,33 €	01/12/2024	31/12/2024	30		VICÁLVARO	31/10/24 Pte. replanteo en campo.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	2.365,32 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/12/2024	31/12/2024	0,00 €	12,20 €	12,20 €	0,00 €	756,79 €	756,79 €	0,00 €	1.596,33 €	0,00 €	2.365,32 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/07/2024		04/11/2024		08/07/2024	08/07/2024	04/11/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PROV AHIJONES-BERROCALES2, 218 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	24/08/2024	08/07/2024		19/10/2024		1	5624000070	31/10/2024	09/11/2024	5	FALSE	I		2.365,32 €	1.596,33 €	TGA	FALSE		31/10/2024	PZE	08/07/2024	OR		CEN	MADRID	08/07/2024	23/02/2025	1	09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	01/11/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2365,32
FALSE	918224030400.1	RET.: CORRAL DE CANTOS, 19 MADRID	REPROGRAMAR	0	1	9182	Trabajo BT		3.274,12 €	02/12/2024	31/12/2024	0		PUENTE DE VALLECAS	12/09/24 Mirar acceso a CGP	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Victor Fernandez Alvarez	3.578,61 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	160,93 €	160,93 €	0,00 €	143,56 €	143,56 €	0,00 €	3.274,12 €	0,00 €	3.578,61 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		15/07/2024		23/09/2024		15/07/2024	15/07/2024	11/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: CORRAL DE CANTOS, 19 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/09/2024	02/10/2024	3150	18/07/2024		2	5624000070	09/09/2024	01/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	3.578,61 €	3.274,12 €	TGA	FALSE		19/07/2024	PZE				CEN	MADRID	15/07/2024	06/03/2025	2	08/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	3578,61
FALSE	918223090141.1	RET.: SAN MOISES, 38 MADRID	NO PROGRAMABLE	0	1	9182	Trabajo BT		10.816,66 €	06/02/2025	19/02/2025	0		PUENTE DE VALLECAS		9,18223E+11			12.521,01 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	06/02/2025	19/02/2025	0,00 €	285,13 €	285,13 €	0,00 €	1.419,22 €	1.419,22 €	0,00 €	10.816,66 €	0,00 €	12.521,01 €													MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		15/10/2024				15/10/2024	15/10/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: SAN MOISES, 38 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		15/10/2024		18/10/2024		0				5	FALSE	I		12.521,01 €	10.816,66 €	TGA	FALSE		23/07/2024	PZE				CEN	MADRID	15/07/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	12521,01
FALSE	918224060207.1	RET.: ILUSION, 12 MADRID	EJECUTADO	0	2	9182	Régimen Especial	EJECUTADO.	352,56 €	20/08/2024	02/09/2024	0	SI	VICÁLVARO	EJECUTADO	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	352,56 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	20/08/2024	02/09/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	352,56 €	0,00 €	352,56 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		03/07/2024		14/08/2024		03/07/2024	03/07/2024	14/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ILUSION, 12 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	06/08/2024	03/07/2024		27/07/2024	ET-AM	2	5624000070	13/08/2024	13/08/2024	3	FALSE	I		352,56 €	352,56 €	TGA	FALSE	ET-AM						CEN	MADRID	03/07/2024		2	06/08/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	352,56
FALSE	918224060069.1	P.S.: COCHERON DE LA VILLA, 15 MADRID	STOP	0	1	9182	Trabajo BT		1.182,62 €	01/10/2024	31/10/2024	30		PUENTE DE VALLECAS	12/09/24 No tiene CGP instalada	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	1.547,02 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/10/2024	31/10/2024	0,00 €	203,52 €	203,52 €	0,00 €	160,88 €	160,88 €	0,00 €	1.182,62 €	0,00 €	1.547,02 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/07/2024		01/08/2024		03/07/2024	03/07/2024	01/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: COCHERON DE LA VILLA, 15 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	26/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/07/2024	01/08/2024	3150	27/07/2024	ET	2	5624000070	30/07/2024	31/07/2024	3	FALSE	I		1.547,02 €	1.182,62 €	TGA	FALSE	ET	15/07/2024	PZE	18/10/2024	MA		CEN	MADRID	03/07/2024	26/01/2025		27/07/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1547,02
FALSE	918224050358.1	RET.: CALLAO, 3 MADRID	REPROGRAMAR	0	1	9182	Trabajo BT		487,06 €	02/12/2024	31/12/2024	0		CENTRO	FALTAN REPORTES DE REPOSICIÓN	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	PEREZ SANTAS OSCAR	629,81 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	96,81 €	96,81 €	0,00 €	45,94 €	45,94 €	0,00 €	487,06 €	0,00 €	629,81 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		17/10/2024		17/10/2024		26/06/2024	26/06/2024	17/10/2024	PEREZ SANTAS OSCAR			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: CALLAO, 3 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	23/09/2024	02/10/2024	3150	29/06/2024		2	5624000070	26/09/2024	01/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	629,81 €	487,06 €	TGA	FALSE		23/10/2024	PZE				CEN	MADRID	26/06/2024	20/04/2025	2	23/09/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	629,81
FALSE	918224050322.1	P.S.: PEZ, 3 MADRID	PEND.INST.PART	0	8	9182	Trabajo BT		2.634,69 €	28/11/2024	03/12/2024	30		CENTRO		9,18224E+11			3.271,55 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	28/11/2024	03/12/2024	0,00 €	200,30 €	200,30 €	0,00 €	436,56 €	436,56 €	0,00 €	2.634,69 €	0,00 €	3.271,55 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/06/2024				17/06/2024	17/06/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PEZ, 3 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	12/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/07/2024	17/06/2024		09/11/2024		0				3	FALSE	I		3.271,55 €	2.634,69 €	TGA	FALSE				17/06/2024	OR		CEN	MADRID	17/06/2024	12/01/2025		13/07/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3271,55
FALSE	918224050231.1	RET.: VIRGEN DEL PUERTO, 21 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Trabajo BT		947,96 €	21/11/2024	03/12/2024	0		ARGANZUELA	SE VALIDA EDE POR SGT	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	1.288,91 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/11/2024	03/12/2024	0,00 €	262,12 €	262,12 €	0,00 €	78,83 €	78,83 €	0,00 €	947,96 €	0,00 €	1.288,91 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		24/06/2024		31/07/2024		24/06/2024	24/06/2024	30/07/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: VIRGEN DEL PUERTO, 21 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/07/2024	01/08/2024	3150	02/11/2024		1	5624000070	29/07/2024	31/07/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.288,91 €	947,96 €	TGA	FALSE		10/07/2024	PZE				CEN	MADRID	25/06/2024	26/01/2025	2	27/07/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA ,		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1288,91
FALSE	918224050225.1	RET.: RETAMA, 3 MADRID	EJECUTADO	0	4	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	7.505,65 €	06/11/2024	07/11/2024	0	SI	ARGANZUELA		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	14.285,48 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/11/2024	07/11/2024	0,00 €	746,45 €	746,45 €	0,00 €	6.033,38 €	6.033,38 €	0,00 €	7.505,65 €	0,00 €	14.285,48 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		24/06/2024		23/09/2024		24/06/2024	24/06/2024	17/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: RETAMA, 3 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	31/08/2024	05/11/2024	3150	26/07/2024	ET-AM-MF	0	5624000070	16/09/2024	06/11/2024	5	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	14.285,48 €	7.505,65 €	TGA	FALSE	ET-AM	06/09/2024	PZE				CEN	MADRID	25/06/2024		4	31/08/2024	7			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	14285,48
FALSE	918224050188.1	P.S.: ALBUFERA, 9 MADRID	STOP	0	7	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	863,95 €	04/11/2024	29/11/2024	30		PUENTE DE VALLECAS	se habla con cliente e indica que hay 2 suministros en la finca, por lo que va a comprobar la REF. catastral aportada	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Roberto José Tarifa Tamajon	1.155,47 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/11/2024	29/11/2024	0,00 €	160,44 €	160,44 €	0,00 €	131,08 €	131,08 €	0,00 €	863,95 €	0,00 €	1.155,47 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/06/2024		11/09/2024		24/06/2024	24/06/2024	11/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ALBUFERA, 9 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	08/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/09/2024	25/06/2024		10/08/2024		4	5624000070	09/09/2024	09/09/2024	3	FALSE	I		1.155,47 €	863,95 €	TGA	FALSE		12/08/2024	PZE	11/10/2024	MA		CEN	MADRID	25/06/2024	06/03/2025		08/09/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1155,47
FALSE	918224050147.1	RET.: DOÑA MENCIA, 25 MADRID	REPROGRAMADO	0	2	9182	Varios TERed	LICENCIA RETIRADA	984,64 €	22/10/2024	22/11/2024	0		LATINA	22/10/24 Licencia retirada.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Perez Santas	1.251,08 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/10/2024	22/11/2024	0,00 €	180,84 €	180,84 €	0,00 €	85,60 €	85,60 €	0,00 €	984,64 €	0,00 €	1.251,08 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		03/07/2024		08/08/2024		03/07/2024	03/07/2024	07/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: DOÑA MENCIA, 25 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	06/08/2024	02/10/2024	3150	06/07/2024		3	5624000070	06/08/2024	21/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.251,08 €	984,64 €	TGA	FALSE		24/10/2024	PZE				CEN	MADRID	03/07/2024	18/11/2024	3	06/08/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA ,		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1251,08
FALSE	918224050107.1	RET.: POZO DEL TÍO RAIMUNDO, 3 MADRID	REPROGRAMADO	0	1	9182	Varios TERed	LICENCIA RETIRADA	1.285,24 €	24/10/2024	30/11/2024	0		VILLA DE VALLECAS	08/11/24 Se retia licencia.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	1.575,95 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	24/10/2024	30/11/2024	0,00 €	165,45 €	165,45 €	0,00 €	125,26 €	125,26 €	0,00 €	1.285,24 €	0,00 €	1.575,95 €	90071052												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		28/06/2024		25/10/2024		28/06/2024	28/06/2024	22/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: POZO DEL TÍO RAIMUNDO, 3 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	18/10/2024	30/10/2024	2885	30/06/2024		3	5624000070	21/10/2024	30/10/2024	3	FALSE	I	Pte Licencia / Trámite	1.575,95 €	1.285,24 €	TGA	FALSE		16/07/2024	PZE				CEN	MADRID	29/06/2024	10/12/2024	3	18/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1575,95
FALSE	918224040215.1	P.S.: JUAN PORTAS, 33 MADRID	PEND.INST.PART	0	5	9182	Trabajo BT		804,39 €	15/11/2024	25/11/2024	30		PUENTE DE VALLECAS		9,18224E+11			1.059,00 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	108,11 €	108,11 €	0,00 €	146,50 €	146,50 €	0,00 €	804,39 €	0,00 €	1.059,00 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	05/09/2024				05/09/2024	05/09/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JUAN PORTAS, 33 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	23/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	23/09/2024	05/09/2024		26/10/2024		0				5	FALSE	I		1.059,00 €	804,39 €	TGA	FALSE				05/09/2024	OR		CEN	MADRID	27/06/2024	20/04/2025		23/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1059
FALSE	918224040196.1	RET.: FUNDICIONES, 6 MADRID	REPROGRAMAR	0	5	9182	Trabajo BT		1.289,07 €	02/12/2024	31/12/2024	0		VICÁLVARO	10/09/24 Obra ejecutable	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	1.631,19 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	123,68 €	123,68 €	0,00 €	218,44 €	218,44 €	0,00 €	1.289,07 €	0,00 €	1.631,19 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		01/07/2024		29/08/2024		01/07/2024	01/07/2024	28/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: FUNDICIONES, 6 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	24/08/2024	02/10/2024	3150	04/07/2024		3	5624000070	27/08/2024	16/09/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.631,19 €	1.289,07 €	TGA	FALSE		17/09/2024	PZE				CEN	MADRID	01/07/2024	23/02/2025	2	24/08/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1631,19
FALSE	918224010403.1	P.S.: SABRINA, 10 MADRID	PROGRAMADO	0	2	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	309,58 €	04/11/2024	29/11/2024	30		PUENTE DE VALLECAS	pendiente gestión anomalías tr7 cliente	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	399,85 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/11/2024	29/11/2024	0,00 €	90,27 €	90,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	309,58 €	0,00 €	399,85 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	18/06/2024		18/09/2024		18/06/2024	18/06/2024	18/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SABRINA, 10 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	20/07/2024	19/06/2024		17/08/2024		4	5624000070	17/09/2024	09/11/2024	5	FALSE	I		399,85 €	309,58 €	TGA	FALSE		23/08/2024	PZE	18/06/2024	OR		CEN	MADRID	19/06/2024	19/01/2025	1	09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	19/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	399,85
FALSE	918223110274.1	RET.: HUERTA DEL CONVENTO, 16 MADRID	REPROGRAMAR	0	2	9182	Trabajo BT		764,29 €	02/12/2024	31/12/2024	0		VICÁLVARO	01/10/24 Obra ejecutable, solicitar cambio de trazado	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	1.051,79 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	181,38 €	181,38 €	0,00 €	106,12 €	106,12 €	0,00 €	764,29 €	0,00 €	1.051,79 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		20/06/2024		09/08/2024		20/06/2024	20/06/2024	07/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: HUERTA DEL CONVENTO, 16 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/08/2024	02/10/2024	3150	22/06/2024		3	5624000070	06/08/2024	16/09/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.051,79 €	764,29 €	TGA	FALSE		02/07/2024	PZE				CEN	MADRID	20/06/2024	02/02/2025	2	06/08/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1051,79
FALSE	918223040015.1	P.S.: VILLAVERDE A VALLECAS, 260 MADRID	NO PROGRAMABLE	0	15	9182	Descargo		14.581,03 €	10/01/2025	28/01/2025	80		VILLA DE VALLECAS		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	43.788,13 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	10/01/2025	28/01/2025	0,00 €	45,35 €	45,35 €	0,00 €	29.161,75 €	29.161,75 €	0,00 €	14.581,03 €	0,00 €	43.788,13 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	24/06/2024		03/10/2024		24/06/2024	24/06/2024	01/08/2024	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: VILLAVERDE A VALLECAS, 260 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	05/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	INGENIERÍA		25/06/2024		05/10/2024		1	5624000070			5	TRUE	I		43.788,13 €	14.581,03 €	GTD	FALSE		16/10/2024	PZE	24/06/2024	OR		CEN	MADRID	25/06/2024			17/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	43788,13
FALSE	918124030128.1	RET.: ALBERTO BOSCH, 13 MADRID	REPROGRAMAR	0	1	9182	Trabajo BT		545,43 €	02/12/2024	31/12/2024	0		RETIRO	Debe retirar el andamio para poder realizar los trabajos	9,18124E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	689,65 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	98,28 €	98,28 €	0,00 €	45,94 €	45,94 €	0,00 €	545,43 €	0,00 €	689,65 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		21/06/2024		18/09/2024		21/06/2024	21/06/2024	18/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ALBERTO BOSCH, 13 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/07/2024	02/10/2024	3150	31/08/2024		3	5624000070	17/09/2024	01/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	689,65 €	545,43 €	TGA	FALSE		09/09/2024	PZE				CEN	MADRID	22/06/2024	26/01/2025	2	27/07/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	689,65
FALSE	918224050336.1	P.S.: ARTILLEROS, 0006 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		340,48 €	15/11/2024	15/11/2024	30		VICÁLVARO		9,18224E+11			399,92 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	15/11/2024	0,00 €	44,11 €	44,11 €	0,00 €	15,33 €	15,33 €	0,00 €	340,48 €	0,00 €	399,92 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/06/2024				10/06/2024	10/06/2024					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: ARTILLEROS, 0006 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	11/07/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	11/06/2024	10/06/2024		26/10/2024		0				3	FALSE	I		399,92 €	340,48 €	TGA	FALSE				10/06/2024	OR		CEN	MADRID	10/06/2024			11/06/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	399,92
FALSE	918224050326.1	RET.: NAVAS DEL REY, 27 MADRID	REPROGRAMAR	0	4	9182	Trabajo BT		686,96 €	28/11/2024	12/12/2024	0		LATINA	16/10/24 Obra ejecutable, tramitar corte de calle	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	811,80 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	12/12/2024	0,00 €	105,64 €	105,64 €	0,00 €	19,20 €	19,20 €	0,00 €	686,96 €	0,00 €	811,80 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		11/06/2024		18/06/2024		11/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: NAVAS DEL REY, 27 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/06/2024	18/06/2024	3150	09/11/2024		5	5624000070	17/06/2024	17/06/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	811,80 €	686,96 €	TGA	FALSE		26/09/2024	PZE				CEN	MADRID	11/06/2024	14/12/2024	1	15/06/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	811,8
FALSE	918224050307.1	P.S.: VALDECULEBRAS, 85 MADRID	STOP	0		9182	Trabajo BT		771,05 €			30		VILLA DE VALLECAS	06/09/24 No esta puesta la CGP	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	897,40 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/09/2024	30/09/2024	0,00 €	105,53 €	105,53 €	0,00 €	20,82 €	20,82 €	0,00 €	771,05 €	0,00 €	897,40 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/06/2024		17/07/2024		11/06/2024	11/06/2024	17/07/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: VALDECULEBRAS, 85 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	14/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/06/2024	25/07/2024		14/06/2024	ET-MF	2	5624000070	16/07/2024	16/07/2024	3	FALSE	I		897,40 €	771,05 €	TGA	FALSE	ET	29/07/2024	PZE	14/08/2024	MA		CEN	MADRID	11/06/2024	21/12/2024		15/07/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/07/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	897,4
FALSE	918224050251.1	P.S.: VEINTINUEVE MERCAMADRID, 4 MADRID	NO PROGRAMABLE	0	2	9182	Trabajo BT		1.452,43 €	13/01/2025	14/01/2025	30		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11			2.131,94 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	13/01/2025	14/01/2025	0,00 €	198,99 €	198,99 €	0,00 €	480,52 €	480,52 €	0,00 €	1.452,43 €	0,00 €	2.131,94 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/06/2024				14/06/2024	14/06/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VEINTINUEVE MERCAMADRID, 4 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	05/09/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		14/06/2024		22/06/2024		0				3	FALSE	I		2.131,94 €	1.452,43 €	TGA	FALSE		05/08/2024	PZE	14/06/2024	OR		CEN	MADRID	14/06/2024			06/08/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2131,94
FALSE	918224040243.1	P.S.: ENRIQUE TROMPETA, 3 MADRID	STOP	0	5	9182	Trabajo BT		5.205,23 €	16/10/2024	23/10/2024	30		ARGANZUELA	Hay un cambio de trazado, me llama Socorro de Eiffage, me enviará la documentación para solicitar el cambio de trazad en cuanto retiren la licencia.	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	6.724,89 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	16/10/2024	23/10/2024	0,00 €	531,81 €	531,81 €	0,00 €	987,85 €	987,85 €	0,00 €	5.205,23 €	0,00 €	6.724,89 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	13/06/2024		01/08/2024		13/06/2024	13/06/2024	01/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ENRIQUE TROMPETA, 3 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	26/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/07/2024	01/08/2024	3150	22/06/2024	ET	6	5624000070	30/07/2024	31/07/2024	3	FALSE	I		6.724,89 €	5.205,23 €	TGA	FALSE	ET	05/07/2024	PZE	18/09/2024	MA		CEN	MADRID	13/06/2024	19/01/2025		26/09/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	26/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	6724,89
FALSE	918224010098.1	RET.: SAGASTA, 30 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Trabajo BT		567,13 €	21/11/2024	03/12/2024	0		CENTRO	30/07/24 El cliente no tiene instalada la CGP, se suben reportes a argos	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	714,12 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/11/2024	03/12/2024	0,00 €	101,05 €	101,05 €	0,00 €	45,94 €	45,94 €	0,00 €	567,13 €	0,00 €	714,12 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		11/06/2024		01/08/2024		11/06/2024	11/06/2024	01/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SAGASTA, 30 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/07/2024	01/08/2024	3150	02/11/2024		1	5624000070	30/07/2024	31/07/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	714,12 €	567,13 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	11/06/2024	19/01/2025	2	20/07/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	714,12
FALSE	918224050134.1	P.S.: CARIDAD, 28 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		813,71 €	15/11/2024	25/11/2024	30		RETIRO		9,18224E+11			1.088,00 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	180,65 €	180,65 €	0,00 €	93,64 €	93,64 €	0,00 €	813,71 €	0,00 €	1.088,00 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	04/06/2024				04/06/2024	04/06/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CARIDAD, 28 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	22/07/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/06/2024	04/06/2024		26/10/2024		0				3	FALSE	I		1.088,00 €	813,71 €	TGA	FALSE				04/06/2024	OR		CEN	MADRID	04/06/2024	21/12/2024		22/06/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1088
FALSE	918223120075.1	P.S.: CINCO MERCAMADRID, 2 MADRID	STOP	0	1	9182	Descargo		7.515,93 €	06/12/2024	17/12/2024	80		VILLA DE VALLECAS		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	45.030,15 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	STOP	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/12/2024	17/12/2024	0,00 €	47,55 €	47,55 €	0,00 €	37.466,67 €	37.466,67 €	0,00 €	7.515,93 €	0,00 €	45.030,15 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	05/06/2024		17/07/2024		05/06/2024	05/06/2024	08/07/2024	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CINCO MERCAMADRID, 2 MADRID-1		11/11/2024		0	Detenido por Planificación	FALSE	21/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/10/2024	05/06/2024		19/07/2024		1	5624000070			5	TRUE	I		45.030,15 €	7.515,93 €	TCS	FALSE		23/08/2024	PZE	05/06/2024	OR		CEN	MADRID	05/06/2024			02/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	15/10/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	45030,15
FALSE	918224050278.1	P.S.: JOSE DEL PINO, 0061 MADRID	STOP	0	5	9182	Trabajo BT		2.680,39 €	07/11/2024	12/11/2024	30		VILLAVERDE	pendiente	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	2.757,36 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/11/2024	12/11/2024	0,00 €	53,19 €	53,19 €	0,00 €	23,78 €	23,78 €	0,00 €	2.680,39 €	0,00 €	2.757,36 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	31/05/2024		26/06/2024		31/05/2024	31/05/2024	26/06/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: JOSE DEL PINO, 0061 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	15/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/06/2024	11/06/2024	3150	17/10/2024		6	5624000070	10/06/2024	10/06/2024	3	FALSE	I		2.757,36 €	2.680,39 €	TGA	FALSE		14/10/2024	PZE	04/11/2024	MA		CEN	MADRID	31/05/2024			16/10/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	01/11/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2757,36
FALSE	918224050044.1	P.S.: PUERTO DE ARLABAN, 62 MADRID	STOP	0	2	9182	Trabajo BT		177,01 €	03/10/2024	03/10/2024	30		PUENTE DE VALLECAS	Reporte se rechaza. Cargar reporte visual de la instalación o ZT	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	240,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/10/2024	03/10/2024	0,00 €	52,49 €	52,49 €	0,00 €	11,37 €	11,37 €	0,00 €	177,01 €	0,00 €	240,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	21/05/2024		30/07/2024		21/05/2024	21/05/2024	30/07/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: PUERTO DE ARLABAN, 62 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	17/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/05/2024	01/08/2024	3150	14/09/2024	ET	2	5624000070	29/07/2024	31/07/2024	1	FALSE	I		240,87 €	177,01 €	TG1	FALSE	ET	17/07/2024	PZE	07/10/2024	MA		CEN	MADRID	21/05/2024			18/07/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	240,87
FALSE	918224040397.1	RET.: CALCIO, 1 MADRID	EJECUTADO	0		9182	Varios TERed	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	1.235,84 €	25/06/2024	31/07/2024	0	SI	VILLAVERDE	18/06/24 A la espera de autorizacion del ayuntamiento	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	1.564,26 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	25/06/2024	31/07/2024	0,00 €	122,46 €	122,46 €	0,00 €	205,96 €	205,96 €	0,00 €	1.235,84 €	0,00 €	1.564,26 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		22/05/2024		10/06/2024		22/05/2024	22/05/2024	05/06/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: CALCIO, 1 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	01/06/2024	24/06/2024	3150	25/05/2024	ET-AM	2	5624000070	03/06/2024	24/06/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.564,26 €	1.235,84 €	TGA	FALSE	ET-AM						CEN	MADRID	22/05/2024		2	01/06/2024	3			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1564,26
FALSE	918224040250.1	RET.: BELMEZ, 0 MADRID	EJECUTADO	0		9182	Trabajo BT		4.243,37 €	10/09/2024	22/10/2024	0	SI	PUENTE DE VALLECAS	ok	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	5.069,13 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	10/09/2024	22/10/2024	0,00 €	232,92 €	232,92 €	0,00 €	592,84 €	592,84 €	0,00 €	4.243,37 €	0,00 €	5.069,13 €													MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		13/05/2024		02/07/2024		13/05/2024	13/05/2024	02/07/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: BELMEZ, 0 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	29/06/2024	01/08/2024	3150	17/05/2024	ET-AM	19	5624000070	01/07/2024	18/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	5.069,13 €	4.243,37 €	TGA	FALSE	ET-AM	31/08/2024	PZE				CEN	MADRID	13/05/2024		1	18/10/2024	14			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	17/10/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	5069,13
FALSE	918224040012.1	P.F.: SANCHEZ BARCAIZTEGUI, 36 MADRID	STOP	0	3	9182	Trabajo BT		7.040,86 €	19/08/2024	28/08/2024	5		RETIRO	Andamios en el trazado de la obra	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	8.866,08 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	19/08/2024	28/08/2024	0,00 €	269,71 €	269,71 €	0,00 €	1.555,51 €	1.555,51 €	0,00 €	7.040,86 €	0,00 €	8.866,08 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	13/05/2024		17/07/2024		13/05/2024	13/05/2024	17/07/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.F.: SANCHEZ BARCAIZTEGUI, 36 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	18/07/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/07/2024	24/07/2024	3150	27/07/2024	ET	4	5624000070	16/07/2024	16/07/2024	3	FALSE	I		8.866,08 €	7.040,86 €	TGA	FALSE	ET	10/07/2024	PZE	12/09/2024	MA		CEN	MADRID	13/05/2024	12/01/2025		13/07/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	02/08/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	8866,08
FALSE	918224040011.1	P.S.: RETAMA, 3 MADRID	STOP	0	6	9182	Varios TERed		1.239,38 €	17/09/2024	01/11/2024	30	SI	ARGANZUELA	30/07/24 El cliente no tiene puesta la puerta de la CGP y hay material en el trazado de la obra, se suben reportes a argos	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Perez Santas	1.597,72 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	17/09/2024	01/11/2024	0,00 €	164,86 €	164,86 €	0,00 €	193,48 €	193,48 €	0,00 €	1.239,38 €	0,00 €	1.597,72 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/05/2024		17/07/2024		23/05/2024	23/05/2024	17/07/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: RETAMA, 3 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	03/09/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/06/2024	24/07/2024	3150	24/08/2024	ET-AM	2	5624000070	16/07/2024	16/09/2024	3	FALSE	I		1.597,72 €	1.239,38 €	TGA	FALSE	ET-AM	02/08/2024	PZE	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	23/05/2024			04/08/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	25/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1597,72
FALSE	918224030297.1	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 39 MADRID	STOP	0	3	9182	Trabajo BT		536,26 €	01/10/2024	31/10/2024	30		VILLA DE VALLECAS	NO EXISTE VIVIENDA, CGP UBICADA EN UN LUGAR DIFERENTE AL PLANO	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	648,62 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/10/2024	31/10/2024	0,00 €	99,62 €	99,62 €	0,00 €	12,74 €	12,74 €	0,00 €	536,26 €	0,00 €	648,62 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	22/05/2024		01/08/2024		22/05/2024	22/05/2024	01/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 39 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	24/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/06/2024	01/08/2024	3150	06/07/2024	ET	3	5624000070	30/07/2024	31/07/2024	3	FALSE	I		648,62 €	536,26 €	TGA	FALSE	ET	26/07/2024	PZE	23/09/2024	MA		CEN	MADRID	22/05/2024	01/12/2024		25/07/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	648,62
FALSE	918224030098.1	P.S.: CAL, 15 MADRID	PEND.INST.PART	0	3	9182	Trabajo BT		1.828,84 €	15/11/2024	19/11/2024	30		USERA		9,18224E+11			2.045,55 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	19/11/2024	0,00 €	108,11 €	108,11 €	0,00 €	108,60 €	108,60 €	0,00 €	1.828,84 €	0,00 €	2.045,55 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	27/05/2024				27/05/2024	27/05/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CAL, 15 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	05/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/07/2024	27/05/2024		26/10/2024		0				5	FALSE	I		2.045,55 €	1.828,84 €	TGA	FALSE				27/05/2024	OR		CEN	MADRID	27/05/2024	05/01/2025		06/07/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2045,55
FALSE	918224020394.1	RET.: LAGO BALATON, 6 MADRID	REPROGRAMAR	0	2	9182	Trabajo BT		3.389,01 €	21/11/2024	27/11/2024	0		VICÁLVARO	Instalar CGP en la ubicación de estudio en nicho fachada dejando tubos pasamuros para entrada de acometida subterránea proyectada	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	3.917,02 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/11/2024	27/11/2024	0,00 €	227,45 €	227,45 €	0,00 €	300,56 €	300,56 €	0,00 €	3.389,01 €	0,00 €	3.917,02 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		24/05/2024		27/06/2024		24/05/2024	24/05/2024	26/06/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: LAGO BALATON, 6 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/06/2024	11/06/2024	3150	02/11/2024		3	5624000070	10/06/2024	10/06/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	3.917,02 €	3.389,01 €	TGA	FALSE		28/10/2024	CPP				CEN	MADRID	24/05/2024	07/12/2024	1	08/06/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	3917,02
FALSE	918224020317.1	P.S.: LAS SANTERAS, 00 MADRID	REPROGRAMADO	0	4	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	565,57 €	05/11/2024	29/11/2024	30		VICÁLVARO	09/09/24 Obra ejecutable	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	AGUIRRE RONCAL WILLY	802,34 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/11/2024	29/11/2024	0,00 €	90,27 €	90,27 €	0,00 €	146,50 €	146,50 €	0,00 €	565,57 €	0,00 €	802,34 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/05/2024		26/06/2024		14/05/2024	14/05/2024	26/06/2024	AGUIRRE RONCAL WILLY			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: LAS SANTERAS, 00 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	08/06/2024	16/09/2024	3150	17/05/2024		2	5624000070	10/06/2024	09/11/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	802,34 €	565,57 €	GTD	FALSE		10/06/2024	PZE	14/05/2024	OR		CEN	MADRID	14/05/2024	07/12/2024	1	09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	19/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	802,34
FALSE	918224020237.1	RET.: UZP0203 LOS AHIJONES, 6007 MADRID	NO PROGRAMABLE	0		9182	Descargo		8.107,32 €	04/04/2025	14/04/2025	0		VICÁLVARO		9,18224E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON	40.990,79 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/04/2025	14/04/2025	0,00 €	120,66 €	120,66 €	0,00 €	32.762,81 €	32.762,81 €	0,00 €	8.107,32 €	0,00 €	40.990,79 €													MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		10/05/2024		25/10/2024		10/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: UZP0203 LOS AHIJONES, 6007 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		11/05/2024		27/10/2024		0	5624000070			5	TRUE	I		40.990,79 €	8.107,32 €	TCS	FALSE							CEN	MADRID	11/05/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	40990,79
FALSE	918224010250.1	RET.: SAN ISIDRO LABRADOR, 5 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Trabajo BT		700,53 €	28/11/2024	12/12/2024	0		CENTRO	AUTORIZADA EDES POR SGT	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	1.027,14 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	12/12/2024	0,00 €	255,71 €	255,71 €	0,00 €	70,90 €	70,90 €	0,00 €	700,53 €	0,00 €	1.027,14 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		09/05/2024		06/06/2024		09/05/2024	09/05/2024	05/06/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SAN ISIDRO LABRADOR, 5 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/06/2024	07/06/2024	3150	09/11/2024		1	5624000070	03/06/2024	04/06/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.027,14 €	700,53 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	09/05/2024	01/12/2024	1	01/06/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1027,14
FALSE	918224010177.1	RET.: JOSEFA DIAZ, 7 MADRID	EJECUTADO	0		9182	Varios TERed	EJECUTADO.	5.435,21 €	12/06/2024	31/07/2024	0	SI	PUENTE DE VALLECAS	29/07 TB planificado para el 31/07	9,18224E+11	VALIDAR REFORMADO	Oscar Perez Santas	6.608,81 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	12/06/2024	31/07/2024	0,00 €	551,96 €	551,96 €	0,00 €	621,64 €	621,64 €	0,00 €	5.435,21 €	0,00 €	6.608,81 €													MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		06/05/2024		10/06/2024		06/05/2024	06/05/2024	10/06/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: JOSEFA DIAZ, 7 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	08/06/2024	11/06/2024	3017	31/05/2024	ET-AM	3	5624000070	08/06/2024	31/07/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	6.608,81 €	5.435,21 €	TGA	FALSE	ET-AM						CEN	MADRID	06/05/2024		1	31/07/2024	10			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	19/07/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	6608,81
FALSE	918223070293.1	P.S.: CUARENTA Y CINCO MERCAMAD, 8 MADRID	PEND.INST.PART	0	16	9182	Descargo		2.828,23 €	28/11/2024	03/12/2024	80	SI	VILLA DE VALLECAS		9,18223E+11			3.356,83 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	28/11/2024	03/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	528,60 €	528,60 €	0,00 €	2.828,23 €	0,00 €	3.356,83 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	27/05/2024				27/05/2024	27/05/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CUARENTA Y CINCO MERCAMAD, 8 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	07/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/09/2024	27/05/2024		09/11/2024		0				5	FALSE	I		3.356,83 €	2.828,23 €	TCS	FALSE				27/05/2024	OR		CEN	MADRID	27/05/2024	04/07/2090		18/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3356,83
FALSE	918224040382.1	P.S.: SIERRA DE CONTRAVIESA, 0043 MADRID	PEND.INST.PART	0	2	9182	Trabajo BT		165,32 €	15/11/2024	15/11/2024	30		PUENTE DE VALLECAS		9,18224E+11			237,27 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	15/11/2024	0,00 €	60,58 €	60,58 €	0,00 €	11,37 €	11,37 €	0,00 €	165,32 €	0,00 €	237,27 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/04/2024				29/04/2024	29/04/2024					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: SIERRA DE CONTRAVIESA, 0043 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	30/05/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	30/04/2024	29/04/2024		26/10/2024		0				3	FALSE	I		237,27 €	165,32 €	TGA	FALSE				29/04/2024	OR		CEN	MADRID	29/04/2024			30/04/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	237,27
FALSE	918224040269.2	P.S.: PEDRAFITA DO CEBREIRO, 1 MADRID	PEND.INST.PART	0	2	9182	Varios TERed		560,29 €	21/11/2024	22/11/2024	80		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GARCIA VALENCIA ALBERTO	560,29 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/11/2024	22/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	560,29 €	0,00 €	560,29 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	29/04/2024		10/05/2024		29/04/2024	29/04/2024	10/05/2024	GARCIA VALENCIA ALBERTO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PEDRAFITA DO CEBREIRO, 1-2		11/11/2024		1		FALSE	03/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	30/04/2024			03/07/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		2.293,24 €	1.672,79 €	GTD	FALSE				29/04/2024	OR		CEN	MADRID	11/05/2024	28/10/2026		28/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	11/05/2024	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	560,29
FALSE	918224040269.1	P.S.: PEDRAFITA DO CEBREIRO, 1 MADRID	PEND.INST.PART	0	2	9182	Descargo		1.112,50 €	21/11/2024	22/11/2024	80		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GARCIA VALENCIA ALBERTO	1.732,95 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/11/2024	22/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,45 €	620,45 €	0,00 €	1.112,50 €	0,00 €	1.732,95 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	29/04/2024		10/05/2024		29/04/2024	29/04/2024	10/05/2024	GARCIA VALENCIA ALBERTO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PEDRAFITA DO CEBREIRO, 1 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	03/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	30/04/2024	29/04/2024		03/07/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		2.293,24 €	1.672,79 €	GTD	FALSE				29/04/2024	OR		CEN	MADRID	29/04/2024	28/10/2026		28/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	30/04/2024	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1732,95
FALSE	918224040228.1	P.S.: CASTRILLO DE AZA, 9 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		990,15 €	31/10/2024	11/11/2024	30		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11			1.237,95 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/10/2024	11/11/2024	0,00 €	193,04 €	193,04 €	0,00 €	54,76 €	54,76 €	0,00 €	990,15 €	0,00 €	1.237,95 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/05/2024				03/05/2024	03/05/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CASTRILLO DE AZA, 9 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	24/06/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/05/2024	04/05/2024		12/10/2024		0				3	FALSE	I		1.237,95 €	990,15 €	TGA	FALSE				03/05/2024	OR		CEN	MADRID	04/05/2024	24/11/2024		25/05/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1237,95
FALSE	918224040227.1	P.S.: ZAZUAR, 15 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		990,15 €	31/10/2024	11/11/2024	30		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11			1.237,95 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/10/2024	11/11/2024	0,00 €	193,04 €	193,04 €	0,00 €	54,76 €	54,76 €	0,00 €	990,15 €	0,00 €	1.237,95 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/05/2024				03/05/2024	03/05/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ZAZUAR, 15 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	24/06/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/05/2024	04/05/2024		12/10/2024		0				3	FALSE	I		1.237,95 €	990,15 €	TGA	FALSE				03/05/2024	OR		CEN	MADRID	04/05/2024	24/11/2024		25/05/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1237,95
FALSE	918224030277.1	P.S.: ISLA DE LUZON, 13 MADRID	PEND.INST.PART	0	3	9182	Descargo		2.091,34 €	16/10/2025	17/10/2025	80		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11			2.711,79 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	16/10/2025	17/10/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,45 €	620,45 €	0,00 €	2.091,34 €	0,00 €	2.711,79 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	29/04/2024				29/04/2024	29/04/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ISLA DE LUZON, 13 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		29/04/2024		05/10/2024		0				5	FALSE	I		2.711,79 €	2.091,34 €	TCS	FALSE				29/04/2024	OR		CEN	MADRID	29/04/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2711,79
FALSE	918224040149.1	RET.: FUENCARRAL, 53 MADRID	REPROGRAMAR	0	8	9182	Trabajo BT		793,41 €	15/11/2024	15/11/2024	0		CENTRO	Se acepta instalación de CGP esquema 7 (acometida en T) debajo de portero automático, ya que no hay espacio suficiente para instalar CGP esquema 10 (entrada-salida)	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Victor Fernandez Alvarez	1.104,05 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/11/2024	15/11/2024	0,00 €	179,56 €	179,56 €	0,00 €	131,08 €	131,08 €	0,00 €	793,41 €	0,00 €	1.104,05 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		26/04/2024		01/06/2024		26/04/2024	26/04/2024	29/05/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: FUENCARRAL, 53 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/05/2024	28/05/2024	3150	26/10/2024		4	5624000070	27/05/2024	27/05/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.104,05 €	793,41 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	27/04/2024	24/11/2024	1	25/05/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1104,05
FALSE	918224040091.1	RET.: BENALMADENA, 3 MADRID	REPROGRAMAR	0	1	9182	Trabajo BT		3.371,13 €	21/11/2024	27/11/2024	0	SI	PUENTE DE VALLECAS	14/05/24 El cliente no tiene instalada la CGP ni los tubos, se suben reportes a argos para paralizar la obra	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	3.974,44 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/11/2024	27/11/2024	0,00 €	279,69 €	279,69 €	0,00 €	323,62 €	323,62 €	0,00 €	3.371,13 €	0,00 €	3.974,44 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		22/04/2024		14/05/2024		22/04/2024	22/04/2024	14/05/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: BENALMADENA, 3 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	11/05/2024	16/05/2024	3150	02/11/2024		3	5624000070	13/05/2024	13/05/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	3.974,44 €	3.371,13 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	22/04/2024		1	11/05/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	3974,44
FALSE	918223120313.1	P.F.: EL REAL DE SAN VICENTE, 7 MADRID	STOP	0	9	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	12,02 €	03/09/2024	30/09/2024	5		VILLA DE VALLECAS	13/08 TBT programado para el cambio de armario el 03/08/24	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Perez Santas	12,02 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/09/2024	30/09/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,02 €	0,00 €	12,02 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	18/04/2024		29/04/2024		22/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG3	TRUE	P.F.: EL REAL DE SAN VICENTE, 7 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	19/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	19/04/2024	02/09/2024	3150	15/06/2024	ET-AM	1	5624000070	29/04/2024	02/09/2024	1	FALSE	I		12,02 €	12,02 €	TGA	FALSE	ET-AM	14/08/2024	CPP	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	22/04/2024			14/08/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	25/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	12,02
FALSE	918223050099.2	RET.: MAESTRO ARBOS, 4 MADRID	EJECUTABLE	0	6	9182	Varios TERed		633,77 €	02/12/2024	31/12/2024	0		ARGANZUELA		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	633,77 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/10/2024	31/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	633,77 €	0,00 €	633,77 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		28/05/2024		28/05/2024		22/04/2024	22/04/2024	28/05/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: MAESTRO ARBOS, 4 MADRID-2		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	05/10/2024			30/05/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		55.095,07 €	10.164,02 €	TCS	FALSE							CEN	MADRID	28/05/2024	24/11/2024		05/10/2024	5			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	633,77
FALSE	918223050099.1	RET.: MAESTRO ARBOS, 4 MADRID	REPROGRAMADO	0	6	9182	Varios TERed	LICENCIA RETIRADA	9.530,25 €	15/10/2024	06/12/2024	0		ARGANZUELA	08/11 DESCARGO planificado para el 26/11	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	54.461,30 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/10/2024	31/12/2024	0,00 €	589,30 €	589,30 €	0,00 €	44.341,75 €	44.341,75 €	0,00 €	9.530,25 €	0,00 €	54.461,30 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		28/05/2024		28/05/2024		22/04/2024	22/04/2024	28/05/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: MAESTRO ARBOS, 4 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	05/10/2024	08/11/2024	3017	30/05/2024		2	5624000070	14/10/2024	08/11/2024	5	TRUE	I	Trabajo en red reprogramado	55.095,07 €	10.164,02 €	TCS	FALSE							CEN	MADRID	22/04/2024	24/11/2024	4	05/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	54461,3
FALSE	918224020181.1	P.S.: SECO, 3 MADRID	STOP	0	6	9182	Trabajo BT		576,40 €	27/05/2024	28/06/2024	30	SI	RETIRO	se debe retirar la licencia para solicitar cambio de trazado	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	843,15 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/05/2024	28/06/2024	0,00 €	160,63 €	160,63 €	0,00 €	106,12 €	106,12 €	0,00 €	576,40 €	0,00 €	843,15 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	15/04/2024		30/04/2024		15/04/2024	15/04/2024	30/04/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SECO, 3 MADRID-1		11/11/2024	17/12/2024	0	PTE. LICENCIAS /AUTORIZACIONES	FALSE	04/09/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	ET-AM	4	5624000070	29/04/2024	05/08/2024	3	FALSE	I		843,15 €	576,40 €	TGA	FALSE	ET-AM	05/08/2024	CPP	07/05/2024	MA		CEN	MADRID	15/04/2024			05/08/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	06/08/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	843,15
FALSE	918223100222.1	P.S.: LA GAVIA, 55 MADRID	PEND.INST.PART	0	9	9182	Descargo		2.091,34 €	04/02/2025	05/02/2025	80		VILLA DE VALLECAS		9,18223E+11			2.711,79 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	04/02/2025	05/02/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,45 €	620,45 €	0,00 €	2.091,34 €	0,00 €	2.711,79 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	19/04/2024				19/04/2024	19/04/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: LA GAVIA, 55 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	20/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN	01/08/2024	20/04/2024		02/08/2024		0				5	FALSE	I		2.711,79 €	2.091,34 €	TCS	FALSE				19/04/2024	OR		CEN	MADRID	20/04/2024			01/08/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2711,79
FALSE	918224020056.1	P.S.: EMBAJADORES, 232 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		4.199,51 €	08/11/2024	13/11/2024	30		ARGANZUELA		9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	5.263,83 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/11/2024	13/11/2024	0,00 €	259,32 €	259,32 €	0,00 €	805,00 €	805,00 €	0,00 €	4.199,51 €	0,00 €	5.263,83 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/04/2024		17/05/2024		08/04/2024	08/04/2024	17/05/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: EMBAJADORES, 232 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	29/07/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	29/06/2024	08/04/2024		19/10/2024		0	5624000070			3	FALSE	I		5.263,83 €	4.199,51 €	TGA	FALSE		16/12/2024	PZE	08/04/2024	OR		CEN	MADRID	08/04/2024	28/12/2024		29/06/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	5263,83
FALSE	918223120146.1	P.S.: CARTAGENA DE INDIAS, 50 MADRID	PEND.INST.PART	0	4	9182	Descargo		2.167,57 €	13/12/2024	16/12/2024	60		VILLA DE VALLECAS		9,18223E+11			2.788,02 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	13/12/2024	16/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,45 €	620,45 €	0,00 €	2.167,57 €	0,00 €	2.788,02 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	08/04/2024				08/04/2024	08/04/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CARTAGENA DE INDIAS, 50 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	30/09/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN	01/08/2024	01/08/2024	2739	02/08/2024		0				5	FALSE	I		2.788,02 €	2.167,57 €	TCS	FALSE				08/04/2024	OR		CEN	MADRID	08/04/2024			01/08/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2788,02
FALSE	918223110367.1	RET.: LOPEZ GRASS, 24 MADRID	EJECUTADO	0		9182	Varios TERed		597,96 €	17/09/2024	25/10/2024	0	SI	PUENTE DE VALLECAS	FALTAN REPORTES DEXCONEXION LINEA ANTIGUA Y CPM	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	762,61 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	17/09/2024	25/10/2024	0,00 €	145,45 €	145,45 €	0,00 €	19,20 €	19,20 €	0,00 €	597,96 €	0,00 €	762,61 €													MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		11/04/2024		23/04/2024		11/04/2024	11/04/2024	23/04/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: LOPEZ GRASS, 24 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	21/04/2024	16/05/2024	3150	14/04/2024	ET-AM	7	5624000070	22/04/2024	25/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	762,61 €	597,96 €	TGA	FALSE	ET-AM						CEN	MADRID	11/04/2024		1	25/10/2024	3			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	24/10/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	762,61
FALSE	918223090050.2	P.S.: ILUSTRACION, 13 MADRID	NO PROGRAMABLE	0	19	9182	Varios TERed		0,00 €	27/02/2025	28/02/2025	80		MONCLOA-ARAVACA		9,18223E+11	RETROCEDIDO	Enrique Llorente Miguel	0,00 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	27/02/2025	28/02/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €													MADRID	CLIENTE	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	10/04/2024				10/04/2024	10/04/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ILUSTRACION, 13 MADRID-2		11/11/2024		1		FALSE	18/07/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN				13/04/2024		0				5	FALSE	I		0,00 €	0,00 €	TCS	FALSE		29/04/2024	PZE	10/04/2024	OR		CEN	MADRID	15/07/2024			29/04/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		PEREZ REDONDAS ROCIO		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	0
FALSE	918223090050.1	P.S.: ILUSTRACION, 13 MADRID	NO PROGRAMABLE	0	19	9182	Descargo		0,00 €	27/02/2025	28/02/2025	80		MONCLOA-ARAVACA		9,18223E+11	RETROCEDIDO	Enrique Llorente Miguel	0,00 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	27/02/2025	28/02/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €													MADRID	CLIENTE	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	10/04/2024				10/04/2024	10/04/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ILUSTRACION, 13 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	18/07/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		10/04/2024		13/04/2024		0				5	FALSE	I		0,00 €	0,00 €	TCS	FALSE		29/04/2024	PZE	10/04/2024	OR		CEN	MADRID	10/04/2024			29/04/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	0
FALSE	918224030157.1	P.S.: REAL, 40 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		820,90 €	31/10/2024	11/11/2024	30	SI	VICÁLVARO		9,18224E+11			1.057,18 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/10/2024	11/11/2024	0,00 €	180,08 €	180,08 €	0,00 €	56,20 €	56,20 €	0,00 €	820,90 €	0,00 €	1.057,18 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	05/04/2024				05/04/2024	05/04/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: REAL, 40 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	21/05/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/04/2024	06/04/2024		12/10/2024		0				3	FALSE	I		1.057,18 €	820,90 €	TGA	FALSE				05/04/2024	OR		CEN	MADRID	06/04/2024			21/04/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1057,18
FALSE	918224030113.1	P.S.: REAL, 40 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		3.569,23 €	28/11/2024	03/12/2024	30	SI	VICÁLVARO		9,18224E+11			4.592,55 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	28/11/2024	03/12/2024	0,00 €	356,59 €	356,59 €	0,00 €	666,73 €	666,73 €	0,00 €	3.569,23 €	0,00 €	4.592,55 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	05/04/2024				05/04/2024	05/04/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: REAL, 40 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	28/05/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	28/04/2024	06/04/2024		09/11/2024		0				3	FALSE	I		4.592,55 €	3.569,23 €	TGA	FALSE				05/04/2024	OR		CEN	MADRID	06/04/2024			28/04/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4592,55
FALSE	918224030090.1	P.S.: VELILLA, 0012 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		698,50 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	VICÁLVARO		9,18224E+11			934,78 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	180,08 €	180,08 €	0,00 €	56,20 €	56,20 €	0,00 €	698,50 €	0,00 €	934,78 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	04/04/2024				04/04/2024	04/04/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VELILLA, 0012 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	21/05/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/04/2024	04/04/2024		26/10/2024		0				3	FALSE	I		934,78 €	698,50 €	TGA	FALSE				04/04/2024	OR		CEN	MADRID	04/04/2024			21/04/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	934,78
FALSE	918224020356.1	P.S.: LOPEZ GRASS, 0029 MADRID	STOP	0	2	9182	Trabajo BT		176,69 €	05/08/2024	30/08/2024	30		PUENTE DE VALLECAS	SE DEBE SUSTITUIR CGP AÉREA POR UNA NORMALIZADA TIPO BUC	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Victor Fernandez Alvarez	226,95 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/08/2024	30/08/2024	0,00 €	42,68 €	42,68 €	0,00 €	7,58 €	7,58 €	0,00 €	176,69 €	0,00 €	226,95 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	27/03/2024		08/04/2024		27/03/2024	27/03/2024	08/04/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: LOPEZ GRASS, 0029 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	21/06/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	28/03/2024	22/05/2024	3150	28/03/2024	ET	4	5624000070	04/04/2024	22/05/2024	1	FALSE	I		226,95 €	176,69 €	TGA	FALSE	ET	20/05/2024	CIE	02/08/2024	MA		CEN	MADRID	27/03/2024			22/05/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	03/07/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	226,95
FALSE	918224020192.1	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 270 MADRID	STOP	0	3	9182	Varios TERed		5.455,59 €	01/10/2024	31/10/2024	30		VILLA DE VALLECAS	Aportar fotos	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	6.618,91 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/10/2024	31/10/2024	0,00 €	308,40 €	308,40 €	0,00 €	854,92 €	854,92 €	0,00 €	5.455,59 €	0,00 €	6.618,91 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	22/03/2024		01/08/2024		22/03/2024	22/03/2024	01/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 270 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	24/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/05/2024	01/08/2024	3150	13/07/2024	ET	4	5624000070	30/07/2024	31/07/2024	3	FALSE	I		6.618,91 €	5.455,59 €	TGA	FALSE	ET	24/07/2024	PZE	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	23/03/2024	17/11/2024		25/07/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	6618,91
FALSE	918223120153.1	RET.: PICO DE LOS ARTILLEROS, 119 MADRID	EJECUTADO	0	4	9182	Varios TERed	LICENCIA RETIRADA	2.788,31 €	01/10/2024	29/10/2024	0	SI	MORATALAZ	GEOPORTAL GEOPORTAL	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Francisco Javier De Pablos Cecilia	3.752,07 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/10/2024	29/10/2024	0,00 €	439,60 €	439,60 €	0,00 €	524,16 €	524,16 €	0,00 €	2.788,31 €	0,00 €	3.752,07 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		21/03/2024		24/04/2024		21/03/2024	21/03/2024	23/04/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: PICO DE LOS ARTILLEROS, 119 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	21/04/2024	14/05/2024	3150	24/03/2024	ET-AM	7	5624000070	22/04/2024	30/09/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	3.752,07 €	2.788,31 €	TGA	FALSE	ET-AM	02/05/2024	PZE				CEN	MADRID	21/03/2024		2	21/04/2024	13			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	3752,07
FALSE	918223060233.1	P.S.: VILLA VALLECAS MERCAMADRI, 18 MADRID	STOP	0	14	9182	Régimen Especial		10.847,93 €	17/11/2024	28/11/2024	80		VILLA DE VALLECAS	02/10 Se esta realizando la canalización	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	40.000,54 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	09/10/2024	28/11/2024	0,00 €	295,10 €	295,10 €	0,00 €	28.857,51 €	28.857,51 €	0,00 €	10.847,93 €	0,00 €	40.000,54 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	15/10/2024		19/04/2024		21/03/2024	21/03/2024	15/10/2024	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: VILLA VALLECAS MERCAMADRI, 18 MADRID-1		11/11/2024	17/11/2024	0	PTE. LICENCIAS /AUTORIZACIONES	FALSE	01/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	21/05/2024	21/03/2024		20/10/2024		2	5624000070			5	TRUE	I		40.800,65 €	11.648,04 €	TTD	FALSE		31/10/2024	CIE	21/03/2024	OR		CEN	MADRID	21/03/2024	26/12/2024		09/11/2024	13			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	10/11/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	40000,54
FALSE	918222090006.2	P.S.: GRAN VIA, 54 MADRID	PEND.INST.PART	0	12	9182	Varios TERed		413,33 €	08/11/2024	12/11/2024	80		CENTRO		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	413,33 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/11/2024	12/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	413,33 €	0,00 €	413,33 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	21/03/2024		28/05/2024		21/03/2024	21/03/2024	28/05/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: GRAN VIA, 54 MADRID-2		11/11/2024	15/05/2025	1		FALSE	12/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	24/08/2024			19/10/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		2.669,73 €	2.141,13 €	TTD	FALSE				21/03/2024	OR		CEN	MADRID	28/05/2024	23/02/2025		24/08/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	413,33
FALSE	918222090006.1	P.S.: GRAN VIA, 54 MADRID	PEND.INST.PART	0	12	9182	Descargo		1.727,80 €	08/11/2024	12/11/2024	80		CENTRO		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	2.256,40 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/11/2024	12/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	528,60 €	528,60 €	0,00 €	1.727,80 €	0,00 €	2.256,40 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	21/03/2024		28/05/2024		21/03/2024	21/03/2024	28/05/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: GRAN VIA, 54 MADRID-1		11/11/2024	15/05/2025	1		FALSE	12/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	24/08/2024	21/03/2024		19/10/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		2.669,73 €	2.141,13 €	TTD	FALSE				21/03/2024	OR		CEN	MADRID	21/03/2024	23/02/2025		24/08/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2256,4
FALSE	918224020187.1	RET.: LOPEZ GRASS, 21 MADRID	REPROGRAMAR	0	1	9182	Trabajo BT		1.303,59 €	21/11/2024	25/11/2024	0	SI	PUENTE DE VALLECAS	09/09/24 Obra ejecutable, tramitar ocupación	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	1.671,26 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/11/2024	25/11/2024	0,00 €	166,26 €	166,26 €	0,00 €	201,41 €	201,41 €	0,00 €	1.303,59 €	0,00 €	1.671,26 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		11/03/2024		21/03/2024		11/03/2024	11/03/2024	19/03/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: LOPEZ GRASS, 21 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/03/2024	16/05/2024	3150	02/11/2024		2	5624000070	18/03/2024	25/04/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.671,26 €	1.303,59 €	TGA	FALSE		18/10/2024	CIE				CEN	MADRID	11/03/2024		2	17/03/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1671,26
FALSE	918224010167.9	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 513 MADRID	STOP	0	2	9182	Nada		259,94 €	06/02/2025	20/02/2025	60		VILLA DE VALLECAS		9,18224E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON	259,94 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/11/2024	20/02/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	259,94 €	0,00 €	259,94 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	15/04/2024		15/04/2024		15/03/2024	15/03/2024	15/04/2024	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON			EIFFAGE		GG1	FALSE	CUPS: UZP0103 ENSANCHE VALLECA-9		11/11/2024	06/02/2025	0	PTE. LICENCIAS /AUTORIZACIONES	FALSE	16/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/10/2024			27/03/2024		1	5624000070			5	FALSE	I		52.492,84 €	12.402,32 €	TTD	FALSE		23/07/2024	CPP	15/03/2024	OR		CEN	MADRID	15/04/2024	26/12/2024		17/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	01/11/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	259,94
FALSE	918224010167.1	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 513 MADRID	STOP	0	2	9182	Varios TERed	12/11/24 Licencia	12.142,38 €	07/11/2024	21/11/2024	60		VILLA DE VALLECAS	Se acepta Ejecutabilidad Parcial en el TR1 a petición de Operaciones y tras aprobación de LyA. Ver correo RE: EJECUTABILIDAD PARCIAL 918224010166 918224010167	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON	52.232,90 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/11/2024	20/02/2025	0,00 €	534,54 €	534,54 €	0,00 €	39.555,98 €	39.555,98 €	0,00 €	12.142,38 €	0,00 €	52.232,90 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	15/04/2024		15/04/2024		15/03/2024	15/03/2024	15/04/2024	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 513 MADRID		11/11/2024	06/02/2025	0	PTE. LICENCIAS /AUTORIZACIONES	FALSE	16/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/10/2024	16/03/2024		27/03/2024		1	5624000070	24/10/2024	24/10/2024	5	TRUE	I		52.492,84 €	12.402,32 €	TTD	FALSE		23/07/2024	CPP	15/03/2024	OR		CEN	MADRID	16/03/2024	26/12/2024		17/10/2024	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	01/11/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	52232,9
FALSE	918224020299.1	P.S.: PEÑARANDA DE BRACAMONTE, 54 MADRID	STOP	0	1	9182	Trabajo BT		7.121,60 €	28/11/2024	28/11/2024	30	SI	VILLA DE VALLECAS	Según correo de SC se retrocede expediente a cobro unico para nueva solución.	9,18224E+11	RETROCEDIDO	Ismael Pardo Figueiral	8.446,71 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	28/11/2024	28/11/2024	0,00 €	357,87 €	357,87 €	0,00 €	967,24 €	967,24 €	0,00 €	7.121,60 €	0,00 €	8.446,71 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	04/11/2024				04/11/2024	04/11/2024					EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PEÑARANDA DE BRACAMONTE, 54 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	07/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/11/2024	04/11/2024		07/11/2024		4	5624000070			3	FALSE	I		8.446,71 €	7.121,60 €	TGA	FALSE		26/05/2024	PZE	04/11/2024	OR		CEN	MADRID	05/03/2024			07/11/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	07/11/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	8446,71
FALSE	918223120106.1	P.S.: CEUSTA SANT VICENTE, 38 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		12.813,73 €	08/11/2024	22/11/2024	30		MONCLOA-ARAVACA		9,18223E+11			15.579,73 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	08/11/2024	22/11/2024	0,00 €	450,98 €	450,98 €	0,00 €	2.315,02 €	2.315,02 €	0,00 €	12.813,73 €	0,00 €	15.579,73 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	04/03/2024				04/03/2024	04/03/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CEUSTA SANT VICENTE, 38 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	05/09/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/08/2024	04/03/2024		19/10/2024		0				5	FALSE	I		15.579,73 €	12.813,73 €	TGA	FALSE				04/03/2024	OR		CEN	MADRID	04/03/2024	02/02/2025		06/08/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	15579,73
FALSE	918223100144.1	P.S.: SOUTELO DE MONTES, 7 MADRID	EJECUTABLE	0	8	9182	Descargo		1.575,04 €	21/11/2024	22/11/2024	80		VILLA DE VALLECAS		9,18223E+11			2.195,49 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	21/11/2024	22/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,45 €	620,45 €	0,00 €	1.575,04 €	0,00 €	2.195,49 €	UserPla												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	04/03/2024				04/03/2024	04/03/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SOUTELO DE MONTES, 7 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	28/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	31/10/2024	04/03/2024		14/03/2024		0				5	FALSE	I		2.195,49 €	1.575,04 €	TCS	FALSE		28/10/2024	CIE	04/03/2024	OR		CEN	MADRID	04/03/2024	30/10/2026		09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	31/10/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2195,49
FALSE	918223060353.1	RET.: SANTA URSULA, 17 MADRID	REPROGRAMAR	0	3	9182	Trabajo BT		393,18 €	05/11/2024	29/11/2024	0	SI	LATINA	21/10/24 Obra ejecutable	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	552,27 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/11/2024	29/11/2024	0,00 €	129,07 €	129,07 €	0,00 €	30,02 €	30,02 €	0,00 €	393,18 €	0,00 €	552,27 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		08/03/2024		11/04/2024		08/03/2024	08/03/2024	11/04/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SANTA URSULA, 17 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/04/2024	16/05/2024	3150	05/10/2024		6	5624000070	09/04/2024	09/04/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	552,27 €	393,18 €	TGA	FALSE		02/07/2024	CPP				CEN	MADRID	09/03/2024		1	07/04/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	552,27
FALSE	918222110028.1	P.S.: CARMEN, 9470 MADRID	PEND.INST.PART	0	4	9182	Descargo		189,96 €	28/11/2024	11/12/2024	80		CENTRO		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	375,96 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	11/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186,00 €	186,00 €	0,00 €	189,96 €	0,00 €	375,96 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	06/03/2024		06/03/2024		06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: CARMEN, 9470 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	26/05/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/03/2024			10/11/2024		0	5624000070				FALSE	I		375,96 €	189,96 €						06/03/2024	OR		CEN	MADRID	06/03/2024			07/03/2024					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	375,96
FALSE	918222050376.1	RET.: UZP0301 VALDECARROS, 18 MADRID	STOP	0		9182	Descargo		217.806,37 €	30/03/2025	08/12/2025	0		VILLA DE VALLECAS		9,18222E+11			323.669,11 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	30/03/2025	08/12/2025	0,00 €	103.162,74 €	103.162,74 €	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	217.806,37 €	0,00 €	323.669,11 €													MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		07/03/2024				07/03/2024	07/03/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: UZP0301 VALDECARROS, 18 MADRID-1		11/11/2024		0	PTE. LICENCIAS /AUTORIZACIONES	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN	12/04/2024	11/04/2024		21/04/2024		0				5	FALSE	I		323.669,11 €	217.806,37 €	GTD	FALSE							CEN	MADRID	11/04/2024			12/04/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	20/04/2024	TRUE		FALSE		PEREZ REDONDAS ROCIO		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	323669,11
FALSE	918223100223.1	P.S.: SIERRA DE LOS FILABRES, 51 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		3.261,45 €	08/11/2024	12/11/2024	30	SI	PUENTE DE VALLECAS		9,18223E+11			3.972,73 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	08/11/2024	12/11/2024	0,00 €	230,82 €	230,82 €	0,00 €	480,46 €	480,46 €	0,00 €	3.261,45 €	0,00 €	3.972,73 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	26/02/2024				26/02/2024	26/02/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SIERRA DE LOS FILABRES, 51 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	07/05/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/04/2024	28/02/2024		19/10/2024		0				3	FALSE	I		3.972,73 €	3.261,45 €	TGA	FALSE				26/02/2024	OR		CEN	MADRID	28/02/2024			07/04/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		BANGA PORRUA JUAN JOSE		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3972,73
FALSE	918223090206.1	P.S.: LA SALMEDINA, 141 MADRID	STOP	0	7	9182	Trabajo BT		1.658,59 €	02/09/2024	30/09/2024	30	SI	VILLA DE VALLECAS	No se ven los reportes	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	2.117,41 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/09/2024	30/09/2024	0,00 €	177,98 €	177,98 €	0,00 €	280,84 €	280,84 €	0,00 €	1.658,59 €	0,00 €	2.117,41 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	28/02/2024		02/04/2024		28/02/2024	28/02/2024	02/04/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: LA SALMEDINA, 141 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	25/05/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	10/03/2024	16/05/2024	3150	01/03/2024	ET	3	5624000070	01/04/2024	25/04/2024	3	FALSE	I		2.117,41 €	1.658,59 €	TGA	FALSE	ET	12/07/2024	PZE	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	28/02/2024			25/04/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	25/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2117,41
FALSE	918224010324.1	RET.: PERSEO, 18 MADRID	EJECUTADO	0	4	9182	Trabajo BT	EJECUTADO.	721,98 €	14/08/2024	30/08/2024	0	SI	RETIRO	se reclama a contrata	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Roberto José Tarifa Tamajon	1.014,52 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/08/2024	30/08/2024	0,00 €	254,59 €	254,59 €	0,00 €	37,95 €	37,95 €	0,00 €	721,98 €	0,00 €	1.014,52 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		19/02/2024		20/03/2024		19/02/2024	19/02/2024	19/03/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: PERSEO, 18 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	17/03/2024	13/08/2024	3017	21/02/2024	ET-AM	8	5624000070	18/03/2024	13/08/2024	3	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	1.014,52 €	721,98 €	TGA	FALSE	ET-AM	04/04/2024	PZE				CEN	MADRID	19/02/2024		5	17/03/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA , .		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1014,52
FALSE	918223110222.1	RET.: PINAZO, 7 MADRID	REPROGRAMADO	0	7	9182	Descargo	LICENCIA RETIRADA	936,71 €	04/11/2024	14/11/2024	0	SI	VILLAVERDE	08/11/24 Se retia licencia.	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	1.233,65 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/11/2024	14/11/2024	0,00 €	158,32 €	158,32 €	0,00 €	138,62 €	138,62 €	0,00 €	936,71 €	0,00 €	1.233,65 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		20/02/2024		14/03/2024		20/02/2024	20/02/2024	05/03/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: PINAZO, 7 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	03/03/2024	16/05/2024	3150	23/02/2024		3	5624000070	04/03/2024	23/10/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.233,65 €	936,71 €	TGA	FALSE		27/02/2024	PZE				CEN	MADRID	20/02/2024	05/12/2024	1	14/10/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	03/10/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1233,65
FALSE	918223090178.1	P.S.: SIERRA DE PALOMERAS, 32 MADRID	PEND.INST.PART	0	6	9182	Descargo		2.256,49 €	16/07/2025	17/07/2025	60		VILLA DE VALLECAS		9,18223E+11			2.876,94 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	16/07/2025	17/07/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,45 €	620,45 €	0,00 €	2.256,49 €	0,00 €	2.876,94 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	22/02/2024				22/02/2024	22/02/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SIERRA DE PALOMERAS, 32 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		22/02/2024		28/02/2024		0				5	FALSE	I		2.876,94 €	2.256,49 €	TTD	FALSE				22/02/2024	OR		CEN	MADRID	22/02/2024							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2876,94
FALSE	918124010263.1	P.S.: ESPALTER, 8 MADRID	STOP	0	5	9182	Trabajo BT		649,24 €	27/05/2024	28/06/2024	30	SI	RETIRO	realizar cambio de btv o realizar cgp reparto	9,18124E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	915,99 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/05/2024	28/06/2024	0,00 €	160,63 €	160,63 €	0,00 €	106,12 €	106,12 €	0,00 €	649,24 €	0,00 €	915,99 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	19/02/2024		02/05/2024		19/02/2024	19/02/2024	02/05/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ESPALTER, 8 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	07/05/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/03/2024	19/02/2024		06/04/2024	ET-AM	5	5624000070	30/04/2024	30/04/2024	3	FALSE	I		915,99 €	649,24 €	TGA	FALSE	ET-AM	07/04/2024	PZE	12/09/2024	MA		CEN	MADRID	19/02/2024			07/04/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	08/05/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	915,99
FALSE	918224010389.1	P.S.: IGNACIO SANTOS VIÑUELAS, 18 MADRID	STOP	0	6	9182	Trabajo BT		198,34 €	11/07/2024	11/07/2024	30		VILLAVERDE	26/06/24 Se vuelve a replantear la obra y el cliente todavia no tiene instalada la CGP nueva, se suben reportes a argos	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	262,89 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	11/07/2024	11/07/2024	0,00 €	45,53 €	45,53 €	0,00 €	19,02 €	19,02 €	0,00 €	198,34 €	0,00 €	262,89 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/02/2024		20/02/2024		14/02/2024	14/02/2024	20/02/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: IGNACIO SANTOS VIÑUELAS, 18 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	21/07/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/02/2024	11/04/2024	3017	22/06/2024	ET	3	5624000070	19/02/2024	02/04/2024	3	FALSE	I		262,89 €	198,34 €	TGA	FALSE	ET	25/06/2024	PZE	26/06/2024	ARG		CEN	MADRID	14/02/2024			21/06/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	28/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	262,89
FALSE	918224010020.1	P.S.: CAVA ALTA, 36 MADRID	STOP	0	8	9182	Trabajo BT		698,76 €	02/09/2024	30/09/2024	30	SI	CENTRO	ES-202407-A011299390 resuelta, se le indica al cliente que tiene que resolver las anomalias	9,18224E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	982,10 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/09/2024	30/09/2024	0,00 €	256,20 €	256,20 €	0,00 €	27,14 €	27,14 €	0,00 €	698,76 €	0,00 €	982,10 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/02/2024		24/05/2024		06/02/2024	06/02/2024	24/05/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CAVA ALTA, 36 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	22/06/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	10/03/2024	24/05/2024	3150	18/05/2024	ET	4	5624000070	23/05/2024	23/05/2024	3	FALSE	I		982,10 €	698,76 €	TGA	FALSE	ET	22/05/2024	PZE	15/07/2024	MA		CEN	MADRID	06/02/2024			23/05/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	08/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	982,1
FALSE	918223120293.1	RET.: PICO ARTILLEROS, 114 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Trabajo BT		1.830,73 €	08/11/2024	11/11/2024	0	SI	MORATALAZ	se rechaza reformado, está pendiente de geoportal	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Santiago Alvarez Dominguez	2.458,69 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/11/2024	11/11/2024	0,00 €	272,30 €	272,30 €	0,00 €	355,66 €	355,66 €	0,00 €	1.830,73 €	0,00 €	2.458,69 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		14/02/2024		12/03/2024		14/02/2024	14/02/2024	05/03/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: PICO ARTILLEROS, 114 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	03/03/2024	14/05/2024	3150	19/10/2024		6	5624000070	04/03/2024	04/03/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.458,69 €	1.830,73 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA	08/05/2024	PZE				CEN	MADRID	14/02/2024			26/09/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	05/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	2458,69
FALSE	918223110411.1	P.S.: FRANCISCO GRANDE COVIAN, 170 MADRID	STOP	0		9182	Nada		61,08 €	07/06/2024	07/06/2024	5		VICÁLVARO		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	JUAN LABRA JORGE	61,08 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/06/2024	07/06/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61,08 €	0,00 €	61,08 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	30/05/2024		27/05/2024		30/01/2024	30/01/2024	30/05/2024	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG3	FALSE	P.S.: FRANCISCO GRANDE COVIAN, 170-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	02/06/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	28/05/2024			01/06/2024	ET	0	5624000070			1	FALSE	I		100,33 €	100,33 €	TG3	FALSE	ET	13/05/2024	PZE				CEN	MADRID	27/05/2024			28/05/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	61,08
FALSE	918223110409.1	P.S.: GUADALCANAL, 30 MADRID	PEND.INST.PART	0	4	9182	Trabajo BT		371,30 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	VILLA DE VALLECAS		9,18223E+11			419,66 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	48,36 €	48,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	371,30 €	0,00 €	419,66 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/01/2024				23/01/2024	23/01/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: GUADALCANAL, 30 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	04/03/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	03/02/2024	24/01/2024		26/10/2024		0				5	FALSE	I		419,66 €	371,30 €	TGA	FALSE				23/01/2024	OR		CEN	MADRID	24/01/2024			03/02/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	419,66
FALSE	918223100256.1	RET.: SAN EUDALDO, 3 MADRID	EJECUTADO	0	11	9182	Trabajo BT	EJECUTADO.	1.044,90 €	11/04/2024	30/04/2024	0	SI	VICÁLVARO	ok	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	1.596,89 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	11/04/2024	30/04/2024	0,00 €	374,38 €	374,38 €	0,00 €	177,61 €	177,61 €	0,00 €	1.044,90 €	0,00 €	1.596,89 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		22/01/2024		14/02/2024		22/01/2024	22/01/2024	13/02/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SAN EUDALDO, 3 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	10/02/2024	09/04/2024	3150	25/01/2024	ET-AM	8	5624000070	12/02/2024	09/04/2024	3	FALSE	I	Pte Licencia / Trámite	1.596,89 €	1.044,90 €	TGA	FALSE	ET-AM	06/02/2024	PZE				CEN	MADRID	22/01/2024		3	10/02/2024	3			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1596,89
FALSE	918223100081.1	P.S.: UZP0203 LOS AHIJONES, 6011 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		22.242,83 €	20/11/2024	17/12/2024	30		VICÁLVARO		9,18223E+11			27.012,44 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	20/11/2024	17/12/2024	0,00 €	812,71 €	812,71 €	0,00 €	3.956,90 €	3.956,90 €	0,00 €	22.242,83 €	0,00 €	27.012,44 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	01/02/2024				01/02/2024	01/02/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: UZP0203 LOS AHIJONES, 6011 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	29/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	30/10/2024	01/02/2024		04/02/2024		0				5	FALSE	I		27.012,44 €	22.242,83 €	TTD	FALSE				01/02/2024	OR		CEN	MADRID	01/02/2024	23/02/2025		30/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	27012,44
FALSE	918223080312.1	P.S.: GRAN VIA, 3 MADRID	PEND.INST.PART	0	3	9182	Trabajo BT		1.708,29 €	15/11/2024	19/11/2024	30	SI	CENTRO		9,18223E+11			2.112,60 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	19/11/2024	0,00 €	185,93 €	185,93 €	0,00 €	218,38 €	218,38 €	0,00 €	1.708,29 €	0,00 €	2.112,60 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	16/02/2024				16/02/2024	16/02/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: GRAN VIA, 3 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	16/04/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/03/2024	17/02/2024		26/10/2024		0				3	FALSE	I		2.112,60 €	1.708,29 €	TGA	FALSE				16/02/2024	OR		CEN	MADRID	17/02/2024			17/03/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2112,6
FALSE	918223070010.1	P.S.: DEHESA VIEJA, 74 MADRID	EJECUTABLE	0	18	9182	Descargo		1.112,50 €	08/11/2024	11/11/2024	80		VICÁLVARO		9,18223E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	1.732,95 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/11/2024	11/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,45 €	620,45 €	0,00 €	1.112,50 €	0,00 €	1.732,95 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	16/02/2024		22/10/2024		16/02/2024	16/02/2024	14/10/2024	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DEHESA VIEJA, 74 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	28/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/10/2024	17/02/2024		22/02/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		1.732,95 €	1.112,50 €	TTD	FALSE	NO EXCLUÍDA	05/04/2024	PZE	16/02/2024	OR		CEN	MADRID	17/02/2024	27/05/2026		09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	18/10/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1732,95
FALSE	918223060046.1	P.S.: UNO MERCAMADRID, 2 MADRID	REPROGRAMAR	0	12	9182	Varios TERed		25.291,41 €	01/01/2025	31/01/2025	80		VILLA DE VALLECAS	Pedido singular a ORMAZABAL 4824137815	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	71.894,36 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	762,66 €	762,66 €	0,00 €	45.840,29 €	45.840,29 €	0,00 €	25.291,41 €	0,00 €	71.894,36 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	30/05/2024		17/07/2024		30/05/2024	30/05/2024	05/07/2024	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: UNO MERCAMADRID, 2 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	19/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	31/07/2024	08/11/2024	3150	19/07/2024		1	5624000070	02/09/2024	30/10/2024	5	TRUE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	71.894,36 €	25.291,41 €	TCS	FALSE		29/04/2024	PZE	30/05/2024	OR		CEN	MADRID	29/01/2024	26/12/2024	3	31/07/2024	15			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	12/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	TRUE	MADRID	1	0	71894,36
FALSE	918223050033.9	P.S.: PLANETARIO, 6 MADRID	EJECUTABLE	0	4	9182	Nada		383,83 €	15/11/2024	20/11/2024	30	SI	ARGANZUELA		9,18223E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	383,83 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/11/2024	26/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	383,83 €	0,00 €	383,83 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/02/2024		05/02/2024		24/01/2024	24/01/2024	09/02/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PLANETARIO, 6 MADRID-9		11/11/2024		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/07/2024			26/10/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		44.861,63 €	2.892,72 €	TTD	FALSE		07/11/2024	CPP	24/01/2024	OR		CEN	MADRID	05/02/2024			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	08/11/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	383,83
FALSE	918223050033.1	P.S.: PLANETARIO, 6 MADRID	EJECUTABLE	0	4	9182	Descargo	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	2.508,89 €	21/11/2024	26/12/2024	30	SI	ARGANZUELA		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	44.477,80 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/11/2024	26/12/2024	0,00 €	126,68 €	126,68 €	0,00 €	41.842,23 €	41.842,23 €	0,00 €	2.508,89 €	0,00 €	44.477,80 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/02/2024		09/02/2024		24/01/2024	24/01/2024	09/02/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PLANETARIO, 6 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/07/2024	24/01/2024		26/10/2024		0	5624000070			5	TRUE	I		44.861,63 €	2.892,72 €	TTD	FALSE		07/11/2024	CPP	24/01/2024	OR		CEN	MADRID	24/01/2024			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	08/11/2024	TRUE	Trabajo en red reprogramado	FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	44477,8
FALSE	918222110133.1	P.S.: YESERIAS, 6 MADRID	NO PROGRAMABLE	0	4	9182	Descargo		1.111,89 €	05/12/2024	07/12/2024	80		ARGANZUELA		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	1.732,34 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/12/2024	07/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,45 €	620,45 €	0,00 €	1.111,89 €	0,00 €	1.732,34 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	01/02/2024		09/02/2024		01/02/2024	01/02/2024	09/02/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: YESERIAS, 6 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	20/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		01/02/2024		14/02/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		2.193,57 €	1.573,12 €	TTD	FALSE		31/10/2024	PZE	01/02/2024	OR		CEN	MADRID	01/02/2024			01/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	1732,34
FALSE	918222090237.1	P.S.: SAN CIPRIANO, 29 MADRID	STOP	0	2	9182	Varios TERed		9.408,79 €	01/08/2024	05/09/2024	30	SI	VICÁLVARO	FALTAN BOLETINES BT PARA PODER CERAR CUPS ADECUDAMENTE EN BASE A SUS CARACTERISITICAS	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	11.514,65 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/08/2024	05/09/2024	0,00 €	327,42 €	327,42 €	0,00 €	1.778,44 €	1.778,44 €	0,00 €	9.408,79 €	0,00 €	11.514,65 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	15/02/2024		26/06/2024		15/02/2024	15/02/2024	26/06/2024	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SAN CIPRIANO, 29 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	24/07/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	24/03/2024	30/07/2024	3150	01/06/2024	ET-AM	5	5624000070	26/06/2024	23/09/2024	5	FALSE	I		11.514,65 €	9.408,79 €	TTD	FALSE	ET-AM	24/06/2024	PZE	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	17/02/2024			24/06/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	24/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	11514,65
FALSE	918223110096.1	P.S.: TOMAS BRETON, 57 MADRID	STOP	0	2	9182	Trabajo BT		3.723,17 €	02/12/2024	31/12/2024	30		ARGANZUELA	indicar si la obra es ejecutable y de NO ser ejecutable indicar el motivo enviando correo con plano para nuevo estudio.	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	4.698,50 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	214,29 €	214,29 €	0,00 €	761,04 €	761,04 €	0,00 €	3.723,17 €	0,00 €	4.698,50 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/01/2024		02/10/2024		08/01/2024	08/01/2024	02/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: TOMAS BRETON, 57 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	31/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/06/2024	02/10/2024	3150	28/09/2024		2	5624000070	01/10/2024	01/10/2024	3	FALSE	I		4.698,50 €	3.723,17 €	TGA	FALSE		30/09/2024	PZE	03/10/2024	ARG		CEN	MADRID	18/01/2024	07/12/2024		01/10/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	05/10/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4698,5
FALSE	918222110407.1	P.S.: MEDITERRANEO, 46 MADRID	STOP	0	3	9182	Trabajo BT		6.672,09 €	05/04/2024	15/04/2024	30	SI	RETIRO	17/04/24 El cliente no tiene intalada la CGP, se suben reportes a argos	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	8.365,52 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/04/2024	15/04/2024	0,00 €	276,97 €	276,97 €	0,00 €	1.416,46 €	1.416,46 €	0,00 €	6.672,09 €	0,00 €	8.365,52 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/01/2024		19/03/2024		06/01/2024	06/01/2024	19/03/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MEDITERRANEO, 46 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	16/04/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/03/2024			08/01/2024	ET-AM	2	5624000070	18/03/2024	18/03/2024	5	FALSE	I		8.365,52 €	6.672,09 €	TTD	FALSE	ET-AM	25/01/2024	PZE	03/06/2024	ARG		CEN	MADRID	18/01/2024			17/03/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	18/04/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	8365,52
FALSE	918223110278.1	P.S.: FERROCARRIL DEL TAJUÑA, 10 MADRID	PROGRAMADO	0	4	9182	Trabajo BT		360,37 €	25/03/2024	26/04/2024	30		VICÁLVARO	ok	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	451,39 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	25/03/2024	26/04/2024	0,00 €	91,02 €	91,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	360,37 €	0,00 €	451,39 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	18/12/2023		19/02/2024		18/12/2023	18/12/2023	19/02/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: FERROCARRIL DEL TAJUÑA, 10 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	29/12/2023	29/12/2023	2739	10/02/2024	ET-AM	5	5624000070	16/02/2024	09/11/2024	5	FALSE	I		451,39 €	360,37 €	TGA	FALSE	ET-AM	06/06/2024	PZE	24/05/2024	MA		CEN	MADRID	18/12/2023		1	09/11/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	19/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	451,39
FALSE	918223110332.1	P.S.: PEDRAFITA DO CEBREIRO, 1 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		545,18 €	31/10/2024	11/11/2024	30	SI	VILLA DE VALLECAS		9,18223E+11			644,33 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/10/2024	11/11/2024	0,00 €	99,15 €	99,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	545,18 €	0,00 €	644,33 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	13/12/2023				13/12/2023	13/12/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PEDRAFITA DO CEBREIRO, 1 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	13/02/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	14/01/2024	13/12/2023		12/10/2024		0				5	FALSE	I		644,33 €	545,18 €	TGA	FALSE				13/12/2023	OR		CEN	MADRID	13/12/2023			14/01/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	644,33
FALSE	918223090325.1	P.S.: JULIAN DEL CERRO, 6 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		738,74 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	PUENTE DE VALLECAS		9,18223E+11			918,90 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	157,78 €	157,78 €	0,00 €	22,38 €	22,38 €	0,00 €	738,74 €	0,00 €	918,90 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	13/12/2023				13/12/2023	13/12/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JULIAN DEL CERRO, 6 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	29/01/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	30/12/2023	13/12/2023		26/10/2024		0				3	FALSE	I		918,90 €	738,74 €	TGA	FALSE				13/12/2023	OR		CEN	MADRID	13/12/2023			30/12/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		CORBILLON CANAL MARIA DEL CARMEN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	918,9
FALSE	918223080177.1	P.S.: COMUNIDADES, 28 MADRID	PEND.INST.PART	0	4	9182	Descargo		1.112,50 €	26/03/2025	27/03/2025	80		VICÁLVARO		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	1.732,95 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	26/03/2025	27/03/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,45 €	620,45 €	0,00 €	1.112,50 €	0,00 €	1.732,95 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	15/12/2023		23/09/2024		15/12/2023	15/12/2023	19/09/2024	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: COMUNIDADES, 28 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		15/12/2023		21/12/2023		0	5624000070			5	FALSE	I		1.732,95 €	1.112,50 €	TTD	FALSE				15/12/2023	OR		CEN	MADRID	15/12/2023							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	1732,95
FALSE	918223110238.1	P.F.: SAN MARIO, 81 MADRID	STOP	0	4	9182	Varios TERed		12,96 €	23/08/2024	27/08/2024	5		USERA	argos rechazo paralizacion porque no tiene reporte nuevo. lo solicito por correo	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	12,96 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	23/08/2024	27/08/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,96 €	0,00 €	12,96 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	13/12/2023		19/01/2024		30/11/2023	13/12/2023	19/01/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG3	TRUE	P.F.: SAN MARIO, 81 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	02/07/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	14/12/2023	15/03/2024	2885	17/08/2024	ET-AM	7	5623004415	27/12/2023	26/08/2024		FALSE	I		12,96 €	12,96 €			ET-AM	16/07/2024	PPP				CEN	MADRID	19/12/2023			27/06/2024			2		FALSE	SGT							RED MT/BT	3	25/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	12,96
FALSE	918223110179.1	RET.: BENIMAMET, 54 MADRID	STOP	0	3	9182	Trabajo BT		1.360,08 €	12/12/2024	13/12/2024	0	SI	VILLAVERDE	19/07/24 Obra ejecutable, falta ir a replantear la desconexion aerea desde dentro del edificio	9,18223E+11	RETROCEDIDO	Miguel Sánchez Casal	1.658,62 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	12/12/2024	13/12/2024	0,00 €	189,15 €	189,15 €	0,00 €	109,39 €	109,39 €	0,00 €	1.360,08 €	0,00 €	1.658,62 €													MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		01/07/2024				01/07/2024	01/07/2024					EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: BENIMAMET, 54 MADRID-1		11/11/2024	12/12/2024	0	PTE. LICENCIAS /AUTORIZACIONES	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/07/2024	24/07/2024	3150	02/07/2024		6	5622007494	12/07/2024	12/07/2024	5	FALSE	I		1.658,62 €	1.360,08 €	TGA	FALSE		10/01/2024	PZE				CEN	MADRID	01/12/2023	30/04/2025		02/07/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/10/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1658,62
FALSE	918223110165.1	P.F.: MORATALAZ, 91 MADRID	STOP	0	6	9182	Trabajo BT		11,66 €	01/10/2024	31/10/2024	5		MORATALAZ	argos, informa cliente esta en tramite para colocación btv por correo	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	11,66 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/10/2024	31/10/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11,66 €	0,00 €	11,66 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	30/11/2023		05/12/2023		30/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG3	TRUE	P.F.: MORATALAZ, 91 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	06/12/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/12/2023	01/08/2024	3150	02/12/2023	ET	10	5624000070	04/12/2023	02/07/2024		FALSE	I		11,66 €	11,66 €			ET	25/04/2024	PZE				CEN	MADRID	30/11/2023			01/12/2023	1				FALSE	SGT							RED MT/BT	1	08/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	11,66
FALSE	918223110010.1	P.S.: VILLABLANCA, 34 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		1.683,47 €	28/11/2024	02/12/2024	30	SI	VICÁLVARO		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	2.157,07 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	02/12/2024	0,00 €	180,34 €	180,34 €	0,00 €	293,26 €	293,26 €	0,00 €	1.683,47 €	0,00 €	2.157,07 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/11/2023		07/02/2024		20/11/2023	20/11/2023	07/02/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VILLABLANCA, 34 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	22/01/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	23/12/2023	20/11/2023		09/11/2024		0	5624000070			3	FALSE	I		2.157,07 €	1.683,47 €	TGA	FALSE				20/11/2023	OR		CEN	MADRID	20/11/2023			23/12/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2157,07
FALSE	918223100278.1	P.S.: TOMAS BRETON, 57 MADRID	STOP	0	6	9182	Trabajo BT		2.813,84 €	01/10/2024	31/10/2024	30	SI	ARGANZUELA	Nos aclara Raul Millor que ya ha comentado con EIFFAGE que el RE lo solicitan ellos a IBERDROLA.	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	3.569,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/10/2024	31/10/2024	0,00 €	225,65 €	225,65 €	0,00 €	530,38 €	530,38 €	0,00 €	2.813,84 €	0,00 €	3.569,87 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/11/2023		19/03/2024		20/11/2023	20/11/2023	19/03/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: TOMAS BRETON, 57 MADRID-1		11/11/2024	24/01/2025	0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	12/07/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/03/2024	01/08/2024	3150	22/11/2023	ET	5	5624000070	18/03/2024	12/06/2024	3	FALSE	I		3.569,87 €	2.813,84 €	TGA	FALSE	ET	12/07/2024	PZE	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	20/11/2023			12/06/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	25/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3569,87
FALSE	918223090047.1	P.S.: VILLABLANCA, 34 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		2.045,43 €	28/11/2024	02/12/2024	30	SI	VICÁLVARO		9,18223E+11			2.549,76 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	28/11/2024	02/12/2024	0,00 €	198,59 €	198,59 €	0,00 €	305,74 €	305,74 €	0,00 €	2.045,43 €	0,00 €	2.549,76 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/11/2023				20/11/2023	20/11/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VILLABLANCA, 34 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	11/01/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/12/2023	20/11/2023		09/11/2024		0				3	FALSE	I		2.549,76 €	2.045,43 €	TGA	FALSE				20/11/2023	OR		CEN	MADRID	20/11/2023			12/12/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2549,76
FALSE	918223060032.1	RET.: ALMONACID, 15 MADRID	EJECUTADO	0	5	9182	Trabajo BT	EJECUTADO.	3.920,81 €	22/07/2024	31/07/2024	0	SI	PUENTE DE VALLECAS	sigue retrocedido en SGT	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	4.792,16 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/07/2024	31/07/2024	0,00 €	398,10 €	398,10 €	0,00 €	473,25 €	473,25 €	0,00 €	3.920,81 €	0,00 €	4.792,16 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		12/04/2024		23/07/2024		12/04/2024	12/04/2024	22/07/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ALMONACID, 15 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	16/04/2024	18/07/2024	3150	14/04/2024	ET-AM	10	5624000070	16/04/2024	18/07/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	4.792,16 €	3.920,81 €	TGA	FALSE	ET-AM	07/06/2024	PZE				CEN	MADRID	24/11/2023	07/12/2024	3	06/07/2024	3			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	27/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	4792,16
FALSE	918223010198.1	P.S.: DEMOCRACIA, 62 MADRID	PEND.INST.PART	0	3	9182	Descargo		999,30 €	04/03/2025	05/03/2025	80		VICÁLVARO		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	1.423,63 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/03/2025	05/03/2025	0,00 €	4,33 €	4,33 €	0,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	999,30 €	0,00 €	1.423,63 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	16/11/2023		21/11/2023		16/11/2023	16/11/2023	20/11/2023	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DEMOCRACIA, 62 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		16/11/2023		19/11/2023		0	5624000070				FALSE	I		1.871,29 €	1.446,96 €						16/11/2023	OR		CEN	MADRID	16/11/2023								FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	1423,63
FALSE	918223100116.1	RET.: CORDEL DE PAVONES, 40 MADRID	REPROGRAMAR	0	1	9182	Trabajo BT		1.105,94 €	02/12/2024	31/12/2024	0		VICÁLVARO	Se solicita documentación a EECC para solicitar de nuevo la licencia que nos reclaman	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	1.325,76 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	110,48 €	110,48 €	0,00 €	109,34 €	109,34 €	0,00 €	1.105,94 €	0,00 €	1.325,76 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		06/11/2023		29/11/2023		06/11/2023	06/11/2023	28/11/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: CORDEL DE PAVONES, 40 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/11/2023	07/10/2024	3150	25/11/2023		4	5624000070	27/11/2023	08/07/2024		FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.325,76 €	1.105,94 €				14/12/2023	PZE				CEN	MADRID	06/11/2023		2	25/11/2023			1		FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1325,76
FALSE	918223070170.1	RET.: ARROYO FONTARRON, 333 MADRID	REPROGRAMAR	0	1	9182	Trabajo BT		646,76 €	28/11/2024	12/12/2024	0	SI	MORATALAZ	23/05/24 El cliente no tiene instalada la CGP y no localizamos la acometida antigua, se suben reportes a argos	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	887,05 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	12/12/2024	0,00 €	170,61 €	170,61 €	0,00 €	69,68 €	69,68 €	0,00 €	646,76 €	0,00 €	887,05 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		06/11/2023		22/12/2023		06/11/2023	06/11/2023	22/12/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ARROYO FONTARRON, 333 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	16/12/2023	30/04/2024	2885	09/11/2024		3	5624000070	21/12/2023	21/12/2023		FALSE	I	Trabajo en red reprogramado	887,05 €	646,76 €				08/05/2024	PZE				CEN	MADRID	06/11/2023		1	16/12/2023			1		FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	887,05
FALSE	918223050409.1	P.S.: GARGANTA DE LOS MONTES, 1 MADRID	STOP	0	10	9182	Trabajo BT		1.292,49 €	01/10/2024	31/10/2024	30	SI	ARGANZUELA	30/07/24 Obra ejecutable	9,18223E+11	RETROCEDIDO		1.654,68 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	01/10/2024	31/10/2024	0,00 €	193,67 €	193,67 €	0,00 €	168,52 €	168,52 €	0,00 €	1.292,49 €	0,00 €	1.654,68 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	26/07/2024				26/07/2024	26/07/2024					EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: GARGANTA DE LOS MONTES, 1 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/07/2024	01/08/2024	3150	27/07/2024	ET	4	5624000070	30/07/2024	31/07/2024	5	FALSE	I		1.654,68 €	1.292,49 €	TGA	FALSE	ET	15/04/2024	PZE	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	11/11/2023	25/04/2025		27/07/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	25/09/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1654,68
FALSE	918223020629.1	P.S.: PEÑA RUBIA, 4 MADRID	STOP	0	2	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	4.325,86 €	01/11/2024	29/11/2024	30	SI	PUENTE DE VALLECAS	instalar CPM en la ubicación del estudio dejando tubos pasamuros para acometida subterránea.Retirar material de obra para poder canalizar.	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	4.824,67 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/11/2024	29/11/2024	0,00 €	255,41 €	255,41 €	0,00 €	243,40 €	243,40 €	0,00 €	4.325,86 €	0,00 €	4.824,67 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	02/11/2023		27/09/2024		02/11/2023	02/11/2023	27/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PEÑA RUBIA, 4 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	17/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/11/2023	04/11/2023		14/09/2024		2	5624000070	26/09/2024	26/09/2024	3	FALSE	I		4.824,67 €	4.325,86 €	TGA	FALSE		16/09/2024	PZE	30/10/2024	MA		CEN	MADRID	04/11/2023			17/09/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	02/10/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4824,67
FALSE	918122010441.9	P.S.: DESAMPARADOS, 15 MADRID	PEND.INST.PART	0	6	9182	Nada		71,04 €	28/11/2024	03/12/2024	80	SI	CENTRO		9,18122E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	71,04 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	03/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71,04 €	0,00 €	71,04 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	22/01/2024		22/01/2024		06/11/2023	06/11/2023	22/01/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DESAMPARADOS, 15 MADRID-9		11/11/2024		1		FALSE	10/09/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/06/2024			09/11/2024		0	5624000070				FALSE	I		3.667,03 €	3.021,16 €						06/11/2023	OR		CEN	MADRID	22/01/2024	19/04/2026		22/06/2024					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	71,04
FALSE	918122010441.1	P.S.: DESAMPARADOS, 15 MADRID	PEND.INST.PART	0	6	9182	Descargo		1.715,19 €	28/11/2024	03/12/2024	80	SI	CENTRO		9,18122E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	2.361,06 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	03/12/2024	0,00 €	53,67 €	53,67 €	0,00 €	592,20 €	592,20 €	0,00 €	1.715,19 €	0,00 €	2.361,06 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	22/01/2024		07/12/2023		06/11/2023	06/11/2023	22/01/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DESAMPARADOS, 15 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	10/09/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/06/2024	06/11/2023		09/11/2024		0	5624000070				FALSE	I		3.667,03 €	3.021,16 €						06/11/2023	OR		CEN	MADRID	06/11/2023	19/04/2026		22/06/2024					FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2361,06
FALSE	918223090355.4	P.S.: PUERTO DE ARLABAN, 75 MADRID	STOP	0	5	9182	Trabajo BT		126,48 €	08/04/2024	31/05/2024	0		PUENTE DE VALLECAS	anomalía debe sustituir CGP existente y se acepta módulo en interior	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	195,46 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/04/2024	31/05/2024	0,00 €	50,58 €	50,58 €	0,00 €	18,40 €	18,40 €	0,00 €	126,48 €	0,00 €	195,46 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Otros suministros en alta tensión. Plazo a determinar en función de los trabajos.	02/04/2024		02/04/2024		24/10/2023	24/10/2023	02/04/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: PUERTO DE ARLABAN, 75 MADRID-4		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	03/04/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	03/04/2024			03/04/2024	ET-AM	4	5624000070	04/04/2024	04/04/2024		FALSE	I		195,46 €	126,48 €			ET-AM	18/12/2023	PZE	25/04/2024	MA		CEN	MADRID	02/04/2024			03/04/2024			1		FALSE	SGT							RED MT/BT	1	18/04/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA ,		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	195,46
FALSE	918223090354.1	P.S.: CRISTO DE LA GUIA, 9 MADRID	STOP	0		9182	Trabajo BT		486,43 €	05/02/2024	29/02/2024	30	SI	VICÁLVARO	SE DEBE UBICAR EL MÓDULO EN EL PUNTO INDICADO	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	588,58 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/02/2024	29/02/2024	0,00 €	89,46 €	89,46 €	0,00 €	12,69 €	12,69 €	0,00 €	486,43 €	0,00 €	588,58 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	26/10/2023		07/12/2023		26/10/2023	26/10/2023	07/12/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CRISTO DE LA GUIA, 9 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	31/12/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/11/2023	26/10/2023		25/11/2023	ET-AM	5	5624000070	05/12/2023	05/12/2023		FALSE	I		588,58 €	486,43 €			ET-AM	28/11/2023	PZE	19/09/2024	MA		CEN	MADRID	26/10/2023	14/12/2024		01/12/2023			1		FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/12/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	588,58
FALSE	918223080301.1	P.S.: CALATRAVA, 0 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		480,23 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	CENTRO		9,18223E+11			530,24 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	50,01 €	50,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	480,23 €	0,00 €	530,24 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/10/2023				23/10/2023	23/10/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CALATRAVA, 0 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	15/01/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	16/12/2023	23/10/2023		26/10/2024		0				5	FALSE	I		530,24 €	480,23 €	TGA	FALSE				23/10/2023	OR		CEN	MADRID	23/10/2023			16/12/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	530,24
FALSE	918223080298.1	P.S.: MAYOR, 0 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		69,37 €	31/10/2024	11/11/2024	30		CENTRO		9,18223E+11			118,51 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/10/2024	11/11/2024	0,00 €	49,14 €	49,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69,37 €	0,00 €	118,51 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/10/2023				23/10/2023	23/10/2023					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: MAYOR, 0 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	25/11/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	26/10/2023	26/10/2023	2739	12/10/2024		0				5	FALSE	I		118,51 €	69,37 €	TGA	FALSE				23/10/2023	OR		CEN	MADRID	23/10/2023			26/10/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	118,51
FALSE	918223080297.1	P.S.: DE LA MADERA, 0 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		659,49 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	CENTRO		9,18223E+11			781,51 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	122,02 €	122,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	659,49 €	0,00 €	781,51 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/10/2023				23/10/2023	23/10/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DE LA MADERA, 0 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	15/01/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	16/12/2023	23/10/2023		26/10/2024		0				5	FALSE	I		781,51 €	659,49 €	TGA	FALSE				23/10/2023	OR		CEN	MADRID	23/10/2023			16/12/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	781,51
FALSE	918223080296.1	P.S.: SAN MIGUEL, 0 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		96,00 €	31/10/2024	11/11/2024	30		CENTRO		9,18223E+11			194,28 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/10/2024	11/11/2024	0,00 €	98,28 €	98,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96,00 €	0,00 €	194,28 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/10/2023				23/10/2023	23/10/2023					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: SAN MIGUEL, 0 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	25/11/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	26/10/2023	26/10/2023	2739	12/10/2024		0				5	FALSE	I		194,28 €	96,00 €	TGA	FALSE				23/10/2023	OR		CEN	MADRID	23/10/2023			26/10/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	194,28
FALSE	918223080115.1	P.S.: SANZ RASO, 25 MADRID	PEND.INST.PART	0	2	9182	Trabajo BT		728,39 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	PUENTE DE VALLECAS		9,18223E+11			1.014,04 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	179,59 €	179,59 €	0,00 €	106,06 €	106,06 €	0,00 €	728,39 €	0,00 €	1.014,04 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/10/2023				23/10/2023	23/10/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SANZ RASO, 25 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	18/12/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/11/2023	23/10/2023		26/10/2024		0				3	FALSE	I		1.014,04 €	728,39 €	TGA	FALSE				23/10/2023	OR		CEN	MADRID	23/10/2023			18/11/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1014,04
FALSE	918223040207.1	P.S.: FILOSOFA SIMONE WEIL, 10 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		744,53 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	PUENTE DE VALLECAS		9,18223E+11			1.005,17 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	154,58 €	154,58 €	0,00 €	106,06 €	106,06 €	0,00 €	744,53 €	0,00 €	1.005,17 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	26/10/2023				26/10/2023	26/10/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: FILOSOFA SIMONE WEIL, 10 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	18/12/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/11/2023	26/10/2023		26/10/2024		0				3	FALSE	I		1.005,17 €	744,53 €	TGA	FALSE				26/10/2023	OR		CEN	MADRID	26/10/2023			18/11/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1005,17
FALSE	918222060364.1	P.S.: PRECIADOS, 28 MADRID	PEND.INST.PART	0	2	9182	Descargo		749,42 €	19/02/2025	28/02/2025	80		CENTRO		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	6.939,82 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	19/02/2025	28/02/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.190,40 €	6.190,40 €	0,00 €	749,42 €	0,00 €	6.939,82 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	27/10/2023		03/11/2023		27/10/2023	27/10/2023	03/11/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PRECIADOS, 28 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	MATERIAL ACOPIADO		28/10/2023		05/11/2023		0	5624000070				TRUE	I		6.939,82 €	749,42 €				31/05/2025	PZE	27/10/2023	OR		CEN	MADRID	28/10/2023								FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	6939,82
FALSE	918223100155.1	P.S.: SAN VICENTE, 0030 MADRID	STOP	0	10	9182	Trabajo BT		524,49 €	16/02/2024	14/03/2024	30	SI	MONCLOA-ARAVACA	Necesario BTV para entrada en subterráneo según estudio realizado para cambio de acometida, accesible desde vía publica	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	670,30 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	16/02/2024	14/03/2024	0,00 €	106,15 €	106,15 €	0,00 €	39,66 €	39,66 €	0,00 €	524,49 €	0,00 €	670,30 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	19/10/2023		23/01/2024		19/10/2023	19/10/2023	23/01/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SAN VICENTE, 0030 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	13/02/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	14/01/2024	19/10/2023		22/10/2023	ET-AM	3	5624000070	16/01/2024	16/01/2024		FALSE	I		670,30 €	524,49 €			ET-AM	16/11/2023	CZE	05/02/2024	MA		CEN	MADRID	19/10/2023			14/01/2024			1		FALSE	SGT							RED MT/BT	1	27/01/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	670,3
FALSE	918223080309.1	P.S.: JOSE GUTIERREZ MAROTO, 10 MADRID	STOP	0	1	9182	Varios TERed		2.174,50 €	18/07/2024	19/07/2024	30	SI	VILLA DE VALLECAS	se va a avanzar el Geoportal a petición de Raul Millor para que se genere el CUP al cliente mientras se solicitan LMO para realizar la canalización correctamente	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Roberto José Tarifa Tamajon	3.954,92 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	18/07/2024	19/07/2024	0,00 €	142,58 €	142,58 €	0,00 €	1.637,84 €	1.637,84 €	0,00 €	2.174,50 €	0,00 €	3.954,92 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/10/2023		22/01/2024		09/10/2023	09/10/2023	22/01/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JOSE GUTIERREZ MAROTO, 10 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	03/02/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/10/2023	31/05/2024	2885	30/12/2023	ET	5	5624000070	08/01/2024	31/05/2024	3	FALSE	I		3.954,92 €	2.174,50 €	TGA	FALSE	ET	02/01/2024	PZE	31/05/2024	ARG		CEN	MADRID	09/10/2023	20/04/2025		04/01/2024	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	02/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	3954,92
FALSE	918223090283.1	P.S.: ARTE CONCEPTUAL, 39 MADRID	STOP	0	1	9182	Trabajo BT	EJECUTADO.	653,82 €	27/05/2024	30/05/2024	30	SI	VILLA DE VALLECAS	Para tramitar el expediente de suministro definitivo, debe de estar finalizada la obra	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	914,73 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/05/2024	30/05/2024	0,00 €	154,79 €	154,79 €	0,00 €	106,12 €	106,12 €	0,00 €	653,82 €	0,00 €	914,73 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	02/10/2023		20/05/2024		02/10/2023	02/10/2023	20/05/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ARTE CONCEPTUAL, 39 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	15/06/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/10/2023	12/06/2024	3247	20/04/2024	ET	6	5624000070	17/05/2024	12/06/2024	3	FALSE	I		914,73 €	653,82 €	TGA	FALSE	ET	16/05/2024	PZE	13/06/2024	MA		CEN	MADRID	02/10/2023			16/05/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	914,73
FALSE	918223070118.1	RET.: PRECIADOS, 28 MADRID	REPROGRAMAR	0	2	9182	Trabajo BT		674,97 €	15/11/2024	15/11/2024	0		CENTRO	16/10 Pte de replanteo en campo	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	1.091,85 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/11/2024	15/11/2024	0,00 €	61,22 €	61,22 €	0,00 €	355,66 €	355,66 €	0,00 €	674,97 €	0,00 €	1.091,85 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		25/09/2023		04/10/2023		25/09/2023	25/09/2023	04/10/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	RET.: PRECIADOS, 28 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	26/09/2023	16/10/2023	3150	26/10/2024		2	5624000070	02/10/2023	02/10/2023	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.091,85 €	674,97 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	25/09/2023		1	26/09/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1091,85
FALSE	918222100464.1	P.S.: CASA DE TILLY, 33 MADRID	PEND.INST.PART	0	18	9182	Descargo		7.365,33 €	27/03/2025	04/04/2025	60		VICÁLVARO		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	50.894,57 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/03/2025	04/04/2025	0,00 €	703,77 €	703,77 €	0,00 €	42.825,47 €	42.825,47 €	0,00 €	7.365,33 €	0,00 €	50.894,57 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	28/09/2023		06/11/2023		28/09/2023	28/09/2023	06/11/2023	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CASA DE TILLY, 33 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		28/09/2023		08/11/2023		1	5624000070			5	TRUE	I		50.894,57 €	7.365,33 €	TTD	FALSE				28/09/2023	OR		CEN	MADRID	28/09/2023							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	50894,57
FALSE	918223080302.1	RET.: SECO, 13 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Varios TERed		697,60 €	28/11/2024	12/12/2024	0	SI	RETIRO	PTE. FORMULARIOS BDI para depurar tramos MT no representados en IGEA	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	909,15 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	12/12/2024	0,00 €	1,55 €	1,55 €	0,00 €	210,00 €	210,00 €	0,00 €	697,60 €	0,00 €	909,15 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		14/09/2023		24/11/2023		14/09/2023	14/09/2023	22/11/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SECO, 13 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/10/2023	16/05/2024	3150	09/11/2024		3	5624000070	21/11/2023	09/05/2024	1	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	909,15 €	697,60 €	TGA	FALSE		23/12/2024	PZE				CEN	MADRID	14/09/2023		3	17/10/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	16/09/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	909,15
FALSE	918222040071.9	P.S.: MIGUEL DELIBES, 46 MADRID	PEND.INST.PART	0	11	9182	Nada		764,63 €	30/10/2024	14/11/2024	80	SI	VICÁLVARO		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	764,63 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	30/10/2024	14/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	764,63 €	0,00 €	764,63 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	03/10/2023		03/10/2023		11/09/2023	11/09/2023		ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MIGUEL DELIBES, 46 MADRID-9		11/11/2024		1		FALSE	24/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	05/10/2024			01/10/2023		1	5624000070			5	FALSE	I		75.398,58 €	13.790,91 €	TCS	FALSE				11/09/2023	OR		CEN	MADRID	03/10/2023	26/12/2024		05/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	764,63
FALSE	918222040071.1	P.S.: MIGUEL DELIBES, 46 MADRID	PEND.INST.PART	0	11	9182	Descargo		11.791,35 €	30/10/2024	14/11/2024	80	SI	VICÁLVARO		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	73.399,02 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	30/10/2024	14/11/2024	18,09 €	394,65 €	394,65 €	46.793,97 €	61.213,02 €	61.213,02 €	232,04 €	11.791,35 €	47.044,10 €	73.399,02 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	03/10/2023		05/10/2023		11/09/2023	11/09/2023		ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MIGUEL DELIBES, 46 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	24/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	05/10/2024	11/09/2023		01/10/2023		1	5624000070			5	TRUE	I		75.398,58 €	13.790,91 €	TCS	FALSE				11/09/2023	OR		CEN	MADRID	11/09/2023	26/12/2024		05/10/2024	5			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	22/09/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		47044,1	120443,12
FALSE	918123050102.1	P.S.: FELIPE IV, 0 MADRID	STOP	0	1	9182	Trabajo BT		50,94 €	01/10/2024	31/10/2024	30		RETIRO	Se habla telefónicamente con Jorge Raso de Eiffage, están pendientes de localizar la nueva salida, se les facilita los contactos de la EMT .	9,18123E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	MARTIN MONTEMAYOR ISABEL	56,86 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/10/2024	31/10/2024	0,00 €	5,92 €	5,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,94 €	0,00 €	56,86 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/09/2023		22/11/2023		11/09/2023	11/09/2023	22/11/2023	MARTIN MONTEMAYOR ISABEL			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: FELIPE IV, 0 MADRID-1		11/11/2024		1	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	14/09/2023	01/08/2024	3150	04/11/2023	ET	8	5624000070	21/11/2023	16/07/2024	5	FALSE	I		56,86 €	50,94 €	TTD	FALSE	ET	10/07/2024	CPP	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	11/09/2023			10/07/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	25/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	56,86
FALSE	918123020488.1	RET.: MORATIN, 8 MADRID	REPROGRAMAR	0	7	9182	Varios TERed		372,54 €	28/10/2024	28/11/2024	0	SI	CENTRO	06/11 Hay andamios en la fachada no se pueden realizar los trabajos, se suben los reportes a argos	9,18123E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	372,54 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/10/2024	28/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	372,54 €	0,00 €	372,54 €	90071052												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		18/09/2023		02/11/2023		18/09/2023	18/09/2023	02/11/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: MORATIN, 8 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/10/2023	15/03/2024	2885	21/09/2023		4	5624000070	31/10/2023	31/10/2023	3	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	372,54 €	372,54 €	TGA	FALSE		26/09/2023	PZE				CEN	MADRID	18/09/2023		1	25/10/2023			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	20/09/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	372,54
FALSE	918223080213.1	P.S.: DOCTOR BELLIDO, 0 MADRID	REPROGRAMADO	0	4	9182	Trabajo BT	07/11/24 Licencia	562,20 €	05/11/2024	07/12/2024	30	SI	PUENTE DE VALLECAS	Se genera carta de anomalías a cliente indicando que debe tapar tubos de entrada a módulo	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Victor Fernandez Alvarez	744,64 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/11/2024	07/12/2024	0,00 €	144,44 €	144,44 €	0,00 €	38,00 €	38,00 €	0,00 €	562,20 €	0,00 €	744,64 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/09/2023		30/04/2024		08/09/2023	08/09/2023	30/04/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: DOCTOR BELLIDO, 0 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	04/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	16/09/2023	24/07/2024	3150	20/04/2024		3	5624000070	29/04/2024	04/11/2024	3	FALSE	I	Limitación de fecha de ejecución	744,64 €	562,20 €	TGA	FALSE		04/11/2024	CPP	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	08/09/2023	05/12/2024	1	04/11/2024	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	25/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	744,64
FALSE	918221110283.9	P.S.: VILLABLANCA, 50 MADRID	PEND.INST.PART	0	2	9182	Nada		323,14 €	29/11/2024	02/12/2024	60		VICÁLVARO		9,18221E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	323,14 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	29/11/2024	02/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	323,14 €	0,00 €	323,14 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	07/12/2023		07/12/2023		04/09/2023	04/09/2023	07/12/2023	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VILLABLANCA, 50 MADRID-9		11/11/2024		1		FALSE	13/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN				16/09/2023		0	5624000070			5	FALSE	I		2.216,69 €	1.792,36 €	TTD	FALSE				04/09/2023	OR		CEN	MADRID	08/12/2023			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	323,14
FALSE	918221110283.1	P.S.: VILLABLANCA, 50 MADRID	PEND.INST.PART	0	2	9182	Descargo		851,76 €	29/11/2024	02/12/2024	60		VICÁLVARO		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	1.276,09 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	29/11/2024	02/12/2024	0,00 €	4,33 €	4,33 €	0,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	851,76 €	0,00 €	1.276,09 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	07/12/2023		11/09/2023		04/09/2023	04/09/2023	07/12/2023	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VILLABLANCA, 50 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	13/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		04/09/2023		16/09/2023		0	5624000070			5	FALSE	I		2.216,69 €	1.792,36 €	TTD	FALSE				04/09/2023	OR		CEN	MADRID	04/09/2023			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	15/09/2023	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	1276,09
FALSE	918223080195.1	P.S.: ALBUFERA, 0060 MADRID	STOP	0		9182	Trabajo BT		120,07 €	10/05/2024	10/05/2024	30		PUENTE DE VALLECAS	DEBES INSTALAR CGP	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	183,28 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	10/05/2024	10/05/2024	0,00 €	44,19 €	44,19 €	0,00 €	19,02 €	19,02 €	0,00 €	120,07 €	0,00 €	183,28 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	01/09/2023		03/10/2023		01/09/2023	01/09/2023	03/10/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: ALBUFERA, 0060 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	19/10/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/09/2023	30/10/2023	3150	20/04/2024	ET	3	5624000070	02/10/2023	02/10/2023	3	FALSE	I		183,28 €	120,07 €	TGA	FALSE	ET	18/09/2023	PZE	08/05/2024	MA		CEN	MADRID	01/09/2023			19/09/2023			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/05/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	183,28
FALSE	918223070352.1	P.S.: CAMINO DE LOS VINATEROS, 0047 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		9.052,12 €	08/11/2024	19/11/2024	30	SI	MORATALAZ		9,18223E+11			11.470,96 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	08/11/2024	19/11/2024	0,00 €	425,24 €	425,24 €	0,00 €	1.993,60 €	1.993,60 €	0,00 €	9.052,12 €	0,00 €	11.470,96 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	01/09/2023				01/09/2023	01/09/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CAMINO DE LOS VINATEROS, 0047 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	05/02/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/01/2024	01/09/2023		19/10/2024		0				5	FALSE	I		11.470,96 €	9.052,12 €	TTD	FALSE				01/09/2023	OR		CEN	MADRID	01/09/2023			06/01/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	10/09/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	11470,96
FALSE	918222060366.9	P.S.: PRECIADOS, 28 MADRID	PEND.INST.PART	0	4	9182	Nada		110,11 €	28/11/2024	04/12/2024	60		CENTRO		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	110,11 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	04/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110,11 €	0,00 €	110,11 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	05/10/2023		03/11/2023		01/09/2023	01/09/2023	03/11/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PRECIADOS, 28 MADRID-9		11/11/2024		0		FALSE	20/05/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/11/2023			09/11/2024		1	5624000070			5	FALSE	I		31.808,75 €	4.490,49 €	TTD	FALSE		31/05/2025	PZE	01/09/2023	OR		CEN	MADRID	04/11/2023			09/04/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	18/12/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	110,11
FALSE	918222060366.1	P.S.: PRECIADOS, 28 MADRID	PEND.INST.PART	0	4	9182	Descargo		4.380,38 €	28/11/2024	04/12/2024	60		CENTRO		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	31.698,64 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	04/12/2024	0,00 €	496,34 €	496,34 €	0,00 €	26.821,92 €	26.821,92 €	0,00 €	4.380,38 €	0,00 €	31.698,64 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	05/10/2023		03/11/2023		01/09/2023	01/09/2023	03/11/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PRECIADOS, 28 MADRID-1		11/11/2024		0		TRUE	20/05/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/11/2023	01/09/2023		09/11/2024		1	5624000070			5	TRUE	I		31.808,75 €	4.490,49 €	TTD	FALSE		31/05/2025	PZE	01/09/2023	OR		CEN	MADRID	01/09/2023			09/04/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	18/12/2023	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	31698,64
FALSE	918222040175.1	P.S.: POLIDEPORTIVO, 3 MADRID	EJECUTABLE	0	5	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	0,00 €	28/11/2024	10/12/2024	30		VICÁLVARO	EJECUTADO	9,18222E+11			0,00 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	28/11/2024	10/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	UserPla												MADRID	CLIENTE	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	01/09/2023				01/09/2023	01/09/2023					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: POLIDEPORTIVO, 3 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/09/2023	14/09/2024		10/11/2024	ERROR	1				5	FALSE	I		0,00 €	0,00 €	TTD	FALSE		23/09/2024	CIE	23/02/2024	MA		CEN	MADRID	01/09/2023			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	26/09/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	0
FALSE	918222030220.1	P.S.: VILLARDONDIEGO, 34 MADRID	EJECUTABLE	0	2	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	1.624,68 €	01/01/2025	31/01/2025	30	SI	VICÁLVARO	11/11/24 Pte. replanteo en campo.	9,18222E+11			1.843,77 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	219,09 €	219,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.624,68 €	0,00 €	1.843,77 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	01/09/2023				01/09/2023	01/09/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VILLARDONDIEGO, 34 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	26/09/2023	01/09/2023		02/11/2023	ERROR	1				5	FALSE	I		1.843,77 €	1.624,68 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA	16/03/2024	CIE	22/10/2024	MA		CEN	MADRID	01/09/2023			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	19/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1843,77
FALSE	918123030480.1	P.S.: REINA CRISTINA, 24 MADRID	STOP	0	4	9182	Trabajo BT		683,84 €	02/09/2024	30/09/2024	30		RETIRO	06/09/24 El instalador de la obra abandona el expediente	9,18123E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Perez Santas	964,86 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/09/2024	30/09/2024	0,00 €	179,56 €	179,56 €	0,00 €	101,46 €	101,46 €	0,00 €	683,84 €	0,00 €	964,86 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	30/01/2024		25/03/2024		30/01/2024	30/01/2024	25/03/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: REINA CRISTINA, 24 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	22/04/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	06/03/2024	16/05/2024	3150	06/03/2024	ET	8	5624000070	11/03/2024	13/05/2024	3	FALSE	I		964,86 €	683,84 €	TGA	FALSE	ET	22/03/2024	CZE	19/06/2024	MA		CEN	MADRID	01/09/2023	08/05/2025		23/03/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	19/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	964,86
FALSE	918223060238.1	P.S.: GRAN VIA DEL SURESTE, 60 MADRID	STOP	0	15	9182	Varios TERed		13.556,08 €	11/06/2024	30/09/2024	30		VILLA DE VALLECAS	Se pasa a presencial EXP. de mas de 20000 Euros. No tiene TR7. TTD Alberto Garcia Valencia	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GARCIA VALENCIA ALBERTO	16.334,42 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	11/06/2024	30/09/2024	0,00 €	482,26 €	482,26 €	0,00 €	2.296,08 €	2.296,08 €	0,00 €	13.556,08 €	0,00 €	16.334,42 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/04/2024		30/04/2024		29/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	GARCIA VALENCIA ALBERTO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: GRAN VIA DEL SURESTE, 60 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	30/04/2024	01/08/2024	2885	30/04/2024	ET-AM	4	5624000070	30/04/2024	01/08/2024	5	FALSE	I		16.334,42 €	13.556,08 €	TTD	FALSE	ET-AM	13/08/2024	PZE	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	22/08/2023	30/04/2025		30/07/2024	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	25/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	16334,42
FALSE	918223010127.1	P.S.: MEDITERRANEO, 0 MADRID	PEND.INST.PART	0	5	9182	Descargo		1.969,00 €	12/12/2024	13/12/2024	80		VICÁLVARO		9,18223E+11	RETROCEDIDO	Maria Martin Benito	3.431,44 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	12/12/2024	13/12/2024	0,00 €	900,88 €	900,88 €	0,00 €	561,56 €	561,56 €	0,00 €	1.969,00 €	0,00 €	3.431,44 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	29/02/2024				29/02/2024	29/02/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MEDITERRANEO, 0 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		29/02/2024		02/03/2024		0	5622007494			5	FALSE	I		3.431,44 €	1.969,00 €	TTD	FALSE				29/02/2024	OR		CEN	MADRID	22/08/2023							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/09/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	3431,44
FALSE	918223070127.1	P.S.: ABTAO, 25 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		392,56 €	08/11/2024	18/11/2024	30	SI	RETIRO		9,18223E+11			491,71 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	08/11/2024	18/11/2024	0,00 €	99,15 €	99,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	392,56 €	0,00 €	491,71 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/08/2023				03/08/2023	03/08/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ABTAO, 25 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	14/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/09/2023	03/08/2023		19/10/2024		0				5	FALSE	I		491,71 €	392,56 €	TGA	FALSE				03/08/2023	OR		CEN	MADRID	03/08/2023			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	05/08/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	491,71
FALSE	918223050366.1	RET.: SAN CLAUDIO, 107 MADRID	REPROGRAMAR	0	1	9182	Trabajo BT		1.601,58 €	28/11/2024	12/12/2024	0	SI	PUENTE DE VALLECAS	se solicita nueva licencia de cala por estar caducada	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	1.889,39 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	12/12/2024	0,00 €	162,61 €	162,61 €	0,00 €	125,20 €	125,20 €	0,00 €	1.601,58 €	0,00 €	1.889,39 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		09/08/2023		04/10/2023		09/08/2023	09/08/2023	03/10/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SAN CLAUDIO, 107 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	09/09/2023	11/04/2024	2885	09/11/2024		5	5624000070	02/10/2023	06/02/2024	3	FALSE	I	Trabajo en red reprogramado	1.889,39 €	1.601,58 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	09/08/2023	08/05/2025		09/11/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	06/11/2024	TRUE	Trabajo en red reprogramado	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1889,39
FALSE	918222090368.1	RET.: DOCTOR ESQUERDO, 130 MADRID	REPROGRAMADO	0		9182	Varios TERed		19.912,23 €	07/11/2024	24/01/2025	0	SI	RETIRO	26/10 Pte de replanteo en campo	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	25.112,82 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/11/2024	24/01/2025	0,00 €	767,49 €	767,49 €	0,00 €	4.433,10 €	4.433,10 €	0,00 €	19.912,23 €	0,00 €	25.112,82 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		11/08/2023		21/11/2023		11/08/2023	11/08/2023	16/11/2023	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: DOCTOR ESQUERDO, 130 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	25/10/2023	06/11/2024	3017	14/09/2024		1	5624000070	26/10/2023	06/11/2024	5	FALSE	I	Trabajo en red reprogramado	25.112,82 €	19.912,23 €	TTD	FALSE							CEN	MADRID	11/08/2023		2	04/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	14/08/2024	TRUE	Trabajo en red reprogramado	FALSE		NO APLICA ,		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	25112,82
FALSE	918222030371.1	P.S.: CORREGIDOR LICENCIADO ANTO 0 MADRID	EJECUTABLE	0		9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	26,63 €	01/01/2025	31/01/2025	30		MORATALAZ	11/11/24 Pte. replanteo en campo.	9,18222E+11			75,77 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	49,14 €	49,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26,63 €	0,00 €	75,77 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/08/2022				13/04/2022	13/04/2022					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: CORREGIDOR LICENCIADO ANTO 0 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/08/2022	14/09/2024		10/11/2024	ERROR	1				5	FALSE	I		75,77 €	26,63 €	TGA	FALSE		13/02/2024	PZE	12/08/2022	OR		CEN	MADRID	13/08/2022			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	19/09/2024	FALSE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	75,77
FALSE	918223050314.9	P.S.: ATOCHA, 121 MADRID	PEND.INST.PART	0	2	9182	Nada		135,72 €	28/11/2024	05/12/2024	60	SI	CENTRO		9,18223E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	135,72 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	05/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135,72 €	0,00 €	135,72 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	23/01/2024		23/01/2024		31/07/2023	31/07/2023	23/01/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ATOCHA, 121 MADRID-9		11/11/2024		0		FALSE	14/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/09/2024			09/11/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		45.895,31 €	5.753,40 €	TCS	FALSE		31/10/2025	PZE	31/07/2023	OR		CEN	MADRID	20/09/2023	31/12/2027		15/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	21/09/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	135,72
FALSE	918223050314.1	P.S.: ATOCHA, 121 MADRID	PEND.INST.PART	0	2	9182	Descargo		5.000,22 €	28/11/2024	05/12/2024	60	SI	CENTRO		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	45.142,13 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	05/12/2024	0,00 €	174,08 €	174,08 €	0,00 €	39.967,83 €	39.967,83 €	0,00 €	5.000,22 €	0,00 €	45.142,13 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	23/01/2024		23/01/2024		31/07/2023	31/07/2023	23/01/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ATOCHA, 121 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	14/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/09/2024	31/07/2023		09/11/2024		0	5624000070			5	TRUE	I		45.895,31 €	5.753,40 €	TCS	FALSE		31/10/2025	PZE	31/07/2023	OR		CEN	MADRID	31/07/2023	31/12/2027		15/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	10/09/2023	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	45142,13
FALSE	918223060292.1	RET.: PICO ARTILLEROS, 105 MADRID	REPROGRAMAR	0	5	9182	Trabajo BT		1.391,98 €	28/11/2024	02/12/2024	0		MORATALAZ	02/09/24 Obra ejecutable, ver donde poner CGP con cliente	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	1.860,84 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	02/12/2024	0,00 €	205,02 €	205,02 €	0,00 €	263,84 €	263,84 €	0,00 €	1.391,98 €	0,00 €	1.860,84 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		27/07/2023		14/09/2023		27/07/2023	27/07/2023	13/09/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: PICO ARTILLEROS, 105 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/09/2023	26/08/2024	3017	09/11/2024		13	5624000070	07/09/2023	11/07/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.860,84 €	1.391,98 €	TGA	FALSE		03/06/2024	PPP				CEN	MADRID	27/07/2023	08/05/2025		09/11/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	01/11/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1860,84
FALSE	918223050363.1	RET.: PUERTO DE CANENCIA, 15 MADRID	REPROGRAMADO	0		9182	Trabajo BT	12/11/24 Licencia	309,30 €	05/11/2024	29/11/2024	0	SI	PUENTE DE VALLECAS	24/09/24 Obra ejecutable	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	383,80 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/11/2024	29/11/2024	0,00 €	74,50 €	74,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	309,30 €	0,00 €	383,80 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		27/07/2023		02/10/2024		27/07/2023	27/07/2023	02/10/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: PUERTO DE CANENCIA, 15 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	02/09/2023	07/10/2024	3150	02/11/2024		1	5624000070	01/10/2024	04/11/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	383,80 €	309,30 €	TGA	FALSE		25/09/2024	CPP				CEN	MADRID	27/07/2023	30/04/2025	1	01/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	30/10/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	383,8
FALSE	918223050360.1	RET.: MARIA BOSCH, 8 MADRID	REPROGRAMAR	0	2	9182	Varios TERed		803,67 €	02/12/2024	31/12/2024	0	SI	PUENTE DE VALLECAS	09/09/24 Obra ejecutable	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Victor Fernandez Alvarez	895,54 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/12/2024	31/12/2024	0,00 €	91,87 €	91,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	803,67 €	0,00 €	895,54 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		27/07/2023		10/08/2024		27/07/2023	27/07/2023	01/08/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: MARIA BOSCH, 8 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/09/2023	02/10/2024	3150	02/11/2023		3	5624000070	31/07/2024	30/08/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	895,54 €	803,67 €	TGA	FALSE		30/07/2024	CPP				CEN	MADRID	27/07/2023		2	30/07/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	29/07/2023	TRUE		FALSE	AH2904	NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	895,54
FALSE	918223030202.9	P.S.: SECO, 13 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Nada		551,60 €	07/11/2024	21/11/2024	60		RETIRO		9,18223E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	551,60 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/11/2024	21/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	551,60 €	0,00 €	551,60 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	11/09/2023		11/09/2023		24/07/2023	24/07/2023	11/09/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SECO, 13 MADRID-9		11/11/2024		0		FALSE	16/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/10/2024			23/08/2023		1	5624000070			5	FALSE	I		61.688,85 €	12.081,26 €	TTD	FALSE		28/11/2024	PZE	24/07/2023	OR		CEN	MADRID	11/09/2023	26/01/2025		17/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	12/09/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	551,6
FALSE	918223030202.1	P.S.: SECO, 13 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Descargo		10.912,20 €	07/11/2024	21/11/2024	60		RETIRO		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	60.519,79 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	07/11/2024	21/11/2024	0,00 €	691,36 €	691,36 €	0,00 €	48.916,23 €	48.916,23 €	0,00 €	10.912,20 €	0,00 €	60.519,79 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	11/09/2023		11/09/2023		24/07/2023	24/07/2023	11/09/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SECO, 13 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	16/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/10/2024	24/07/2023		23/08/2023		1	5624000070			5	TRUE	I		61.688,85 €	12.081,26 €	TTD	FALSE		28/11/2024	PZE	24/07/2023	OR		CEN	MADRID	24/07/2023	26/01/2025		17/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	04/08/2023	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	60519,79
FALSE	918223030166.9	P.S.: MENDEZ ALVARO, 36 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Nada		471,33 €	15/11/2024	22/11/2024	60		ARGANZUELA		9,18223E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	471,33 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/11/2024	22/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	471,33 €	0,00 €	471,33 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	11/09/2023		11/09/2023		24/07/2023	24/07/2023	11/09/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MENDEZ ALVARO, 36 MADRID-9		11/11/2024		0		FALSE	01/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/08/2024			26/10/2024		1	5624000070			5	FALSE	I		50.523,84 €	5.523,01 €	TTD	FALSE		02/12/2024	PZE	24/07/2023	OR		CEN	MADRID	11/09/2023	14/12/2024		02/08/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	12/09/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	471,33
FALSE	918223030166.1	P.S.: MENDEZ ALVARO, 36 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Descargo		4.434,22 €	15/11/2024	22/11/2024	60		ARGANZUELA		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	49.435,05 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/11/2024	22/11/2024	0,00 €	313,24 €	313,24 €	0,00 €	44.687,59 €	44.687,59 €	0,00 €	4.434,22 €	0,00 €	49.435,05 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	11/09/2023		11/09/2023		24/07/2023	24/07/2023	11/09/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MENDEZ ALVARO, 36 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	01/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/08/2024	24/07/2023		26/10/2024		1	5624000070			5	TRUE	I		50.523,84 €	5.523,01 €	TTD	FALSE		02/12/2024	PZE	24/07/2023	OR		CEN	MADRID	24/07/2023	14/12/2024		02/08/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	04/08/2023	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	49435,05
FALSE	918223060061.1	RET.: SIERRA DE TORNAVACAS, 17 MADRID	REPROGRAMAR	0	1	9182	Trabajo BT		1.969,80 €	21/11/2024	03/12/2024	0	SI	VILLA DE VALLECAS	04/12/2023: El cliente no tiene CGP instalada.	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	2.882,26 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/11/2024	03/12/2024	0,00 €	439,82 €	439,82 €	0,00 €	472,64 €	472,64 €	0,00 €	1.969,80 €	0,00 €	2.882,26 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		17/07/2023		14/09/2023		17/07/2023	17/07/2023	13/09/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SIERRA DE TORNAVACAS, 17 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/09/2023	19/10/2023	2885	02/11/2024		4	5624000070	07/09/2023	07/09/2023	3	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	2.882,26 €	1.969,80 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	19/07/2023		1	02/09/2023	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	19/07/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	2882,26
FALSE	918223050350.1	RET.: ENCOMIENDA DE PALACIOS, 222 MADRID	REPROGRAMAR	0	1	9182	Trabajo BT		582,17 €	15/11/2024	15/11/2024	0	SI	MORATALAZ	13/09 No tiene CGP	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	816,19 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/11/2024	15/11/2024	0,00 €	102,82 €	102,82 €	0,00 €	131,20 €	131,20 €	0,00 €	582,17 €	0,00 €	816,19 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		17/07/2023		03/10/2023		17/07/2023	17/07/2023	03/10/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ENCOMIENDA DE PALACIOS, 222 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	09/09/2023	30/10/2023	3150	26/10/2024		2	5624000070	02/10/2023	02/10/2023	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	816,19 €	582,17 €	TGA	FALSE		08/05/2024	PZE				CEN	MADRID	19/07/2023		1	09/09/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	19/07/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	816,19
FALSE	918220090217.1	RET.: ALAMEDILLA, 25 MADRID	REPROGRAMAR	0	1	9182	Trabajo BT		1.158,65 €	28/11/2024	12/12/2024	0	SI	ARGANZUELA	Se rechaza, falta reportes y SME	9,1822E+11	REVISIÓN DE RTE	Xosé Carlos Velon Vázquez	1.507,98 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	12/12/2024	0,00 €	140,53 €	140,53 €	0,00 €	208,80 €	208,80 €	0,00 €	1.158,65 €	0,00 €	1.507,98 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		11/07/2023		29/08/2023		11/07/2023	11/07/2023	28/08/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ALAMEDILLA, 25 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/07/2023	27/11/2023	3150	09/11/2024		3	5624000070	28/08/2023	20/10/2023	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.507,98 €	1.158,65 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	11/07/2023		3	15/07/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	14/07/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1507,98
FALSE	918221100305.2	P.S.: CORDEL DE PAVONES, 48 MADRID	REPROGRAMAR	0	6	9182	Trabajo BT		49,64 €	15/11/2024	22/11/2024	30		VICÁLVARO		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	PEREZ SANTAS OSCAR	61,84 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	12/03/2024	22/11/2024	0,00 €	12,20 €	12,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49,64 €	0,00 €	61,84 €	90071052												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/04/2024		11/04/2024		04/07/2023	04/07/2023	08/04/2024	PEREZ SANTAS OSCAR			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: CORDEL DE PAVONES, 48 MA-2		11/11/2024		1		FALSE	26/05/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	13/07/2023	30/04/2024	2885	09/03/2024		0	5624000070	29/04/2024	29/04/2024	5	FALSE	I	Trabajo en red reprogramado	170,64 €	146,24 €	TTD	FALSE		08/03/2024	CPP	04/07/2023	OR		CEN	MADRID	08/04/2024		1	08/03/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/04/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	61,84
FALSE	918223050219.1	P.S.: DEL TEJO, 0 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		85,54 €	31/10/2024	11/11/2024	30		ARGANZUELA		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	173,11 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	31/10/2024	11/11/2024	0,00 €	87,57 €	87,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85,54 €	0,00 €	173,11 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	30/06/2023		30/11/2023		30/06/2023	30/06/2023	30/11/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: DEL TEJO, 0 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	14/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/07/2023	14/09/2024		12/10/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		173,11 €	85,54 €	TTD	FALSE				30/06/2023	OR		CEN	MADRID	30/06/2023			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	02/07/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	173,11
FALSE	918223050193.1	P.S.: BUENOS AIRES, 0 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		96,00 €	31/10/2024	11/11/2024	30		PUENTE DE VALLECAS		9,18223E+11			194,28 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/10/2024	11/11/2024	0,00 €	98,28 €	98,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96,00 €	0,00 €	194,28 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	30/06/2023				30/06/2023	30/06/2023					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: BUENOS AIRES, 0 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	14/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/07/2023	14/09/2024		12/10/2024		0				5	FALSE	I		194,28 €	96,00 €	TGA	FALSE				30/06/2023	OR		CEN	MADRID	30/06/2023			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	02/07/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	194,28
FALSE	918223050130.1	RET.: ENCOMIENDA DE PALACIOS, 215 MADRID	EJECUTABLE	0		9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	397,11 €	23/11/2023	05/12/2023	0	SI	MORATALAZ		9,18223E+11			453,99 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	23/11/2023	05/12/2023	0,00 €	56,88 €	56,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	397,11 €	0,00 €	453,99 €	UserPla												MADRID	LLAVE EN MANO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		16/06/2023				16/06/2023	16/06/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: ENCOMIENDA DE PALACIOS, 215 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	04/07/2023	16/06/2023		02/11/2023	ERROR	0				5	FALSE	I		453,99 €	397,11 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA						CEN	MADRID	16/06/2023			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	19/09/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	453,99
FALSE	918223040064.9	P.S.: HULLA, 00 MADRID	REPROGRAMAR	0	7	9182	Nada	ANULAR RAUL	41,48 €	02/11/2024	22/11/2024	30	SI	VILLAVERDE	07/06 Trabajo de captura de datos en el TR1, anular TR9	9,18223E+11	RETROCEDIDO		41,48 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	01/08/2023	22/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41,48 €	0,00 €	41,48 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	13/06/2024				12/06/2023	12/06/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: HULLA, 00 MADRID-9		11/11/2024		1		FALSE	26/08/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	27/07/2023	27/11/2023	3150	15/06/2023		2	5624000070	31/10/2023	31/10/2023	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	129,84 €	129,84 €	GTD	FALSE		21/06/2023	PZE	12/06/2023	OR		CEN	MADRID	10/08/2023		1	27/07/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	41,48
FALSE	918223020021.1	P.S.: ROBLES, 3 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Varios TERed		766,66 €	28/11/2024	10/12/2024	30	SI	PUENTE DE VALLECAS	Recibida documentación y solicitada NUEVA licencia	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	1.025,37 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	10/12/2024	0,00 €	152,65 €	152,65 €	0,00 €	106,06 €	106,06 €	0,00 €	766,66 €	0,00 €	1.025,37 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	26/06/2023		25/01/2024		26/06/2023	26/06/2023	25/01/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ROBLES, 3 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	04/07/2023	02/10/2024	3150	09/11/2024		4	5624000070	22/01/2024	26/09/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.025,37 €	766,66 €	TGA	TRUE		25/09/2024	CPP	11/06/2024	ARG	Instalaciones de enlace, Desmontaje, Obra civil, RSBT, PAT	CEN	MADRID	26/06/2023	08/05/2025		09/11/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	06/11/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1025,37
FALSE	918222030078.9	P.S.: ANTONIO LOPEZ, 193 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Nada		462,07 €	15/11/2024	27/11/2024	60		USERA		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	462,07 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/10/2024	06/12/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	462,07 €	0,00 €	462,07 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	08/11/2023				30/06/2023	30/06/2023	08/11/2023	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ANTONIO LOPEZ, 193 MADRI-9		11/11/2024		0		FALSE	24/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	25/10/2024			02/09/2023		1	5624000070			5	FALSE	I		56.896,79 €	10.322,93 €	TTD	TRUE		15/11/2024	PZE	30/06/2023	OR	Instalaciones de enlace, LSMT, CT , RSBT, Obra civil, PAT, Trabajos en CT	CEN	MADRID	11/09/2023	11/12/2024		25/10/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	12/09/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	462,07
FALSE	918223040145.9	P.S.: HERCE, 41 MADRID	EJECUTABLE	0	5	9182	Nada		94,42 €	10/09/2024	10/09/2024	60	SI	VICÁLVARO		9,18223E+11	REVISIÓN DE RTE	ALES DIOSDADO ANA	94,42 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	26/08/2024	28/09/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94,42 €	0,00 €	94,42 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	10/09/2024		10/09/2024		08/06/2023	08/06/2023	10/09/2024	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: HERCE, 41 MADRID-9		11/11/2024		1		FALSE	08/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	24/01/2024			31/01/2024	ET-AM	0	5624000070			5	FALSE	I		2.684,78 €	2.260,32 €	TTD	TRUE	ET-AM	30/07/2024	CPP	08/06/2023	OR	Obra civil, LSMT, CT , Instalaciones de enlace, Trabajos en CT, Ensayos y mediciones, RSBT, PAT	CEN	MADRID	10/09/2024	26/07/2028		30/07/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	19/09/2024	FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	94,42
FALSE	918223040145.1	P.S.: HERCE, 41 MADRID	EJECUTADO	0	5	9182	Varios TERed	EJECUTADO.	1.532,13 €	26/08/2024	10/09/2024	60	SI	VICÁLVARO	13/08 Descargo planificado para el 04/09/24	9,18223E+11	REVISIÓN DE RTE	ALES DIOSDADO ANA	1.956,59 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	26/08/2024	28/09/2024	0,00 €	4,46 €	4,46 €	0,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	1.532,13 €	0,00 €	1.956,59 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	10/09/2024		29/01/2024		08/06/2023	08/06/2023	10/09/2024	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: HERCE, 41 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	08/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	24/01/2024	08/06/2023		31/01/2024	ET-AM	2	5624000070	13/08/2024	13/08/2024	5	FALSE	I		2.684,78 €	2.260,32 €	TTD	TRUE	ET-AM	30/07/2024	CPP	08/06/2023	OR	Obra civil, LSMT, CT , Instalaciones de enlace, Trabajos en CT, Ensayos y mediciones, RSBT, PAT	CEN	MADRID	08/06/2023	26/07/2028	1	30/07/2024	6			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/06/2023	FALSE		FALSE	AH2839	NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1956,59
FALSE	918222100170.2	P.S.: UZP0202 LOS CERROS, 360 MADRID	STOP	0	4	9182	Descargo		54,20 €	06/08/2024	07/08/2024	80		VICÁLVARO	20/05 Trabajo para PES de entronque de un CT aereo	9,18222E+11	REVISIÓN DE RTE	JUAN LABRA JORGE	54,20 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/01/2024	07/08/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54,20 €	0,00 €	54,20 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	29/04/2024		13/05/2024		01/06/2023	01/06/2023	29/04/2024	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: UZP0202 LOS CERROS, 360 MADRI-2		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	02/02/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	14/11/2023			15/11/2023	ET-AM	1	5624000070			5	FALSE	I		14.351,38 €	10.953,52 €	TCS	TRUE	ET-AM	03/07/2023	PZE	11/06/2024	ARG	TET. Apertura puentes, LAMT, Desmontaje, PAT, TeT, Obra civil, Apoyos Metálicos, Trabajos en CT, ANTIESCALADA	CEN	MADRID	29/04/2024	30/12/2027		14/11/2023	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	13/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	54,2
FALSE	918223040369.1	P.S.: FERNANDEZ SHAW, 9 MADRID	STOP	0	3	9182	Trabajo BT		828,67 €	13/06/2024	13/06/2024	30		RETIRO	16/05/24 No hay documentacion en ningun lado	9,18223E+11	RETROCEDIDO	Xosé Carlos Velon Vázquez	1.168,23 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	13/06/2024	13/06/2024	0,00 €	153,32 €	153,32 €	0,00 €	186,24 €	186,24 €	0,00 €	828,67 €	0,00 €	1.168,23 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/06/2024				23/05/2023	23/05/2023					EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: FERNANDEZ SHAW, 9 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	14/06/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	24/05/2023	20/05/2024	3150	25/05/2024	ET	1	5624000070	17/05/2024	20/05/2024	3	FALSE	I		1.168,23 €	828,67 €	TGA	FALSE	ET	15/05/2024	PPP	12/06/2024	ARG		CEN	MADRID	23/05/2023			15/05/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/06/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1168,23
FALSE	918223040310.4	P.S.: MALDONADAS, 9 MADRID	STOP	0	8	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	193,61 €	28/05/2024	28/05/2024	5		CENTRO	Se rechaza geoportal. Faltan todos los reportes	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	193,61 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/05/2024	28/05/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193,61 €	0,00 €	193,61 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	27/03/2024		27/03/2024		17/05/2023	17/05/2023	27/03/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG3	FALSE	P.S.: MALDONADAS, 9 MADRID-4		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	06/04/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	28/03/2024	16/05/2024	3150	29/03/2024	ET-AM	4	5624000070	01/04/2024	17/05/2024	1	FALSE	I		193,61 €	193,61 €	TG3	FALSE	ET-AM	28/05/2024	PZE	16/07/2024	ARG		CEN	MADRID	27/03/2024			01/04/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	18/07/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	193,61
FALSE	918223020326.9	P.S.: ILUSION, 12 MADRID	PEND.INST.PART	0	15	9182	Nada		460,47 €	06/11/2024	06/11/2024	60	SI	VICÁLVARO		9,18223E+11		ALES DIOSDADO ANA	460,47 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/11/2024	14/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	460,47 €	0,00 €	460,47 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	23/05/2023		06/11/2024		23/05/2023	23/05/2023	06/11/2024	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ILUSION, 12 MADRID-9		11/11/2024		1		FALSE	08/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/08/2024			19/10/2024	ERROR	0	5624000070			5	FALSE	I		48.052,44 €	3.599,11 €	TCS	FALSE	MF			23/05/2023	OR		CEN	MADRID	06/11/2024	30/12/2027		14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	07/11/2024	TRUE		FALSE				FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	460,47
FALSE	918223020326.1	P.S.: ILUSION, 12 MADRID	PEND.INST.PART	0	15	9182	Descargo		3.138,64 €	08/11/2024	14/11/2024	60	SI	VICÁLVARO		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	47.591,97 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/11/2024	14/11/2024	0,00 €	696,75 €	696,75 €	0,00 €	43.756,58 €	43.756,58 €	0,00 €	3.138,64 €	0,00 €	47.591,97 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	23/05/2023		06/11/2024		23/05/2023	23/05/2023	06/11/2024	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ILUSION, 12 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	08/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	07/08/2024	23/05/2023		19/10/2024	ERROR	0	5624000070			5	TRUE	I		48.052,44 €	3.599,11 €	TCS	FALSE	MF			23/05/2023	OR		CEN	MADRID	23/05/2023	30/12/2027		14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	18/06/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	47591,97
FALSE	918222120219.1	P.S.: DEMOCRACIA, 21 MADRID	PEND.INST.PART	0	2	9182	Descargo		651,42 €	13/02/2025	24/02/2025	80		PUENTE DE VALLECAS		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	1.075,75 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	13/02/2025	24/02/2025	0,00 €	4,33 €	4,33 €	0,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	651,42 €	0,00 €	1.075,75 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	23/05/2023		13/11/2023		23/05/2023	23/05/2023	13/11/2023	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DEMOCRACIA, 21 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	03/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		23/05/2023		07/06/2023		0	5624000070			5	FALSE	I		1.523,41 €	1.099,08 €	TTD	FALSE				23/05/2023	OR		CEN	MADRID	23/05/2023			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	07/06/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	1075,75
FALSE	918123050260.1	P.S.: TORRE DE DON MIGUEL, 0021 MADRID	STOP	0	13	9182	Varios TERed		1.242,69 €	02/09/2024	30/09/2024	30	SI	VILLA DE VALLECAS	EL EXPEDIENTE NO TIENE NINGUN TRAMITE EN LICENTIA. SOLICITAR PARA PODER EJECUTAR TRABAJOS	9,18123E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	2.218,71 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/09/2024	30/09/2024	0,00 €	71,24 €	71,24 €	0,00 €	904,78 €	904,78 €	0,00 €	1.242,69 €	0,00 €	2.218,71 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	31/05/2023		04/10/2023		31/05/2023	31/05/2023	04/10/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: TORRE DE DON MIGUEL, 0021 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	10/05/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	10/06/2023	30/04/2024	2885	01/05/2024	ET	5	5624000070	02/10/2023	10/04/2024	3	FALSE	I		2.218,71 €	1.242,69 €	TGA	FALSE	ET	28/09/2023	CZE	06/06/2024	ARG		CEN	MADRID	31/05/2023			10/04/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	08/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2218,71
FALSE	918223040288.1	P.S.: JULIA SOLA, 4 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		596,54 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	VILLAVERDE		9,18223E+11			778,51 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	156,73 €	156,73 €	0,00 €	25,24 €	25,24 €	0,00 €	596,54 €	0,00 €	778,51 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/05/2023				10/05/2023	10/05/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JULIA SOLA, 4 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	19/06/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/05/2023	10/05/2023		26/10/2024		0				3	FALSE	I		778,51 €	596,54 €	TGA	FALSE				10/05/2023	OR		CEN	MADRID	10/05/2023			20/05/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	778,51
FALSE	918223040230.1	P.S.: VALDELASIERRA, 7 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		2.329,35 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	ARGANZUELA		9,18223E+11			2.921,85 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	161,47 €	161,47 €	0,00 €	431,03 €	431,03 €	0,00 €	2.329,35 €	0,00 €	2.921,85 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/05/2023				11/05/2023	11/05/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VALDELASIERRA, 7 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	19/06/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	20/05/2023	11/05/2023		26/10/2024		0				3	FALSE	I		2.921,85 €	2.329,35 €	TGA	FALSE				11/05/2023	OR		CEN	MADRID	11/05/2023			20/05/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		BANGA PORRUA JUAN JOSE		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2921,85
FALSE	918223040229.1	P.S.: JUAN DE VERA, 15 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		491,67 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	ARGANZUELA		9,18223E+11			586,92 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	73,65 €	73,65 €	0,00 €	21,60 €	21,60 €	0,00 €	491,67 €	0,00 €	586,92 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/05/2023				11/05/2023	11/05/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: JUAN DE VERA, 15 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	26/06/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/05/2023	11/05/2023		26/10/2024		0				3	FALSE	I		586,92 €	491,67 €	TGA	FALSE				11/05/2023	OR		CEN	MADRID	11/05/2023			27/05/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/05/2023	TRUE		FALSE		ESTEVEZ FIDALGO SONIA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	586,92
FALSE	918223040228.1	P.S.: RAMÍREZ DE PRADO, 2 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		465,61 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	ARGANZUELA		9,18223E+11			585,13 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	105,20 €	105,20 €	0,00 €	14,32 €	14,32 €	0,00 €	465,61 €	0,00 €	585,13 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	12/05/2023				12/05/2023	12/05/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: RAMÍREZ DE PRADO, 2 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	26/06/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/05/2023	12/05/2023		26/10/2024		0				3	FALSE	I		585,13 €	465,61 €	TGA	FALSE				12/05/2023	OR		CEN	MADRID	12/05/2023			27/05/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/05/2023	TRUE		FALSE		PEREZ REDONDAS ROCIO		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	585,13
FALSE	918223040213.1	P.S.: DE ARGANDA, 200 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		342,69 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	ARGANZUELA		9,18223E+11			526,37 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	162,08 €	162,08 €	0,00 €	21,60 €	21,60 €	0,00 €	342,69 €	0,00 €	526,37 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	12/05/2023				12/05/2023	12/05/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DE ARGANDA, 200 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	26/06/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/05/2023	12/05/2023		26/10/2024		0				3	FALSE	I		526,37 €	342,69 €	TGA	FALSE				12/05/2023	OR		CEN	MADRID	12/05/2023			27/05/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	25/05/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	526,37
FALSE	918223030300.1	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 8 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		9.560,12 €	31/10/2024	11/11/2024	30		VILLA DE VALLECAS		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	11.112,32 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	31/10/2024	11/11/2024	0,00 €	1.552,20 €	1.552,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.560,12 €	0,00 €	11.112,32 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	26/04/2023		30/11/2023		26/04/2023	26/04/2023	30/11/2023	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 8 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	14/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	04/05/2023	14/09/2024		12/10/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		11.112,32 €	9.560,12 €	TTD	FALSE				26/04/2023	OR		CEN	MADRID	26/04/2023			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	28/04/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	11112,32
FALSE	918223020669.1	P.S.: TELLEZ, 30 MADRID	PEND.INST.PART	0	6	9182	Trabajo BT		9.152,89 €	28/11/2024	12/12/2024	30		RETIRO		9,18223E+11			11.178,66 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	28/11/2024	12/12/2024	0,00 €	303,83 €	303,83 €	0,00 €	1.721,94 €	1.721,94 €	0,00 €	9.152,89 €	0,00 €	11.178,66 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	01/03/2024				01/03/2024	01/03/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: TELLEZ, 30 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	17/06/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/05/2024	01/03/2024		09/11/2024		0				5	FALSE	I		11.178,66 €	9.152,89 €	TGA	FALSE				01/03/2024	OR		CEN	MADRID	28/04/2023	17/11/2024		18/05/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	11178,66
FALSE	918223020601.1	P.S.: CIUDAD DE BARCELONA, 162 MADRID	PEND.INST.PART	0	4	9182	Trabajo BT		4.034,54 €	25/12/2024	30/12/2024	30		RETIRO		9,18223E+11			5.041,14 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	25/12/2024	30/12/2024	0,00 €	167,48 €	167,48 €	0,00 €	839,12 €	839,12 €	0,00 €	4.034,54 €	0,00 €	5.041,14 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/02/2024				23/02/2024	23/02/2024					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CIUDAD DE BARCELONA, 162 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	07/04/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN	08/03/2024	23/02/2024		24/08/2024		0				3	FALSE	I		5.041,14 €	4.034,54 €	TGA	FALSE				23/02/2024	OR		CEN	MADRID	28/04/2023			08/03/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	5041,14
FALSE	918223040070.1	P.S.: DON PEDRO, 0004 MADRID	STOP	0	3	9182	Trabajo BT		651,77 €	05/02/2024	29/02/2024	30	SI	CENTRO	06/09/24 Falta CGP	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	972,37 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	05/02/2024	29/02/2024	0,00 €	164,62 €	164,62 €	0,00 €	155,98 €	155,98 €	0,00 €	651,77 €	0,00 €	972,37 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	19/04/2023		19/01/2024		19/04/2023	19/04/2023	19/01/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: DON PEDRO, 0004 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	21/01/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	04/05/2023	19/04/2023		02/12/2023	ET-AM	4	5623004415	27/12/2023	27/12/2023	3	FALSE	I		972,37 €	651,77 €	TGA	TRUE	ET-AM	21/12/2023	PZE	02/09/2024	ARG	RSBT, Obra civil, PAT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	19/04/2023			22/12/2023			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	26/01/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	972,37
FALSE	918223020393.1	P.S.: ARROYO FONTARRON, 26 MADRID	EJECUTABLE	0	2	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	4.037,09 €	01/01/2025	31/01/2025	30	SI	MORATALAZ	11/11/24 Pte. replanteo en campo.	9,18223E+11			4.687,89 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	650,80 €	650,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.037,09 €	0,00 €	4.687,89 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/04/2023				17/04/2023	17/04/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ARROYO FONTARRON, 26 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	14/05/2023	17/04/2023		02/11/2023	ERROR	1				5	FALSE	I		4.687,89 €	4.037,09 €	TTD	FALSE	NO EXCLUÍDA	18/07/2023	PZE	17/04/2023	OR		CEN	MADRID	17/04/2023			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	19/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4687,89
FALSE	918222070415.1	P.S.: FORJAS, 21 MADRID	PEND.INST.PART	0	6	9182	Descargo		2.186,03 €	10/01/2025	13/01/2025	80		VICÁLVARO		9,18222E+11			2.783,77 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	10/01/2025	13/01/2025	0,00 €	177,74 €	177,74 €	0,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	2.186,03 €	0,00 €	2.783,77 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	03/05/2023				03/05/2023	03/05/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: FORJAS, 21 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	03/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		20/04/2023		29/04/2023		0				5	FALSE	I		2.783,77 €	2.186,03 €	TCS	FALSE				03/05/2023	OR		CEN	MADRID	20/04/2023			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	29/04/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2783,77
FALSE	918122040226.1	P.S.: DESAMPARADOS, 15 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Descargo		2.038,13 €	08/11/2024	13/11/2024	80	SI	CENTRO		9,18122E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	2.640,57 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/11/2024	13/11/2024	0,00 €	206,44 €	206,44 €	0,00 €	396,00 €	396,00 €	0,00 €	2.038,13 €	0,00 €	2.640,57 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	15/09/2023		23/01/2024		17/04/2023	17/04/2023	22/01/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DESAMPARADOS, 15 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	03/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	04/05/2023	17/04/2023		19/10/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		3.101,80 €	2.499,36 €	TTD	FALSE				17/04/2023	OR		CEN	MADRID	17/04/2023	18/05/2028		14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	20/04/2023	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2640,57
FALSE	918222090221.1	RET.: SAN CLAUDIO, 115 MADRID	REPROGRAMAR	0	7	9182	Trabajo BT		1.791,87 €	01/01/2025	31/01/2025	0	SI	PUENTE DE VALLECAS	argos obra civil finalizada. OJO FALTA OBRA ELECTRICA POR REPORTAR EN ARGOS	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	2.588,41 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	384,29 €	384,29 €	0,00 €	412,25 €	412,25 €	0,00 €	1.791,87 €	0,00 €	2.588,41 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		03/04/2023		02/05/2023		03/04/2023	03/04/2023	28/04/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SAN CLAUDIO, 115 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/04/2023	08/11/2024	3150	05/10/2024		15	5624000070	27/04/2023	04/11/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	2.588,41 €	1.791,87 €	TGA	FALSE		11/06/2024	PZE				CEN	MADRID	03/04/2023	02/02/2025	3	30/08/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	14/08/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	2588,41
FALSE	918223030031.1	P.S.: DE LA CIUDAD DE PLASENCIA, 0 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		564,93 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	CENTRO		9,18223E+11			835,85 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	139,72 €	139,72 €	0,00 €	131,20 €	131,20 €	0,00 €	564,93 €	0,00 €	835,85 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	27/03/2023				27/03/2023	27/03/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DE LA CIUDAD DE PLASENCIA, 0 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	11/05/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	11/04/2023	27/03/2023		26/10/2024		0				3	FALSE	I		835,85 €	564,93 €	TGA	FALSE				27/03/2023	OR		CEN	MADRID	27/03/2023			11/04/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	835,85
FALSE	918223010424.9	P.S.: ARTE POP, 15 MADRID	EJECUTABLE	0	18	9182	Nada		391,48 €	05/11/2024	05/11/2024	60	SI	VILLA DE VALLECAS		9,18223E+11		JUAN LABRA JORGE	391,48 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	18/09/2024	05/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	391,48 €	0,00 €	391,48 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	28/11/2023		05/11/2024		27/03/2023	27/03/2023	05/11/2024	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ARTE POP, 15 MADRID-9		11/11/2024		1		FALSE	05/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/06/2024			02/04/2023	ET-AM	0	5624000070			5	FALSE	I		3.548,30 €	3.043,82 €	TCS	FALSE	ET-AM	06/09/2024	CPP	27/03/2023	OR		CEN	MADRID	05/11/2024	21/05/2029		06/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	06/11/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	391,48
FALSE	918223010424.4	P.S.: ARTE POP, 15 MADRID	EJECUTABLE	0	18	9182	Varios TERed		633,77 €	05/11/2024	05/11/2024	60	SI	VILLA DE VALLECAS		9,18223E+11		JUAN LABRA JORGE	633,77 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	18/09/2024	05/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	633,77 €	0,00 €	633,77 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	28/11/2023		05/11/2024		27/03/2023	27/03/2023	05/11/2024	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ARTE POP, 15 MADRID-4		11/11/2024		1		FALSE	05/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/06/2024			02/04/2023	ET-AM	0	5624000070			5	FALSE	I		3.548,30 €	3.043,82 €	TCS	FALSE	ET-AM	06/09/2024	CPP	27/03/2023	OR		CEN	MADRID	05/11/2024	21/05/2029		06/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	06/11/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	633,77
FALSE	918223010424.1	P.S.: ARTE POP, 15 MADRID	EJECUTADO	0	18	9182	Varios TERed		2.018,58 €	18/09/2024	18/10/2024	60	SI	VILLA DE VALLECAS	10/09/24 Descargo planificado para el 03/10/24	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	2.523,06 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	18/09/2024	05/11/2024	0,00 €	84,48 €	84,48 €	0,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	2.018,58 €	0,00 €	2.523,06 €	90076143												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	28/11/2023		28/11/2023		27/03/2023	27/03/2023	05/11/2024	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ARTE POP, 15 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	05/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/06/2024	27/03/2023		02/04/2023	ET-AM	1	5624000070	10/09/2024	10/09/2024	5	FALSE	I		3.548,30 €	3.043,82 €	TCS	FALSE	ET-AM	06/09/2024	CPP	27/03/2023	OR		CEN	MADRID	27/03/2023	21/05/2029	1	06/09/2024	6			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	02/04/2023	TRUE		FALSE	AH959	NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2523,06
FALSE	918222100440.1	P.S.: SAN CIPRIANO, 0 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		4.937,80 €	31/10/2024	11/11/2024	30		VICÁLVARO		9,18222E+11			5.983,15 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/10/2024	11/11/2024	0,00 €	1.045,35 €	1.045,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.937,80 €	0,00 €	5.983,15 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/03/2023				17/03/2023	17/03/2023					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: SAN CIPRIANO, 0 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	14/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	25/03/2023	14/09/2024		12/10/2024		0				5	FALSE	I		5.983,15 €	4.937,80 €	TTD	FALSE				17/03/2023	OR		CEN	MADRID	17/03/2023			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	19/03/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	5983,15
FALSE	918223010115.1	P.S.: CARMEN, 10 MADRID	PEND.INST.PART	0	2	9182	Trabajo BT		858,81 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	CENTRO		9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	1.140,99 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	151,16 €	151,16 €	0,00 €	131,02 €	131,02 €	0,00 €	858,81 €	0,00 €	1.140,99 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/11/2023		23/01/2024		08/11/2023	08/11/2023	23/01/2024	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CARMEN, 10 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	11/04/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/03/2023	06/03/2023		26/10/2024		0	5624000070			3	FALSE	I		1.140,99 €	858,81 €	TGA	FALSE				08/11/2023	OR		CEN	MADRID	06/03/2023			12/03/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1140,99
FALSE	918221110334.9	P.S.: EMBAJADORES, 232 MADRID	STOP	0	5	9182	Nada		326,23 €	29/01/2025	19/02/2025	60		ARGANZUELA		9,18221E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	326,23 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	17/10/2024	19/02/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	326,23 €	0,00 €	326,23 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	11/09/2023		11/09/2023		08/03/2023	08/03/2023	11/09/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: EMBAJADORES, 232 MADRID-9		11/11/2024	29/01/2025	0	PTE. LICENCIAS /AUTORIZACIONES	FALSE	06/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	28/06/2024			28/09/2024		1	5624000070			5	FALSE	I		70.240,34 €	18.473,59 €	TTD	TRUE		07/11/2024	CPP	08/03/2023	OR	PAT, Obra civil, CT , RSBT, Instalaciones de enlace, Ensayos y mediciones, LSMT, Telegestión, Trabajos en CT, Desmontaje	CEN	MADRID	11/09/2023	30/12/2027		07/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	08/11/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	326,23
FALSE	918221110334.1	P.S.: EMBAJADORES, 232 MADRID	STOP	0	5	9182	Varios TERed	14/11/24 Licencia	17.529,90 €	17/10/2024	26/12/2024	60		ARGANZUELA		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	69.296,65 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	17/10/2024	19/02/2025	0,00 €	2.025,61 €	2.025,61 €	0,00 €	49.741,14 €	49.741,14 €	0,00 €	17.529,90 €	0,00 €	69.296,65 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	11/09/2023		11/09/2023		08/03/2023	08/03/2023	11/09/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: EMBAJADORES, 232 MADRID-1		11/11/2024	29/01/2025	0	PTE. LICENCIAS /AUTORIZACIONES	FALSE	06/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	28/06/2024	07/11/2024	3017	28/09/2024		1	5624000070	07/11/2024	07/11/2024	5	TRUE	I		70.240,34 €	18.473,59 €	TTD	TRUE		07/11/2024	CPP	08/03/2023	OR	PAT, Obra civil, CT , RSBT, Instalaciones de enlace, Ensayos y mediciones, LSMT, Telegestión, Trabajos en CT, Desmontaje	CEN	MADRID	08/03/2023	30/12/2027		07/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	08/11/2024	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	69296,65
FALSE	918223020555.1	P.S.: ALBUFERA, 0022 MADRID	STOP	0		9182	Trabajo BT		117,00 €	01/03/2024	25/04/2024	30		PUENTE DE VALLECAS	EL CLIENTE NO QUIERE EL EXPEDIENTE, CERRAR	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	183,99 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/03/2024	25/04/2024	0,00 €	53,72 €	53,72 €	0,00 €	13,27 €	13,27 €	0,00 €	117,00 €	0,00 €	183,99 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	04/04/2023		26/02/2024		28/02/2023	28/02/2023	26/02/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: ALBUFERA, 0022 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	10/11/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/03/2023	09/08/2023	3017	17/02/2024	ET-AM	5	5624000070	16/03/2023	22/02/2024	3	FALSE	I		183,99 €	117,00 €	TGA	FALSE	ET-AM	11/10/2023	PZE	26/03/2024	ARG	RSBT, Instalaciones de enlace, Desmontaje, RABT	CEN	MADRID	28/02/2023			11/10/2023	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	28/03/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	183,99
FALSE	918222020337.1	P.F.: LOS ROSALES, 155 MADRID	STOP	0	14	9182	Varios TERed		16.535,00 €	22/08/2024	12/09/2024	0		VILLAVERDE	19/02/24 No tiene documentacion en expediente digital	9,18222E+11	RETROCEDIDO		16.535,00 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	22/08/2024	12/09/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.535,00 €	0,00 €	16.535,00 €													MADRID		PROVISION DE SERVICIOS	SI	Otros suministros en alta tensión. Plazo a determinar en función de los trabajos.	20/03/2024				03/03/2023	03/03/2023					EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.F.: LOS ROSALES, 155 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	22/11/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/11/2023	14/03/2024	2885	22/11/2023	ET	2	5624000070	05/12/2023	05/12/2023		FALSE	I		16.535,00 €	16.535,00 €		FALSE	ET	31/12/2025	PZE				CEN	MADRID	29/09/2023			22/11/2023	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	13/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA ,		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	16535
FALSE	918223010105.1	P.S.: MAESTRO VITORIA, 8 MADRID	PEND.INST.PART	0	2	9182	Trabajo BT		2.189,66 €	31/10/2024	11/11/2024	30	SI	CENTRO		9,18223E+11			2.806,50 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	31/10/2024	11/11/2024	0,00 €	237,32 €	237,32 €	0,00 €	379,52 €	379,52 €	0,00 €	2.189,66 €	0,00 €	2.806,50 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	13/02/2023				13/02/2023	13/02/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MAESTRO VITORIA, 8 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	21/03/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	19/02/2023	13/02/2023		12/10/2024		0				3	FALSE	I		2.806,50 €	2.189,66 €	TGA	FALSE				13/02/2023	OR		CEN	MADRID	13/02/2023			19/02/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2806,5
FALSE	918222120366.1	P.S.: VICALVARO A SANTA EUGENIA, 1600 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		9.265,41 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	VICÁLVARO		9,18222E+11			11.737,02 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	333,87 €	333,87 €	0,00 €	2.137,74 €	2.137,74 €	0,00 €	9.265,41 €	0,00 €	11.737,02 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/07/2023				14/07/2023	14/07/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VICALVARO A SANTA EUGENIA, 1600 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	16/09/2023	14/07/2023		26/10/2024		0				5	FALSE	I		11.737,02 €	9.265,41 €	TTD	FALSE				14/07/2023	OR		CEN	MADRID	13/02/2023			16/09/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	17/07/2023	TRUE		FALSE		MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	11737,02
FALSE	918222090343.1	RET.: YESERIAS, 6 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Trabajo BT		766,02 €	31/10/2024	10/11/2024	0	SI	ARGANZUELA	05/10 Se llama de nuevo al cliente y no sabe nada de la obra	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Juan Carlos Barreiros Galindo	810,16 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	31/10/2024	10/11/2024	0,00 €	44,14 €	44,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	766,02 €	0,00 €	810,16 €	90071052												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		17/02/2023		02/03/2023		17/02/2023	17/02/2023	02/03/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: YESERIAS, 6 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/02/2023	28/08/2023	3017	30/12/2023		6	5624000070	02/03/2023	02/03/2023	3	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	810,16 €	766,02 €	TGA	FALSE	AM	05/07/2024	PZE				CEN	MADRID	17/02/2023			10/02/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	31/01/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	810,16
FALSE	918223010355.1	P.S.: PUERTO DE MAGDALENA, 9 MADRID	STOP	0	10	9182	Trabajo BT		1.893,49 €	22/07/2024	29/08/2024	30	SI	PUENTE DE VALLECAS	06/09/24 Obra ejecutable	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	2.284,93 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/07/2024	29/08/2024	0,00 €	266,24 €	266,24 €	0,00 €	125,20 €	125,20 €	0,00 €	1.893,49 €	0,00 €	2.284,93 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	19/10/2023		16/11/2023		19/10/2023	19/10/2023	16/11/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PUERTO DE MAGDALENA, 9 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	21/06/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	21/10/2023	28/05/2024	2885	30/03/2024	ET	10	5624000070	24/10/2023	22/05/2024	3	FALSE	I		2.284,93 €	1.893,49 €	TGA	TRUE	ET	21/05/2024	PZE	11/06/2024	MA	Obra civil, RSBT, Instalaciones de enlace, PAT	CEN	MADRID	09/02/2023			22/05/2024			3	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	08/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2284,93
FALSE	918223010292.1	P.S.: MENDEZ ALVARO, 58 MADRID	STOP	0	1	9182	Trabajo BT		565,55 €	02/09/2024	30/09/2024	30	SI	ARGANZUELA	21/08 Se manda plano, para solicitar cambio trazado al ayuntamiento y hacer la canalización	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Victor Fernandez Alvarez	852,28 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/09/2024	30/09/2024	0,00 €	124,49 €	124,49 €	0,00 €	162,24 €	162,24 €	0,00 €	565,55 €	0,00 €	852,28 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	03/02/2023		12/06/2023		03/02/2023	03/02/2023	12/06/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MENDEZ ALVARO, 58 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	10/06/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/02/2023	16/05/2024	3150	03/02/2024	ET	6	5624000070	08/06/2023	11/05/2024	3	FALSE	I		852,28 €	565,55 €	TGA	FALSE	ET	11/05/2023	CPP	10/06/2024	MA		CEN	MADRID	03/02/2023			11/05/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	08/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	852,28
FALSE	918223010223.1	P.S.: ORELLANA, 1 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Nada		23,69 €	15/11/2024	15/11/2024	30		CENTRO		9,18223E+11			79,24 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	15/11/2024	0,00 €	48,51 €	48,51 €	0,00 €	7,04 €	7,04 €	0,00 €	23,69 €	0,00 €	79,24 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/02/2023				08/02/2023	08/02/2023					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: ORELLANA, 1 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	11/03/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	09/02/2023	08/02/2023		26/10/2024		0				1	FALSE	I		79,24 €	23,69 €	TGA	FALSE				08/02/2023	OR		CEN	MADRID	08/02/2023			09/02/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	79,24
FALSE	918222110538.1	P.S.: CARRETAS, 9 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		1.524,97 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	CENTRO		9,18222E+11			1.814,89 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	96,64 €	96,64 €	0,00 €	193,28 €	193,28 €	0,00 €	1.524,97 €	0,00 €	1.814,89 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/02/2023				06/02/2023	06/02/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CARRETAS, 9 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	21/03/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	19/02/2023	07/02/2023		26/10/2024		0				3	FALSE	I		1.814,89 €	1.524,97 €	TGA	FALSE				06/02/2023	OR		CEN	MADRID	07/02/2023			19/02/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		ESTEVEZ FIDALGO SONIA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1814,89
FALSE	918122110286.1	P.S.: DESAMPARADOS, 15 MADRID	EJECUTABLE	0		9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	7.460,87 €	01/01/2025	31/01/2025	30	SI	CENTRO	11/11/24 Pte. replanteo en campo.	9,18122E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL	8.269,82 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	808,95 €	808,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.460,87 €	0,00 €	8.269,82 €	90088728												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/02/2023		24/11/2023		10/02/2023	10/02/2023	24/11/2023	HERNANDEZ GARDUÑO DANIEL			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: DESAMPARADOS, 15 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/02/2023	10/02/2023		02/11/2023	ERROR	1	5624000070			5	FALSE	I		8.269,82 €	7.460,87 €	TTD	FALSE	NO EXCLUÍDA	24/11/2023	PZE	10/02/2023	OR		CEN	MADRID	10/02/2023			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	19/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	8269,82
FALSE	918222120304.1	P.S.: ROSARIO, 6 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		12.748,11 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	CENTRO		9,18222E+11			17.650,18 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	1.968,79 €	1.968,79 €	0,00 €	2.933,28 €	2.933,28 €	0,00 €	12.748,11 €	0,00 €	17.650,18 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	27/01/2023				27/01/2023	27/01/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ROSARIO, 6 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	29/03/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/02/2023	27/01/2023		26/10/2024		0				5	FALSE	I		17.650,18 €	12.748,11 €	TTD	FALSE				27/01/2023	OR		CEN	MADRID	27/01/2023			27/02/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	17650,18
FALSE	918222020501.1	RET.: UZP0203 LOS AHIJONES, 6001 MADRID	NO PROGRAMABLE	0	2	9182	Descargo		10.204,85 €	22/10/2025	03/11/2025	0		VICÁLVARO		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON	47.855,71 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	22/10/2025	03/11/2025	0,00 €	21,67 €	21,67 €	0,00 €	37.629,19 €	37.629,19 €	0,00 €	10.204,85 €	0,00 €	47.855,71 €													MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		28/07/2023		07/11/2023		28/07/2023	28/07/2023	07/11/2023	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: UZP0203 LOS AHIJONES, 6001 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		28/07/2023		09/11/2023		1	5624000070			5	TRUE	I		47.855,71 €	10.204,85 €	TCS	FALSE							CEN	MADRID	27/01/2023				1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	09/09/2023	FALSE		TRUE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	47855,71
FALSE	918223010154.1	P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR, 20 MADRID	STOP	0	1	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	708,02 €	04/11/2024	29/11/2024	30	SI	CENTRO	Reportes CPM. Se genera carta de anomalías según indicaciones	9,18223E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	928,52 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/11/2024	29/11/2024	0,00 €	150,77 €	150,77 €	0,00 €	69,73 €	69,73 €	0,00 €	708,02 €	0,00 €	928,52 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	16/01/2023		18/09/2024		16/01/2023	16/01/2023	18/09/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SAN ISIDRO LABRADOR, 20 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	09/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	22/01/2023	16/01/2023		24/08/2024		3	5624000070	17/09/2024	17/09/2024	3	FALSE	I		928,52 €	708,02 €	TGA	FALSE		09/09/2024	PZE	07/10/2024	MA		CEN	MADRID	16/01/2023			09/09/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	26/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	928,52
FALSE	918222100124.1	P.S.: PRINCESA, 23 MADRID	STOP	0	34	9182	Varios TERed	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	417,24 €	16/09/2024	18/10/2024	30		MONCLOA-ARAVACA	11/11/24 Hay que hacer canalizacion	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	522,05 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	16/09/2024	18/10/2024	0,00 €	93,69 €	93,69 €	0,00 €	11,12 €	11,12 €	0,00 €	417,24 €	0,00 €	522,05 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/05/2024		25/06/2024		29/05/2024	29/05/2024	25/06/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PRINCESA, 23 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	22/07/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	31/05/2024	29/05/2024		10/08/2024	ET-AM	17	5624000070	10/09/2024	10/09/2024	3	FALSE	I		522,05 €	417,24 €	TGA	FALSE	ET-AM	24/06/2024	CZE	23/09/2024	ARG		CEN	MADRID	16/01/2023	21/12/2024		22/06/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	25/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	522,05
FALSE	918222010127.1	P.S.: UZP0204 LOS BERROCALES, 1029 MADRID	REPROGRAMAR	0	1	9182	Varios TERed		241.402,43 €	28/11/2024	26/12/2024	80	SI	VICÁLVARO	02/10/24 Se esta ejecutando la canalización en el ambito de peñaranda de bracamonte	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON	313.344,76 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	26/12/2024	0,00 €	11.330,69 €	11.330,69 €	0,00 €	60.611,64 €	60.611,64 €	0,00 €	241.402,43 €	0,00 €	313.344,76 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	17/10/2024		17/10/2024		20/01/2023	20/01/2023	17/10/2024	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: UZP0204 LOS BERROCALES, 1029 MADRID-1		11/11/2024	18/12/2024	1		FALSE	27/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/06/2024	08/11/2024	3150	09/11/2024		3	5624000070	05/06/2024	01/10/2024	5	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	313.344,76 €	241.402,43 €	TCS	FALSE		04/06/2024	CPP				CEN	MADRID	20/01/2023	26/12/2024	2	08/06/2024	408			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	21/08/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE	AH445	ALFAGEME LOPEZ ALVARO		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	TRUE	MADRID	1	0	313344,76
FALSE	918222110143.1	P.S.: MINERVA, 17 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		577,70 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	VICÁLVARO		9,18222E+11			895,11 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	186,21 €	186,21 €	0,00 €	131,20 €	131,20 €	0,00 €	577,70 €	0,00 €	895,11 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/11/2022				01/12/2022	01/12/2022					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: MINERVA, 17 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	08/01/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	09/12/2022	01/12/2022		26/10/2024		0				3	FALSE	I		895,11 €	577,70 €	TGA	FALSE				01/12/2022	OR		CEN	MADRID	01/12/2022			09/12/2022				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	895,11
FALSE	918221070204.9	P.S.: ILUSION, 41 MADRID	PEND.INST.PART	0	3	9182	Nada		374,05 €	08/11/2024	13/11/2024	60	SI	VICÁLVARO		9,18221E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	374,05 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/11/2024	13/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	374,05 €	0,00 €	374,05 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	07/12/2022		07/12/2022		21/11/2022	21/11/2022	16/12/2022	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ILUSION, 41 MADRID-9		11/11/2024		1		FALSE	13/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/06/2024			19/10/2024		0	5624000070			5	FALSE	I		58.040,37 €	3.020,26 €	TTD	TRUE				21/11/2022	OR	Obra civil, PAT, LSMT, CT , RSBT, Trabajos en CT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	08/12/2022	09/04/2026		14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/12/2022	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	374,05
FALSE	918221070204.1	P.S.: ILUSION, 41 MADRID	PEND.INST.PART	0	3	9182	Descargo		2.064,78 €	08/11/2024	13/11/2024	60	SI	VICÁLVARO		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	ALES DIOSDADO ANA	57.084,89 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/11/2024	13/11/2024	0,00 €	22,48 €	22,48 €	0,00 €	54.997,63 €	54.997,63 €	0,00 €	2.064,78 €	0,00 €	57.084,89 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	07/12/2022		09/12/2022		21/11/2022	21/11/2022	16/12/2022	ALES DIOSDADO ANA			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ILUSION, 41 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	13/11/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/06/2024	21/11/2022		19/10/2024		0	5624000070			5	TRUE	I		58.040,37 €	3.020,26 €	TTD	TRUE				21/11/2022	OR	Obra civil, PAT, LSMT, CT , RSBT, Trabajos en CT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	21/11/2022	09/04/2026		14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	24/11/2022	TRUE		FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	57084,89
FALSE	918221040344.1	P.S.: ARROYO DEL CAÑAVERAL, 75 MADRID	PEND.INST.PART	0	5	9182	Descargo	LICENCIA RETIRADA	3.794,93 €	28/11/2024	04/12/2024	60		VICÁLVARO	31/10/24 Licencia retirada.	9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	64.362,21 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	04/12/2024	0,00 €	260,42 €	260,42 €	0,00 €	60.306,86 €	60.306,86 €	0,00 €	3.794,93 €	0,00 €	64.362,21 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	24/06/2024		28/06/2024		24/06/2024	24/06/2024	28/06/2024	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ARROYO DEL CAÑAVERAL, 75 MADRID-1		11/11/2024	19/03/2025	1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/09/2024	25/06/2024		09/11/2024		1	5624000070			5	TRUE	I		64.362,21 €	3.794,93 €	TCS	FALSE				24/06/2024	OR		CEN	MADRID	04/11/2022	26/12/2024		15/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	11/11/2022	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	64362,21
FALSE	918222090394.1	P.S.: ANDALUCIA, 00 MADRID	EJECUTABLE	0	1	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	3.319,13 €	01/01/2025	31/01/2025	30		USERA	11/11/24 Pte. replanteo en campo.	9,18222E+11			4.065,41 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	746,28 €	746,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.319,13 €	0,00 €	4.065,41 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/10/2022				24/10/2022	24/10/2022					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: ANDALUCIA, 00 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/10/2022	14/09/2024		10/11/2024	ERROR	1				5	FALSE	I		4.065,41 €	3.319,13 €	TTD	FALSE		02/12/2022	PZE	24/10/2022	OR		CEN	MADRID	24/10/2022			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	19/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4065,41
FALSE	918222040025.1	P.F.: SAN FELIU DE GUIXOLS, 11 MADRID	NO PROGRAMABLE	0	3	9182	Descargo		1.590,42 €	19/02/2025	20/02/2025	80		PUENTE DE VALLECAS		9,18222E+11			2.016,34 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	19/02/2025	20/02/2025	0,00 €	5,92 €	5,92 €	0,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	1.590,42 €	0,00 €	2.016,34 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	27/10/2022				27/10/2022	27/10/2022					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.F.: SAN FELIU DE GUIXOLS, 11 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	03/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		28/10/2022		05/11/2022		0				5	FALSE	I		2.016,34 €	1.590,42 €	TTD	FALSE							CEN	MADRID	28/10/2022			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	04/11/2022	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	2016,34
FALSE	918222070107.1	P.S.: CERRO MILANO, 437 MADRID	EJECUTABLE	0	6	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	3.836,42 €	01/01/2025	31/01/2025	30		VILLA DE VALLECAS	11/11/24 Pte. replanteo en campo.	9,18222E+11			4.448,89 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	612,47 €	612,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.836,42 €	0,00 €	4.448,89 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	05/10/2022				05/10/2022	05/10/2022					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: CERRO MILANO, 437 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	14/10/2022	14/09/2024		10/11/2024	ERROR	1				5	FALSE	I		4.448,89 €	3.836,42 €	TTD	FALSE		26/10/2022	PZE	11/05/2024	MA		CEN	MADRID	05/10/2022			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	19/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4448,89
FALSE	918222060468.1	P.S.: PUERTO DE BALBARÁN, 0 MADRID	STOP	0		9182	Trabajo BT		769,03 €	02/09/2024	30/09/2024	30		PUENTE DE VALLECAS	24/04/24 Expediente para BICIMAD la cala no esta abierta, se suben reportes a argos	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL		844,17 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/09/2024	30/09/2024	0,00 €	75,14 €	75,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	769,03 €	0,00 €	844,17 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/10/2022		19/04/2024		14/10/2022	14/10/2022	17/04/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: PUERTO DE BALBARÁN, 0 MADRID-1		11/11/2024		1	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	15/10/2022	16/05/2024	3150	13/04/2024	ET	2	5624000070	15/04/2024	15/04/2024	5	FALSE	I		844,17 €	769,03 €	TGA	FALSE	ET	02/02/2024	PZE	11/06/2024	ARG		CEN	MADRID	15/10/2022			13/04/2024	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	13/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	844,17
FALSE	918222030510.1	RET.: LAGO MICHIGAN, 3 MADRID	EJECUTABLE	0	4	9182	Descargo		25.215,52 €	28/10/2024	07/11/2024	0		VICÁLVARO	REPLANTEADO. PTE. FECHAS	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	41.573,69 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/10/2024	07/11/2024	0,00 €	3.257,12 €	3.257,12 €	0,00 €	13.101,05 €	13.101,05 €	0,00 €	25.215,52 €	0,00 €	41.573,69 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		01/02/2023		20/12/2023		01/02/2023	01/02/2023	18/12/2023	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: LAGO MICHIGAN, 3 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	27/06/2024	01/02/2023		12/09/2024	ERROR	2	5624000070			5	TRUE	I		41.573,69 €	25.215,52 €	TTD	TRUE	NO EXCLUÍDA					Obra civil, PAT, LAMT, LSMT, Trabajos en CT, TeT, CT , Apoyos Metálicos, Desmontaje, TET. Apertura puentes, ANTIESCALADA, Ensayos y mediciones	CEN	MADRID	11/10/2022	19/03/2026		09/11/2024	10			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	19/09/2024	FALSE		TRUE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	41573,69
FALSE	918222030187.1	P.S.: SANTA EUGENIA, 0002 MADRID	STOP	0	5	9182	Régimen Especial		8.737,41 €	29/07/2024	06/08/2024	30	SI	VILLA DE VALLECAS	Tiene que preparar su instalación y facilitar teléfono de contacto. Nuestros equipos no pudieron llamarle y revisar el suministro	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	10.694,31 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	29/07/2024	06/08/2024	0,00 €	790,04 €	790,04 €	0,00 €	1.166,86 €	1.166,86 €	0,00 €	8.737,41 €	0,00 €	10.694,31 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	19/09/2022		22/12/2023		19/09/2022	19/09/2022	22/12/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SANTA EUGENIA, 0002 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	07/05/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/11/2022	09/04/2024	2885	02/12/2023	ET	3	5624000070	21/12/2023	07/04/2024	5	FALSE	I		10.694,31 €	8.737,41 €	TGA	TRUE	ET	21/12/2023	CIE	13/06/2024	MA	RSBT, Instalaciones de enlace, Obra civil, PAT, CT	CEN	MADRID	20/09/2022			07/04/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	13/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	10694,31
FALSE	918221010385.1	P.S.: MENDEZ ALVARO, 640 MADRID	EJECUTABLE	0		9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	96,00 €	01/01/2025	31/01/2025	30		ARGANZUELA	11/11/24 Pte. replanteo en campo.	9,18221E+11			194,28 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	98,28 €	98,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96,00 €	0,00 €	194,28 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	25/08/2022				25/08/2022	25/08/2022					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: MENDEZ ALVARO, 640 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	31/08/2022	26/08/2022		10/11/2024	ERROR	1				5	FALSE	I		194,28 €	96,00 €	TGA	FALSE		31/01/2023	PZE	25/08/2022	OR		CEN	MADRID	26/08/2022			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	19/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	194,28
FALSE	918222030443.1	P.S.: , MADRID	PEND.INST.PART	0	9	9182	Trabajo BT		1.891,92 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	PUENTE DE VALLECAS		9,18222E+11			2.248,70 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	356,78 €	356,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.891,92 €	0,00 €	2.248,70 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/07/2022				07/07/2022	07/07/2022					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: , MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	03/10/2022	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	03/09/2022	08/07/2022		26/10/2024		0				5	FALSE	I		2.248,70 €	1.891,92 €	TGA	FALSE				07/07/2022	OR		CEN	MADRID	08/07/2022			03/09/2022				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/07/2022	TRUE		FALSE		PEREZ REDONDAS ROCIO		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2248,7
FALSE	918222030436.1	P.S.: ESPAÑA, 18 MADRID	PEND.INST.PART	0	8	9182	Trabajo BT		379,67 €	08/11/2024	18/11/2024	30		MONCLOA-ARAVACA		9,18222E+11	RETROCEDIDO		480,58 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	08/11/2024	18/11/2024	0,00 €	100,91 €	100,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	379,67 €	0,00 €	480,58 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	22/03/2023				22/03/2023	22/03/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ESPAÑA, 18 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	24/03/2023	23/03/2023		19/10/2024		0	5622007494			5	FALSE	I		480,58 €	379,67 €	TGA	FALSE				22/03/2023	OR		CEN	MADRID	28/06/2022	21/12/2024		14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	24/03/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	480,58
FALSE	918221050394.1	P.S.: MADRID A RIVAS JARAMA, 24 MADRID	STOP	0	4	9182	Descargo		8.430,84 €	28/08/2023	06/09/2023	30	SI	VICÁLVARO	17/02 Provisión de servicio gasolinera vallecas con trafo aereo	9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Sánchez Casal	27.639,93 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/08/2023	06/09/2023	0,00 €	1.519,40 €	1.519,40 €	0,00 €	17.689,69 €	17.689,69 €	0,00 €	8.430,84 €	0,00 €	27.639,93 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	01/07/2022		18/01/2023		01/07/2022	01/07/2022	18/01/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MADRID A RIVAS JARAMA, 24 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	TRUE	19/03/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/02/2023	09/03/2023	3017	04/03/2023	ET	1	5624000070	23/02/2023	23/02/2023	5	TRUE	I		27.639,93 €	8.430,84 €	TCS	TRUE	ET	05/07/2022	CIE	24/03/2023	MA	RSBT, Obra civil, Trabajos en CT, Grupo Electrógeno, LAMT, ANTIESCALADA, Desmontaje, CT , Instalaciones de enlace, Apoyos Metálicos, PAT, Telegestión	CEN	MADRID	02/07/2022			17/02/2023			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	12/04/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	27639,93
FALSE	918222050038.1	RET.: ANTONIO LOPEZ, 245 MADRID	REPROGRAMAR	0	5	9182	Régimen Especial		4.747,04 €	11/11/2024	23/11/2024	0	SI	USERA	29/08 Sigue sin tener nuevo proyecto	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	6.086,87 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	11/11/2024	23/11/2024	0,00 €	532,65 €	532,65 €	0,00 €	807,18 €	807,18 €	0,00 €	4.747,04 €	0,00 €	6.086,87 €	90071052												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		08/06/2022		11/10/2022		08/06/2022	08/06/2022	10/10/2022	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ANTONIO LOPEZ, 245 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	31/07/2022	28/08/2023	3017	03/02/2024		8	5624000070	07/10/2022	08/02/2023	3	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	6.086,87 €	4.747,04 €	TGA	TRUE						RSBT, Obra civil, PAT	CEN	MADRID	09/06/2022		3	31/07/2022		6		FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	6086,87
FALSE	918221070273.1	RET.: UZP0202 LOS CERROS, 3701 MADRID	NO PROGRAMABLE	0	1	9182	Descargo		76.838,72 €	20/02/2025	21/05/2025	0		VICÁLVARO		9,18221E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE	200.433,05 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EN CURSO	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	20/02/2025	21/05/2025	0,00 €	7.214,21 €	7.214,21 €	0,00 €	116.380,12 €	116.380,12 €	0,00 €	76.838,72 €	0,00 €	200.433,05 €													MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		24/02/2023		13/09/2024		24/02/2023	24/02/2023	13/09/2024	LLORENTE MIGUEL ENRIQUE			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: UZP0202 LOS CERROS, 3701 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	INGENIERÍA	05/12/2023	24/02/2023		25/02/2023		1	5624000070			5	TRUE	I		200.433,05 €	76.838,72 €	TTD	FALSE							CEN	MADRID	03/06/2022			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	25/02/2023	TRUE		TRUE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				FALSE	FALSE	MADRID		0	200433,05
FALSE	918222050192.1	P.S.: BENIFERRI, 0041 MADRID	PEND.INST.PART	0	3	9182	Trabajo BT		1.289,89 €	31/10/2024	11/11/2024	30	SI	VILLAVERDE		9,18222E+11			1.643,73 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	APPLUS NORCONTROL, S.L	PRESUPUESTO ELABORADO	31/10/2024	11/11/2024	0,00 €	222,52 €	222,52 €	0,00 €	131,32 €	131,32 €	0,00 €	1.289,89 €	0,00 €	1.643,73 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/11/2022				07/11/2022	07/11/2022					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: BENIFERRI, 0041 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	12/12/2022	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/11/2022	08/11/2022		12/10/2024		0				3	FALSE	I		1.643,73 €	1.289,89 €	TGA	FALSE				07/11/2022	OR		CEN	MADRID	08/11/2022			12/11/2022				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1643,73
FALSE	918222010424.1	P.S.: VILLAVERDE A VALLECAS, 3500 MADRID	REPROGRAMADO	0	9	9182	Descargo		4.382,37 €	01/04/2024	25/09/2024	80		VILLA DE VALLECAS	28/12 CS en Mercamadrid	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	JUAN LABRA JORGE	5.455,91 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	01/04/2024	25/09/2024	0,00 €	713,66 €	713,66 €	0,00 €	359,88 €	359,88 €	0,00 €	4.382,37 €	0,00 €	5.455,91 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro <= 66kV.	20/05/2022		31/05/2022		20/05/2022	20/05/2022	31/05/2022	JUAN LABRA JORGE			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: VILLAVERDE A VALLECAS, 3500 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	28/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	26/11/2022	02/11/2023	2739	03/02/2024	ET-AM	1	5624000070	28/12/2022	09/11/2024	5	FALSE	I	Trabajo en red reprogramado	5.877,45 €	4.803,91 €	TTD	TRUE	ET-AM	15/02/2022	CIE	20/05/2022	OR	Obra civil, Trabajos en CT, LSMT, CT , PAT, Celdas MT	CEN	MADRID	21/05/2022		1	09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	19/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		GOMEZ DEL VALLE MARTA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	5455,91
FALSE	918220110204.1	P.S.: ANCORA, 0037 MADRID	STOP	0	1	9182	Trabajo BT		3.449,15 €	02/09/2024	30/09/2024	30	SI	ARGANZUELA	02/10 El cliente ya tiene colocada la CGP	9,1822E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	4.507,26 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/09/2024	30/09/2024	0,00 €	437,17 €	437,17 €	0,00 €	620,94 €	620,94 €	0,00 €	3.449,15 €	0,00 €	4.507,26 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	20/05/2022		03/11/2022		20/05/2022	20/05/2022	03/11/2022	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ANCORA, 0037 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	23/04/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	23/07/2022	16/05/2024	3150	10/06/2023	ET	6	5624000070	02/11/2022	11/04/2024	3	FALSE	I		4.507,26 €	3.449,15 €	TGA	TRUE	ET	26/07/2022	CPP	23/09/2024	ARG	Obra civil, PAT, Desmontaje, RSBT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	21/05/2022			24/03/2024	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	25/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	4507,26
FALSE	918222030479.1	P.S.: FRANCISCO IGLESIAS, 55 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		658,53 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	PUENTE DE VALLECAS		9,18222E+11			897,37 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	169,14 €	169,14 €	0,00 €	69,70 €	69,70 €	0,00 €	658,53 €	0,00 €	897,37 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	25/04/2022				25/04/2022	25/04/2022					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: FRANCISCO IGLESIAS, 55 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	30/05/2022	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	30/04/2022	26/04/2022		26/10/2024		0				3	FALSE	I		897,37 €	658,53 €	TGA	FALSE				25/04/2022	OR		CEN	MADRID	26/04/2022			30/04/2022				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	897,37
FALSE	918222030442.1	P.S.: SAXOFON, 75 MADRID	PROGRAMADO	0	14	9182	Nada	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	681,49 €	23/11/2023	01/12/2023	30	SI	VICÁLVARO	24/09/24 El cliente no tiene instalada la CGP	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	PEREZ SANTAS OSCAR	745,48 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	23/11/2023	01/12/2023	0,00 €	63,99 €	63,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	681,49 €	0,00 €	745,48 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	27/04/2022		05/05/2022		27/04/2022	27/04/2022	05/05/2022	PEREZ SANTAS OSCAR			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: SAXOFON, 75 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	18/05/2022	28/04/2022		02/11/2023	ET-AM	2	5624000070	17/09/2024	09/11/2024	5	FALSE	I		745,48 €	681,49 €	TTD	TRUE	ET-AM	16/10/2024	PZE	15/10/2024	MA	Obra civil, Instalaciones de enlace, RSBT, PAT	CEN	MADRID	28/04/2022		1	09/11/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	19/09/2024	TRUE		FALSE	AH124	NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	745,48
FALSE	918222030441.1	P.S.: SANTA JULIA, 46 MADRID	STOP	0		9182	Trabajo BT	STOP	643,74 €			30	SI	PUENTE DE VALLECAS	Generada carta de anomalías a cliente indicando que deben liberar el espacio para poder ejecutar los trabajos	9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Victor Fernandez Alvarez	866,07 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	25/03/2024	30/04/2024	0,00 €	152,65 €	152,65 €	0,00 €	69,68 €	69,68 €	0,00 €	643,74 €	0,00 €	866,07 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	25/04/2022		28/02/2024		25/04/2022	25/04/2022	28/02/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SANTA JULIA, 46 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	23/03/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	30/04/2022	22/05/2024		03/02/2024	ET-MF	5	5624000070	26/02/2024	16/05/2024	3	FALSE	I		866,07 €	643,74 €	TGA	TRUE	ET	21/02/2024	PZE	02/09/2024	ARG	Obra civil, PAT, RSBT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	26/04/2022			22/02/2024			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	22/05/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	866,07
FALSE	918221110399.1	P.S.: CERRO MILANO, 541 MADRID	STOP	0	3	9182	Trabajo BT	ANULAR RAUL	417,31 €	06/12/2024	17/12/2024	30		VILLA DE VALLECAS	El cliente no quiere continuar con la PS. Solicitan poner en STOP. Se pide que se cancele la actuación. Ver correo RE: 918221110399 - CERRO MILANO 541	9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Jose Perez María	705,27 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	STOP	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	06/12/2024	17/12/2024	0,00 €	231,17 €	231,17 €	0,00 €	56,79 €	56,79 €	0,00 €	417,31 €	0,00 €	705,27 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	27/04/2022		04/07/2022		27/04/2022	27/04/2022	04/07/2022	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CERRO MILANO, 541 MADRID-1		11/11/2024		0	Detenido por Planificación	FALSE	16/03/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	30/04/2022	28/08/2023	3017	20/04/2024		8	5624000070	04/07/2022	04/07/2022	3	FALSE	I		705,27 €	417,31 €	TGA	TRUE		15/02/2024	PZE	12/06/2024	MA	RSBT, Instalaciones de enlace, Obra civil, PAT	CEN	MADRID	09/04/2022			15/02/2024			3	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	13/06/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	705,27
FALSE	918221040172.1	P.S.: UZP0301 VALDECARROS, 13 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Descargo		4.409,48 €	02/06/2025	05/06/2025	80		VILLA DE VALLECAS		9,18221E+11			4.834,34 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EN CURSO	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	02/06/2025	05/06/2025	0,00 €	4,86 €	4,86 €	0,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	4.409,48 €	0,00 €	4.834,34 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	02/11/2023				02/11/2023	02/11/2023					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: UZP0301 VALDECARROS, 13 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	TRAMITACIÓN		04/11/2023		04/11/2023		1				5	FALSE	I		4.834,34 €	4.409,48 €	TTD	FALSE				02/11/2023	OR		CEN	MADRID	04/11/2023							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	4834,34
FALSE	918120080284.1	P.S.: LEALTAD, 4 MADRID	STOP	0	9	9182	Varios TERed		12.676,77 €	23/10/2023	08/11/2023	30	SI	RETIRO	03/10 Necesario replanteo en galerias	9,1812E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	14.367,48 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	23/10/2023	08/11/2023	0,00 €	159,39 €	159,39 €	0,00 €	1.531,32 €	1.531,32 €	0,00 €	12.676,77 €	0,00 €	14.367,48 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	10/12/2021		10/06/2022		10/12/2021	10/12/2021	10/06/2022	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: LEALTAD, 4 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	23/07/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	31/12/2021	28/08/2023	3017	22/07/2023	ET	10	5624000070	09/06/2022	07/10/2022	3	FALSE	I		14.367,48 €	12.676,77 €	TGA	TRUE	ET	22/06/2023	PZE	05/10/2023	ARG	Obra civil, RSBT, Instalaciones de enlace, PAT	CEN	MADRID	11/12/2021			23/06/2023			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	07/10/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	14367,48
FALSE	918222030061.1	P.S.: JUAN DE URBIETA, 0009 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Descargo		3.297,09 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	RETIRO		9,18222E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	21.295,99 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	276,46 €	276,46 €	0,00 €	17.722,44 €	17.722,44 €	0,00 €	3.297,09 €	0,00 €	21.295,99 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	17/03/2022		04/04/2022		17/03/2022	17/03/2022	04/04/2022	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: JUAN DE URBIETA, 0009 MADRID-1		11/11/2024		0		TRUE	26/05/2022	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	26/04/2022	18/03/2022		26/10/2024		0	5624000070			3	TRUE	I		21.295,99 €	3.297,09 €	TGA	TRUE				17/03/2022	OR	Grupo Electrógeno, CT , RSBT, Obra civil, Desmontaje, Instalaciones de enlace, LSMT	CEN	MADRID	18/03/2022			26/04/2022				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	21295,99
FALSE	918221070082.1	P.S.: CARIDAD, 28 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		474,63 €	08/11/2024	18/11/2024	30	SI	RETIRO		9,18221E+11			567,01 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	08/11/2024	18/11/2024	0,00 €	92,38 €	92,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	474,63 €	0,00 €	567,01 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/02/2022				09/02/2022	09/02/2022					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CARIDAD, 28 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	14/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	10/02/2022	10/02/2022		19/10/2024		0				5	FALSE	I		567,01 €	474,63 €	TGA	FALSE				09/02/2022	OR		CEN	MADRID	10/02/2022			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	10/02/2022	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	567,01
FALSE	918221070021.1	P.S.: ALBUFERA, 319 MADRID	STOP	0	11	9182	Varios TERed		4.609,36 €	31/12/2024	08/01/2025	30	SI	PUENTE DE VALLECAS	deniegan la licencia de cambio de trazado porque nos ponen que tiene que ir por la traza original	9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	5.787,80 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	31/12/2024	08/01/2025	0,00 €	491,92 €	491,92 €	0,00 €	686,52 €	686,52 €	0,00 €	4.609,36 €	0,00 €	5.787,80 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	16/03/2022		09/05/2022		09/02/2022	09/02/2022	09/05/2022	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ALBUFERA, 319 MADRID-1		11/11/2024	31/12/2024	0	PTE. LICENCIAS /AUTORIZACIONES	FALSE	29/03/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	30/04/2022	19/06/2023	3017	10/02/2022		12	5624000070	06/05/2022	27/02/2023	3	FALSE	I		5.787,80 €	4.609,36 €	TGA	TRUE		11/05/2022	CIE	09/02/2022	OR	Obra civil, RSBT, PAT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	10/02/2022			27/02/2023				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	21/07/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	5787,8
FALSE	918221030102.1	P.S.: LOS ROSALES, MADRID	STOP	0	1	9182	Trabajo BT		29.723,99 €	23/05/2024	26/06/2024	30		VILLAVERDE	19/09/24 La obra es inaccesible, retroceder	9,18221E+11	RETROCEDIDO	Miguel Ladero Llorente	35.405,38 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	23/05/2024	26/06/2024	0,00 €	2.320,43 €	2.320,43 €	0,00 €	3.360,96 €	3.360,96 €	0,00 €	29.723,99 €	0,00 €	35.405,38 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	29/11/2023				29/11/2023	29/11/2023					EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: LOS ROSALES, MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	31/12/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/12/2023	30/11/2023		02/12/2023	ET-AM	5	5622007494	05/12/2023	05/12/2023	5	FALSE	I		35.405,38 €	29.723,99 €	TTD	FALSE	ET-AM	29/11/2023	CZE	15/12/2023	ARG		CEN	MADRID	25/02/2022	01/12/2024		01/12/2023	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	21/12/2023	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	35405,38
FALSE	918221060357.1	P.S.: DE MORATALAZ, 21 MADRID	REPROGRAMAR	0	4	9182	Trabajo BT		756,59 €	03/10/2024	11/10/2024	30	SI	MORATALAZ	informa cliente incidencias subsanadas.Revisar y ejecutar	9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Oscar Lopez Carou	979,97 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	03/10/2024	11/10/2024	0,00 €	153,68 €	153,68 €	0,00 €	69,70 €	69,70 €	0,00 €	756,59 €	0,00 €	979,97 €	44606060												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/11/2021		26/11/2021		09/11/2021	09/11/2021	26/11/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: DE MORATALAZ, 21 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	13/07/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	10/11/2021	09/03/2023	3017	14/09/2024	ET	10	5624000070	25/11/2021	14/07/2022	3	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	979,97 €	756,59 €	TGA	TRUE	ET	11/11/2024	CPP	23/09/2024	ARG	Instalaciones de enlace, Obra civil, PAT, RSBT	CEN	MADRID	10/11/2021			11/11/2024			3	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	5	25/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	979,97
FALSE	918221090135.1	P.S.: EVARISTO SAN MIGUEL, 13 MADRID	STOP	0	13	9182	Trabajo BT	LICENCIA RETIRADA	67,20 €	27/08/2024	20/09/2024	5		MONCLOA-ARAVACA	03/10/24 Licencia retirada.	9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	78,68 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/08/2024	20/09/2024	0,00 €	11,48 €	11,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,20 €	0,00 €	78,68 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	07/10/2021		14/10/2021		07/10/2021	07/10/2021	14/10/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG3	TRUE	P.S.: EVARISTO SAN MIGUEL, 13 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	07/07/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	08/10/2021	23/08/2024	3017	01/06/2024	ET-AM	9	5624000070	14/10/2021	23/08/2024	3	FALSE	I		78,68 €	67,20 €	TGA	FALSE	ET-AM	01/07/2024	CPP	23/09/2024	ARG	Instalaciones de enlace, RSBT	CEN	MADRID	08/10/2021			02/07/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	25/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	78,68
FALSE	918221050367.1	RET.: PRINCESA, 13 MADRID	REPROGRAMAR	0	15	9182	Trabajo BT		185,46 €	28/11/2024	12/12/2024	0			21/02/24: Se informa al cliente de que puede solicitar la devolución del dinero	9,18221E+11	RETROCEDIDO	Ismael Pardo Figueiral	359,69 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	28/11/2024	12/12/2024	0,00 €	126,10 €	126,10 €	0,00 €	48,13 €	48,13 €	0,00 €	185,46 €	0,00 €	359,69 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		10/10/2023				16/09/2021	16/09/2021					EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	RET.: PRINCESA, 13 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/09/2021	25/07/2023	3017	10/11/2024		7	5622007494	07/10/2021	22/05/2023	3	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	359,69 €	185,46 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	17/09/2021		4	17/09/2021	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	359,69
FALSE	918221030030.1	RET.: RODAS, 10 MADRID	REPROGRAMAR	0	11	9182	Trabajo BT		786,62 €	28/11/2024	12/12/2024	0	SI	CENTRO	FALTA TUBO EN CGP	9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	988,90 €	MUY ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	12/12/2024	0,00 €	118,40 €	118,40 €	0,00 €	83,88 €	83,88 €	0,00 €	786,62 €	0,00 €	988,90 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		24/09/2021		13/10/2021		24/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: RODAS, 10 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	02/10/2021	16/05/2024	3150	09/11/2024		14	5624000070	07/10/2021	11/04/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	988,90 €	786,62 €	TGA	TRUE		13/12/2021	CZE			Obra civil, RSBT, Desmontaje, PAT	CEN	MADRID	25/09/2021		2	27/01/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/12/2023	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	988,9
FALSE	918221070062.1	P.S.: BUENOS AIRES, 17 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Trabajo BT		336,74 €	21/11/2024	21/11/2024	30	SI	PUENTE DE VALLECAS	14/06 No tiene CGP	9,18221E+11			418,98 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	21/11/2024	21/11/2024	0,00 €	82,24 €	82,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	336,74 €	0,00 €	418,98 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/09/2021				23/09/2021	23/09/2021					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: BUENOS AIRES, 17 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/07/2024	11/07/2024		02/11/2024		1				5	FALSE	I		418,98 €	336,74 €	TGA	FALSE				23/09/2021	OR		CEN	MADRID	25/09/2021			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	12/07/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	418,98
FALSE	918221010330.4	P.S.: POZO DEL TIO RAIMUNDO, 0007 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Nada		186,15 €	15/11/2024	15/11/2024	5		VILLA DE VALLECAS		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	GOMEZ-CARREÑO MARTIN MIGUEL AN	186,15 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/11/2024	15/11/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186,15 €	0,00 €	186,15 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	No es necesario realizar ninguna ampliación de la red BT.	11/10/2022		11/10/2022		07/06/2021	07/06/2021	11/10/2022	GOMEZ-CARREÑO MARTIN MIGUEL AN			EIFFAGE		GG3	FALSE	P.S.: POZO DEL TIO RAIMUNDO, 0007 M-4		11/11/2024		0		FALSE	17/10/2022	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/10/2022			10/11/2024		0	5624000070			1	FALSE	I		186,15 €	186,15 €	TG3	FALSE				15/06/2021	MA	Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	11/10/2022			12/10/2022				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	186,15
FALSE	918221030163.2	P.S.: PIRITA, 37 MADRID	STOP	0	4	9182	Nada		74,09 €	27/08/2021	15/12/2023	30		USERA	24/11 Expediente generado para suministro definitivo, en el TR1 se genero el de obra, pasar a STOP hasta que el cliente solicite	9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	FREIRE ROMERO SILVIA	74,09 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	27/08/2021	15/12/2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74,09 €	0,00 €	74,09 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/08/2021		11/08/2021		07/05/2021	07/05/2021	11/08/2021	FREIRE ROMERO SILVIA			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: PIRITA, 37 MADRID-2		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	17/12/2022	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	10/05/2021	08/06/2023	3017	10/05/2021	ET-AM	2	5624000070	21/11/2023	21/11/2023	3	FALSE	I		510,72 €	391,40 €	TGA	TRUE	ET-AM	23/12/2021	CIE	29/11/2023	MA	RSBT, Instalaciones de enlace, Obra civil, PAT	CEN	MADRID	13/08/2021			17/11/2022			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	26/11/2023	TRUE		FALSE		LOPEZ VERGARA LORETO		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	74,09
FALSE	918220090330.1	RET.: ENTREARROYOS, 10 MADRID	REPROGRAMAR	0	1	9182	Trabajo BT		3.463,45 €	21/11/2024	05/12/2024	0	SI	MORATALAZ	02/09/24 Obra ejecutable, ver donde poner CGP con cliente	9,1822E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	3.967,43 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/11/2024	05/12/2024	0,00 €	331,79 €	331,79 €	0,00 €	172,19 €	172,19 €	0,00 €	3.463,45 €	0,00 €	3.967,43 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		26/03/2021		12/05/2021		26/03/2021	26/03/2021	10/05/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: ENTREARROYOS, 10 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	16/04/2021	28/08/2023	3017	02/11/2024		12	5624000070	09/05/2021	04/11/2021	3	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	3.967,43 €	3.463,45 €	TGA	TRUE						LAMT, PAT, RABT, RSBT, Obra civil, Desmontaje	CEN	MADRID	26/03/2021			16/12/2023			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	14/12/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	3967,43
FALSE	918220110428.1	P.S.: EMBAJADORES, 232 MADRID	STOP	0	5	9182	Trabajo BT		1.276,46 €	28/08/2023	07/09/2023	30	SI	ARGANZUELA	07/10 No tiene CGP	9,1822E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	1.566,94 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/08/2023	07/09/2023	0,00 €	165,90 €	165,90 €	0,00 €	124,58 €	124,58 €	0,00 €	1.276,46 €	0,00 €	1.566,94 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	19/02/2021		23/03/2021		19/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: EMBAJADORES, 232 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	18/04/2021	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	19/03/2021	03/06/2021	3017	22/02/2021	ET	3	5624000070	19/03/2021	09/05/2021	3	FALSE	I		1.566,94 €	1.276,46 €	TGA	TRUE	ET					Obra civil, PAT, RSBT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	21/02/2021			19/03/2021			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	10/06/2021	FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1566,94
FALSE	918220110383.1	RET.: CACERES, 7 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Trabajo BT		388,10 €	28/11/2024	16/12/2024	0	SI	ARGANZUELA	05/10 Se llama al instalador y nos dice que le han quitado la obra	9,1822E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	525,82 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	16/12/2024	0,00 €	101,78 €	101,78 €	0,00 €	35,94 €	35,94 €	0,00 €	388,10 €	0,00 €	525,82 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		23/02/2021		23/03/2021		23/02/2021	23/02/2021	23/03/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: CACERES, 7 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	19/03/2021	28/08/2023	3017	09/11/2024		8	5624000070	19/03/2021	27/10/2021	3	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	525,82 €	388,10 €	TGA	TRUE						PAT, Obra civil, RSBT, Desmontaje	CEN	MADRID	23/02/2021		1	12/08/2022			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/07/2021	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	525,82
FALSE	918220070331.1	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 4 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		486,07 €	21/11/2024	21/11/2024	30	SI	VILLA DE VALLECAS		9,1822E+11			574,77 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	21/11/2024	21/11/2024	0,00 €	88,70 €	88,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	486,07 €	0,00 €	574,77 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/03/2021				24/03/2021	24/03/2021					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: UZP0103 ENSANCHE VALLECAS, 4 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/07/2024	11/07/2024		02/11/2024		0				5	FALSE	I		574,77 €	486,07 €	TGA	FALSE				24/03/2021	OR		CEN	MADRID	25/03/2021			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	12/07/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	574,77
FALSE	918220030047.1	P.S.: CIUDAD DE BARCELONA, 2 MADRID	STOP	0	6	9182	Varios TERed	31/10/24 Licencia	6.287,18 €	28/08/2023	07/09/2023	30	SI	ARGANZUELA	se solicitan todos los documentos nuevos para solicitar nueva licencia	9,1822E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	7.395,75 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/08/2023	07/09/2023	0,00 €	518,07 €	518,07 €	0,00 €	590,50 €	590,50 €	0,00 €	6.287,18 €	0,00 €	7.395,75 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	08/01/2021		02/06/2021		08/01/2021	08/01/2021	02/06/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CIUDAD DE BARCELONA, 2 MADRID-1		11/11/2024	30/12/2024	0	PTE. LICENCIAS /AUTORIZACIONES	FALSE	01/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/05/2021	17/08/2021	2693	13/01/2021	ET-AM	7	5624000070	30/05/2021	01/09/2024	3	FALSE	I		7.395,75 €	6.287,18 €	TGA	TRUE	ET-AM	23/09/2024	PZE	08/04/2024	MA	Obra civil, RSBT, Instalaciones de enlace, PAT	CEN	MADRID	10/01/2021			01/09/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	17/09/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	7395,75
FALSE	918221020087.2	P.S.: CONCEPCION JERONIMA, 33 MADRID	STOP	0	9	9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	144,18 €	15/11/2023	30/09/2024	30	SI	CENTRO		9,18221E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	156,37 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/11/2023	30/09/2024	0,00 €	12,19 €	12,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	144,18 €	0,00 €	156,37 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	23/01/2024		23/01/2024		06/07/2022	06/07/2022	23/01/2024	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CONCEPCION JERONIMA, 33 MADRI-2		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	17/07/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	07/07/2022			24/12/2022	ET-AM	0	5624000070	21/05/2024	21/05/2024	5	FALSE	I		55.669,07 €	53.107,91 €	TGA	TRUE	ET-AM-MF	22/03/2023	CPP	20/05/2024	ARG	Instalaciones de enlace, Obra civil, RSBT, PAT, CT	CEN	MADRID	23/01/2024			17/06/2023	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	22/05/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	156,37
FALSE	918221020150.1	RET.: RECOLETOS, 27 MADRID	EJECUTADO	0		9182	Nada	EJECUTADO.	38,08 €	19/01/2023	19/01/2023	0		CENTRO	EJECUTADO	9,18221E+11	REVISIÓN DEL REPLANTEO Y ENVÍO A GEOPORTAL	Higinio Iglesias Garcia	38,08 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	19/01/2023	19/01/2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,08 €	0,00 €	38,08 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		14/10/2022		17/01/2023		23/02/2021	23/02/2021	17/01/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	RET.: RECOLETOS, 27 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUTADO	28/10/2022	28/10/2022		24/12/2022	ET-AM	4	5624000070	10/01/2023	10/01/2023	1	FALSE	I		38,08 €	38,08 €	TGA	FALSE	ET-AM					Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	24/02/2021		1	28/10/2022				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	38,08
FALSE	918120100182.1	P.S.: LEALTAD, 0 MADRID	STOP	0	2	9182	Trabajo BT		11.709,90 €	08/01/2024	31/01/2024	30	SI	RETIRO	14/03 LICENCIA ARCHIVADA	9,1812E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Higinio Iglesias Garcia	13.668,24 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/01/2024	31/01/2024	0,00 €	406,49 €	406,49 €	0,00 €	1.551,85 €	1.551,85 €	0,00 €	11.709,90 €	0,00 €	13.668,24 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	31/10/2022		22/11/2023		31/10/2022	31/10/2022	22/11/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: LEALTAD, 0 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	01/11/2022	28/08/2023	3017	21/01/2023	ET-AM	2	5624000070	21/11/2023	21/11/2023	5	FALSE	I		13.668,24 €	11.709,90 €	TGA	TRUE	ET-AM	12/01/2022	CIE	12/02/2024	ARG	PAT, Obra civil, RSBT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	06/01/2021			01/11/2022	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	14/02/2024	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	13668,24
FALSE	918220110127.1	P.S.: GUADARRAMA, 22 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		531,50 €	21/11/2024	21/11/2024	30	SI	LATINA	1/10/2021 stop	9,1822E+11			632,63 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	21/11/2024	21/11/2024	0,00 €	101,13 €	101,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	531,50 €	0,00 €	632,63 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	18/12/2020				18/12/2020	18/12/2020					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: GUADARRAMA, 22 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/07/2024	11/07/2024		02/11/2024		1				5	FALSE	I		632,63 €	531,50 €	TGA	FALSE				18/12/2020	OR		CEN	MADRID	21/12/2020			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	12/07/2024	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	632,63
FALSE	918220090204.1	RET.: DESENGAÑO, 1 MADRID	REPROGRAMAR	0	1	9182	Trabajo BT		630,89 €	08/11/2024	20/11/2024	0	SI	CENTRO	30/11 El cliente no tiene CGP, se suben reportes a argos	9,1822E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Santiago Alvarez Dominguez	667,67 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/11/2024	20/11/2024	0,00 €	28,68 €	28,68 €	0,00 €	8,10 €	8,10 €	0,00 €	630,89 €	0,00 €	667,67 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		15/10/2020		08/09/2021		15/10/2020	15/10/2020	08/09/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: DESENGAÑO, 1 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	17/10/2020	28/08/2023	3017	19/10/2024		20	5624000070	10/12/2020	02/11/2022	1	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	667,67 €	630,89 €	TGA	TRUE		27/03/2024	PZE			Obra civil, PAT, RSBT	CEN	MADRID	17/10/2020			21/02/2024			2	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	31/01/2024	TRUE	Anomalías instalación cliente	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	667,67
FALSE	918220080096.1	P.S.: NOVECENTO, 6 MADRID	STOP	0		9182	Trabajo BT		5.476,71 €	02/08/2024	08/08/2024	30	SI	PUENTE DE VALLECAS	20/09 Reporte subido a argos de IdE, pdte de que se genere anomalía	9,1822E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Alberto García Valencia	6.318,45 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	02/08/2024	08/08/2024	0,00 €	496,80 €	496,80 €	0,00 €	344,94 €	344,94 €	0,00 €	5.476,71 €	0,00 €	6.318,45 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	11/09/2020		26/01/2021		11/09/2020	11/09/2020	26/01/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: NOVECENTO, 6 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	11/08/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/07/2024			12/07/2024	ET	3	5624000070			3	FALSE	I		6.318,45 €	5.476,71 €	TGA	TRUE	ET			18/10/2021	ARG	Obra civil, RSBT, Instalaciones de enlace, PAT	CEN	MADRID	12/09/2020			12/07/2024	2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	12/07/2024	FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	6318,45
FALSE	918220080095.1	P.S.: IBROS, 3 MADRID	STOP	0	1	9182	Trabajo BT		1.887,76 €	28/08/2023	07/09/2023	30	SI	PUENTE DE VALLECAS	No tiene la CGP instalada	9,1822E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ismael Pardo Figueiral	2.190,90 €	CRÍTICA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/08/2023	07/09/2023	0,00 €	213,40 €	213,40 €	0,00 €	89,74 €	89,74 €	0,00 €	1.887,76 €	0,00 €	2.190,90 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/09/2020		26/11/2020		07/09/2020	07/09/2020	26/11/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: IBROS, 3 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	19/10/2020	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	19/09/2020	15/09/2021	3017	09/09/2020	ET-AM	2	5624000070	26/11/2020	07/10/2021	3	FALSE	I		2.190,90 €	1.887,76 €	TGA	TRUE	ET-AM			06/10/2021	ARG	Obra civil, RSBT, PAT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	08/09/2020			19/09/2020			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	08/10/2021	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2190,9
FALSE	918220050280.1	P.S.: UZP0204 LOS BERROCALES, 29 MADRID	EJECUTABLE	0		9182	Descargo		17.540,92 €	28/08/2023	18/09/2023	60	SI	VICÁLVARO	1/10/2021 stop	9,1822E+11			20.176,18 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	02/02/2021	18/09/2023	0,00 €	2.468,31 €	2.468,31 €	0,00 €	166,95 €	166,95 €	0,00 €	17.540,92 €	0,00 €	20.176,18 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir un CT.	24/07/2020				24/07/2020	24/07/2020					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: UZP0204 LOS BERROCALES, 29 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	08/01/2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	22/12/2020	26/07/2020		26/07/2020	ET	1				5	FALSE	I		20.210,45 €	17.575,19 €	TCS	FALSE	ET	23/02/2021	CIE	24/07/2020	OR		CEN	MADRID	26/07/2020	14/12/2025		09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	19/09/2024	FALSE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	20176,18
FALSE	918220050112.1	P.S.: MONTE IGUELDO, 108 MADRID	STOP	0		9182	Trabajo BT		2.355,88 €	09/12/2021	10/12/2021	30		PUENTE DE VALLECAS	30/11/23: EL CLIENTE RENUNCIA AL EXPEDIENTE Y QUIERE CERRARLO.	9,1822E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Roberto José Tarifa Tamajon	2.416,97 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	09/12/2021	10/12/2021	0,00 €	22,85 €	22,85 €	0,00 €	38,24 €	38,24 €	0,00 €	2.355,88 €	0,00 €	2.416,97 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	22/10/2020		27/10/2020		01/06/2020	01/06/2020	27/10/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	TRUE	P.S.: MONTE IGUELDO, 108 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	03/07/2020	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	03/06/2020	23/09/2021	3017	05/07/2020	ET	4	5624000070	23/06/2020	09/05/2021	3	FALSE	I		2.416,97 €	2.355,88 €	TGA	FALSE	ET			30/11/2023	MA	Instalaciones de enlace, RABT, Trabajos en CT, Desmontaje, RSBT	CEN	MADRID	02/06/2020			03/06/2020			3	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	08/10/2021	FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2416,97
FALSE	918220030088.1	P.S.: VICALVARO A COSLADA, 48 MADRID	STOP	0		9182	Trabajo BT		350,03 €	28/08/2023	07/09/2023	30	SI		No hay armario	9,1822E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	435,64 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/08/2023	07/09/2023	0,00 €	60,31 €	60,31 €	0,00 €	25,30 €	25,30 €	0,00 €	350,03 €	0,00 €	435,64 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	13/03/2020		16/10/2020		13/03/2020	13/03/2020	16/10/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: VICALVARO A COSLADA, 48 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	12/06/2020	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020	19/08/2021	3017	10/10/2020	ET	1	5624000070	15/10/2020	09/05/2021	3	FALSE	I		435,64 €	350,03 €	TGA	TRUE	ET	02/06/2020	CZE	01/09/2021	ARG	Instalaciones de enlace, Obra civil, RSBT, PAT, LAMT	CEN	MADRID	16/03/2020			13/05/2020			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	04/09/2021	FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	435,64
FALSE	418519100316.1	P.S.: CL CANDILEJAS, MADRID	EJECUTABLE	0		9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	87,28 €	01/01/2025	31/01/2025	30	SI	PUENTE DE VALLECAS	11/11/24 Pte. replanteo en campo.	4,18519E+11	RETROCEDIDO		162,47 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	01/01/2025	31/01/2025	0,00 €	75,19 €	75,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87,28 €	0,00 €	162,47 €	90088728												MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/08/2020				24/01/2020	24/01/2020					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CL CANDILEJAS, MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	09/12/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/07/2024	11/07/2024		12/07/2024	ERROR	2	5620005372			5	FALSE	I		162,47 €	87,28 €	TGA	FALSE	NO EXCLUÍDA	29/07/2022	PZE	24/01/2020	OR		CEN	MADRID	28/02/2020			09/11/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	19/09/2024	FALSE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	162,47
FALSE	418419090227.1	P.S.: UZP0203 LOS AHIJONES, 22 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Descargo		10.648,93 €	21/11/2024	18/12/2024	80		VICÁLVARO		4,18419E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON	15.552,69 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	21/11/2024	18/12/2024	0,00 €	1.352,34 €	1.352,34 €	0,00 €	3.551,42 €	3.551,42 €	0,00 €	10.648,93 €	0,00 €	15.552,69 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de construir varios CTs.	22/09/2021		19/06/2023		07/04/2021	07/04/2021		FERNANDEZ-PRIETO VAZQUEZ ANTON			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: UZP0203 LOS AHIJONES, 22 MADRID-1		11/11/2024	31/12/2024	1		FALSE	06/06/2022	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/03/2022	26/08/2020		02/11/2024		1	5624000070			5	FALSE	I		15.552,69 €	10.648,93 €	TTD	FALSE				07/04/2021	OR		CEN	MADRID	26/08/2020	09/04/2026		18/03/2022				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		TRUE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	15552,69
FALSE	418519080021.1	P.S.: ISABEL MENDEZ, 29 MADRID	STOP	0		9182	Trabajo BT		1.087,81 €	14/11/2023	30/11/2023	30	SI	PUENTE DE VALLECAS	06/09/24 Faltan tubos	4,18519E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	1.349,53 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/11/2023	30/11/2023	0,00 €	97,97 €	97,97 €	0,00 €	163,75 €	163,75 €	0,00 €	1.087,81 €	0,00 €	1.349,53 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	22/10/2019		16/10/2020		28/08/2019	28/08/2019	16/10/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ISABEL MENDEZ, 29 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	18/12/2023	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020	28/08/2023	3017	22/07/2023	ET	12	5624000070	15/10/2020	09/05/2021	3	FALSE	I		1.349,53 €	1.087,81 €	TGA	TRUE	ET	28/08/2019	CZE	30/11/2023	MA	Obra civil, PAT, Instalaciones de enlace, RSBT, LAMT	CEN	MADRID	28/02/2020			18/11/2023	5			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	3	29/11/2023	FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1349,53
FALSE	418519070217.1	P.S.: SIERRA DE MEIRA, 32 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		417,88 €	08/11/2024	20/11/2024	30	SI	PUENTE DE VALLECAS	El cliente no quiere hacer el trabajo	4,18519E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Miguel Ladero Llorente	562,02 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/11/2024	20/11/2024	0,00 €	106,92 €	106,92 €	0,00 €	37,22 €	37,22 €	0,00 €	417,88 €	0,00 €	562,02 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	09/04/2021		03/05/2021		02/08/2019	24/04/2020	03/05/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: SIERRA DE MEIRA, 32 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	12/06/2020	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020	04/01/2022	3017	19/10/2024		1	5624000070	15/10/2020	07/10/2021	3	FALSE	I		562,02 €	417,88 €	TGA	TRUE				04/12/2020	MA	RSBT, Obra civil, Instalaciones de enlace, PAT, LAMT	CEN	MADRID	28/02/2020			13/05/2020			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	562,02
FALSE	418419070274.1	P.S.: CARRETAS, 10 MADRID	STOP	0		9182	Trabajo BT		1.005,67 €	28/08/2023	07/09/2023	30	SI	CENTRO	27/08 Mandar correo a A Linares para que la anule	4,18419E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	Francisco Javier De Pablos Cecilia	1.142,64 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/08/2023	07/09/2023	0,00 €	136,97 €	136,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.005,67 €	0,00 €	1.142,64 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/11/2019		21/08/2020		14/11/2019	14/11/2019	21/08/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CARRETAS, 10 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	12/06/2020	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020	05/08/2021	3017	24/07/2021	ET-AM	6	5624000070	18/06/2020	25/08/2021	3	FALSE	I		1.142,64 €	1.005,67 €	TGA	TRUE	ET-AM			06/10/2021	ARG	Instalaciones de enlace, Obra civil, RSBT, PAT	CEN	MADRID	28/02/2020			22/05/2020	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	08/10/2021	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1142,64
FALSE	418519060328.1	RET.: SIERRA DE GREDOS, 9 MADRID	PROGRAMADO	0		9182	Trabajo BT	CERRAR EN PROGRAMACIÓN	406,86 €	04/11/2024	29/11/2024	0	SI	VILLA DE VALLECAS	24/10/24 Obra ejecutable	4,18519E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Cristian Alfaro Garcia	476,31 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	04/11/2024	29/11/2024	0,00 €	67,13 €	67,13 €	0,00 €	2,32 €	2,32 €	0,00 €	406,86 €	0,00 €	476,31 €													MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		16/01/2020		08/07/2021		16/01/2020	16/01/2020	26/11/2022	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: SIERRA DE GREDOS, 9 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	12/07/2024			12/07/2024		10	5624000070	17/09/2024	09/11/2024	5	FALSE	I		3.335,81 €	2.720,85 €	TGA	TRUE		13/03/2020	CZE			Trabajos en CT, Obra civil, Desmontaje, RSBT, PAT	CEN	MADRID	28/02/2020		1	09/11/2024	3			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	4	19/09/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	476,31
FALSE	418519060107.1	RET.: SUR, 207 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Trabajo BT		317,30 €	08/11/2024	20/11/2024	0	SI	PUENTE DE VALLECAS	CGP mal ubicada. Si no pueden ponerla en otro sitio tienen que solicitar la anulación del expediente y solicitar un nuevo estudio de retranqueo	4,18519E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	365,36 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/11/2024	20/11/2024	0,00 €	39,96 €	39,96 €	0,00 €	8,10 €	8,10 €	0,00 €	317,30 €	0,00 €	365,36 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		24/07/2020		10/08/2020		06/03/2020	06/03/2020	10/08/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	RET.: SUR, 207 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020	28/08/2023	3017	19/10/2024		11	5624000070	25/05/2020	03/09/2022	3	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	365,36 €	317,30 €	TGA	TRUE						Obra civil, Trabajos en CT, RSBT, PAT	CEN	MADRID	07/03/2020			03/09/2022	3			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	03/08/2022	TRUE	Anomalías instalación cliente	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	365,36
FALSE	418419050175.1	P.S.: INFANTAS, 4 MADRID	STOP	0		9182	Trabajo BT		1.860,81 €	28/08/2023	07/09/2023	30	SI	CENTRO	23/09 Subido reporte a ARGOS de IdE pdte de cliente	4,18419E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	2.183,58 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/08/2023	07/09/2023	0,00 €	118,93 €	118,93 €	0,00 €	203,84 €	203,84 €	0,00 €	1.860,81 €	0,00 €	2.183,58 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/08/2020		11/12/2020		30/10/2019	30/10/2019	11/12/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: INFANTAS, 4 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	12/06/2020	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020	05/08/2021	3017	10/10/2020	ET-AM	8	5624000070	10/12/2020	20/09/2021	5	FALSE	I		2.183,58 €	1.860,81 €	TTD	TRUE	ET-AM			22/09/2021	MA	Obra civil, RSBT, Trabajos en CT, Instalaciones de enlace, CT	CEN	MADRID	28/02/2020			13/05/2020	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	24/09/2021	FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	2183,58
FALSE	418519050095.1	P.S.: RAFAEL DE RIEGO, 26 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		567,56 €	15/11/2024	25/11/2024	30	SI	ARGANZUELA	07/10 El cliente sigue sin tener el armario instalado	4,18519E+11	NO IDENTIFICADO	Francisco Javier De Pablos Cecilia	753,62 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/11/2024	25/11/2024	0,00 €	126,22 €	126,22 €	0,00 €	59,84 €	59,84 €	0,00 €	567,56 €	0,00 €	753,62 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/04/2020		13/07/2020		17/07/2019	24/04/2020	13/07/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: RAFAEL DE RIEGO, 26 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE	12/06/2020	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020	13/01/2022	3017	26/10/2024		4	5624000070	30/06/2020	12/04/2021	3	FALSE	I		753,62 €	567,56 €	TGA	TRUE				02/09/2020	MA	LAMT, Instalaciones de enlace, Obra civil, Trabajos en CT, RSBT, PAT	CEN	MADRID	28/02/2020			13/05/2020	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	753,62
FALSE	418519040391.9	P.S.: GUADARRAMA, 13 MADRID	PEND.INST.PART	0	1	9182	Nada		537,65 €	02/08/2024	05/08/2024	30	SI	LATINA	el instalador no ha hecho la parte interior	4,18519E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Ruben Moreno Garcia	541,44 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	26/05/2021	05/08/2024	0,00 €	3,79 €	3,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	537,65 €	0,00 €	541,44 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/07/2020		13/10/2020		13/12/2019	13/12/2019	13/10/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: GUADARRAMA, 13 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	12/07/2024			12/07/2024	ET	1	5624000070			5	FALSE	I		2.186,36 €	1.931,70 €	GTD	TRUE	ET			13/12/2019	OR	Instalaciones de enlace, PAT, RSBT, Obra civil	CEN	MADRID	28/02/2020			12/07/2024	1			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	541,44
FALSE	418419030050.1	P.S.: CANTERAS DE TILLI, 1 MADRID	STOP	0		9182	Trabajo BT		456,25 €	28/08/2023	07/09/2023	30	SI	VICÁLVARO	02/08 Anular expediente, el cliente no va a continuar con la obra por el momento	4,18419E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Victor Fernandez Alvarez	623,30 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/08/2023	07/09/2023	0,00 €	114,49 €	114,49 €	0,00 €	52,56 €	52,56 €	0,00 €	456,25 €	0,00 €	623,30 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	19/02/2021		19/02/2021		18/08/2020	18/08/2020	19/02/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: CANTERAS DE TILLI, 1 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	12/10/2020	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/09/2020	05/08/2021	3017	10/04/2021	ET-AM	4	5624000070	24/12/2020	02/09/2021	3	FALSE	I		623,30 €	456,25 €	TGA	TRUE	ET-AM			05/10/2021	ARG	Instalaciones de enlace, Obra civil, LAMT, RSBT, PAT	CEN	MADRID	18/08/2020			12/09/2020	5			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	07/10/2021	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	623,3
FALSE	418519030001.9	P.S.: PUERTO DE ARLABAN, 119 MADRID	STOP	0		9182	Nada		102,80 €	15/03/2022	22/03/2022	30		PUENTE DE VALLECAS	24/09 El cliente no tiene completa la centralización	4,18519E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Martin de Bernardo	102,80 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	08/03/2022	22/03/2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102,80 €	0,00 €	102,80 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/04/2020		10/05/2021		14/03/2019	24/04/2020	10/05/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PUERTO DE ARLABAN, 119 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	15/01/2021	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	16/12/2020	12/01/2022	3017	10/04/2021	ET	1	5624000070	09/05/2021	07/10/2021	3	FALSE	I		1.174,63 €	609,00 €	TGA	TRUE	ET	24/04/2019	CZE	06/09/2024	ARG	RSBT, Desmontaje, Obra civil, PAT, Trabajos en CT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	28/02/2020			16/12/2020				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/01/2022	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	102,8
FALSE	418519030001.1	P.S.: PUERTO DE ARLABAN, 119 MADRID	STOP	0		9182	Trabajo BT		506,20 €	08/03/2022	22/03/2022	30		PUENTE DE VALLECAS	Debe instalar CGP y tubos hasta debajo de la acera. Consulte a su instalador por la normativa	4,18519E+11	PENDIENTE CONTRATA: REPLANTEO	Jose Martin de Bernardo	1.071,83 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ADJUDICADA	EJECUTABLE	EIFFAGE	ADJUDICADA	08/03/2022	22/03/2022	0,00 €	88,54 €	88,54 €	0,00 €	477,09 €	477,09 €	0,00 €	506,20 €	0,00 €	1.071,83 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/04/2020				14/03/2019	24/04/2020	10/05/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: PUERTO DE ARLABAN, 119 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	15/01/2021	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	16/12/2020	13/01/2022	3017	10/04/2021	ET	7	5624000070	09/05/2021	07/10/2021	3	FALSE	I		1.174,63 €	609,00 €	TGA	TRUE	ET	24/04/2019	CZE	06/09/2024	ARG	RSBT, Desmontaje, Obra civil, PAT, Trabajos en CT, Instalaciones de enlace	CEN	MADRID	28/02/2020			16/12/2020	5			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	14/01/2022	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1071,83
FALSE	418418120122.1	P.S.: MARROQUINA, 0010 MADRID	STOP	0		9182	Trabajo BT		569,07 €	14/11/2023	30/11/2023	30	SI	MORATALAZ	04/12/2023: Anular obra	4,18418E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	1.063,85 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	14/11/2023	30/11/2023	0,00 €	463,48 €	463,48 €	0,00 €	31,30 €	31,30 €	0,00 €	569,07 €	0,00 €	1.063,85 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/08/2020		26/03/2021		19/12/2018	24/04/2020	26/03/2021	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: MARROQUINA, 0010 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	08/08/2022	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020	28/08/2023	3017	04/03/2023	ET	15	5624000070	10/12/2020	09/05/2021	3	FALSE	I		1.063,85 €	569,07 €	TGA	TRUE	ET	03/04/2019	CZE	04/10/2023	ARG	Trabajos en CT, Obra civil, RSBT, PAT	CEN	MADRID	28/02/2020			09/07/2022	7			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	06/10/2023	TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	1063,85
FALSE	418418100073.1	RET.: MARROQUINA, 34 MADRID	REPROGRAMAR	0	1	9182	Varios TERed		455,34 €	15/11/2024	15/11/2024	0	SI	MORATALAZ	13/11 Sin documentación en expediente digital	4,18418E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Xosé Carlos Velon Vázquez	517,78 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	15/11/2024	15/11/2024	0,00 €	42,01 €	42,01 €	0,00 €	20,43 €	20,43 €	0,00 €	455,34 €	0,00 €	517,78 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		26/03/2020		22/11/2023		23/11/2018	23/11/2018	22/11/2023	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	TRUE	RET.: MARROQUINA, 34 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	18/05/2023	06/02/2024	3247	26/10/2024		1	5624000070	21/11/2023	03/02/2024	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	517,78 €	455,34 €	TGA	FALSE							CEN	MADRID	17/05/2023		1	03/02/2024	4			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	01/02/2024	TRUE	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	517,78
FALSE	418518080058.1	P.S.: PUERTO DE CANFRANC, 3 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Varios TERed		727,28 €	15/11/2024	15/11/2024	30	SI	PUENTE DE VALLECAS		4,18518E+11			930,17 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	15/11/2024	0,00 €	111,81 €	111,81 €	0,00 €	91,08 €	91,08 €	0,00 €	727,28 €	0,00 €	930,17 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	22/08/2019				31/05/2019	31/05/2019					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PUERTO DE CANFRANC, 3 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	12/07/2024	11/07/2024		26/10/2024		0	5620005372				FALSE	I		930,17 €	727,28 €	TGA	FALSE				31/05/2019	OR		CEN	MADRID	11/07/2024			12/07/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			FALSE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	930,17
FALSE	418418030139.1	RET.: VALDERRIBAS, 19 MADRID	REPROGRAMAR	0	1	9182	Trabajo BT		551,71 €	28/11/2024	12/12/2024	0		RETIRO	19/02/24 Sigue sin documentacion en expediente digital	4,18418E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Jose Perez María	1.097,07 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	12/12/2024	0,00 €	518,70 €	518,70 €	0,00 €	26,66 €	26,66 €	0,00 €	551,71 €	0,00 €	1.097,07 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		06/08/2020		11/08/2020		25/04/2018	25/04/2018	11/08/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	RET.: VALDERRIBAS, 19 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020	04/12/2023	3150	10/11/2024		10	5624000070	11/08/2020	06/10/2023	3	FALSE	I	Necesidad nuevo TERed (avería no finalizada en semana en curso)	1.097,07 €	551,71 €	TGA	TRUE						RSBT, Trabajos en CT, PAT, Obra civil	CEN	MADRID	28/02/2020		7	13/05/2020	4			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	1097,07
FALSE	418518010088.1	P.S.: CAÑADA DEL SANTISIMO, 45 MADRID	STOP	0		9182	Trabajo BT		476,96 €	28/08/2023	30/08/2023	30		VILLA DE VALLECAS	Armarios en mal estado/roto	4,18518E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Victor Fernandez Alvarez	591,42 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/08/2023	30/08/2023	0,00 €	98,74 €	98,74 €	0,00 €	15,72 €	15,72 €	0,00 €	476,96 €	0,00 €	591,42 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	07/08/2020		21/08/2020		26/11/2019	26/11/2019	21/08/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: CAÑADA DEL SANTISIMO, 45 MADRID-1		11/11/2024		0	DEFECTO EN INSTALACIÓN PARTICULAR	FALSE	24/10/2021	0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020	19/08/2021	1543	25/09/2021	ET-AM	2	5624000070	06/11/2020	09/05/2021	3	FALSE	I		591,42 €	476,96 €	TGA	TRUE	ET-AM	26/11/2019	CZE	06/05/2021	MA	Instalaciones de enlace, RSBT, PAT, Obra civil, LAMT	CEN	MADRID	28/02/2020			24/09/2021			1	FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	2	25/09/2021	FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	591,42
FALSE	418418010194.1	RET.: PICO ARTILLEROS, 55 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Trabajo BT		603,04 €	28/11/2024	12/12/2024	0	SI	MORATALAZ	05/11/24 Obra ejecutable	4,18418E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Javier Zamorano Jiménez	780,00 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	12/12/2024	0,00 €	150,30 €	150,30 €	0,00 €	26,66 €	26,66 €	0,00 €	603,04 €	0,00 €	780,00 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		06/08/2020		28/08/2020		11/06/2018	11/06/2018	28/08/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	RET.: PICO ARTILLEROS, 55 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020	09/08/2023	3017	10/11/2024		7	5624000070	27/08/2020	08/02/2023	3	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	780,00 €	603,04 €	TGA	TRUE						Obra civil, PAT, RSBT, Trabajos en CT	CEN	MADRID	28/02/2020		12	13/05/2020	9			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	780
FALSE	418117070363.1	RET.: RAMON CALABUIG, 41 MADRID	REPROGRAMAR	0		9182	Trabajo BT		777,06 €	28/11/2024	12/12/2024	0		PUENTE DE VALLECAS	Reportes instalación, sin CGP. Se genera carta de anomalías según indicaciones	4,18117E+11	PENDIENTE CONTRATA: GEOPORTAL	Francisco Javier De Pablos Cecilia	886,08 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	EJECUTABLE	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	28/11/2024	12/12/2024	0,00 €	97,24 €	97,24 €	0,00 €	11,78 €	11,78 €	0,00 €	777,06 €	0,00 €	886,08 €	UserPla												MADRID	CONCERTADO	MODIFICACION DE INSTALACI	SI		07/08/2020		28/08/2020		20/09/2017	20/09/2017	28/08/2020	CENTRO DE TELEGESTIO			EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	RET.: RAMON CALABUIG, 41 MADRID-1		11/11/2024		0		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	13/05/2020	09/08/2023	3017	10/11/2024		11	5624000070	27/08/2020	14/05/2021	3	FALSE	I	Anomalías instalación cliente	886,08 €	777,06 €	TGA	TRUE						RSBT, Obra civil, PAT, Trabajos en CT, Desmontaje	CEN	MADRID	28/02/2020		6	13/05/2020	7			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	DESPLAZAMIENTOS DE RED ELECTRICIDAD				TRUE	FALSE	MADRID		0	886,08
FALSE	418117020499.9	P.S.: PRECIADOS, 10 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Nada		41,57 €	19/02/2025	03/03/2025	30		CENTRO		4,18117E+11			41,82 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	PLANIFICADA	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	19/02/2025	03/03/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,25 €	0,25 €	0,00 €	41,57 €	0,00 €	41,82 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/02/2019				03/03/2017	24/04/2020					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PRECIADOS, 10 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA				22/10/2022		0	5620005372			5	FALSE	I		158,91 €	86,20 €	TGA	FALSE				03/03/2017	OR		CEN	MADRID	28/02/2020							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	41,82
FALSE	418117020499.1	P.S.: PRECIADOS, 10 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		44,63 €	19/02/2025	03/03/2025	30		CENTRO		4,18117E+11	RETROCEDIDO		117,09 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	PLANIFICADA	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	19/02/2025	03/03/2025	0,00 €	72,46 €	72,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44,63 €	0,00 €	117,09 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/02/2019				03/03/2017	24/04/2020					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: PRECIADOS, 10 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA				22/10/2022		0	5620005372			5	FALSE	I		158,91 €	86,20 €	TGA	FALSE				03/03/2017	OR		CEN	MADRID	28/02/2020				2			FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	117,09
FALSE	418116080269.1	P.S.: REINA CRISTINA, 2 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		277,08 €	15/11/2024	27/11/2024	30		RETIRO	1/10/2021 stop	4,18116E+11			337,66 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	EIFFAGE	PRESUPUESTO ELABORADO	15/11/2024	27/11/2024	0,00 €	60,58 €	60,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	277,08 €	0,00 €	337,66 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	24/04/2020				01/09/2017	24/04/2020					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: REINA CRISTINA, 2 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	OBRA NO INICIADA	16/12/2020			26/10/2024		1	5620005372			5	FALSE	I		337,66 €	277,08 €	TTD	FALSE				01/09/2017	OR		CEN	MADRID	28/02/2020			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/06/2021	TRUE		FALSE		SEQUEIRO IGLESIAS JOSE JOAQUIN		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	337,66
FALSE	418114110121.9	P.S.: ARROYO FONTARRON, 0111 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Nada		29,18 €	19/02/2025	03/03/2025	30		MORATALAZ	11/08 JJCG PASAR A JOSE ANGEL MARTIN NUÑEZ	4,18114E+11	PENDIENTE CONTRATA: REFORMADO/RTE	VELASCO MORENO PEDRO MANUEL	29,43 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	ENCARGO DE EJECUCION	PLANIFICADA	EIFFAGE	ENCARGO DE EJECUCION	19/02/2025	03/03/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,25 €	0,25 €	0,00 €	29,18 €	0,00 €	29,43 €													MADRID	CONCERTADO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/08/2020		14/01/2021		07/11/2014	15/01/2015	14/01/2021	VELASCO MORENO PEDRO MANUEL			EIFFAGE		GG1	TRUE	P.S.: ARROYO FONTARRON, 0111 MADRID-9		11/11/2024		1		FALSE	15/01/2021	0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA	16/12/2020	13/01/2022	3017	25/02/2023		1	5624000070	13/01/2021	07/10/2021	5	FALSE	I		29,43 €	29,18 €	GTD	TRUE						Instalaciones de enlace, LAMT, RSBT, Obra civil, PAT	CEN	MADRID	28/02/2020			16/12/2020				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	29,43
FALSE	418114110054.9	P.S.: PICO ARTILLEROS, 0061 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Nada		31,14 €	15/12/2020	25/12/2020	30		MORATALAZ	1/10/2021 stop	4,18114E+11	RETROCEDIDO		31,39 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	HEMAG	PRESUPUESTO ELABORADO	18/03/2019	25/12/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,25 €	0,25 €	0,00 €	31,14 €	0,00 €	31,39 €													MADRID		PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/08/2020				05/11/2014	15/01/2015					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: PICO ARTILLEROS, 0061 MADRID-9		11/11/2024		1		FALSE	14/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	16/12/2020			30/05/2020	ET	1	5620005372			5	FALSE	I		162,72 €	86,69 €	TGA	FALSE	ET						CEN	MADRID	02/04/2020			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/06/2021	FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	31,39
FALSE	418114110054.1	P.S.: PICO ARTILLEROS, 0061 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Trabajo BT		55,54 €	15/12/2020	25/12/2020	30		MORATALAZ	1/10/2021 stop	4,18114E+11	RETROCEDIDO		131,32 €	ALTA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	EJECUTABLE	HEMAG	PRESUPUESTO ELABORADO	18/03/2019	25/12/2020	0,00 €	75,78 €	75,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55,54 €	0,00 €	131,32 €													MADRID	LLAVE EN MANO	PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	06/08/2020				05/11/2014	15/01/2015					EIFFAGE		GG2 CF	FALSE	P.S.: PICO ARTILLEROS, 0061 MADRID-1		11/11/2024		1		FALSE	14/10/2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	EJECUCIÓN	16/12/2020			30/05/2020	ET	1	5620005372			5	FALSE	I		162,72 €	86,69 €	TGA	FALSE	ET						CEN	MADRID	02/04/2020			14/09/2024				FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT	1	09/06/2021	FALSE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				TRUE	FALSE	MADRID		0	131,32
FALSE	418114050091.9	P.S.: ALBUFERA, 0000 MADRID	PEND.INST.PART	0		9182	Nada		40,38 €	10/04/2024	10/05/2024	30		PUENTE DE VALLECAS	1/10/2021 no programable	4,18114E+11	RETROCEDIDO	Carlos Alberto Perez Feijoo	40,63 €	MEDIA	OP MAD CAPITAL SUR	COBRO UNICO	PLANIFICADA	COBRA INSTALACIONES	PRESUPUESTO ELABORADO	10/04/2024	10/05/2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,25 €	0,25 €	0,00 €	40,38 €	0,00 €	40,63 €													MADRID		PROVISION DE SERVICIOS	SI	Necesidad de ampliar la red BT.	14/11/2019				12/05/2014	28/07/2014					EIFFAGE		GG1	FALSE	P.S.: ALBUFERA, 0000 MADRID-9		11/11/2024		1		FALSE		0,00 €	0,00 €		0,00 €	NO INICIADA				18/03/2022	EA-ET-AM	1	5620005372			5	FALSE	I		67,82 €	67,57 €	TGA	FALSE	EA-ET-AM			28/07/2014	OR		CEN	MADRID	28/02/2020							FALSE	FALSE	SGT							RED MT/BT			TRUE		FALSE		NO APLICA		FALSE	EXTENSIÓN DE RED OBLIGATORIA				FALSE	FALSE	MADRID		0	40,63